２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１回　三　　役　　会　　２００６年　１月　３日

第１回　常 任 理 事 会　　２００６年　１月１６日

第１回　理　　事　　会　　２００６年　１月２５日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　１月１９日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　１月１９日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　１月１９日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　１月１９日

副理事長　　　　　　　　　道見　泰憲

まちの活力創造室長　　　　小澤　輝真

地域力創造実践委員長　　　山田　健一郎

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　四月特別事業（案）について

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　四月特別事業

３．【事業目的】

（対内）札幌ＪＣが地域コミュニティのまちづくり運動に寄与することで、まちの未来に活力溢れる可能性が拡がることを、参加メンバーに気付いていただきます。

（対外）地域コミュニティの自主的なまちづくり運動を活力溢れるものにするための礎となる地域力を確かなものにする一助といたします。

また、ブルーアース基金助成金給付事業の実施に向けて、町内会の自主的なまちづくり運動のモデルを構築いたします。

４．【事業開催日】

２００６年　４月１６日（日）　１３：００～１７：００

５．【開催場所】

各実施町内会

６．【参加対象者及び人数】

３１５名　　内正会員　　１９５名

札幌市民　　１２０名（＠４０名×３町内会）

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（実施町内会の推薦）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

「Ｄｏ　ｉｔ　ｏｕｒ　ｓｅｌｆ！」

～歩こうわがまちを　高めよう地域の力を～

１０．【形式】

「町内会タウンウォーク」の実施

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

①町内会の自主的なまちづくり運動を活力溢れるものにするために、３ヶ所の町内会と札幌ＪＣの協働で、「町内会タウンウォーク」を実施いたします。

②ブルーアース基金助成金給付事業において、本事業をモデル事業として発表いたします。

③その後の各実施町内会のまちづくり運動状況を検証し、「市民主導型自治の実現に向けてのＪＣのあり方の研究と報告」の資料といたします。

（２）事業内容

①札幌市内のまちづくりセンターを通じて、防犯・環境・文化をテーマとした「町内会タウンウォーク」実施町内会を募集いたします。

ⅰ）防犯タウンウォーク

防犯の観点から町内会を散策し、防犯マップを作成することで、そこに暮らす人々が一丸となってまちの安全を守ることの大切さを体感していただきます。

ⅱ）環境タウンウォーク

環境美化の観点から町内会を散策しながらゴミ拾いを行い、環境マップを作成することで、そこに暮らす人々が一丸となってまちを美化することの大切さを体感していただきます。

ⅲ）文化タウンウォーク

文化歴史の観点から町内会を散策すると共に異なる世代間で交流し、文化マップを作成することで、自らが暮らすまちを誇りあるものにすることの大切さを体感していただきます。

②応募いただいた中から、それぞれのテーマごとに１ヶ所ずつ実施町内会を選定いたします。

③各実施町内会と委員会で事前協議し、「町内会タウンウォーク」の具体的事業内容をそれぞれの町内会の実状に適したかたちで構築いたします。

事前協議では、町内会の自主的なまちづくり運動の重要性に気付いていただけることに配慮いたします。

④「町内会タウンウォーク」

ⅰ）実施

各実施町内会において、参加メンバーにお手伝いいただきながら町内会と札幌ＪＣの協働で、「町内会タウンウォーク」を実施し、参加者が自主的なまちづくり運動を実践いたします。

ⅱ）検証

実施に続いて町内会ごとに懇親会を開催し、「町内会タウンウォーク」の実施の中で感じたことを語り合っていただき、検証していただくとともに、委員会より、地域力がまちの発展にどのような価値をもたらすかについてのプレゼンテーションを行うことで、参加者に自主的なまちづくり運動を実践した意義と、今後も運動を展開させていくことの重要性を理解していただきます。

懇親会は、検証とともに同じ町内会に暮らす人々に交流を深めていただくことでより効果的に地域力を高めていただく場となるよう設営を行います。

懇親会の開催場所については、実施町内会との事前協議の中でまちづくりセンター、公園などを検討し、確定いたします。

⑤「ブルーアース基金助成金給付事業」の募集および授与式において、従来の支援というかたちを協働のかたちで実施した本事業を町内会の自主的なまちづくり運動のモデル事業として広く札幌に発表いたします。

⑥「町内会タウンウォーク」実施後も引き続き各実施町内会との交流を保ち、そのまちづくり運動状況に気を配りながら調査し、その実施効果の検証結果を「市民主導型自治の実現に向けてのＪＣのあり方と研究」の資料として活用いたします。

（３）広報計画

実施町内会の全住民に対し、本事業をより広く理解していただくために、チラシを作成配布し

て理解を深めて参加を促します。

１２．【事業の流れ】

２００５年１２月１６日　　　札幌市市民まちづくり局地域振興部との協議

２００６年　１月２５日　　　協議上程

２月２２日　　　審議上程

２月２３日　　　実施町内会募集開始

３月２３日　　　実施町内会募集締め切り

３月２４日　　　実施町内会決定

３月２７日　　　実施町内会事前協議開始

４月　　　　　　実施準備

４月１６日　　　町内会タウンウォーク開催

５月２９日　　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１０：００　委員会メンバー集合

１０：１０　設営開始

１１：００　リハーサル開始

１１：３０　リハーサル終了

１２：００　受付開始

１３：００　開会

１３：０５　町内会タウンウォーク開始

１４：０５　町内会タウンウォーク終了

１４：１０　防犯・環境・文化マップ作成開始

１５：１０　防犯・環境・文化マップ作成終了

１５：３０　懇親会開始

１７：００　閉会、後片付け

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

「地域力」の概念については、２００５年度地域創造実践委員会の「２００５年度社団法人札幌青年会議所　地方分権・地域主権時代におけるＪＣのあり方と研究について」を参考に事業を計画いたします。

１５．【特記事項】

（１）地縁による最小コミュニティの自主的なまちづくり運動を活性化することが市民主導型自治の実現に向けて効果的であると考え、町内会を本事業における「地域コミュニティ」と定義いたします。

（２）「町内会タウンウォーク」については、町内会の多くの年代の方に参加していただくために日曜日の開催を考えております。

（３）環境タウンウォークにおいては、札幌市リサイクルプラザにて貸し出しを行っている「移動食器洗浄車アラエール号」が活用できるか交渉中です。

懇親会時に「移動食器洗浄車アラエール号」を活用することで、参加者にゴミ減量の重要性をより深く認識していただくことを考えております。

１６．【協議のポイント】

（１）事業内容について

（２）事業開催日について

１７．【第１回三役会での意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

１８．【第１回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞事業目的と事業内容が合致していません。

＜対応＞事業内容を全面的に精査いたしました。

【別添資料】

あり　参考資料．１　地域力創造実践委員会運動概要（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 440,000 |  | 301,200 |
| 合 計 | 440,000 |  | 301,200 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①懇親会費 | 243,000 | 懇親会費 食材 189,000（＠63,000×3） 食器 9,000（＠3,000×3） ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝｾｯﾄﾚﾝﾀﾙ 45,000（＠3,000×15） |  |
| ②会場設営費 | 129,720 | 軍手等消耗品 31,500（一式） 模造紙 7,500（＠250×30） 筆記用具 90,720（＠3,780×24） | 111,200 AP参加者証 81,200(＠200×406) AP受付看板 30,000（＠15,0002） |
| ③印刷制作費 | 60,000 | 広報ﾁﾗｼ（町内会配布用） 60,000（1,000枚） | 190,000 APﾁﾗｼ（例会・市民・各地商店街配布用） 100,000（1,200枚） APﾎﾟｽﾀｰ協賛店配布用 90,000（100枚） |
| ④予備費 | 7,280 |  |  |
| 合 計 | 440,000 |  | 301,200 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料．１　地域力創造実践委員会運動概要（案）

～はじめに～

本年度、地域力創造実践委員会の運動の目的は、同じまちに暮らす人々がその繋がりを強固にして地域力を高めることで、自らが自発的にまちの課題を見出し、そこに暮らす人々が力を合わせて解決していく運動に繋がる活力を作り出す礎の提供です。

そのために、いかに地域コミュニティと協働し、支援を行っていくかをここにあらためて計画したいと考えます。

～地域力について～

２００５年度社団法人札幌青年会議所　地域力創造室　地域創造実践委員会による「２００５年度社団法人札幌青年会議所　地方分権･地域主導時代におけるＪＣのあり方の研究と報告について」には、以下のように記されています。

『ロバート　Ｄ．パットナム博士の提唱するソーシャルキャピタルの概念とその後の研究を要約すると、地域コミュニティにおける人付き合いを活発化させて、隣人としてのネットワークと信頼が醸成されると、その地域コミュニティは安心、安全といった特性が改善される。こうした人付き合いが活発な信頼度の高い地域コミュニティが面的に広まると、自治体単位で見たボランティア参加者率、犯罪発生率、失業率、出生率といった重要な指標に改善効果が表れるようになる。これは、ボランティアを代表とする社会活動や地域の中での人付き合いが盛んであることと因果関係があり、良い循環に入ると相互作用で強化しあう関係にあるとみられている。』

すなわち、地域コミュニティに暮らす人と人とが顔なじみになり、互いに関心を持ち合っている関係が構築されていることが地域力となり、それを高めることが、自らが自発的に地域の課題を見出し、そこに暮らす人々が力を合わせて解決していく運動の活力となると考え、２００５年度地域創造実践委員会の提唱する『地域力』の概念を引き継ぎ、運動を進めてまいります。

～協働と支援について～

当委員会では、地域コミュニティの活性化にあたり、四月特別事業をコミュニティとの協働で構築･実践することを通じて、その自主的なまちづくり運動の重要性への気付きと理解を提供したいと計画しています。

そのために、四月特別事業においては、地域コミュニティの主体性を尊重して事業を実施することを心がけます。

また、「社団法人札幌青年会議所ブルーアース基金規定」第２条には以下のように記載されています。

『（目的及び事業）この基金は、ブルーアース宣言に基づく札幌市民の生活･文化の向上に寄与するまちづくり並びに人づくりを目的として活動している他団体への金銭給付をとおして、その活動を支援することを目的とする』

本年度は、この目的を今一度胸に刻み、基金を活用して、四月特別事業での限られた地域コミュニティから札幌全体のコミュニティに対象を拡大し、その自主的なまちづくり運動の促進、および、その活性化の一翼を担っているまちづくり団体への支援を行いたいと考えます。自主的なまちづくり運動への高い意欲を持ちながらも課題が解決できずに停滞している運動に対して、ブルーアース基金助成金が効果的な推進力となるよう基金給付事業を実施してまいります。

さらに、四月特別事業の成果をブルーアース基金助成金給付事業のモデル事業として札幌のまちに伝え広げることで、自主的なまちづくり運動への意欲を具体像に結びつけるに至っていない地域コミュニティに対しても運動への取り組みのきっかけを提供したいと考えます。

～市民主導型自治の可能性について～

当委員会の運動は、全て市民主導型自治の実現に結びつく可能性を内在させるものであると考えます。

十月「地域力創造実践」例会においては、本年度の運動の中から見出した地域コミュニティの自主的なまちづくり運動が持つ市民主導型自治の実現への可能性、さらには、市民主導型自治の実現が札幌のまちにどのような可能性を持っているかを札幌のまちに広く発信し、札幌に暮らす人々にあらためてその価値を認識していただく機会を創出したいと考えます。

また、１年間の運動を通じて、市民主導型自治の実現のためには、これからの札幌ＪＣはどのような方向に向かって運動していくべきかを研究・報告し、今後のまちづくり運動の一助としていただきたいと考えます。

～地域力創造実践委員会の運動の流れ～

四月特別事業

市民主導型自治の実現に向けて

ブルーアース基金助成金給付事業

札幌ＪＣ

地域コミュニティ

まちづくり団体

支援

促進

札幌ＪＣ

地域コミュニティ

協働

気付き

↓

実践

↓

理解

成果を

広報

２００５年度地域創造実践委員会の運動から地域力活性化の指針を継承

ブルーアース基金規定から基金の

目的を継承