２００６年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第２回　三　　役　　会　　　　２００６年　２月　６日

第２回　常 任 理 事 会　    　２００６年　２月１３日

第２回　理　　事　　会　　　　２００６年　２月２２日

専　務　理　事　確認日　　　　２００６年　２月１７日

副　理　事　長　確認日　　　　２００６年　２月１７日

室　　　　　長　確認日　　　　２００６年　２月１７日

決　　　　　算　確認日　　　　２００６年　２月１７日

副理事長　　　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　　　玉腰　勇吉

広報委員長　　　　　　　　　　竹達　孝幸

渉外委員長　　　　　　　　　　大本　衛

上程内容		　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所

新年交礼会開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度　社団法人　札幌青年会議所　新年交礼会

３．【事業目的】

（対内）（社）札幌青年会議所創立５５周年の年の幕開けにおいて、本年度の新体制と所信の理解を更に深め、夢溢れる青年会議所運動を想い描き、士気を高めます。

（対外）２００６年度の所信と新体制を披露することで、本年度の運動の方向性や目的を理解していただきます。また、おもてなしのこころを持って、感謝の意を伝えます。

４．【事業開催日】

２００６年１月１１日（水）　　１８：００～２１：００

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール　３Ｆ

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ０１１―２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　　　　　　３０４名（同伴者含む）　　　　　（２００５年度参加者３２９名）

（内訳）　正会員　　　　１２０名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３３名）

特別会員　　　　９０名（他同伴者　４名）　　　　　　　　　　　　（　８６名）

特別来賓　　　　　３名（他同伴者　４名）　　　　　　　　　　　　（　　３名）

高橋　はるみ　北海道知事

上田　文雄　　札幌市長

滝沢　靖六　　札幌商工会議所副会頭

一般来賓　　　　３９名（他同伴者　４名）　　　　　　　　　　　　（　７５名）

各地青年会議所　３０名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　２１名）

マスコミ　　　　　８社　　　１０名　　　　　　　　　　　　　　　（　１１名）

７．【事業概要】

（１）第１部　新年交礼会

行政、財界をはじめ領事館関係者、各諸団体、メンバー企業代表、各地青年会議所、特別会員、マスコミの方々をご招待し、（社）札幌青年会議所の運動の方向性を理解していただき、かつ礼を尽くしたおもてなしで、心のこもった新年交礼会を企画いたしました。

（２）第２部　直会

本年度のＪＣ活動のスタートとして、これから活動を共にする会議体、塾、委員会にスポットをあて、互いに交流を図り、かつ結束力を高める場といたしました。

（３）事業の流れ

２００５年１０月２０日　事業全体の流れ、配布作業打ち合わせ開始、

案内状・返信はがき作成開始、送付先リスト作成開始、演出内容検討・準備開始

１０月３１日　三役会協議上程議案提出

１１月　１日　進行台本・運営マニュアル作成開始、食事メニュー内容検討・準備開始、会場設営内容検討・準備開始

１１月１０日　式次第・お礼状作成開始、受付準備検討開始、

ニュースリリース内容検討・準備開始

１１月２１日　案内状発送準備開始

１１月２４日　第２回理事予定者会議（協議上程）

１１月２８日　三役会審議上程議案提出

１２月　１日　進行台本・運営マニュアル完成、案内状・お礼状完成、送付先リスト完成

１２月　８日　案内状発送（大安）

１２月１６日　第３回理事予定者会議（審議上程）、案内状出欠確認締め切り

会場打ち合わせ、料理メニュー確定

１２月１９日　出席者の集計、確認

１２月２１日　事前リハーサル

１２月２２日　式次第完成、演出準備完了、食事メニュー準備完了、会場設営準備完了、受付準備完了、ニュースリリース原稿完成

２００６年　１月　５日　ニュースリリース発信

１月１１日　搬入、当日リハーサル、新年交礼会

１月１２日　お礼状発送

２月　６日　報告上程

（４）当日のスケジュール

１２：３０　広報渉外室メンバー集合・最終打合せ

１２：４５　会場設営準備

１３：３０　リハーサル

１５：４５　現役メンバー登録開始・開場

１６：１５　注意事項・全体説明・報告事項

１７：００　受付開始（来賓・特別会員）

１７：３０　開場

１８：００　開会

１８：０１　国歌並びにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言朗読・綱領唱和

１８：０８　理事長挨拶

１８：１９　特別来賓入場（北海道知事、札幌市長、札幌商工会議所副会頭）

１８：２０　北海道知事挨拶

１８：２７　北海道知事退場

１８：２８　札幌市長挨拶

１８：３４　札幌商工会議所副会頭挨拶

１８：４０　鏡開き

１８：４４　札幌市長退場

１８：４５　乾杯　　　　　　　　　　　　　　（社）日本青年会議所北海道地区協議会

玉川裕一道央エリア担当副会長

１８：５０　議員紹介

１８：５５　歓談

演出開始（５分）

祝電披露

１９：３５　一発締め　　　　　　　　　　　　　　　ＯＢ会会長　勝木紀昭先輩

１９：３８　札幌商工会議所副会頭退場

１９：３９　来賓・特別会員退場

１９：５０　直会

１９：５３　乾杯　　　　　　　　　　　　　　　　　　我孫子周理事長

２０：００　会議体事務局長・塾長・委員長挨拶

２０：５０　一発締め

２０：５５　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）新年交礼会では行政、財界をはじめ領事館関係者、各諸団体、メンバー企業代表、各地青年会議所、特別会員、マスコミの方々をご招待し、理事長より所信を披露したことで（社）札幌青年会議所の運動の方向性を理解していただき、かつ礼を尽くしたおもてなしで、青年らしい新年交礼会を開催できました。

（２）直会では、本年度のＪＣ活動のスタートとしてこれから活動を共にする会議体、塾、委員会にスポットをあて、互いに交流を図り、かつ結束力を高める場として開催できました。また、今回は椅子を用意してリラックスしたムードの中、親睦を図ることができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）来賓対応や誘導で、メンバー間の事前の打ち合わせが不十分だったため、伝達ミスがありました。

（２）来賓と特別会員をメンバーが判別しやすいように来賓のみ名札を用意いたしましたが、特別会員と来賓の交流考えた場合、ご招待した方全員に名札を用意するべきでした。

（３）突発的に入場のタイミングや進行の状況が変化し、演奏のタイミングなど外部協力者が戸惑う場面がありましたので指示を出す担当を一人に絞って進行するべきでした。

（４）多くのマスコミ各社にお声掛けし、来ていただけるように働きかけましたが、結果として例会当日は前年度より参加者が少なくなってしまいましたので、来ていただける仕掛けや取り組みを入念に考慮するべきでした。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）例会当日の限られた時間のなかでは、会場内のリハーサルのみで終了してしまう恐れがありますので、会場外の誘導係や伝達係のリハーサルは事前に行うことが必要です。また、特別来賓のスケジュールを事前に把握し、誘導や伝達がスムーズに運営できるように配慮する必要があります。さらに事前リハーサルは担当委員会や室だけで行うのではなく、ＬＯＭ全体で日程を落とし込んで取り組む必要があります。

（２）セルケースに入った名札は入退場のチェックに有効ですが、おもてなしという部分では来賓・議員・マスコミの方のみならず、特別会員と来賓の交流の考慮し、特別会員の方にも色を変えるなど工夫し、名札を用意する必要があります。

（３）突発的に入場のタイミングや進行の状況が変化する場合がありますので、事前に外部協力者が戸惑うことがないように打ち合わせを行い、指示系統を明確にする必要があります。

（４）(社)札幌青年会議所の１年の幕開けにおいて、初回の例会でもあります新年交礼会にマスコミを多く呼ぶことは、その年の運動における魅力や方向性を札幌のまちに発信する大きなきっかけとなります。今後の青年会議所運動を地域に拡げるためにも来ていただける仕掛けづくりや取り組みを入念に考慮する必要があります。

１２．【委員長所見】

広報委員会　委員長　竹達孝幸

本年度の最初の大きな事業である新年交礼会を広報渉外室で担当させていただきました。役員の皆様をはじめ多くのメンバーのご協力をいただき、無事に終えることができました。

振り返ってみると室合同会議を経て大本委員長率いる渉外委員会と共にスタッフ主導で準備を進めていくうちに何回も壁にぶつかったこともありました。打ち合わせの時間がなかなか取れず、作業を分担したが進捗状況が見えないなど様々ありました。また、両委員会のスタッフが素晴しい例会にしようと夜中まで議論し作業を進めていくうちに自然と広報渉外室がひとつになって渉外委員会との連携が深めることができた面もありました。

例会の良さは、例会を組み立てていく過程だと思います。前日までの準備を両委員会で議論し、スタッフが中心となって修正し、一つひとつ組み立てていくといった作業の積み重ねが当日の開催にストレートに反映されていきます。準備をしっかり行い、経験豊かなメンバーにアドバイスをいただき、メンバー全員が自信を持って例会に挑めたと私は思います。また、例会当日では、いろいろなハプニングや行き届かなかった面も多々あったと思いますが、すべてのメンバーが臨機応変に対処をして、札幌のメンバーの資質の高さに本当に驚きました。

最後に役員をはじめ、メンバー全員にご協力いただきましたことを感謝いたします。また、担当副理事長の金田副理事長や広報渉外室の玉腰室長には私の体調の面で心配かけたことや委員会が立ち上がって間もない時に支えてくださいました。本当に感謝いたします。そして、両委員会のスタッフやメンバーに本当に助けていただきました。この例会は札幌メンバー全員で成し得たものだと思います。皆様、本当にありがとうございました。

渉外委員会　委員長　大本　衛

たくさんのメンバーの皆様にお手伝いいただき、札幌青年会議所らしい新年交礼会を、滞りなく終えることが出来ましたことを深く感謝申し上げます。

準備作業での当委員会の担当は、主に案内状の発送に携わる諸々の作業が担当でございました。リストの作成が思っていたよりもたいへんであり、ＯＢ名簿は不明なところが多く、リストの精査には相当な時間を要しました。リスト作成には、時間に余裕を持った準備が必要であったと感じております。新年交礼会にて更新されたＯＢ資料につきましては、次年度のスムーズな設営の為にも、事務局資料に反映すべきと考えます。

新年交礼会当日は、事前の段取り通り以外の不測の事態が発生いたしましたが、一度動き出した流れは止めることが出来ないゆえ、突発的な事態を想定して事前準備を行なう必要性を改めて実感いたしました。設営担当の委員会としては、例会当日の打ち合わせだけではなく、事前にリハーサルを行ない、全体の流れのイメージを掴むことで、突発的な事柄に付きましても、スムーズな対処が可能になると考えます。

理事長より「札幌スタイルの新年交礼会が出来つつある。」というお言葉を頂戴し、伝統的な部分は引き継いで行けたのではないかと感じております。

最後になりましたが、メンバーの皆様のお陰で、無事終えることが出来ましたことを、重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。

１３．【第２回三役会での意見と対応】

〈意見〉１０．【運営上の問題点】と１１．【次年度への引継ぎ事項】をリンクさせて記載してください。

〈対応〉次年度以降に引き継ぎがスムーズに行えるように記載変更いたしました。

１４．【第２回常任理事会での意見と対応】

〈意見〉マスコミ各社を多く呼ぶとなっていましたが、昨年より参加者が減少している理由を教えてください。

〈対応〉運営上の問題点と次年度以降の引継ぎ事項に記載いたしました。

〈意見〉添付資料の出席者リストを再度、確認してください。

〈対応〉出席者リストを再度、確認し添付いたします。

１５．【別添資料】

あり

参考資料１　出席者リスト

参考資料２　写真

参考資料３　掲載記事一覧

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | １，６２０，０００ | １，６２０，０００ |  |
| ②登録料収入 | ４５０，０００ | ４５０，０００ | (90名 x ＠5,000) |
| ③雑収入 | ０ | ２６５，０００ |  |
| 合 計 | ２，０７０，０００ | （Ａ）２，３３５，０００ |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | １，１２９，９７５ | １，１０４，５７５ | 会場使用料 １５０，１５０ 控え室代 ５，７７５ 料理費 ７６０，０００ （200名 x ＠3,800） 持ち込み飲み物 １５４，０００ 飲み物持ち込み料 ３４，６５０ |
| ②会場設営費 | ２３３，１００ | ２２５，７５０ | 飾り花・装飾（料理ボード） ４９，３５０ 盆栽 １０，５００ 玄関・会場内看板 ７８，７５０ 鏡開用酒樽使用料 ５７，７５０ （2個 x ＠28,875） 振舞酒用桝 ２９，４００ （140個 x ＠210) |
| ③委託人件費 | ２９２，９００ | ２９２，９００ | コンパニオン（和装） １７６，４００ （14人 x ＠12,600） 司会 ３１，５００ 琴・尺八 ８５，０００ |
| ④印刷制作費 | １７０，０２５ | １６０，０４１ | 案内状 １６，８００ （1,500枚 x ＠11.2 ） 返信葉書 １５，７５０ （1,500枚 x ＠10.5） 封筒 ２６，２５０ （1,500枚 x ＠17.5） 礼状・礼状封筒１７，８５０ （250枚 x ＠37.8） (200×＠42) 式次第 ８１，３７５ （250部 x ＠325.5） インク代 ２，０１６ |
| ⑤通信費 | １８５，０００ | １６５，６７０ | 案内状 １１０，４００ （1,380枚 x ＠80） 返信葉書 ３９，２７０ （561枚 x ＠70） 礼状 １６，０００ （200枚×＠80） |
| ⑥消耗品費 | ５，０００ | ０ |  |
| ⑦予備費 | ５４，０００ | ０ |  |
| 合 計 | ２，０７０，０００ | （Ｂ）１，９４８，９３６ |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | ３８６，０６４ |
| --- | --- |

参考資料１　出席者リスト

【　特別来賓（３名）　】同伴者　４名

| 1 | 本人 | 北海道 | 北海道知事 |  | 高橋はるみ他２名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 本人 | 札幌市 | 札幌市長 |  | 上田文雄 他１名 |
| 6 | 代理 | 札幌商工会議所 | 会頭 | 高向巖会頭代理 副会頭 | 滝沢靖六 他１名 |

【　領事館（３名）　】同伴者　２名

| 1 | 本人 | 在札幌アメリカ合衆国総領事館 | 総領事 |  | マリー・シェファー |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 同伴 | 在札幌アメリカ合衆国総領事館 | 経済担当 |  | 馬場 裕美 |
| 3 | 本人 | 中華人民共和国駐札幌総領事館 | 総領事 |  | 斉江 |
| 4 | 本人 | 札幌日仏協会/アリアンス・フランセーズ札幌 | 院長 |  | クリストス・バゴノ |
| 5 | 同伴 | 札幌日仏協会/アリアンス・フランセーズ札幌 | 通訳 |  | 平岡 智成 |

【　銀行（２名）　】

| 1 | 代理 | 株式会社北洋銀行 | 取締役頭取 | 高向巖代理 常務取締役 | 佐藤 幹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 代理 | 株式会社北海道銀行 | 取締役頭取 | 堰八義博代理 執行役員常務 | 鹿内 正孝 |

【　スポーツ（１名）　】同伴者　１名

| 1 | 本人 | 株式会社北海道日本ハムファイターズ | 代表取締役社長 |  | 今村純二他１名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【　公職（５名）　】

| 1 | 代理 | 社団法人北太平洋地域研究センター | 会長 | 南山英雄代理 常務理事 | 水倉 龍彦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 代理 | 財団法人札幌交響楽団 | 理事長 | 菊池育夫代理 専務理事 | 西村 善信 |
| 3 | 本人 | 総務省北海道管区行政評価局 | 局長 |  | 須貝 俊司 |
| 4 | 代理 | 社団法人北方圏センター | 会長 | 南山英雄代理 専務理事副会長 | 町田 真英 |
| 5 | 代理 | 財団法人2007年FISﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰ世界選手権札幌大会組織委員会 | 会長 | 上田文雄代理 事務総長 | 佐々木 喜四 |

【　外部（８名）　】

| 1 | 本人 | 財団法人札幌国際プラザ | 専務理事 |  | 大聖 憲俊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 本人 | 財団法人札幌国際プラザ | 事務局長 |  | 馬場 覚 |
| 3 | 本人 | 北海道知事政策部 | 主査 |  | 大山 慎介 |
| 4 | 本人 | 北海道大学大学院工学研究科 | 教授 |  | 宮脇 淳 |
| 5 | 本人 | ｅシルクロード大使館 | 主席親善大使 |  | 青木 由直 |
| 6 | 代理 | オリックス株式会社 | 支店長 | 薩摩幸治郎代理 札幌支店 次長 | 清水 洋彦 |
| 7 | 本人 | 株式会社マス研 |  |  | 中野 善夫 |
| 8 | 本人 | NPO 北海道振興機構 | 理事 |  | 今堀 忠国 |

【　審査（１名）　】

| 1 | 本人 | 財団法人札幌産業流通振興協会 | 参事 |  | 中本亨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【　ＮＰＯ（２名）　】

| 1 | 本人 | 特定非営利活動法人 コミュネット楽創 |  |  | 山本 創 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 本人 | ＮＰＯ法人 コンカリーニョ | 代表 |  | 斉藤 ちず |

【　報道（１０名）　】

| 1 | 代理 | 北海道新聞社 | 代表取締役 | 菊池育夫代理 取締役経営企画室長 | 村田 正敏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 本人 | 産経新聞社札幌支局 | 支局長 |  | 対馬 好一 |
| 3 | 代理 | 北海道文化放送株式会社 | 代表取締役 | 上澤孝二代理 営業局長 | 岡 義広 |
| 4 | 本人 | 社団法人共同通信社札幌支社 | 支社長 |  | 吉田哲 |
| 5 | 本人 | 社団法人共同通信社札幌支社 | 記者 |  | 桑折 敬介 |
| 6 | 代理 | 株式会社ウイング出版 | 取材班 |  | エリック ナンス |
| 7 | 本人 | 株式会社時事通信社札幌支社 | 支社長 |  | 小栗 正徳 |
| 8 | 本人 | 株式会社太陽 | 編集部 |  | 和田 玲花 |
| 9 | 本人 | 株式会社財界さっぽろ | 取材班 |  | 前田 圭祐他１名 |

【　代表（５名）　】同伴者　１名

| 1 | 本人 | 有限会社菊地組 | 代表取締役 |  | 菊地恵子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 同伴 | 有限会社菊地組 |  |  | 平 葉子 |
| 3 | 本人 | 松崎ビル株式会社 | 取締役副社長 |  | 松崎 孝弘 |
| 4 | 本人 | 遠藤興産株式会社 | 代表取締役 |  | 遠藤 象三 |
| 5 | 本人 | ＡＮＡセールス北海道株式会社 | 代表取締役 |  | 四十物 実 |

【　特別会員（９０名）　】同伴者　３名

| 相澤 一郎（同伴者 相澤 嘉子） | 青木 秀史 | 青木 泰憲 |
| --- | --- | --- |
| 赤塚 弘茂 | 浅利 あけみ | 粟井 信雅 |
| 五十嵐 徳美 | 石水 勲 | 伊勢 英人 |
| 伊藤 条一 | 伊藤 清治 | 犬嶋 由香里 |
| 岩本 剛人 | 上田 進 | 氏家 利道 |
| 碓井 博亮 | 内田 寛人 | 梅内 豊 |
| 大坂 大 | 大澤 寛晃 | 大西 修二 |
| 大場 日出男 | 長内 直也 | 小田 健人 |
| 越智 一治 | 笠原 成悟 | 勝木 紀昭 |
| 加藤 俊太郎 | 金井 英明 | 菊野 昌勝 |
| 熊木 徹也 | 駒野 幸一 | 酒井 誠一 |
| 坂本 晴仁 | 佐藤 栄二 | 佐藤 国雄 |
| 澤田 隆一 | 清水 俊伸 | 新川 浩史 |
| 新町 豊 | 鈴木 暁彦 | 鈴木 明広 |
| 鈴木 成一 | 鈴木 信善 | 須田 勝一 |
| 瀬尾 寛美 | 瀬尾 昌資 | 田北 百樹子 (同伴者 三浦慶太・村木日文) |
| 竹山 寛 | 津野 修 | 道見 俊廣 |
| 得能 宗洋 | 中川 卓美 | 中島 康晴 |
| 中田 隆博 | 中野 英俊 | 中目 明徳 |
| 中村 登喜夫 | 西池 伸二 | 西村 尚之 |
| 丹羽 祐而 | 野村 光孝 | 橋本 毅 |
| 半田 司 | 樋爪 昌之 | 福木 光枝 |
| 藤江 真吾 | 藤門 雅史 | 藤澤 聡 |
| 堀 裕 | 松井 祥由 | 松下 信一 |
| 松下 直樹 | ﾏﾝｽｶﾆ･ﾀﾞﾆｴﾙ(同伴者 ﾏﾝｽｶﾆ・ｳﾙﾐﾗ) | 水野 匡勝 |
| 三井 辨雄 | 南 佳男 | 宮澤 秀夫 |
| 宮本 吉人 | 村井 俊朗 | 師尾 仁 |
| 八木 徹 | 山田 豊満 | 山本 裕樹 |
| 結城 伸浩 | 湯浅 匠司 | 横山 光之 |
| 吉留 康夫 | 米澤 佳晃 | 若林 定浩 |

【　各地（３０名）　】

| 1 | 本人 | 北海道地区協議会 | 会長 |  | 渡邊 武志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 本人 | 北海道地区協議会 | 会務担当 副会長 |  | 坂本 将一 |
| 3 | 本人 | 北海道地区協議会 | 会務担当 副会長 |  | 谷脇 正人 |
| 4 | 本人 | 北海道地区協議会 | 道央エリア 担当副会長 |  | 玉川 裕一 |
| 5 | 本人 | 北海道地区協議会 | 道北エリア 担当副会長 |  | 有我 充人 |
| 6 | 本人 | 北海道地区協議会 | 運営専務 |  | 小笠原 春一 |
| 7 | 本人 | 北海道地区協議会 | 北海道創造室室長 |  | 堀部 豊美 |
| 8 | 本人 | 北海道地区協議会 | 事務局長 |  | 伊奈 裕貴 |
| 9 | 本人 | 社団法人苫小牧青年会議所 | 理事長 |  | 矢部道晃 他5名 |
| 15 | 本人 | 社団法人江別青年会議所 | 理事長 |  | 片山誓教 他1名 |
| 17 | 本人 | 社団法人小樽青年会議所 | 理事長 |  | 鈴木秀典 他4名 |
| 22 | 本人 | 社団法人北見青年会議所 | 理事長 |  | 米山重雄 他2名 |
| 25 | 本人 | 社団法人函館青年会議所 | 理事長 |  | 佐藤清治 他4名 |
| 30 | 本人 | 帯広青年会議所 理事長 | 理事長 |  | 平位誠一郎 |

【　議員（１３名）　】

| 1 | 代理 | 衆議院議員 |  | 横路孝弘代理 秘書 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 本人 | 衆議院議員 |  |  | 石崎岳 |
| 3 | 代理 | 衆議院議員 |  | 町村信孝代理 秘書 |  |
| 4 | 代理 | 衆議院議員 |  | 中川昭一代理 秘書 |  |
| 5 | 本人 | 衆議院議員 |  |  | 吉川 貴盛 |
| 6 | 代理 | 衆議院議員 |  | 荒井聰代理 秘書 |  |
| 7 | 代理 | 衆議院議員 |  | 逢坂誠二代理 秘書 |  |
| 8 | 代理 | 衆議院議員 |  | 松木謙公代理 秘書 | 伊藤 貴良 |
| 9 | 代理 | 衆議院議員 |  | 鈴木宗男代理 秘書 | 宮野 明 |
| 10 | 代理 | 衆議院議員 |  | 丸谷佳織代理 秘書 | 布川 和義 |
| 11 | 本人 | 参議院議員 |  |  | 中川義雄 他１名 |
| 13 | 代理 | 参議院議員 |  | 伊達忠一代理 秘書 | 伊達 秋男 |

参考資料２　　写真

２００６年度社団法人札幌青年会議所　新年交礼会　写真

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道知事　高橋はるみ様　挨拶

札幌市長　上田文雄様　挨拶　　　　　　　　　　　　　　 札幌商工会議所　滝沢靖六様　挨拶

北海道地区協議会　玉川会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親風景

乾杯

鏡開き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直会風景

参考資料３　掲載記事一覧

財界さっぽろ　３月号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クォリティ　３月号

ウイングサッポロ　３月号