２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　　役　　会　　２００６年２月　６日

第２回　常 任 理 事 会　　２００６年２月１３日

第２回　理　　事　　会　　２００６年２月２２日

専　務　理　事　確認日　　２００６年２月１７日

副　理　事　長　確認日　　２００６年２月１７日

室　　　　　長　確認日　　２００６年２月１７日

予　　　　　算　確認日　　２００６年２月１７日

副理事長　　　　　　　　　桑原　隆之

まちの魅力創造室長　　　　高荷三千雄

ビジョン推進委員長　　　　栗山幸太郎

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　三月「ビジョン推進」例会開催（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　三月｢ビジョン推進｣例会

３．【事業目的】

（対内）１０年先の札幌の生活や文化に対して可能性を感じていただき、｢札幌のグランドデザイン｣の必要性を認識していただくとともに実現に向けメンバーの志を最大限に高めます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年３月２８日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目

ＴＥＬ０１１－２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１９５名　　内正会員　１９５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

株式会社クリエイティブオフィスキュー　代表取締役社長　鈴井貴之氏

パーソナリティー　福津京子氏

９．【テーマ】

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ

～若者よ　時代を動かすリーダーとなれ　今　歩みだそう　札幌の未来へ～

１０．【形式】

スクール形式

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

①　鈴井貴之氏による講演を行います。福津京子氏との対話形式の講演といたします。

②　｢札幌のグランドデザイン｣の趣意書の内容をメンバーにわかりやすく伝えます。

（２）事業内容

①　例会は３部構成といたします。

第一部では鈴井氏の今までの活動を通して感じてきた札幌・北海道に対する想いを、ＪＣパワーステーションを通して、メンバーのまちづくりに対する志を理解している福津京子氏との対話のもと伝えていただきます。また、福津氏には講師が想うこれからの札幌のもつ可能性に焦点を絞った本音の部分を引き出していただき、これからの札幌のもつ可能性についてメンバーにわかりやすく伝えます。

第二部では｢札幌のグランドデザイン｣趣意書の内容を委員会でプレゼンテーションし、札幌市におけるまちづくり運動の変遷と関わった人々の志を振り返ると共に、これからの札幌の未来に対する夢や希望、可能性を伝え、メンバーが札幌・北海道の将来を見据えたまちづくりを推進していく必要性を認識していただきます。また、今後のまちづくり運動の道標となる札幌のグランドデザイン提言書が関連団体との協働により作成されていくことをメンバーに認識していただきます。

第三部では、第二部の委員会プレゼンテーションを踏まえ、本例会をきっかけとして今後取り組んでいく青年会議所のまちづくり運動の方向性をメンバーに伝えるために、まちの魅力創造室高荷室長にも対話に加わっていただき、三名で対話をいたします。また、会場にいるメンバーを積極的に対話の中に参加させていくことで｢札幌のグランドデザイン｣と今後の方向性についてくまなくメンバーが理解できるよう図ります。

②　ＨＯＴＭＡＩＬを二月、三月に計三回発信し、本例会と札幌のグランドデザインに対する関心と興味を喚起します。ＨＯＴＭＡＩＬを用いてまちづくり運動に対するメンバーの意識や「札幌のグランドデザイン」に期待することなどを調査し例会に反映させます。アンケートや問いかけを組み入れることによりメンバーも漠然と考えがちなまちの未来に対して改めて考えていただき、自身の回答が例会において、どの様に反映されるか期待していただくことを通じて参画意識を高めます。

（３）講師選定理由

①　鈴井貴之氏は、１９９２年に芸能プロダクション｢クリエイティブオフィスキュー｣を設立以来、札幌・北海道に根ざした芸能活動をしております。

芸能活動において、札幌というまちで自分が育ち感じてきたことを活かし、今度は恩返ししたいというまちへの想いを発信しつづけており、また、韓国留学を通して得たグローバルな視点から札幌や北海道を見直し、愛国心や郷土愛に繋がる、そこに暮らす人々のまちを想うこころの大切さをテレビやラジオ、映画の製作を通して市民・道民に投げかけている姿勢を感じ取ることは、｢札幌のグランドデザイン｣実現に対するメンバーの理解と将来を見据えたまちづくりを推進していく必要性の認識を得るには最適と考えます。

②　福津京子氏は、２００４年からＪＣパワーステーションを通してメンバーに接し、青年会議所運動に詳しいアナウンサーです。また、様々な番組のパーソナリティーとして、まちに対する疑問やＮＰＯ活動で感じてきた想いをメディアを通じて伝えています。鈴井氏との対話の中で、例会における事業目的の達成に向けて的を外さない対話をしていただける、最適なアナウンサーと考えます。

１２．【事業の流れ】

２００５年１２月初旬　　　企画立案

２００６年　１月中旬　　　会場打ち合わせ

１月下旬　　　講師打ち合わせ

１月２５日　　理事会協議上程提出

２月中旬　　　ＨＯＴＭＡＩＬ第一回配信

進行台本作成

２月中旬　　　講師打ち合わせ

２月２２日　　理事会審議上程提出

２月下旬　　　ＨＯＴＭＡＩＬ第二回配信

３月上旬　　　ＨＯＴＭＡＩＬ第三回配信

３月中旬　　　ＨＯＴＭＡＩＬでの調査結果のまとめ

講師最終打ち合わせ

３月２８日　　三月「ビジョン推進」例会実施

４月２７日　　理事会報告上程提出

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：００　ビジョン推進委員会集合

１４：１０　最終確認

１４：２０　設営準備

１５：００　リハーサル

１７：００　各自役割確認

１７：３０　受付開始（食事）

１８：３０　開会

１８：３２　講師入場

１８：３４　国歌ならびにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３９　理事長挨拶

１８：４４　第一部　ＯＮ ＡＩＲ

１９：２０　第二部　委員会プレゼンテーション

１９：４０　第三部　ＯＮ ＡＩＲ

２０：２２　謝辞

２０：２７　記念品贈呈

２０：２９　講師退場

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）当日のメンバーの出席を促すために例会内容を垣間見ることのできるホットメールを配信いたします。

（２）講師との内容の打ち合わせでは、目的達成のための一番効果的な手法を用いて魅力ある講演なら

びにプレゼンテーションが出来るよう事前にしっかり打合せして確認します。

１５．【特記事項】

（１）青年会議所に対して市民の立場からの要望を持っており、ＪＣパワーステーションを通じて、まちづくり運動を行っているＪＣの魅力や素晴らしさを札幌市民に発信している福津京子氏を対談相手とすることにより焦点を絞った対話を展開し、メンバーへより直接的に「札幌のグランドデザイン」の可能性を伝えます。また、ＪＣパワーステーションで蓄積されてきた各メンバーとの繋がりを活かし、メンバーに対しても参画意識を高めていただける構成に協力していただきます。

（２）｢札幌のグランドデザイン｣の趣旨を市民に浸透させていくきっかけとして、広報委員会と連携しマスコミへの講演内容の掲載依頼、ならびに鈴井氏の出演番組での取り上げを検討していただけるよう要請いたします。

１６．【審議のポイント】

（１）講演を対話形式にすることについて

１７．【第一回三役会での意見・対応】

＜意見＞例会の形式を再考してください。

＜対応＞形式を変更しても会場の一体感やメンバーに対する参画意識を高める演出ができると判断し、セレモニーの進行にも支障をきたさないことから形式を変更いたしました。

１８．【第一回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞例会形式を費用対効果の観点も含めて再考して下さい。

＜対応＞費用に対して最大の効果を実現するために講師である鈴井氏からもアドバイスを頂きます。

１９.【第一回理事会での意見・対応】

＜意見＞前年度からの引継ぎ事項は例会の運営面のことではなく、事業目的達成に資する記述である

べきです。

＜対応＞内容を精査し記載を変更しました。

２０．【第二回三役会での意見・対応】

＜意見＞事業内容をわかり易くしてください。

＜対応＞各項目の内容を１つにまとめ変更いたしました。

２１．【第二回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

２２．【別添資料】

あり　　　（１）講師略歴

（２）パーソナリティー略歴

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度３月例会 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,095,000 |  | 559,641 |
| 合 計 | 1,095,000 |  | 559,641 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度３月例会 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 395,400 | 会場費 384,000(@3200×120) 講師控室代 5,000(@5,000×1) 講師食事代 6,400(@3,200×2) | 会場費 384,000(@3200×120) 講師控室代10,000(@10,000×1) 講師食事代 3,200(@3,200×1) |
| ②会場設営費 | 45,000 | ワイヤレスマイク15,000(@5,000×3) スクリーン 15,000 看板代 15,000(@15,000× 1) | ワイヤレスマイク 21,000 スクリーン 5,250 看板代 15,000 |
| ③講師謝礼費 | 611,110 | 鈴井貴之氏 555,555 福津京子氏 55,555 | 111,111 |
| ④旅費交通費 | 11,840 | 送迎車料金 11,840(@5,920×2) ・オフィスキュー事務所(市内)～パミール館往復 ・ＦＭアップル(市内)～パミール館往復 | 送迎車料金 10,000 自宅(石狩市)～パークホテル往復 |
| ⑤通信費 | 160 | 礼状切手代 160(@ 80×2) | 礼状切手代 80(@ 80×1) |
| ⑥予備費 | 31,490 |  | 0 |
| 合 計 | 1,095,000 |  | 559,641 |

参考資料１　講師略歴

本名／鈴井　貴之（すずい　たかゆき）

１９６２年５月６日生まれ

北海道赤平市出身

身長１７８ｃｍ

血液型Ｏ型

北海学園大学在籍中に演劇の世界に入り、いくつかの劇団を経て、１９９０年に劇団「ＯＯＰＡＲＴＳ」を結成。１９９２年に「クリエイティブオフィスキュー」を設立。

１９９８年の「ＯＯＰＡＲＴＳ」解散後は、タレント・構成作家として「水曜どうでしょう」他数々の番組を手がけるとともに、映画監督としての道を開拓。２００１年の初監督作品「ｍａｎ－ｈｏｌｅ」は第１０回あきた十文字映画祭北の十文字賞・第１５回福岡アジア国際映画祭審査員特別賞を受賞、２００２年１０月には、中国金鶏百花映画祭特別招待作品に選ばれた。

続く２００３年、「ｍａｄｅ ｉｎ 北海道」をテーマに、二度目の監督作品「ｒｉｖｅｒ」を自社製作。第８回釜山国際映画祭ニューカレント部門・第１６回東京国際映画祭リージョナル・フィルム部門・スウェーデンヨーテボリ国際映画祭正式出品。さらに０４年、三作目になる「銀のエンゼル」が公開。第７回上海国際映画祭パノラマ部門に招待上映、第１７回東京国際映画祭日本映画「ある視点部門」に正式出品された。

２００４年秋から２００５年にかけて韓国にてクァク・キョンテク監督の新作、韓流スター、チャン・ドンゴンが主演する映画「タイフーン」の現場にて映画修行を行った。

【テレビ出演・構成作品】

「水曜どうでしょう」（ＨＴＢ）

「ドラバラ鈴井の巣」（ＨＴＢ）

「ぽっぷこ～んシネマ」（ＨＴＢ）

「１×８いこうよ」（ＳＴＶ／構成）

「おにぎりあたためますか」（ＨＴＢ／構成）

【ラジオ出演作品】

「ＧＯ・Ｉ・Ｓ」（ＡＩＲ－Ｇ’）

「ＫＩＮＧ　ＧＯ・Ｉ・Ｓ」（ＡＩＲ－Ｇ’）

「ＨＯＭＥ　＆　ＡＷＡＹ」（ＡＩＲ－Ｇ’）

【映画出演・監督作品】

「へのじぐち」(‘９０)

「ガメラ２　レギオン襲来」(‘９６)

「ｍａｎ－ｈｏｌｅ」(‘０１／監督)

「猫の恩返し」(‘０２)

「ｒｉｖｅｒ」(‘０３／監督)

「銀のエンゼル」(‘０４／監督)

参考資料２　パーソナリティー略歴

氏名／福津　京子（ふくつ　きょうこ）

１９６４年６月２１日生まれ

北海道札幌市出身

身長１６３ｃｍ

血液型Ａ型

現役司会者である知人に師事、１９９１年より婚礼の司会を始める。

１９９７年４月開局のＦＭアップルオーディションで合格。 月～金の９時～１２時のＦＭアップル、「アップルＪＡＭ」を中心にイベント・司会・ＣＭ・ナレーション等で活動中。さっぽろタウン情報にて１９９８年４月号から２００１年６月号までエッセイ『りんごのたね』連載。また最近では、私たち自身が、疑問を感じ、感動し、伝えたいことを表現したサイト「ＮＰＯシビックメディア」でも活動。また災害時に有効なメディアである動画サイト「そら色ステーション」では、ディレクターとして自ら 取材・撮影・編集を行う。

また、２００４年７月より毎週水曜日１０時３０分から札幌青年会議所のラジオ番組「ＪＣパワーステーション」のパーソナリティーを努め、まちづくり運動を行っているＪＣの魅力や素晴らしさを札幌市民にラジオを通じて発信する。現在、観光学会理事、ＮＰＯ法人シビックメディア理事としても活躍中。

【ＦＭアップル７６．５ＭＨｚ　アナウンサー】

「ＪＣパワーステーション」（２００４年７月から札幌青年会議所のラジオ番組パーソナリティー）

「京子とさとしの何でもＱ＆Ａ」

「姫りんごの会」

「商工会議所豊平支所技あり！トーク」

「ようこそ京子の部屋へ」

「お芝居に行こう」

「らんらんポラン」

「豊平防災知恵袋」

「週刊典大５２」

「不思議いっぱいネイチャーワールド」　その他