２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　　三役予定者会議		２００５年１１月　７日

第２回　　常任理事予定者会議	２００５年１１月１４日

第２回　　理事予定者会議		２００５年１１月２４日

専務理事予定者確認日　	　　　　	２００５年１１月２１日

副理事長予定者確認日　	　　　　	２００５年１１月２１日

室　　長予定者確認日　　		２００５年１１月２１日

予　　算	　　　確認日　　		２００５年１１月１８日

副理事長予定者			金田　日悟

広報渉外室長予定者		玉腰　勇吉

広報委員長予定者　	　　　　竹達　孝幸

上程内容		協議

１．【議案名】

２００６年度（社）札幌青年会議所　ホームページの運営・管理（案）について

２．【事業名称】

２００６年度（社）札幌青年会議所　ホームページの運営・管理

３．【事業目的】

（対内）現役メンバーと特別会員へ(社)札幌青年会議所の運動や会議体・塾・委員会事業の情報を迅速かつ正確に更新し、メンバー間の情報の共有化を図ることで、よりＪＣ運動に対する理解を深めていただきます。また、例会や各事業の情報を提供することでメンバーの参加意識の向上を図ります。

（対外）（社）札幌青年会議所の運動や目的を分かりやすく、丁寧に発信することで理解をより深めていただきます。

４．【事業開催日】

２００６年１月１日から１２月３１日まで

５．【開催場所】

なし

６．【参加対象者及び人数】

メンバー　　　　２０３名

特別会員　　１，１３９名

一般

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

なし

１１．【例会・事業要項】

（１）札幌青年会議所の情報発信拠点であり、メンバーが使いやすく、一般の閲覧者が分かりやすいツールとして有効活用されるホームページを制作するために、新たに下記事項を新設、変更します。

①会員募集に対する相談窓口の設置

会員拡大委員会と連携し、オープンエリアに会員募集における相談窓口を設置し、一般者の入会意欲の向上につなげる。

②理事会報告・出向者報告をメンバーに対し情報提供。

メンバーへ理事会で決議された情報を迅速かつ正確に情報提供する。また、出向者の事業の活動を情報発信する。

③個人情報保護法に関する承認通知と変更申請

個人情報の保護についてプライバシーポリシーの設置とメンバーの個人情報の変更を事務局に申請する欄を設ける。

④携帯サイトの新設

携帯サイトの新設によりメンバーがいつでもどこでも（社）札幌青年会議所の情報を閲覧でき　るページを新設します。

⑤メールマガジンの配信と配信履歴一覧

ホームページの更新やＪＣパワーステーションの案内などメールマガジンを活用し、アクセス数の向上とメンバーの利便性を高める。

⑥プレスリリース・ニュースリリース専用ページ

報道関係者やマスコミ各社が随時、(社)札幌青年会議所の事業を報道・掲載できるように専用ページを設ける。また、メンバーエリアにニュースリリース依頼の欄を設ける。

（２）基本コンテンツ一覧

①２００４年度からの継続一覧（オープンエリア）

| コンテンツ |  | ページ概要 | 推定使用 容量 | ２００６年 | ２００５年 | ２００４年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理事長所信 | 理事長所信 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | スローガン | 年度スローガン | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | シンボルマーク | 年度シンボルマーク | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 組織図 | 年度組織図 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 事業報告 | 例会その他事業案内・報告掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 札幌ＪＣの歩み | 略史掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 札幌ＪＣの概況 | 社団法人札幌青年会議所概況 | 30KB | 〇 | 〇 |  |
| 8 | What’s ＪＣ | 青年会議所とは・三信条・クリード・宣言・綱領 | 300KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | ＪＣソング | ダウンロード | 300KB | 〇 | 〇 |  |
| 10 | 年間スケジュール | 例会・総会・諸会議の予定表 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 会員募集 | 募集要項、申込先を掲載 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 相談窓口の設置 |  | 〇 |  |  |
| 12 | ブルーアース基金 | 募集要項、申込先を掲載 | 30KB | 〇 | 〇 |  |
| 13 | リンク集 | 青年会議所関連 ＪＣＩ | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | (社)日本青年会議所 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 北海道地区協議会 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 日本青年会議所共済会 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 札幌関連 ウェブシティ |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 北海道人 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | コンサドーレ札幌 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 関係公職 ２７団体 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | お問い合わせ箱 |  | 30KB | 〇 | 〇 |  |
| 15 | メンバー企業紹介 | 企業紹介 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 一行ニュース |  | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | ＦＭアップル | ＪＣパワーステーションダウンロード | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | ＪＣニュース配信登録 | ＪＣニュースメール配信登録欄 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 個人情報の取扱いについて | 個人情報保護法に基づく承認 | 30KB | 〇 |  |  |
| 20 | プレスリリース | プレスリリース・ニュースリリースの一覧 | 30KB | 〇 |  |  |

②２００４年度からの継続一覧（メンバーエリア）

| コンテンツ |  | ページ概要 | 推定使用容量 | ２００６年 | ２００５年 | ２００４年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理事会資料 | 総務委員会による資料掲載（ダウンロード） | 500KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 理事会報告 | 理事会で決議された議題を報告 | 30KB | 〇 |  |  |
| 3 | 出向者報告 | 出向先の事業の活動や報告を掲載 | 30KB | 〇 |  |  |
| 4 | 例会・諸事業出欠 | 例会・諸事業の出席率 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 委員会開催予定表 | 各委員会開催のスケジュール | 30KB | 〇 | 〇 |  |
| 6 | 事務局使用申込み | 各委員会事務局使用の申し込み | 30KB | 〇 | 〇 |  |
| 7 | おくやみ一覧 | おくやみ情報一覧 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | ホットメール一覧 | ホットメール一覧 | 300KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 同好会案内 | 同好会案内 | 30KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | ＪＣニュース | ＪＣニュースの配信 | 500KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | スケジュール帳 | 各委員会の年間スケジュール | 100KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 出欠フォーム | 取りまとめの簡略化 | 150KB | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | ホームページ記載依頼 | 会議体・塾・各委員会のホームページ記載依頼 | 150KB | 〇 | 〇 |  |
| 14 | メールマガジンの配信履歴 | メールマガジンの配信履歴の一覧 | 100KB | 〇 |  |  |
| 15 | 個人情報変更 | メンバーの個人情報の変更を事務局に申請 | 30KB | 〇 |  |  |
| 16 | プレスリリース掲載依頼 | 広報委員会に対し、マスコミ向けに依頼。 | 30KB | 〇 |  |  |

（３）ホームページ更新の告知方法について

①メールマガジンの配信
　メールマガジンにてメンバーにホームページの更新を告知する。

②携帯電話のメールの活用

携帯電話のメールに希望者を募り、メールマガジンの縮小版にて告知する。

（４）ホームページの作成及び、更新の方法について

①本コンテンツ及びメンバーズエリアの作成は広報委員会で行います。

②トップページのデザインの変更及びコンテンツの作成、技術協力に関しては業務委託いたします。更新については、委員会内にて対応させていただきます。

③掲載する記事は基本的に広報委員会が取材いたしますが一部、メンバーからの情報を提供いただき、データを共有させていただきます。

④会議体・塾・各委員会と連携を図り、的確な情報を更新いたします。

１２．【事業の流れ】

２００５年１０月３１日	スタッフ打ち合わせ

１１月１１日	詳細決定
　　　　　　　　１２月　９日	ページ作成

１２月１２日　　個人情報掲載の承認書発行・携帯メールアドレス募集開始

１２月１６日　　携帯メールアドレス募集終了

１２月　２日　　完成
　　　２００６年　元旦　　　　　２００６年度版　ホームページ稼動

ページ内容更新　（１２月まで随時）

１月～　　　　ページ変更検討　（１２月まで随時）
　　　　　　　　　　　　　　　　リンク先追加変更（１２月まで随時）
　　　　　　　　　１月中旬　　　ホームページ作成

３月　　　　　ホームページ講習会（１回目）

６月　　　　　ホームページ講習会（２回目）

１２月　　　　	報告

１３．【開催当日のスケジュール】

なし

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１） ホームページ講習会を開催し、委員会メンバーが更新やページの作成に取り組む体制を作ります。また、ホームページ講習会は委員会メンバーのみならず、参加希望者を募って開催いたします。

（２）新設のページを設ける場合は、より利便性の高いコンテンツを提供いたします。

１５．【特記事項】

（１）携帯サイトの新設については、情報量が制限される中での構築となりますが、携帯電話という場所を選ばずにインターネットが可能な環境を利用して、メンバー全員への情報提供などを充実して、より使いやすいホームページ構築を目指します。

１６．【協議のポイント】

（１）個人情報の取り扱いについて

（２）新設のコンテンツについて

１７．【第２回三役会での意見・対応】
　　　〈意見〉今年度のホームページを活かせるようにしてください。

〈対応〉再度検討し、トップページ等を活用するために２００５年度と同じ業者に委託することにいたしました。

〈意見〉個人情報の取扱いについては、引用先の東京JCに確認し承諾を得た後に、札幌JCで使用できる文面にしてください。

〈対応〉東京ＪＣに確認し、参考資料としての承諾を得た後に文面を札幌ＪＣ版にいたします。

〈意見〉携帯サイトについての記述で、メールマガジン部分の説明に重複があるようなので、まとめて記述するように変更してください。

〈対応〉画像を使用せず、文字中心の情報を提供するという記述にまとめさせていただきます。

〈意見〉出欠フォームの有効活用について、褒章等に利用するのは難しいと思われるので再考してください。

〈対応〉褒章等に利用する旨を削除させていただきました。

〈意見〉２００４年度においてスケジュール管理表の利便性が高かったので、参考にしてください。

〈対応〉２００４年度のスケジュール管理表を参考に利用しやすい管理表を作成いたします。

１８．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉新設されるコンテンツを含めてもサーバーの容量が５００ＭＢで不足していないのか確認してください。

〈対応〉各コンテンツの使用容量を確認したところ、５００ＭＢで問題ありませんでした。また、使用容量を各コンテンツの一覧の表に記載いたしました。

〈意見〉新設される携帯電話によるメールマガジンやホームページの情報提供でメンバーのアドレスの変更やアドレスを取得していないメンバーの対処を考慮してください。

〈対応〉個人情報の変更については、事務局に申請できるように個人情報変更のフォームを設置いたします。また、配信は希望者を募って行います。

〈意見〉個人情報のコンテンツを札幌版として添付してください。

〈対応。東京ＪＣのプライバシーポリシーは参考資料とし、ホームページに掲示されるプライバシーポリシー（案）を添付させていただきました。

１９．【別添資料】

あり

参考資料　１　個人情報の取り扱いについて

参考資料　２　（社）札幌青年会議所プライバシーポリシー（案）

参考資料　３　メールマガジンの掲載内容(案)

参考資料　４　関係公職一覧（３６団体）

参考資料　５　携帯サイトの具体例と出欠フォームの有効活用について

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | ２９０,０００ |  | ５２５,５００ |
| 合 計 | ２９０，０００ |  | ５２５,５００ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | ２８３，５００ | - トップページデザイン作成料 ３１,５００ ２．技術協力料 ２５２,０００ （＠21,000円×12ヶ月） | ５２５,５００ |
| ②予備費 | ６，５００ |  |  |
| 合 計 | ２９０，０００ |  | ５２５,５００ |

参考資料　１　　個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについて

  - 個人情報保護法に関する承認通知と変更申請

個人情報の保護について承諾を簡略化したページの設置とメンバーの個人情報の変更を事務局に申請するページを設ける。

今年より施行になった個人情報保護法に基づいた記載と、承認を行うことで、よりしっかりとした団体であること、また必要手順を踏んでいる組織であることの証明となるので、これからのホームページには必須の項目となっております。

個人情報の取り扱いについては、ホームページの内部での、お問い合わせフォームやメールからの質問、お問い合わせについて閲覧者より情報を得た場合の個人情報を、(社)札幌青年会議所がどのように使用して「こういうことには利用しません」などの表記を記述したり、得た情報を第3者に無断で流用するようなことはしませんという、宣言文が必要になります。また、メンバーに対しても、メンバーの個人情報（個人名や必要に応じて企業名、顔写真等）の掲載がある場合があるので、その取り扱い方法の開示と、ホームページ等で利用することがある場合の許可を得る必要があります。

2006年度のホームページにはこういった情報管理についての表記を行い、必要に応じて承諾のページや、登録個人情報変更申し込みフォームを作成することで、時代に対応した組織であることをより印象付けるための必須項目となります。

参考資料　２　(社)札幌青年会議所　プライバシーポリシー（案）

社団法人札幌青年会議所は事業活動の使命と責任を十分に自覚するとともに、個人情報の重要性を認識し、個人情報を適切に保護し管理するため、下記のプライバシーポリシー(個人情報の取り扱いについて)の基本方針を策定いたしました。この基本方針をすべての会員ならびに関係する従業者が理解するとともに、個人情報の保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報保護の徹底に努めます。

- 個人情報は、公正な事業活動に必要な範囲に限定して、適正に取得し利用いたします。
また、皆様から個人情報を取得させていただく場合は、利用目的を特定するとともに、当該個人情報の利用目的を予め明示いたします。

- 皆様から取得いたしました個人情報は、同意を得た場合、法律上提供しなければならない場合を除き、目的の範囲を超えて利用したり、第三者に開示・提供することはいたしません。

- 皆様から取得いたしました個人情報は、同意を得た場合、法律上提供しなければならない場合を除き、目的の範囲を超えて利用したり、第三者に開示・提供することはいたしません。

- 個人情報の正確性及び安全性を確保するとともに、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、情報セキュリティ対策をはじめとする安全管理対策を講じて適切な管理に努めます。

- 社団法人札幌青年会議所では、利用目的の遂行のために、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合があります。その場合も、委託先と個人情報保護の覚書等の締結をするとともに個人情報の取り扱いを管理・監督いたします。

- 社団法人札幌青年会議所は、個人情報の取り扱いに関する法令その他規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

社団法人　札幌青年会議所

参考資料　３　　メールマガジンの掲載内容(案)

メールマガジン

掲載内容

（１）理事長コラム

毎月、理事長よりメンバーへメッセージを送っていただきます。

（２）事業報告

会議体・塾・各委員会の活動状況や報告を簡潔に掲載いたします。

（３）ホームページに掲載される特集紹介

メールマガジンにてホームページに掲載されている事業や５５周年などピックアップし、ホームページにアクセスしていただきます。

（４）ＪＣパワーステーションの紹介

ＪＣパワーステーションの案内や放送内容を掲載いたします。

※月１、２回の配信として、事業内容や開催報告などを簡素化し、具体的な内容はホームページで紹介する。

参考資料　４　　関係公職一覧（３６団体）

| 札幌青年会議所 関係公職団体とホームページの有無 |  |
| --- | --- |
| （社）北太平洋地域研究センター | http://www.norpac.or.jp/ |
| コンサドーレ札幌北海道後援会事務局 | http://cs-support.jp/ |
| 札幌圏ホームステイ交流協会 | http://www.plaza-sapporo.or.jp/ |
| （財）札幌公園緑化協会 | http://www.plaza-sapporo.or.jp/ |
| （財）札幌交響楽団 | http://www.sso.or.jp/ |
| （財）札幌国際プラザ | http://www.plaza-sapporo.or.jp/ |
| 札幌市営企業調査審議会 | http://www.city.sapporo.jp/st/index.html |
| 札幌市エイズ対策推進協議会 | なし |
| 札幌市環境活動推進会議 | なし |
| 札幌市勤労青少年ホーム運営審議会 | http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/a0020769001.html |
| （財）札幌市芸術文化財団 | http://www.artpark.or.jp/ |
| 札幌市健康づくり推進協議会 | http://www.city.sapporo.jp/eisei/kenkou/kyogikai/kyogikai-main.htm |
| 札幌商工会議所サービス部会 | なし |
| 札幌市スポーツ振興審議会 | なし |
| 札幌市福祉のまちづくり推進会議 | なし |
| 札幌市防災会議（地震対策部会） | http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/aa00200901.html |
| 札幌姉妹都市協会 | http://www.plaza-sapporo.or.jp/siminka5.html |
| 札幌市民憲章推進会議 | http://www.city.sapporo.jp/shimin/kensho/ |
| さっぽろ青少年連合 | http://city.hokkai.or.jp/%7Erengo/ |
| 札幌ドーム活用推進協議会 | なし |
| さっぽろ夏まつり実行委員会 | http://www.sweb.co.jp/kanko/natsu/ |
| さっぽろ雪まつり実行委員会 | http://www.snowfes.com/ |
| 人権擁護局 | http://www.moj.go.jp/JINKEN/ |
| 世界貿易センター・サッポロ推進協議会 | なし |
| 総務省北海道管区行政評価会 | http://www.soumu.go.jp/index.html |
| ファッションタウン・さっぽろ推進協議会 | なし |
| （社）北海道交通遺児の会 | http://www.dosyakyo.or.jp/n_data/db09/i199700027.html |
| （財）北海道障害者スポーツ振興協会 | http://www.do-syospo.or.jp/ |
| 北海道生産性本部 | http://www2.snowman.ne.jp/%7Ehpc/ |
| 北海道フットボールクラブ | http://www.menkoi.net/consadole/ |
| （社）北方圏センター | http://www.nrc.or.jp/ |
| （社）北方領土復帰期成同盟 | http://www.hokuhoku.ne.jp/hoppou-d/ |
| ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り組織委員会 | http://www.yosanet.com/ |
| （財）２００７年ＦＩＳノルディックスキー世界選手権札幌大会組織委員会 | http://www.sapporo2007.com/jp/ |
| 札幌市社会福祉審議会 | なし |
| はまなす全国車いすマラソン大会 | http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-shfks/syofuku/sports/2005kurumaisu.htm |

参考資料　５　　携帯サイトの具体例と出欠フォームの有効活用について

（１）携帯サイトの具体例

（２）出欠フォームの有効活用

- 携帯サイトの具体例

携帯サイトの活用利点は、携帯電話という誰もが持っている便利な情報収集ツールを限られた環境の中で効果的に構築することで、よりメンバーが情報収集を行いやすい環境を提供できることにメリットがあります。

主な情報提供内容として、下記の内容を予定しております。

１．会議体・塾・各委員会の活動内容と案内

２．今月のスケジュールと各事業の出欠返信欄の設置

３．ホームページの更新案内

４．パワーステーションの放送案内

- メールマガジンの携帯版として文字中心の情報提供を行い、ホームページに誘導される仕組みとメンバーの各事業に対する参加意識を高めます。

- 携帯電話でのホームページ表記では、データ量に制限があるため、一度に多量の情報を掲載することはできませんので、スケジュールや日程等に関しては細分化して掲載する必要があるため、メニューが複数になります。

- 行事等スケジュール表記を携帯サイトにて掲載しているために、パソコンがない外出先等でも容易に事業開催の日時や場所を閲覧することができます。

- 出欠フォームの有効活用方法について

２００５年度のホームページより掲載された出欠フォームは、現在のところあまり有効活用されていませんが、このフォームを有効活用するためには、もっと必要性を見出す必要があると考えられ、その具体例として下記の項目について挙げられます。

- 例会・委員会出欠の確認をホームページの出欠フォームだけではなく、携帯サイトを併用することでメンバーの利用頻度を向上させる。

- 出席者に対して、参加スケジュール当日に、携帯電話のメールアドレス宛に事前連絡メールが届くようにする。

※上記のように、より有効活用できるような環境を構築することで、もっとメンバーが有効に活用できることが考えられます。また、出席者への事前連絡メールの送信などにより、スケジュール当日も忘れることなく参加ができるような環境を構築し、より多くの出席者を募ることを目的とした情報提供が可能になります。