２００６年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００５年１２月　２日

第３回　常任理事予定者会議　　２００５年１２月　９日

第３回　理事予定者会議　　　　２００５年１２月１５日

専務理事予定者　確認日　　　　２００５年１２月１３日

常務理事予定者　確認日　　　　２００５年１２月１３日

予　　　　　算　確認日　　　　２００５年１２月１３日

専務理事予定者　　　　　　　　　金井　英樹

常務理事予定者　　　　　　　　　佐々木　和宏

総務委員長予定者　　　　　　　　齊田　博文

上程内容　　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所　「通常総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所　通常総会

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき通常総会を開催します。

４．【事業開催日時】

２００６年　１月３０日（月）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

２０７名　内正会員２０３名

特別会員　　４名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【テーマ】

なし

９．【形式】

シアター形式

１０．【事業要項】

（１）メール配信による総会の案内および出席の働きかけ

（２）出席者・委任状の取りまとめ

（３）総会資料の作成

（４）会場との打ち合わせ

（５）当日の設営、および通常総会の運営

１１．【事業の流れ】

２００５年１２月　中旬　　会場打ち合わせ

１２月　下旬　　メンバーメールアドレスの確認、テスト配信

２００６年　１月１１日　　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

１月１６日　　総会出欠返信締切

１月１７日　　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１月２５日　　メンバーへの総会資料送信

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック

１月３０日　　通常総会開催

２月２２日　　報告上程

１２．【開催当日のスケジュール】

１５：００　総務委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１７：３０　登録受付開始

１８：３０　開会

国歌並びにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３９　定足数の確認

１８：４１　議事並びに資料の確認

１８：４３　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４４　理事長挨拶

１８：５０　直前理事長挨拶

１８：５６　議長の選出

１８：５７　①審議事項

（１）２００５年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）並びに収支決算（案）

承認の件

（２）２００６年度（社）札幌青年会議所　特別会議体・塾・室基本方針（案）

・委員会運動方針（案）承認の件

（３）２００６年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び

年間事業フレーム（案）承認の件

（４）２００６年度（社）札幌青年会議所　例会計画変更（案）承認の件

（５）２００６年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（６）２００６年度（社）札幌青年会議所　５５周年記念事業特別会計の新設

（案）の件

（７）２００６年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（８）その他

②報告事項

（１）その他

③その他

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者

感謝状贈呈

（２）２００６年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

（３）その他

２０：２０　　監事講評

２０：３０　　閉会

１３．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 総会の出席はメンバーの義務であり、各々が１個の議決権を権利として有することを認識していただくために、各委員長を通じて委員会メンバーに総会の意義、参加の義務を周知徹底していただくようお願いをいたします。

- 総会出欠返信締切前に個別の声がけにより出席を促します。また、やむなく欠席の場合でもメンバーの権利である議決権を行使いただくことを目的に、必ず委任状を提出するよう催告し、議決権１００％の総会を目指します。

- スローガン･シンボルマーク発案者、感謝状贈呈ならびに記念品の贈呈につきましては、該当者とのリハーサルを十分行い、潤滑な運営を心がけます。

- 役員席の配置がスクリーンの横となり、映像が見え難くなることが予測されるため役員の皆様には紙資料をご用意いたします。

- 総会召集通知手段を２００５年度同様にメールのみにて行います。メールアドレスの精査を予定者の段階から行ない、事前の送信テスト、開封確認の徹底をはかり全メンバーに確実に招集通知をお届けします。また、締切までに返信を促すメールを各委員長宛に送信いたします。

１４．【特記事項】

- 招集通知を送信する際、委任状を添付し、欠席委任の場合は捺印の上ファックスにて返信いただくように告知いたします。

- 返信状況を各委員長へ報告し、欠席返信者への出席を促していただくよう働きかけをいたします。

- 返信締切後に各委員長へ最終の返信状況の報告をし、未提出のメンバーの出欠確認及び委任状の提出をしていただくよう働きかけをいたします。

- ＰＣの不調、メールアドレス未取得等によりメールにて招集通知を配信不能のメンバーに関しましては従来どおり紙による招集通知を送付いたします。

- 議決権行使における入退室問題については、総会審議案件の重要度を認識していただく為にも極力入退室を控えていただくよう招集通知にてご案内します。また、総会開始時に改めて「退室中の議案については議長に一任する」という内容を告知いたします。

- ２００６年度スローガンは２名の合作となるため、感謝状と記念品は２名分となります。

１５．【審議のポイント】

なし

１６．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１７．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　１３.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】（１）の内容を定款と照らし合わせて精査してください。

＜対応＞　定款を確認し、記載いたしました。

＜意見＞  通常総会審議事項として、２００６年度（社）札幌青年会議所５５周年記念事業特別会計の新設（案）承認の件を追記してください。

＜対応＞　１２．【開催当日のスケジュール】①審議事項（７）、資料１　通常総会　次第１１審議事項（７）のとおり追記いたしました。

１８．【第２回理事会予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１９．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

２０．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

２１．【別添資料の有無】

あり

資料　１　　　通常総会　次第

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 143,000 |  | 130,480 |
| 合 計 | 143,000 |  | 130,480 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 50,000 |  | 50,000（パミール） |
| ②会場設営費 | 89,720 | 感謝状@2,100x3 記 念 品@7,140x3 特別感謝状@7,350x1 特別記念品@13,650x1 看板費用@15,000x1 録音料金@ 6,000 マ イ ク@ 5,000x2 スクリーン@10,000 | 感謝状@5,040x2 記 念 品@4,200x2 特別感謝状@12,600x1 特別記念品@8,400x1 看板費用@15,000x1 録音料金 @6,000 マ イ ク @5,000x2 スクリーン@10,000 |
| ③予備費 | 3,280 |  |  |
| 合 計 | 143,000 |  | 130,480 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

資料　１

２００６年度　社団法人札幌青年会議所

通　常　総　会

日時　２００６年１月３０日（月）

１８：３０～２０：３０

場所　札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

10．議長の選出

11．審議事項

（１）２００５年度（社）札幌青年会議所　事業報告（案）並びに収支決算（案）承認の件

（２）２００６年度（社）札幌青年会議所　特別会議体・塾・室基本方針（案）・委員会運動方針（案）

承認の件

（３）２００６年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画（案）及び年間事業フレーム（案）承認の件

（４）２００６年度（社）札幌青年会議所　例会計画変更（案）承認の件

（５）２００６年度（社）札幌青年会議所　地区大会他登録料（案）承認の件

（６）２００６年度（社）札幌青年会議所　５５周年記念事業特別会計の新設（案）承認の件

（７）２００６年度（社）札幌青年会議所　収支予算（案）承認の件

（８）その他

12．報告事項

（１）その他

13．その他

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　スローガン・シンボルマーク発案者感謝状贈呈

（２）２００６年度（社）札幌青年会議所　特別感謝状授与並びに記念品贈呈

（３）その他

14．監事講評

15．閉会