２００６年度（社）札幌青年会議所

報告

第３回　三　　役予定者　会議　　２００５年１２月　１日

第３回　常任理事予定者　会議　　２００５年１２月　８日

第３回　理　　事予定者　会議　　２００５年１２月１６日

専　務　理　事予定者　確認日　　２００５年１２月１３日

副　理　事　長予定者　確認日　　２００５年１２月１３日

室　　　　　長予定者　確認日　　２００５年１２月１３日

副理事長予定者　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長予定者　　　　　　　玉腰　勇吉

広報委員長予定者　　　　　　　　竹達　孝幸

上程内容　　　　　　　報告

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　ＪＣパワーステーションの企画・運営について

２．【報告事項】

メンバー一人ひとりが（社）札幌青年会議所の運動を地域社会に、より理解していただけるよう各事業の目的や魅力を伝えることの大切さを認識する。そして、地域社会に（社）札幌青年会議所の運動の目的や理念を発信することで、ＪＣ運動への理解を更に深めていただき、運動の拡がりに繋げる。

- 日時　２００６年１月１１日から２００６年３月２９日まで

（毎週水曜日　１０：３０～１１：００）

（２）開催場所（放送収録場所）

ＦＭアップル（７６．５Ｍｈｚ）

札幌市豊平区平岸２条５丁目２－１４　第５平岸グランドビル２Ｆ

０１１－８１３－２２３３

（３）参加対象者及び人数

メンバー及び市民

（４）外部協力者・協力の種別

放送局：株式会社エフエムとよひら（通称：ＦＭアップル）

社長：中目明徳先輩（１９９２年ご卒業）

パーソナリティ：福津京子　アナウンサー

提　供：寺岡ファシリティーズ株式会社（２００６年３月３１日まで）

２００６年４月１日からは未定

（５）事業要項

①株式会社 エフエムとよひら のご協力をいただき、毎週水曜日、午前１０時３０分から１１時まで生放送される『ＪＣパワーステーション』の企画・運営を行います。

②市民に出演していただき、メンバーと市民が一体となって札幌のまちの未来について議論する場を設けます。

③出演者との事前打合せを綿密に行い、メンバー一人ひとりの想いが内外に伝わるような番組作りをします。

④内容についてのみ話すのではなく、これまで活動してきて「こころ」に残ったエピソードなどを織り交ぜ、一般の聴取者に共感を得られるような番組運営を行います。

⑤ホームページと連動させることにより一般市民からのホームページ・アクセス数の増加を図るとともに、ホームページにも過去の放送内容や次週のテーマやゲストを紹介することにより、ラジオ聴取率を高め、一体的な広報活動を展開します。

⑥コーディネーターは広報委員会に限らず、放送内容に見合った方にお願いいたします。

（６）事業の流れ

２００５年１１月下旬　　　事業内容の企画立案

出演ゲスト及びテーマ（案）の作成

２００５年１２月上旬　　　１月放送予定のゲスト確定

以後、放送前月上旬　：　次月放送予定のゲスト確定

２００５年１２月１６日　　報告上程

放送日の２０日前まで　　　出演依頼

放送前週の金曜日まで　　　出演ゲストのプロフィール・テーマの完成、ＦＭアップルへの通知

放送週の月曜日　　　　　　出演ゲストへの再確認

放送日当日　　　　　　　　番組放送

放送翌週月曜日　　　　　　ホームページへのダウンロード、次週予告のホームページへの掲載

２００６年１２月　　　　　報告上程

（７）開催当日のスケジュール

１０：００　スタジオ集合

１０：１５　放送内容の最終打合せ

１０：３０　番組開始

本日の出演ゲストの紹介

前半トーク（パーソナリティと出演ゲストとのトークタイム）

休憩（リクエスト曲の放送）

後半トーク（パーソナリティと出演ゲストとのトークタイム）

次週の出演ゲストの紹介

１１：００　番組放送終了

３．【特記事項】

（１）役員や各委員長だけでなく、委員会メンバーや出向者、特別会員、さらには（社）札幌青年会議所の事業に携わった方々にも幅広くご出演いただきます。

（２）参考資料１の２００６年度　ＪＣパワーステーション年間計画（案）は、現段階における予定として記載したものであり、予告することなく変更になる場合があります。

（３）ＪＣパワーステーションの出演者等の情報をメンバー全員が共有できるように、放送開始事前メールを配信します。

（４）パーソナリティとゲストのトークは、リクエスト曲をはさみ前半の部と後半の部の２部構成とし、前半では、ゲストが個人的に感動した話や日常で感じたことをお話していただくことで、リスナーにＪＣメンバーの個性や魅力を発信いたします。後半では（社）札幌青年会議所の運動やメンバーの事業活動について市民に分かりやすい表現でお話いただきます。

（５）スポンサー契約が３月末日までとなっているため、４月以降は、ＪＣパワーステーションのあり方や今後の（社）札幌青年会議所の広報活動におけるＪＣパワーステーションの位置づけを検証し、報告いたします

４．【別添資料】

参考資料１　２００６年度　ＪＣパワーステーション年間計画（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料２　出演プロフィール

５．【第３回三役予定者会議での意見対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

６．【第３回常任理事予定者会議での意見対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

参考資料１　２００６年度　ＪＣパワーステーション年間計画（案）

| 月 | 日 | コーディネーター | 出 演 者 |  | テーマ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 放送なし |  |  |  |
|  | 11 | 竹達委員長 | 特別会員 | 金田副理事長 | ２００６年度ＪＣパワーステーションスタートにおいて |
|  | 18 | 竹達委員長 | 我孫子理事長 | 金井専務理事 | ２００６年を迎えるにあたって |
|  | 25 | 玉腰室長 | 大本委員長 | 渉外委員会メンバー | 新年交礼会と京都会議について |
| 2 | 1 | 佐々木常務 | 齊田委員長 | 総務委員会メンバー | 通常総会と総務委員会の役割について |
|  | 8 | 広報委員会 | 鷲田会務担当副会長 | 藤井地区顧問 | 札幌雪祭りと北方領土返還署名運動 |
|  | 15 | 広報委員会 | ＮＰＯ法人ポラリススタッフ |  | アイスホッケーの魅力について |
|  | 22 | 二見室長 | 池崎委員長、会員交流スタッフ | 佐藤委員長、会員拡大スタッフ | 会員交流と会員拡大について |
| 3 | 1 | 小澤室長 | 山田委員長、地域力創造実践スタッフ | 横田委員長、こころの絆推進実践スタッフ | ブルーアースとこころの絆について |
|  | 8 | 田村事務局長 | 松本塾長 | 鈴木事務局次長、小池事務局次長 | 札幌青年会議所の魅力について |
|  | 15 | 高荷室長 | 栗山委員長、ビジョン推進スタッフ | 釼谷委員長、ビジョン実践スタッフ | 札幌のまちのグランドデザイン |
|  | 22 | 松井事務局長 | ５５周年記念事業特別会議メンバー |  | ５５周年記念事業について |
|  | 29 | 山田委員長 | ＮＰＯ法人ねおす、ＮＰＯ法人コミュネット楽創 | ＰＲＡＨＡまちづくり情報センター | ブルーアース基金について |

参考資料２　出演プロフィール

ＦＭアップル

パーソナリティー　福津　京子　様

（ＦＡＸ　０１１－８１３－４２２２）

出 演 者 プ ロ フ ィ ー ル

| 出演日 | ２００６年○○月○○日（○） |
| --- | --- |
| 担当委員会 | ○○委員会 |
| 番組出演者 | (社)札幌青年会議所 ○○委員会 委員長 ○○○○（○○○ ○○○○） (社)札幌青年会議所 ○○委員会 委員 ○○○○（○○○ ○○○○） |
| 出演者自己紹介 （会 社 名） （役 職） （ 事業内容 ） （趣味・特技） （最後に一言） | 【 ○ ○ 委 員 長 】 【 ○ ○ 委 員 】 |
| 担当事業 | - ○○○○○○（○○月○○日） 内容 |
| ＪＣ入会/卒業年度 |  |
| 入会のきっかけ |  |
| これまでのＪＣ活動の中で得たことや感じたこと （是非、話したいことがあれば） |  |
| リクエスト曲 |  |
| その他 |  |

ＦＭアップル（７６.５Ｍｈｚ）

“ＪＣパワーステーション”　毎週水曜日　ＡＭ１０：３０～　オンエア中