２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　役　会　　２００６年　５月１０日

第５回　常 任 理 事 会　　２００６年　５月１８日

第５回　理　事　会　　２００６年　５月２９日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　５月２４日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　５月２４日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　５月２４日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　５月２４日

副理事長　　　　　　　　　道見　泰憲

まちの活力創造室長　　　　小澤　輝真

地域力創造実践委員長　　　山田　健一郎

上程内容　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営

３．【事業目的】

（対内）ブルーアース基金助成金給付事業の申請団体より、テーマに沿ったまちづくり運動を積極的に実践する団体を選定する。

（対外）なし。

４．【事業要項】

（１）２００６年度ブルーアース基金審査委員会を以下のとおり開催いたします。開催日については、審査委員会の委員が選任され次第、速やかにスケジュールを調整し、決定いたします。

①第１回審査委員会　　７月　　（於：札幌パークホテル）

第一次審査を実施いたします。

②第２回審査委員会　　８月　　（於：札幌パークホテル）

第二次審査を実施いたします。

③第３回審査委員会　　８月　　（於：札幌パークホテル）

第三次審査を実施いたします。

（２）募集期間中に届く申請については、随時、書類を取りまとめて審査委員にお届けし、審査委員会開催までに内容検討の時間を持っていただけるよう配慮いたします。

５．【事業の流れ】

２００６年　４月２７日　　協議上程

５月２９日　　審議上程

６月　１日　　募集開始

６月　１日　　審査委員委嘱

６月　　　　　第１回審査委員会開催の案内

６月～７月　　随時申請書類をとりまとめ、審査委員へ報告

７月３１日　　募集締切

７月　　　　　第１回審査委員会

８月　　　　　第２回審査委員会

８月　　　　　第３回審査委員会、授与団体決定

９月２７日　　報告上程

６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

７．【特記事項】

なし

８．【審議のポイント】

（１）審査委員会の開催回数について

９．【第４回三役会での意見・対応】

＜意見＞なし。

＜対応＞なし。

１０．【第４回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞審査委員会を効果的に運営する方法を記載してください。

＜対応＞事業要項に、審査委員の検討時間に対する配慮を記載いたしました。

１１．【第４回理事会での意見・対応】

＜意見＞審査委員会委員の選任について上程の必要性を検討してください。

＜対応＞別議案にて来月上程いたします。

１２．【第５回三役会での意見・対応】

＜意見＞なし。

＜対応＞なし。

１３．【第５回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞なし。

＜対応＞なし。

１４．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 144,000 |  | 139,590 |
| 合 計 | 144,000 |  | 139,590 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 94,500 | 第１回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第２回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第３回審査委員会 28,000（＠3,500×8） モニター使用料 10,500 | 第１回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第２回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第３回審査委員会 28,000（＠3,500×8） モニター使用料 10,500 |
| ②旅費交通費 | 40,000 | ウィズユーカード 40,000（＠5,000×8） | ウィズユーカード 40,000（＠5,000×8） |
| ③通信費 | 3,200 | 審査委員会案内 1,920（＠80×8×3） 授与式案内 640（＠80×8） 礼状 640（＠80×8） | 申請受理通知書 1,550（＠50×31） 審査委員会案内 640（＠80×8） |
| ④消耗品費 | 2,900 | 審査委員会資料ファイル 2,100（＠210×10） インデックス代 800（＠160×5） | 審査委員会資料ファイル 2,100（＠210×10） インデックス代 800（＠160×5） |
| ⑤予備費 | 3,400 |  | 0 |
| 合 計 | 144,000 |  | 139,590 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |