２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　　役　　会　　２００６年６月　６日

第６回　常 任 理 事 会　　２００６年６月１４日

第６回　理　　事　　会　　２００６年６月２６日

専　務　理　事　確認日　　２００６年６月２３日

副　理　事　長　確認日　　２００６年６月２２日

室　　　　　長　確認日　　２００６年６月２２日

予　　　　　算　確認日　　２００６年６月２２日

副理事長　　　　　　　　　桑原　隆之

まちの魅力創造室長　　　　高荷　三千雄

ビジョン実践委員長　　　　釼谷　和真

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　九月特別事業（案）について

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　九月特別事業

３．【事業目的】

（対内） 本事業は多くの市民と協働で実践するまちづくりの形を示し、１０年後の魅力溢れるまちの創造と実現のきっかけとなる事業としてメンバーのまちづくりに対する意識を高めます。

（対外）本事業をきっかけとして自らがまちづくりに参加することの楽しさや重要性を体感すると共に、「札幌のグランドデザイン」の素晴らしい可能性や必要性を認識していただきます。

４．【事業開催日】

２００６年１０月１５日（日）　１４：００～１６：３０

５．【開催場所】

札幌芸術の森　アートホール

札幌市南区芸術の森二丁目７５　０１１－５９２－４１２３

６．【参加対象者及び人数】

５００名　　内正会員　１９５名

一般市民　３０５名

７．【外部協力者・協力の種別】

金井英明氏　（特別会員　（社）札幌青年会議所第２７代理事長）

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

『札幌のグランドデザイン』

～　描こう未来を　こころというキャンバスに　～

１０．【特別事業・事業要項】

（１）本特別事業は、３部構成といたします。

  - 第一部　「札幌のグランドデザイン」デジタル紙芝居

（社）札幌青年会議所が提唱する「札幌のグランドデザイン」の３つのシナリオを基にした紙芝居風のパワーポイントを上映し、大人から子供まで解り易くまちの未来像を理解して頂きます。

  - 第二部　トークセッション＆「未来の故郷物語」作成

前半を委員会メンバー主導による参加者とのトークセッションとします。参加者に「札幌のグランドデザイン」の３つのシナリオ「芸術文化スポーツ」・「食」・「グローバル」の中の最も気に入ったシナリオごとに３グループに分かれていただき、シナリオがもっと素晴らしくなるためにはどうすべきか、シナリオにあるまちの未来を実現するためにはどうすべきかを１０年後の自分の姿や夢とあわせてトークして頂きます。

後半は「未来の故郷物語」作成として、５００名の参加者に葉書サイズのカードを配布し、表面に自分のこころに描いたまちの未来像（絵）と、より多くの市民がまちの未来をともに創造していくためのメッセージを氏名とともに書き込みます。５００枚のカードはつなぎ合わせると表面には市民５００名のまちへの想いが、そして裏面には金井先輩が描いた３つのシナリオを基にモチーフしたまちの未来が全体像として現れます。

  - 第三部　未来へのメッセージ紹介

完成した絵に書き込まれているメッセージを紹介し、書いた人がどのような想いでそのメッセージを書いたかをお話しいただき、参加者が未来に対するビジョンを持って行動を起こし、多くの市民とともに魅力溢れるまちの実現に向けての行動を起こしていく意識を高め共有します。

- 外部協力者選定理由

（社）札幌青年会議所第２７代理事長であり、素敵な魅力あるまちの実現を想う気持ちは常に我々ＪＣメンバーのみならず市民・道民とともにあります。画家・芸術家としてもサッポロホワイトイルミネーションを創出し、ミュンヘン大橋の基本デザインとバルコニーのレリーフのデザイン、市立札幌病院ステンドグラス壁画デザイン、北大医歯学総合研究棟完成記念として「北の大地の子供たち(春・夏・秋・冬)の原画制作をするなど芸術文化活動を通じて幅広く活躍しており外部協力者として最適であると確信します。

１１．【事業の流れ】

２００６年５月　下旬　企画・立案

６月２６日　協議上程

６月　下旬　外部協力者打ち合わせ

７月　１日　会場打ち合わせ

７月２６日　審議上程

８月１０日　参加募集ポスター作成

８月２１日　市民参加者募集開始

９月　５日　外部協力者打ち合わせ

９月１１日　会場打ち合わせ

９月２０日　市民参加者募集締切

９月２９日　進行マニュアル作成

ホットメール配信

１０月１５日　特別事業実施

１１月上旬　　「未来の故郷物語」公開展示・ホームページ公開

１１月２２日　報告上程

１２．【開催当日のスケジュール】

９：００　メンバー集合

９：３０　設営準備開始

１０：００　リハーサル開始

１２：００　リハーサル終了

１３：００　メンバー・市民参加者受付開始

１４：００　開会

１４：０２　理事長挨拶

１４：１０　第一部　「札幌のグランドデザイン」紙芝居

１４：４０　第二部　トークセッション＆「未来の故郷物語」作成

１６：００　第三部　未来へのメッセージ紹介

１６：２０　記念撮影

１６：２５　謝辞

１６：３０　閉会

１３．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１） 市民参加の特別事業のため、一定時間に受付が集中することが予想されます。事前に参加者の人数掌握や受付から誘導まで一連の当日の流れを徹底いたします。

１４．【特記事項】

- 特別事業開催までに金井先輩に「札幌のグランドデザイン」三つのシナリオをモチーフにひとつの絵にして頂きます。

- デザインしていただいた絵を葉書サイズのカードに５００分割できるサイズにスキャニング拡大します。（葉書サイズ１０ｘ１４．８５ｃｍ　２５行ｘ１０＝２．５ｍ　２０列ｘ１４．８５＝２．９７ｍ　トータルサイズ２．５ｍｘ２．９７ｍ）

- 市民募集について

  - 事前にホームページ・ポスター・チラシを通して参加者を募集します。

  - 公共施設・小学校にポスター・チラシを配布して参加者を募集します。

  - 事前登録はホームページ・メール・ファックスにて行います。

（４） 表裏に描かれた絵画を掲示する為に掲示板は両面からの観賞が可能な横２．７ｍ×縦３．１ｍのアクリル板を使用致します。

（５） 市民の描いたカードは事業終了後全てスキャニングし、ＪＣホームページにて公開いたします。両面の全体像ならびに５００名のメッセージが確認できるホームページとします。なお実物は額に入れ芸術の森・ＪＲ札幌駅等で公開展示します。

（６）市民参加の特別事業のためＪＣＩクリード唱和やＪＣ宣言朗読綱領唱和などのセレモニーは割愛いたします。

１５．【協議のポイント】

（１）会場について

（２）日程・開催時間について

（３）特別事業内容について

１６．【第６回三役会での意見・対応】

＜意見＞事業目的をより有効的に達成出来るように内容を精査して下さい。

＜対応＞事業の組み立て、内容ともに精査致しました。

１７．【第６回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞金井氏に対する絵の制作費を検討してください。

＜対応＞特別会員である金井氏に甘えるのではなく芸術作品に対する制作費を計上させて頂きました。

１８．【別添資料】

あり

参考資料１.　金井英明氏プロフィール

参考資料２.　金井英明氏作「故郷物語」

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 1,450,000 |  |  |
| 合 計 | 1,450,000 |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額(3月特別事業) |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 29,000 | 会場費 27,800 講師控室代 1,200 | 会場使用料 101,900 講師食事代 6,300(@3,150Ｘ2) |
| ②会場設営費 | 781,500 | 看板代 15,000 デジタル紙芝居製作 189,000 水性ペン （@80×500） 42,000 舞台用スポットライト 52,500 スクリーン 21,000 音響設備 52,500 パイプ椅子（@315×500） 157,500 オペレーション 94,500 アクリルパネル台 157,500 | 看板代 15,000(@15,000× 1) プロジェクタ 170,000 市民会館機材使用料 (午後、夜間の2区分使用) Ｃセット23,200(@11,600Ｘ 2) ｽﾎﾟｯﾄﾗｲト 3,120(@ 260Ｘ12) ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ0.5KW1,200(@150Ｘ 8) ﾊﾛｹﾞﾝﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ2,400(@ 1,200Ｘ 2) 持込器照明用電源400(@ 200Ｘ 2) 音響調整卓 9,600(@ 4,800Ｘ 2) 増幅器 46,800(@ 600Ｘ78) ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 24,000(@ 3,000Ｘ 8) CDﾌﾟﾚｰﾔｰ 1,200(@ 600Ｘ 2) ｽｸﾘｰﾝ 4,800(@ 2,400Ｘ 2) 幕類 1,200(@ 600Ｘ 2) 演台 2,400(@ 1,200Ｘ 2) 吊物バトン 1,200(@ 600Ｘ 2) 講演台 800(@ 400Ｘ 2) |
| ③印刷制作費 | 601,750 | ポスターＡ１サイズ500枚 99,750 デザインプリント 126,000 ホームページデジタル処理費 126,000 チラシ製作10,000枚 150,000 絵画作製費 100,000 | チラシ製作 150,000（10,000枚） |
| ④予備費 | 37,750 |  |  |
| 合 計 | 1,450,000 |  |  |

参考資料１．

金井英明氏プロフィール

1941　札幌市生まれ

1963　北海道学芸大学札幌分校特設美術課程デザイン科卒

1981　サッポロホワイトイルミネーションを創出

1991　ミュンヘン大橋の基本デザインとバルコニーのレリーフをデザイン

1995　市立札幌病院ステンドグラス壁画デザイン

2004　札幌プリンスホテルタワー開業記念品のための原画制作

2005　北大医歯学総合研究棟完成記念として「北の大地の子供たち(春・夏・秋・冬)」の原画制作

札幌ＪＣ暦

| 西暦 | LOM | 日本／地区出向 |
| --- | --- | --- |
| 1968 | 会報委員会委員 |  |
| 1969 | 広報委員会副委員長 |  |
| 1970 | 企画委員会副委員長 |  |
| 1971 | 理事／企画第１委員会委員長 |  |
| 1972 | 理事／特別事業第１委員会委員 | 日本ＪＣ／指導力開発委員会委員 地区協／企画委員会委員長 ブロック／専務理事 |
| 1973 | 理事／生活環境委員会委員 | 日本ＪＣ／地区協企画委員会委員長 地区協／会務担当副会長 |
| 1974 | 理事／社会開発委員会委員 | 日本ＪＣ／地区運営委員会委員 地区協／副会長 |
| 1975 | 専務理事／ｱｼﾞｱｺﾝﾌｧﾚﾝｽ専務理事 |  |
| 1976 | 副理事長 |  |
| 1977 | 監事／特別事業委員会員 25周年実行委員会金井ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ | 日本ＪＣ／文化問題委員会委員長 |
| 1978 | 理事長 |  |
| 1979 | 直前理事長 | 日本ＪＣ／常任理事 地区協／会長 |
| 1980 | 財務委員会委員 | 日本ＪＣ／財政顧問 地区協／直前会長 |
| 1981 | 渉外顧問／広報委員会委員 | 地区協／顧問 |

参考資料２.　金井英明氏作「故郷物語」

| 僕等の自慢の丘に 今年も桜の花が 丘いっぱいに咲いたヨ 春を待ちかねていたように 胸を大きく張って 開いた桜の花は 僕等に夢と希望を 与えてくれた いま故郷から遠くに離れ 時が星霜を刻んでも 夢や希望を与えてくれた桜は 僕の心のなかで いま見事に咲いている 切なくなるほど 忘れがたき故郷は 僕の歩みの背をそっと押す |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 作品No. I-055 |  | 作品No. I-058 |  |
|  |  |  |  |  |  | 作品No. I-056 |  | 作品No. I-059 |  |
|  |  |  |  |  |  | 作品No. I-057 |  | 作品No. I-060 |  |