２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第７回　三　　役　　会　　２００６年　７月　５日

第７回　常 任 理 事 会　　２００６年　７月１３日

第７回　理　　事　　会　　２００６年　７月２６日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　７月２１日

副　理　事　長　確認日　　２００６年　７月２１日

室　　　　　長　確認日　　２００６年　７月２１日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　７月２０日

副理事長　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長　　　　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣホームスティ交流事業（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣホームスティ交流事業（案）

３．【事業目的】

（対内）今まで築いてきた姉妹ＪＣの友好関係を、ホームスティ交流をおこなうことで、より一層幅広い友情と親交を深める。

（対外）未来を担う子供たちが、相互交流を行うことによって国際感覚を養い、将来市民レベルの交流の礎を築く。

４．【事業開催日】

２００６年１１月１８日（土）～１１月２１日（火）

５．【開催場所】

韓国大邱市

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者総数　２４３名

内訳　　　　正会員　　　　　　　１９３名

山の手南小学校児童　　１０名

ＪＣメンバー児童　　　　５名

引率者（先生・父兄）　　５名

７．【外部協力者・協力の種別】

山の手南小学校

啓聖国民学校

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

～子供達の絆を永遠の友情へ～

１０．【形式】

なし

１１．【事業要項】

（１）札幌ＪＣ、東大邱ＪＣの交流事業として、山の手南小学校及びＪＣメンバーの児童を東大邱へ引率し、児童及び父兄、引率者の教育に対する相互交流をおこない懇親を深め、今後、継続的に交流がおこなわれるようにする。

（２）事業の内容

①山の手南小学校生徒を、札幌から大邱市へ引率し、東大邱ＪＣを通じて啓聖国民学校生宅に２名一組でホームスティをしていただき、韓国の生活・文化・風土を体験学習していただきます。

②札幌ＪＣは、札幌から韓国内への引率と、韓国から日本国内への引率を主に行い、大邱市内でのホームスティ交流については、東大邱ＪＣ主導で対応していただきます。

③児童の募集にあたっては、山の手南小学校の児童及び、ＪＣメンバー児童から募集し、来年啓聖国民学校児童のホームスティを受け入れができることが参加条件となります。

１２．【事業の流れ】

２００６年　５月中旬　　事業内容の企画・立案。

５月２７日　ＡＳＰＡＣ昼食会にて、東大邱ＪＣと交流事業の打合せ

５月下旬　　山の手南小学校とスケジュール打合せ

５月下旬　　東大邱ＪＣ、啓聖国民学校とのスケジュール打合せ

６月２６日　協議上程

７月上旬　　ホームスティ参加の意識調査

７月２６日　審議上程

８月上旬　　ホームスティ児童並びに、ＪＣメンバー児童募集開始

８月下旬　　ホームスティ児童並びに、ＪＣメンバー児童確定

９月下旬　　ホームスティ参加者説明会（山の手南小学校の参加児童の父兄並びに、ＪＣメンバーへの説明会）

１０月中旬　　ホームスティ事業行程表、旅行説明書発送

１１月１８日～

２１日　事業の実施

１１月下旬　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

別添付資料参照

１４．【前年からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）事前の東大邱ＪＣとのスケジュール調整の際には迅速に対応し、ホームスティ、交流事業の人数確定、並びに準備等を早めに終了し、直前期の対応を出来るように致します。

（２）スムーズな交流事業となるよう、各メンバーがスケジュールと、役割を十分把握することと、適切な人員配置を致します。

（３）通訳の人員の確保と、配置の完備を徹底致します。

１５．【審議のポイント】

（１）記録用CDを作成することについて

１６．【特記事項】

（１）訪韓にあたり、小学生の体調管理に留意致します。

（２）旅行費用は、札幌ＪＣメンバー及び、引率父兄・先生は１０２，５００円、児童７５，５００円程度を予定しております。

（３）東大邱青年会議所との事前打合せに関わる翻訳については、帯同の通訳に依頼いたします。

１７．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉札幌ＪＣとしては、児童を引率することに徹し、大邱市内での対応・スケジュール調整については、東大邱ＪＣに企画・設営をお願いしたい。

〈対応〉東大邱ＪＣと調整を進めてまいります。

１８．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉東大邱青年会議所との事前の打ち合わせは、スムーズに行われておりますか。

〈対応〉東大邱青年会議所より連絡が入り、６月２４日の地区大会が開催されるため、回答は７月５日に理事会で議論した後に連絡が入る予定です。具体的な打ち合わせは７月からとなりますが、スムーズに連絡が取れるような体制を整えております。

１９．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉今回のホームスティ事業は、継続事業と考えているのですか。

〈対応〉今年は札幌の児童を東大邱へ受け入れてもらい、来年札幌にて東大邱の児童の受け入れを予定しております。その時点をひと区切りとし、その後の交流を議論していきたいと考えております。

〈意見〉韓国内へ入ると、子供たちも不安になると思うので、通訳を増員するなど、もう少し手厚いケアを考えた方がよいのではないでしょうか。

〈対応〉今後、山の手南小学校並びに、東大邱ＪＣと打ち合わせをおこない、安全面に配慮した体制を取ってまいります。

〈意見〉東大邱市内では、東大邱ＪＣに全て任せるだけではなく、札幌ＪＣメンバーと子供たちが一緒に行動を共にした方が良いのではないでしょうか。

〈対応〉東大邱市内では、東大邱ＪＣ主導で対応をお願いしますが、札幌ＪＣメンバーも同行し、会議・懇親会の設営等が発生した場合は、対応してまいります。

２０．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉東大邱青年会議所との打ち合わせ状況を教えてください。

〈対応〉現在、札幌ＪＣの考え方を文書で提案しており、連絡待ちの状況であります。再度、連絡し確認を致します。

２１．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉東大邱青年会議所との、その後の打ち合わせの状況を教えてください。

〈対応〉札幌ＪＣの提案を受けて東大邱ＪＣとして概ね下記の通り行うことで了承を得て進めております。

- 日程　啓聖小学校と打ち合わせの結果、全日程とホームスティの受け入れについて了承いただきましたが、ホームスティの日程を１９・２０日に変更して欲しい旨の要請がありましたので、変更いたします。

- 金銭の負担について　旅費は各自負担とし、バス代・会議室等を利用した場合の使用料は東大邱ＪＣに負担していただきたい旨を伝え、今後検討していくことを確認しました。

２２．【別添資料】

あり

参考資料１　スケジュール

参考資料２　山の手南小学校との打合せ議事録

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | ３４５，０００ |  | 291,500 |
| 合 計 | ３４５，０００ |  | 291,500 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2004年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①委託人件費 | ７２，０００ | 帯同通訳日当 72,000 (@18,000×4) | 通訳 80,000 （通訳2名分） |
| ②旅費交通費 | １０２，５００ | 帯同通訳旅費 102,500 (@102,500×1) | 通訳旅費 85,000 |
| ③渉外費 | １３０，３５０ | 記念品（お土産） ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 40,000 (@5,000×8) 啓聖国民学校 20,000 (@20,000×1) 東大邱ＪＣ 31,500 (@3,150×10) 東大邱会長 5,250 (@5,250×1) ネームプレート 33,600 （@840×40) | 記念品 東大邱青年会議所31,500 啓聖初等学校 10,500 東大邱ＪＣ会長 5,250 直前会長 5,250 東大邱ＪＣメンバー 26,250(@525×50) 予備 15,750(@3,150×5) |
| ④印刷制作費 | ３０，０００ | 記録用CD作成費 (ﾗﾍﾞﾙ印刷含む) 30,000 (@600×50) |  |
| ⑤消耗品費 | ５，０００ | ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾌｨﾙﾑ購入 5,000 (@5,000×1) | ﾌｨﾙﾑ代、ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ代 11,100 ＤＰＥﾌﾟﾘﾝﾄ代 20,900(@1,607×13) |
| ⑥予備費 | ５，１５０ |  | 0 |
| 合 計 | ３４５，０００ |  | 291,500 |

参考資料１　スケジュール

| 日時 | 月日 | 地名 | 現地時間 | 交通機関 | 日 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | １１/１８（土） | 千歳 釜山 大邱 | ＰＭ中 | 飛行機 バス | 日航機にて出発 貸切りバスにて大邱市に入る 児童宿泊・市内ホテル 引率者の宿泊・市内ホテル |
| ２ | １１/１９（日） | 啓聖小学校訪問 大邱市内見学 慶州見学 | ＡＭ中 ＰＭ中 | バス | 啓聖小学校長、児童代表、東大邱ＪＣ出迎え 歓迎会、ホームスティ家庭との対面式 市内見学 東山姉妹ＪＣの森、児童公園、児童科学館 博物館、仏国寺、晋門団地、太宗武烈王陵、 ＰＴＡ懇談会 東大邱ＪＣとの姉妹ＪＣ交流 児童宿泊・ホームスティ先 引率者の宿泊・市内ホテル |
| ３ | １１/２０（月） | 啓聖国民学校 | ８：３０ １３：３０ １５：００ |  | 登校、歓迎会 学校訪問 授業参加 音楽・体育・ゲーム 昼食 児童、引率者・給食など 発表会 児童宿泊・ホームスティ先 引率者の宿泊・市内ホテル |
| ４ | １１/２１（火） | 東大邱ホテル 釜山空港 千歳 | ５：００ ８：３０ |  | 貸切りバスにて出発 日航機にて出発 到着 |

参考資料２　山の手南小学校との打合せ議事録

姉妹ＪＣホームスティ交流事業

山の手南小学校・札幌ＪＣ、第２回打合せ議事録

日時　　Ｈ１８年６月２７日(火)　１１：００～１１:５０

場所　　山の手南小学校　校長室

出席者　今澤校長、櫻井教頭　桜田教諭

金田副理事長、玉腰室長

渉外委員会　大本委員長、木村幹事

【東大邱ＪＣとの打ち合わせ経過】

札幌ＪＣ

・ＡＳＰＡＣ高松大会の昼食会議にて、このたびのホームスティについての大枠は先方に投げかけており、７月５日の理事会後連絡いただける予定です。

【参加者予定】

山の手南小学校

・引率者につきましては、増える可能性があります。前回のホームスティ時のＰＴＡ会長でありました馬杉　栄一さんより応援していただける旨をいただきたおります。

札幌ＪＣ

・参加者の人数については、山の手南小学校児童１０名、札幌ＪＣメンバー児童５名、引率者５名、引率ＪＣメンバー５名、計２５名を予定しております。引率者が増える事には問題はありません。

【募集】

山の手南小学校

・学校側としての募集は可能であるが、学校単独で募集は不都合があるので、札幌ＪＣのお名前を使わせていただき募集したいと考えております。

札幌ＪＣ

・８月上旬から募集開始と予定しております。

山の手南小学校

・８月の始業式に募集資料を渡し、募集開始とします。

【費用】

山の手南小学校

・現状では金銭的な事情で希望の出せない児童もおります。極力、自己負担を軽くしていただきたい。

札幌ＪＣ

・旅費につきましては、ホームスティ児童・引率者ともに自費でお願いしますが、極力自己負担が軽くなるよう、業者との交渉を進めてまいります。先方のお土産につきましては、札幌ＪＣが負担を致します。

【スケジュール】

山の手南小学校

・なるべくホームスティ先に泊まるのを多くしていただきたいと考えております。

札幌ＪＣ

・今の予定ですとホームスティ先には１泊になってしまいますが、到着日からホームスティをすれば２泊できますので、東大邱ＪＣとホストファミリーとの調整をはかりたいと思います。

【通訳と対応】

山の手南小学校

・通訳は必要であるが、児童同士の間では通訳がいない方が一生懸命、意思疎通をはかる努力をするので、学習になると考えます。また、あらかじめ韓国語の勉強会を知り合いの講師にお願いしております。

（札幌韓国教育院院長　李　秉允氏（南９条西４丁目１－７　５１１－８９３１）

札幌ＪＣ

- ホームスティ先で言葉が通じないのは大変だろうとの声がありましたが、学校側からのご発言通り、児童同士による交流にすべきと考えます。しかしながら、緊急時の対応につきましては、あらかじめ双方に連絡体制を整え、準備を致します。

【今後】

山の手南小学校

・この交流を継続事業として考えたいのだが、難しい面もあります。今後はインターネットを活用しての交流が必要だろうと考えております。現に、４０台のパソコンはあるので、言葉の変換等をクリアー出来れば、より質の高い交流になると考えております。

札幌ＪＣ

・来年の受入れをもって、交流事業の一区切りとして考えております。また今後のインターネットを利用しての交流についても、検討すべきと感じております。

以上