２００６年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第７回　三　　役　　会　　　　２００６年　７月　５日

第７回　常 任 理 事 会　　　　２００６年　７月１３日

第７回　理　　事　　会　　　　２００６年　７月２６日

専　務　理　事　確認日　　　　２００６年　７月２１日

常　務　理　事　確認日　　　　２００６年　７月２１日

予　　　　　算　確認日　　　　２００６年　７月２０日

専務理事　　　　　　　　　　　金井　英樹

常務理事　　　　　　　　  　　佐々木　和宏

総務委員長　　　　　　　　　　齊田　博文

上程内容　　　　　　　　　　　　審　議

１．【議案名】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所　八月「臨時総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度　社団法人札幌青年会議所　八月「臨時総会」

３．【事業目的】

（対内）（１）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき臨時総会を開催します。

（２）社団法人札幌青年会議所　役員選出規定第５章第２２条に基づき、次年度理事長を選任します。

４．【事業開催日時】

２００６年　８月２９日（火）　　１８：３０～２０：００

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　　ＴＥＬ２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１９４名　　内正会員　　１９４名（休会者１名含む）

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０.【形式】

シアター形式

１１．【事業要項】

（１）総会の案内および出席の働きかけ

（２）出席者・委任状の取りまとめ

（３）総会資料の作成

（４）当日の設営、および臨時総会の運営

①審議事項

（１）　２００６年度（社）札幌青年会議所　ブルーアース基金助成金授与団体承認（案）の件

（２）　２００６年度（社）札幌青年会議所　未収入金処理（案）の件

（３）　２００６年度（社）札幌青年会議所　一般会計・基金会計補正予算（案）の件

（４）　２００６年度（社）札幌青年会議所　２００７年度理事長予定者承認（案）の件

（５）　その他

②協議事項

（１）　その他

③報告事項

（１）　２００６年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画及び年間事業フレーム変更について

（２）　その他

④その他

（１）  その他

１２．【事業の流れ】

２００６年　７月　中旬　　会場打ち合わせ

７月　中旬　　メンバーメールアドレスの精査

８月　８日　　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

８月１８日　　総会出欠返信締切

８月１９日　　総会出欠集計

委任状取りまとめ

８月２４日　　理事会

８月２５日　　メンバーへの臨時総会資料送信（ＨＰへのアップ）

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック　会場最終打合せ

８月２９日　　臨時総会開催

９月２７日　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：００　総務委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１７：３０　登録受付開始

１８：３０　開会

国歌並びにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３９　定足数の確認

１８：４１　議事並びに資料の確認

１８：４３　議事録署名人並びに作成者の指名

１８：４４　理事長挨拶

１８：５０　直前理事長挨拶

１８：５６　議長の選出

１８：５７　審議事項

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　ブルーアース基金助成金授与団体承認（案）の

件

（２）２００６年度（社）札幌青年会議所　未収入金処理（案）の件

（３）２００６年度（社）札幌青年会議所　一般会計・基金会計補正予算（案）の件

（４）２００６年度（社）札幌青年会議所　２００７年度理事長予定者承認（案）の件

（５）その他

協議事項

（１）その他

報告事項

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画及び年間事業フレーム変更について

（２）その他

１９：４５　その他

１９：５０　監事講評

２０：００　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）会議体・各委員会に例会当日の出欠担当者を決めていただき、対応していただくことが必要と考えます。

（２）理事会承認後、資料を全メンバー宛に直ちに配信し、各議案の事前読込みをしていただきます。

１５．【特記事項】

（１）通常総会より引き続きメールのみによる招集となることを告知し、全メンバーのメール・アドレスの精査を行い確実に全メンバーに招集通知をお届けします。

（２）返信状況を事務局長及び各委員長へ中間ならびに最終報告をし、未返信者への出欠の返信を促していただくよう働きかけを行い、議決権１００％行使を目指します。

（３）審議中に退室される場合、議決権の行使を議長一任とさせていただき、その旨事前に通知いたします。また、途中入室に関しては、権利を尊重し制限を設けません。

（４）未連絡による欠席者、遅刻者を無くす為に、会議体・各委員会の出席確認担当者を決めていただき、出席者の確認を行います。

１６．【審議のポイント】

（１）総会資料の配信時期について

１７.【第６回三役会での意見・対応】

＜意見＞１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】及び１５【特記事項】（３）を精査してく

ださい。

＜対応＞内容を精査し、１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】１５．【特記事項】（３）の

とおり記載いたしました。

１８.【第６回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞臨時総会資料の配信時期について再度検討してください

＜対応＞検討した結果、事前に配信資料の準備をし、メンバーが事前読み込みを十分行えるよう、理事会承認後の翌日に資料の配信をいたします。

１９．【第６回理事会での意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

２０．【第７回三役会での意見・対応】

＜意見＞なし

＜対応＞なし

２１．【第７回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞過去の八月臨時総会報告上程をもとに開催当日のスケジュールを精査してください。

＜対応＞過去の資料を参考に内容を精査し、４．【事業開催日時】及び１３．【開催当日のスケジュール】のとおり変更、記載いたしました。

２２．【別添資料】

あり

参考資料１　臨時総会　次第

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | ９３，０００ |  | ９３，０００ |
| 合 計 | ９３，０００ |  | ９３，０００ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | ５０，０００ | 会場使用料 ＠５０，０００×１ | ５０，０００ |
| ②会場設営費 | ４１，０００ | ｽｸﾘｰﾝ ＠１０，０００×１ ﾏｲｸ ＠５，０００×２ 録音料金 ＠６，０００×１ 看板費用 ＠１５，０００×１ | ４１，０００ |
| ③消耗品費 |  |  |  |
| ④予備費 | ２，０００ |  | ２，０００ |
| 合 計 | ９３，０００ |  | ９３，０００ |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１

２００６年度　社団法人札幌青年会議所

八　月「　臨　時　総　会　」

日時　２００６年８月２９日（火）

１８：３０～２０：００

場所　札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．　開会

２．　国歌並びにＪＣソング斉唱

３．　ＪＣＩクリード唱和

４．　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．　定足数の確認

６．　議事並びに資料の確認

７．　議事録署名人並びに作成者の指名

８．　理事長挨拶

９．　直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　ブルーアース基金助成金授与団体承認（案）の件

（２）２００６年度（社）札幌青年会議所　未収入金処理（案）の件

（３）２００６年度（社）札幌青年会議所　一般会計・基金会計補正予算（案）の件

（４）２００６年度（社）札幌青年会議所　２００７年度理事長予定者承認（案）の件

（５）その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）２００６年度（社）札幌青年会議所　年間事業計画及び年間事業フレーム変更について

（２）その他

１４．その他

（１）その他

１５．監事講評

１６．閉会