２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００６年　８月　３日

第８回　常 任 理 事 会　　２００６年　８月１０日

第８回　理　　事　　会　　２００６年　８月２４日

専　務　理　事　確認日　　２００６年　８月　　日

常　務　理　事　確認日　　２００６年　８月　　日

予　　　　　算　確認日　　２００６年　８月　　日

専務理事　　　　　　　　　　　金井　英樹

常務理事　　　　　　　　  　　佐々木　和宏

総務委員長　　　　　　　　　　齊田　博文

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

十一月「アワードバンケット」開催（案）について

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　十一月「アワードバンケット」開催（案）について

３．【事業目的】

（対内）褒賞を通して、ＪＣ運動の更なる発展とメンバーの意識向上を図ります

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年１１月２８日（火）　１９：１０～２１：１０

５．【開催場所】

ホテルモントレエーデルホフ札幌

札幌市中央区北２条西１丁目

６．【参加対象者及び人数】

２２３名　　内 正会員　　　　　１９３名

新入会員予定者　　５０名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

２００６ 輝く札幌ＪＣアワード

～すべてのＹＥＳに感謝と賞賛を～

１０．【形式】

円卓着席形式

１１．【例会・事業要項】

（１）褒賞要項に基づき褒賞特別委員会が決定した受賞メンバー及び委員会を褒賞いたします。

１２．【事業の流れ】

２００６年　７月　　　　企画・立案

８月２４日　協議上程

９月２７日　審議上程

１０月　　　　内容検討

設営準備の検討

褒賞特別委員会開催

１０月２６日　理事会にて褒賞受賞者決定

仮入会者への案内送信

１１月　　　　会場打ち合せ

設営準備

１１月２８日　開催

１２月１４日　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１０：００　委員会スタッフ集合　設営・準備

１１：００　委員会内リハーサル開始

１６：００　リハーサル終了

１６：３０　登録開始

１７：３０　臨時総会開会

１９：００　臨時総会閉会

１９：０２　メンバー移動開始

１９：０５　アワードバンケット　メンバー受付開始

１９：１０　アワードバンケット開会

１９：１２　理事長挨拶

１９：１５　褒賞各賞発表

２１：１０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）例会１００％出席者賞において、前年のデータ確認を十分行った上で、受賞漏れや１００％出席年数の間違えのないようにいたします。

（２）リハーサルにおいて、受賞者の誘導担当者に誘導する立場と誘導される立場の両方でリハーサルを行い、受賞者がスムーズに動けるようにいたします。

１５．【特記事項】

（１） 個人賞の発表では、ノミネート方式を用い、受賞者をはじめ顕著な活躍をしたメンバーにスポットをあてます。

（２） 新入会員予定者には次年度からのアクティブな活動を期待し、本例会の趣旨を伝え、自発的に参加いただけるよう働きかけます。

（３） 新入会員予定者にはアワード終了後、別会場を用意してご集合頂き、アワードへの出席を通じて感じたことを率直にお話いただくと共に新入会員予定者同士の結束を深めていただきます。

（４） 会場の選定について、豪華で格調高い雰囲気の会場を使用することにより、会場の装飾・舞台設営の費用を抑えながらも、感動的な設営をすることが可能と考えます。

１６．【協議のポイント】

（１）会場の選定について

（２）新入会員予定者にご出席いただくことについて

１７.【第８回三役会での意見・対応】

＜意見＞　テーマがわかりづらいので再考してください。

＜対応＞　再考し、９．【テーマ】のとおり変更いたしました。また、ＪＣ活動の根は“イエス　オア　はい”であり、それを忠実に実践したことに対する感謝と賞賛を表すという意味のサブテーマを設けました。

＜意見＞　新入会員予定者への例会案内を明記してください。

＜対応＞　１２．【事業の流れ】に追記いたしました。また、一人でも多くの仮入会者にご出席いただけるよう、会員拡大委員会との連携の下、９月仮入会者研修Ⅱ、１１月新入会員歓迎例会時に本例会の趣旨、ご出席いただきたい意図を伝えます。

１８．【第８回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞　事業目的を精査してください。

＜対応＞　事業目的を精査し変更いたしました。

＜意見＞　新入会員予定者の懇親を深める目的を教えてください。

＜対応＞　１５．【特記事項】（３）のとおり「新入会員予定者同士の結束を深める」に変更いたしました。

１９．【別添資料】

参考資料1．会場写真

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,320,000 |  | 1,519,600 |
| ②登録料収入 | 200,000 | @4,000×50 200,000 |  |
| 合 計 | 1,520,000 |  | 1,519,600 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 798,000 | 会場費 @4,200×190 798,000 正会員 140名 新入会員予定者 50名 | 会場費 @4,200×140 588,000 |
| ②会場設営費 | 690,000 | 690,000 (内訳) 会場内看板 15,000 機材使用料 40,000 会場演出・機材一式 185,000 音響設備 ﾏｲｸﾛﾎﾝ（3台） 卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（1台） 司会者台（1台） ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ (2台) 照明スタッフ 各賞記念品 450,000 | 730,000 （内訳） 会場内看板 20,000 機材使用料 40，000 会場演出・機材一式 240,000 ｽﾃｰｼﾞ(1ｾｯﾄ) ﾏｲｸﾛﾎﾝ（3台） 卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（1台） 司会者台（1台） ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ (2台) 各賞記念品計 430,000 |
| ③委託人件費 | 0 |  | 司会委託 31,500 ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ 170,100 |
| ③予備費 | 32,000 |  | 0 |
| 合 計 | 1,520,000 |  | 1,519,600 |

参考資料1．会場写真

会場図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステージ