２００６年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第９回　三　　役　　会　　　２００６年　９月　５日

第９回　常 任 理 事 会　　　２００６年　９月１４日

第９回　理　　事    会　　　２００６年　９月２７日

専　務　理　事　確認日　　　２００６年　９月２１日

副　理　事　長　確認日　　　２００６年　９月２０日

室　　　　　長　確認日　　　２００６年　９月１９日

決　　　　　算　確認日　　　２００６年　９月２２日

副理事長　　　　　　　　　　岡本　常彦

会員室長　　　　　　　　　　二見　広行

会員拡大委員長　　　　　　　佐藤　幸宏

上程内容　　　　　　　　　　審　議

１．【議案名】

２００６年度  社団法人札幌青年会議所　仮入会者研修 Ⅰ　報告（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度  社団法人札幌青年会議所  仮入会者研修 Ⅰ オリエンテーション

３．【事業目的】

（対内）２００７年度の入会予定者に社団法人札幌青年会議所の組織や運動を理解していただくと共に入会意識を高めていただく。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年  ７月２９日（土）　現役メンバー１２：００～２０：００

仮入会者　　１０：００～２０：００

５．【開催場所】

（１）仮入会者研修会場　　　　　サッポロファクトリールーム

札幌市東区北２条東４丁目

サッポロファクトリー三条館　Ｂ１Ｆ

TEL　０１１－２０７－５２３３

（２）懇親会            　　　　サッポロビール園　レッセルホール

札幌市東区北７条東１０丁目

６．【参加対象者及び人数】

参加予定者　　　　２５５名

参加者　　　　　　１０７名

内　正会員　　　　　８６名（内　懇親会参加６２名）

仮入会者　　　　　　２１名

７.【事業概要】

（１）午前の部では、仮入会者のみでＪＣの基本的な知識を学んでいただき、また午後からは現役メンバーを交え青年会議所の組織・理念・礼節について理解していただき、現役メンバーとの交流も深めていただきました。

（２）研修終了後の懇親会では、場所を変えて各委員会に仮入会者を各委員会に振り分け現役メンバー並びに仮入会者同士の親睦を深めていただきました。

（３）開催当日のスケジュール

研　修

８：３０　会員拡大委員会メンバー集合

１０：００　仮入会者受付開始

１０：３０　仮入会者事前説明会

１０：４０　ＪＣＩクリード、ＪＣ宣言、ＪＣソング、綱領、の説明と練習

１１：４５　仮入会者昼食

１２：００　現役メンバー登録開始

１３：００　開会

１３：０１  国歌並びにＪＣソング斉唱

１３：０３  ＪＣＩクリード唱和

１３：０５  ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１３：０７  理事長挨拶

１３：１３  会員拡大委員長挨拶

１３：１６  研修スケジュール説明

１３：２０  講話１～我孫子理事長　テーマ「ようこそ札幌ＪＣへ」

１３：５０　１分間スピーチ

１４：１０　現役メンバー紹介

１４：２５　名刺交換

１４：４０　休憩

１４：５０  講話２～金井専務理事　テーマ「札幌青年会議所の組織と運動」

１５：２０　１分間スピーチ

１５：３５  ５５周年記念事業特別会議及び各委員会の事業内容発表

１６：２０　仮入会者からの質疑応答

１６：３０　休憩

１６：４０　講話３～道見副理事長　テーマ「札幌青年会議所の礼節について」

１７：２０  １分間スピーチ

１７：３５　監事講評

１７：４０  閉会

懇親会

１８：３０  懇親会開始

１８：３１　乾杯～会員室長

１８：３６　食事及び歓談

１９：５６　締め～会員拡大委員長

２０：００  懇親会終了

８．【開催目的の実現と成果】

（１）午前の部のレッスンタイムを通してＪＣ活動における基本的な知識を学んでいただいたことによって、入会に向けての心構えを修得していただき入会意識を高めることができました。

（２）仮入会者へ向けて、我孫子理事長、道見副理事長、金井専務理事より講話をしていただいたことにより、札幌青年会議所の組織、運動理念、礼節について理解していただくことができました。

（３）各委員会から札幌青年会議所の事業活動を仮入会者に説明、発表していただいたことによって、仮入会者の皆様には本年度のＪＣ運動や組織の活動をより分かりやすく感じとっていただき、理解していただくことが出来ました。

（４）懇親会では各委員会に仮入会者を配席し、ひとりずつ自己紹介して頂くことで和やかな雰囲気を作り出すことが出来、現役メンバーと親睦を深めていただく事ができました。

９．【運営上の問題点】

（１）現役メンバーに対して講師の略歴を配布しなかったために、講話を進めるのに支障をきたし、ご迷惑を掛ける場面がありました。

（２）喫煙所において大勢のメンバー及び仮入会者での喫煙によって一般の方がその場を使用しづらい雰囲気を作った可能性があったので配慮が必要でした。

（３）懇親会場は貸し切りのスペースとしていましたが、仕切りがなく声や音が他の席まで聞こえてしまい一般来場客に迷惑をかけてしまいました。

（４）一分間スピーチにおいて、見本となる現役メンバーのスピーチの内容に起承転結がなく、良い見本とすることが出来ませんでした。

１０．【次年度への引継ぎ事項】

（１）仮入会者へ対しての資料配布だけではなく、現役メンバーに対しても講師の青年会議所での活躍をより理解していただいた上で、拝聴していただくためにも講師の略歴を配布したほうが良いです。

（２）多くのメンバー及び仮入会者で公共施設の休憩場所（喫煙所）を利用する場合、一般の方に迷惑をかける可能性があるので、別の場所を設ける等の配慮や、メンバーに対する呼びかけ、各自モラルを持った行動をすることが必要です。

（３）懇親会場は現役メンバーと仮入会者がより交流を深めるためにも一般客と交わらないように貸し切りとし、音響等が漏れないように配慮が必要です。

（４）一分間スピーチは、与えられたお題について決められた時間内で起承転結のあるスピーチをセンターマイクにて多くのメンバーの前で行う修練の場でありますので、厳粛かつ緊張感のある場を設営することが必要であります。また、仮入会者の見本となる現役メンバーの選定と演出が必要です。

１１．【委員長所見】

仮入会者２１名と現役メンバー８６名のご参加により仮入会者研修Ⅰを開催させていただき、参加していただいたメンバーにはこころより感謝申し上げます。

札幌青年会議所の門をはじめて通る仮入会者に対して我々委員会メンバーは厳粛さと緊張感をもち、笑顔と元気で対応させていただきました。メンバー全員の協力とおかげをもちまして、その流れのまま研修をスタートすることが出来、講話の最中も仮入会者、現役メンバー共に真剣に耳を傾ける姿勢は札幌青年会議所のマインドの高さを感じました。

委員会の事業内容発表では各委員会非常に分かりやすく発表をしていただき、仮入会者も実際に活動しているメンバーが顔を合わせて話すことにより臨場感溢れよかったと感じました。

懇親会においては各委員会テーブルにスポンサーを意識して仮入会者を配席させて頂きましたが現役メンバーのホスピタリティあふれるコミュニケーションをとっていただいた事に、あらためて感謝申し上げる次第でございます。

仮入会者のプロフィールの用意が出来てなく遅れて用意させていただきましたが、現役メンバーに対しての配慮が足りなかったと反省しております。

しかしながら今回の研修はテーブル・いす・ステージ等の会場の設営も自分たちが行い搬入などで大変な面はありましたが、委員会メンバー全員で作業することでよりいっそう手作り感が出せたのではないかと感じております。

最後になりますが、研修開催にあたり何度も事前打ち合わせやリハーサルと集り準備をしてきました会員拡大委員会メンバーと、すばらしい講話を頂いた我孫子理事長・金井専務理事・道見副理事長、そして参加していただきました現役メンバーに対してあらためて御礼と感謝を申し上げまして委員長所見とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

１２．【別添資料】

参考資料１．研修当日の写真

参考資料２．仮入会者感想文

１３．【第９回三役会での意見・対応】

＜意見＞一分間スピーチについての成果を記載してください。

＜対応＞開催目的の実現と成果（５）に記載しました。

１４．【第９回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞一分間スピーチの意義・あり方について引き継ぎ事項として残してください。

＜対応＞次年度への引継ぎ事項（４）に記載いたしました。

＜意見＞仮入会者に研修を終えての感想文を提出してもらってください。

＜対応＞別添資料として添付いたします。

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 740,000 | 395,000 | 現役メンバー 懇親会 248,000(＠4,000×62) 仮入会者147,000(＠7,000×21) |
| ②特別事業費 | 149,000 | 149,000 |  |
| 合 計 | 889,000 | (Ａ)544,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 171,000 | 122,850 | 研修会場費 105,000 弁当代 14,700(＠700×21) 飲み物代 3,150(＠150×21) |
| ②懇親会費 | 560,000 | 332,000 | 懇親会費332,000（@4,000×83） |
| ③会場設営費 | 67,500 | 62,250 | タイトル看板 15,000 音響関係 一式 47,250 |
| ④印刷制作費 | 60,000 | 21,000 | バインダー12,600 (＠600×21) 名札 8,400 (＠400×21) |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | 5,000 | ビデオテープ 5,000 |
| ⑥予備費 | 25,500 | 0 |  |
| 合 計 | 889,000 | (Ｂ)543,100 |  |

| (A)－（B） | 900 |
| --- | --- |

別添資料１　当日の写真

仮入会者に熱いメッセージを送る委員長　　　　　　　　　　　仮入会者研修の様子

クリードを教えている様子　　　　　　　　　　　　　　壇上に登っての練習

専務理事による講話　　　　　　　　　　　　　　　　　　道見副理事長講話

懇親会の様子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポンサー紹介の様子

参考資料２

「仮入会者研修Ⅰ」を終えて

仮入会者番号３　　竹原　慎雅

仮入会の面接を終えて約１ヶ月、いよいよ「仮入会者研修」を迎えることになりました。

拡大委員の方々の御計らいもあって、事前に同期となるメンバーとも顔を合せていたこと

により、当日はいくらか緊張も和らげることができました。

とは言っても「どんな研修内容なのか。」「現役会員の方はどんな人達なのだろうか。」と不安や焦りがなくなったわけではありません。

午前中の説明と練習、「国歌並びにＪＣソング斉唱」、「ＪＣＩクリード唱和」、「ＪＣ宣言

並びに綱領唱和」、どれにもＪＣの三信条にある「修練」「奉仕」「友情」という活動の意が

示されており、改めて活動の意義と目的を考え気が引き締まる思いでした。

午後からの本番では現役メンバーの方々の温かい拍手に迎え入れられ、我孫子理事長を

始め、金井専務理事、道見副理事長の青年会議所の組織と運動、そして礼節について講和

を頂きました。お話を聞かせて頂きますと全国、世界と組織の大きさに驚くとともに、活

動においては「まずは一生懸命」、「自分に出来ることから」、そして「仲間を大事に」という言葉が心に残りました。

各委員会の活動内容も具体的にご説明を頂き、どの活動も精力的に行われているのが

感じられ、どの委員会も魅力的でありました。

来年、入会後どの委員に配属になるかは分かりませんが、自分にどんな事が出来るのか、どんな一年になるのか期待に胸が膨らみます。

もちろん活動の中では苦労や困難もあることとは思いますが、私の心強いスポンサーであります西口理事、佐藤委員長を始め、現役会員の方々のご指導とご協力を頂きながら

まずは一生懸命になって、失敗を恐れず、積極的に挑戦して有意義な活動となるよう努力していきたいと思っております。

「仮入会者研修Ⅰを終えて」

佐藤　貢一

先日の仮入会者研修Ⅰは自分自身、ＪＣについてはあまり理解していない状態での不安な参加でしたが、諸先輩方のあいさつや活動の一端を聞いて普段あまり考えることが少なくなった「人の絆やつながり」等について久しぶりに考える機会に恵まれました。

私もＪＣ活動にふれることによって社会に貢献し、その結果、今より自己を高められるように、活動したいと思います。

いろいろ（歌など）抵抗もありますが、できるだけ参加して徐々に慣らしていき、たくさんの人と出会えることに期待します。

「仮入会者研修Ⅰ」に参加して

宝積　広和

私は、青年会議所とは、何も分からないまま状態で今回の「仮入会者研修Ⅰ」に参加させて頂きましたが、この研修会を通して青年会議所の歴史や目的、そして各委員会の活動内容や活動する上でのＪＣ三信条（修練・奉仕・友情）の意味等をお聞かせ頂き、少しは分かった様な気がします。

この研修会を通して私が率直に思ったのは、青年会議所の目的や活動内容等を諸先輩方から色々とお話しをお聞かせ頂き、頭の中では理解出来たと思っておりますが、実際は私自身が数多くの活動や経験をしない限り、研修会で学んだ本当の意味が分からない様な気がすると感じました。しかしながら、今回の研修会に参加させて頂き、青年会議所の地域に対する取り組み方については私自身、学ぶことばかりで、非常に勉強になった研修会でした。

これからは、諸先輩方のご指導を受け、数多くの活動と経験を踏みながら自分自身の成長を踏まえて地域活動に取り組みたいと思います。

以　　上