２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第９回　三　役　会　　　　　　２００６年　９月　６日

第９回　常任理事会　　　　　　２００６年　９月１４日

第９回　理　事　会　　　　　　２００６年　９月２７日

専務理事　　　　　　確認日　　２００６年　９月２３日

副理事長　　　　　　確認日　　２００６年　９月２２日

室　　長　　　　　　確認日　　２００６年　９月２２日

予　　算　　　　　　確認日　　２００６年　９月２２日

副理事長　　　　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長　　　　　　　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　十二月「家族例会」開催（案）について

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　十二月「家族例会」

３．【事業目的】

一年間ＪＣ活動を支えてくれた家族に対し、メンバーからの感謝の気持ちを伝え、笑顔溢れるひとときをともに過ごすことで、家族の絆をよりいっそう深める。

４．【事業開催日】

２００６年１２月５日（火）　１８：００～２０：００

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール　３階

札幌市中央区南３条西１２丁目　TEL 011-241-1111

６．【参加対象者及び人数】

３４３名　　内正会員　　　　　　　　　１９３名

同伴者　　　　　　　　　　　５０名

子供　　　　　　　　　　　　７５名

幼児（４歳未満）　　　　　　２５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

「“笑”の大感謝祭」

～笑顔あふれる家族のために～

１０．【形式】

座敷着席バイキング形式

１１．【例会・事業要項】

- 例会概要

１年間ＪＣ活動を支えてくれた家族へのささやかな贈り物として、ＪＣメンバーより笑顔と笑いをプレゼントし、家族の絆をよりいっそう深めていただける例会といたします。

- 例会内容

「お祭り屋台」、「食の屋台」、「お遊び広場」、「お笑い芸人によるトークショー」を満喫していただき、笑顔と笑いの絶えない演出をいたします。

①会場は「食」と「遊」を織り交ぜたお祭り屋台を設営することによって、未婚者や家族の来られな

いメンバーも楽しめる場を演出いたします。

②「お祭り屋台」は、泳ぐお魚すくい、型抜き、輪投げ、水ヨーヨー、駄菓子屋、わたあめ屋などを

予定しております。

③「食の屋台」は、プリンスホテルに依頼し、寿司、焼鳥、たこ焼き、お好み焼き、ラーメン、から

揚げ棒、フライドポテトなどの食べ物を提供するほか、数品のオードブルもご用意いたします。

④２００４年度ブルーアース基金授与団体であるＮＰＯ法人　北海道子育て支援ワーカーズにご協力

いただき、木の砂場、遊具コーナーといった「お遊び広場」を設けることで、低年齢層も楽しむこ

とができるようにいたします。また、親子で工作が楽しめるコーナーも併設いたします。

⑤家族への感謝の気持ちを「プレゼント」として、札幌出身で吉本興業所属の「タカアンドトシ（予

定）」をはじめとする吉本興業所属３組の芸人による「お笑い芸人によるトークショー」をお贈りし、

家庭に笑いと笑顔を持ち帰っていただきます。また、家族同伴のメンバーに対し、入場時に撮影い

たしました写真を、閉会後退場の際に配布いたします。

⑥開場の際は、メンバーには飲食を控えて頂きますが、同伴家族に対してはウェルカムドリンクとし、

食事屋台は乾杯の後に提供させていただきます。

⑦お笑い芸人トークショー開始時には、お祭り屋台・お遊び広場を終了し、ステージに注目していた

だき、その後、閉会までは食の屋台・飲み物のみ提供いたします。

１２．【事業の流れ】

２００６年　　７月　下旬　企画立案

９月２７日　協議上程

例会内容の企画

１０月２６日　審議上程

企画の打ち合わせ、検討

会場演出等打ち合わせ

シナリオ作成

１１月　上旬　ホットメールによるご案内

進行マニュアル作成

機材、備品の手配

参加者の確定

会場との打ち合わせ

１２月　５日　例会実施

１２月１４日　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１３：００　集合、ホテルにて打ち合わせ

舞台・機材搬入設営、

装飾セッティング

１５：００　全体リハーサル

１７：３０　受付開始・会場

家族写真撮り

お祭り屋台・お遊び広場開始

１８：００　開会

１８：０５　理事長挨拶

１８：１０　乾杯

１８：１１　食事屋台・お祭り屋台・お遊び広場等で歓談

１９：０５　お遊び広場終了

１９：１０　お笑い芸人によるトークショー①（札幌若手芸人）

②（札幌若手芸人）

③（タカアンドトシ）

１９：５０　お礼の挨拶

２０：００　閉会

サンキューカード写真盾プレゼント（出口にて）

２０：３０～機材搬出

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 乾杯後すぐに食事することができるよう、料理の準備を早めにするようにいたします。また、混雑状況や食材が大量に残ることのないよう、メニュー構成を検討いたします。

- 幼児のお子様に対する安全面を考慮した会場レイアウトを検討いたします。

- 幼児や小学校低学年といった年齢層にもわかりやすいお笑いトークショーを企画することで、幅広い年齢層にも対応できる内容といたします。

１５．【特記事項】

（１）登録料は、同伴者５，０００円、子供２，５００円、幼児（４歳未満）は無料といたします。

（２）“笑”大感謝祭にふさわしい演出を行うことで例会全体を盛り上げていきたく、セレモニーは割愛させていただきます。

（３）独身メンバーにも家族がいる方へのおもてなしを支援していただき、メンバー全員が参加者サービスに努め、共にふれあい、例会全体を盛り立てていただきます。

（４）子供たちへの配慮として例会時間を通常より３０分繰り上げて実施させていただきます。

（５）お祭り屋台、工作コーナーは、会議体、各委員会に運営のご協力をお願いします。

１６．【協議のポイント】

（１）例会内容について

１７．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉出演料別芸人一覧表を記載してください。

〈対応〉参考資料２．に記載いたしました。

〈意見〉一箇所の屋台に集中しないように配慮をしてください。

〈対応〉「お祭り屋台」と木の砂場、遊具コーナーといった「お遊び広場」にバランスよく分散できるような仕掛けづくりをするとともに、一箇所の屋台に集中しないように誘導いたします。

〈意見〉子供たちが多い例会なので、安全面の配慮に努めてほしい。

〈対応〉広い通路の確保と子供の導線を考慮した会場レイアウトを考案いたします。また、お祭り屋台には各委員会の単身メンバーに協力をお願いし、事前説明会を行い、やけどや怪我などの問題が生じないように細心の注意を払います。

〈意見〉同伴家族が予定人数を上回った場合でも対応できるよう、飲食の屋台の食数等に配慮してください。

〈対応〉事前の出席者の取り纏めをしっかりおこない、参加人数分の予約は事前に確定しますが、当日、人数が増えた場合であっても、バイキング形式のため余裕があり、十分対応できると考えております。

１８．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉食事のメニュー構成について配慮してほしい。

〈対応〉「食の屋台」にて提供するメニューにバラエティをもたせたほか、数品のオードブルを用意するようにいたします。また、夕食の時間となるため、メイン料理を何品か提供できるようプリンスホテルに依頼しており、食事でもご家族が満足いただけるようなメニュー構成にいたします。

〈意見〉親子で手づくりしたものを持ち帰ることができるような企画の工夫をしてください。

〈対応〉「お遊び広場」に工作コーナーを併設し、親子で工作を楽しめる設営をいたします。

〈意見〉「ＮＰＯ法人　北海道子育て支援ワーカーズ」の木の砂場・おもちゃの貸出ですが、ブルーアースで協力関係にあるので、協賛等の方法はないのですか。

〈対応〉木の砂場、遊具コーナーなどの「お遊び広場」の設備レンタル料金の他に、設営・利用時の子供の保護にあたる委託人件費も含まれております。保護にあたる人員の派遣時間の短縮、或いは人員を削減して対応できないか交渉中です。

〈意見〉本例会の「損益分岐点」動員数について分析してください。

〈対応〉「損益分岐点」は、同伴家族の大人４０名以上、又は、同伴家族の子供の場合６０名以上であり、メンバーには出来る限り同伴者の参加を促し、損益分岐点を割らぬよう努めてまいります。

１８．【添付資料】

あり

参考資料１．会場図

参考資料２．家族例会参加数予測表

- 参考資料３．吉本興業芸人略歴（タカアンドトシ）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,450,000 |  | 2,550,000 |
| ②登録料 | 437,500 | 同伴者250,000（@5,000×50名） 子 供187,500（@2,500×75名） | 同伴者247,500（@4,500×55） 子 供158,000（@2,000×79） |
| 合 計 | 1,887,500 |  | 2,955,500 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 812,000 | 飲食料理費 大人672,000（@4,200×160名） 子供135,000（@1,800× 75名） 会場控え室 5,000 | 大人714,000（@4,200×170） 子供142,000（@1,800× 79） 会場控え室 5,000 減額 △100,000 |
| ②会場設営費 | 542,650 | 会場設営費一式 440,000 ・泳ぐお魚すくい ・型抜き ・輪投げ ・水ヨーヨー ・駄菓子屋 ・わたあめ ・会場装飾（設営撤去､運搬） 北海道子育て支援ワーカーズ ・木の砂場・おもちゃ貸出58,000 ・木の砂場・おもちゃ運搬10,000 サンキュー写真盾 34,650 （@315 ×110家族） | タイトル看板 15,000 舞台設備一式 634,000 会場装飾費 190,000 ピアノ使用料 15,000 装飾費（卓上花） 52,500 スクリーンレンタル費20,000 子供用記念品写真台紙代 54,000 |
| ③講師謝礼費 | 525,000 | 芸人3名出演料（移動宿泊込み） | 井上あずみ 682,500 |
| ④旅費交通費 | 0 | 0 | 航空運賃代往復料金 （52,300×4名） 209,200 宿泊料金 （10,000×4名×2泊）80,000 |
| ⑤通信費 | 0 |  | 物品郵送費 3,160 返信葉書（@50×204）10,200 |
| ⑥印刷制作費 | 0 |  | インク費用 5,000 招待状材料費 30,000 |
| ⑦予備費 | 7,850 |  | 0 |
| 合 計 | 1,887,500 |  | 2,761,760 |

参考資料１．会場図

参考資料２．家族例会参加数予測表

| 家族例会参加者数 予測 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ２００６年度 | ２００５年度 | ２００４年度 | ２００３年度 |
| 参加対象者 |  |  |  |  |
| 正会員・特別会員 | 193 | 204 | 199 | 211 |
| 同伴者 | 139 | 147 | 149 | 100 |
| 子供（４～１１歳） | 144 | 139 | 148 | 100 |
| 中学生以上（１２～２０歳） |  | 26 |  |  |
| 幼児（４歳未満） | 47 | 50 | 47 |  |
| 【 合 計 】 | 523 | 566 | 543 | 411 |
| 参加者 |  |  |  |  |
| 正会員・特別会員 | 110 | 114 | 122 | 116 |
| （参加率） | 57% | 56% | 61% | 55% |
| 同伴者 | 50 | 55 | 46 | 35 |
| 子供（４～１１歳） | 75 | 74 | 74 | 74 |
| 中学生以上（１２～２０歳） |  | 5 |  |  |
| 幼児（４歳未満） | 25 | 26 | 20 |  |
| 【 合 計 】 | 260 | 274 | 262 | 225 |

- 参考資料３．吉本興業芸人略歴（タカアンドトシ）

- 本　　　　　名　：　〔タカ〕鈴木　崇大（すずき　たかひろ）

- 〔トシ〕三浦　敏和（みうら　としかず）

- 出　　身　　地　：　〔タカ〕北海道出身（私立北海高等学校卒）

- 〔トシ〕北海道出身（北海道立南陵高等学校卒）

- 略　　　　　歴　：　北海道出身の漫才コンビであり、吉本興業東京本社に所属。1994年に結成し、正統派漫才を繰り広げる。札幌時代のコンビ名の表記は「タカ＆トシ」で2001年に東京に進出した。タカは私立北海高等学校卒、トシは北海道立札幌南陵高等学校卒。

- 1997年にテレビ静岡主催の全国吉本若手漫才で優勝、2004年にはＭ－１グランプリ進出と大活躍中。特に「爆笑オンエアバトル」のチャンピオン大会では、第7回（2005年）、第８回（2006年）と２連覇中。同番組では2001年の初出場以来無敗の17連勝中（歴代１位タイ）。

- 出　演　番　組　：　ラジかるッ（日本テレビ）

- 笑いの金メダル（テレビ朝日）

- 爆笑オンエアバトル（ＮＨＫ総合テレビ）

- エンタの神様（日本テレビ）

- 爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル（フジテレビ）　　　ほか