２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１０回　三　役　会　　２００６年　１０月　４日

第１０回　常任理事会　　２００６年　１０月１９日

第１０回　理　事　会　　２００６年　１０月２５日

専務理事　確　認　日　　２００６年　１０月２３日

常務理事　確　認　日　　２００６年　１０月２３日

予　　算　確　認　日　　２００６年　１０月２３日

専務理事　　　　　　　金井　　英樹

常務理事　　　　　　　佐々木　和宏

総務委員長　　　　　　齊田　　博文

上程内容　　　　　　　審　議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成

３．【事業目的】

（対内）（１）社団法人札幌青年会所　定款第６章第４５条に基づき事業報告書を作成します。

（２）本年度の運動理念並びに事業内容と成果、問題点を明らかにし、次代に引継ぎます。

（対外）（１）監督官庁（北海道経済部商工金融課）に対して、事業報告書の提出を行ないます。

４．【事業開催日】

２００７年「通常総会」開催時

５．【配布場所】

２００７年度（社）札幌青年会議所「通常総会」開催会場

６．【配布対象者及び人数】

配布予定数　２４４冊　　内　正会員　　　　　　　　１９４冊

２００７年度新入会員　　３５冊

その他（予備を含む）　　１５冊

前年実績　　２６０冊　　内　正会員　　　　　　　　２０４冊

特別会員　　　　　　　　　１冊

２００６年度新入会員　　３１冊

その他（予備を含む）　　２４冊

７．【形式】

冊子（Ａ４縦型モノクロ）ＣＤ－ＲＯＭ含む

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【事業要項】

（１）昨年度同様、本年度の全ての事業を写真・参考資料も添えて取りまとめ、１年間のＬＯＭ事業を集大成した事業報告書を冊子およびＣＤ－ＲＯＭに収め作成します。

（２）事業報告書の内容
①役員報告（理事長・直前理事長・副理事長・専務理事・監事・常務理事）

②例会報告・特別事業報告（１２例会・３総会・５特別事業）

③５５周年特別事業報告

④特別委員会報告（会員選考委員会・会員審査特別委員会・褒賞特別委員会）

⑤会議体・室・委員会報告

⑥会計監査人報告

⑦収支決算書

（３）例会報告資料は各委員会にて編集をお願いします。

（４）会員へ配布するとともに、監督官庁である北海道に提出します。

（５）卒業予定者には郵送でお届けします。

１０．【事業の流れ】

２００６年　　　　９月　　　　協議上程

１０月　初旬　原稿依頼

１０月　　　　審議上程

１２月　中旬　原稿締切

１２月　下旬　初稿

２００７年　　　　１月　中旬　再校

１月　下旬　納品および卒業予定者への郵送

１月　下旬　通常総会にて配布

１１．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）原稿依頼の際には、提出期限を遵守いただくべく細かいアナウンスを行なうとともに進捗状況の把握に努めます。

１２．【特記事項】

（１）原稿提出期限は１２月中旬といたしますが、既に事業が終了している委員会もしくは会議体については、随時回収とし、本協議上程終了後より、原稿の依頼、回収をいたします。

（２）事業報告書の配布は２００７年度通常総会時に配布いたしますが、通常総会時に決算の変更等があれば、訂正シール等で対応いたします。

１３．【協議のポイント】

（１）事業報告書の内容について

（２）事業報告書の配布時期について

１４．【第９回三役会での意見・対応】

＜意見＞　事業報告書の配布時期を２００７年度通常総会以前としてください。

＜対応＞　２００７年度通常総会時に配布いたします。

１５．【第９回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞　３.【事業目的】の対外目的を再考してください。

＜対応＞　標記の通り変更致しました。

＜意見＞　原稿依頼の時期を再考してください。

＜対応＞　既に事業が終了しているものに関しては、早い段階から対応していただくよう原稿の依頼を１０月初旬からとさせていただくべく１２.【特記事項】（１）に記載させていただきました。

１６．【第９回理事会での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１７．【第１０回三役会での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１８．【第１０回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞　なし

＜対応＞　なし

１９.【別添資料】

資料１　目次（案）

資料２　基本フォーマット

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | ５００，０００ |  | ４９９，４８０ |
| 合 計 | ５００，０００ |  | ４９９，４８０ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷制作費 | ４８７，０００ |  | ４８７，０００ |
| ②通信費 | １０，１４０ | ＠３９０×２６（卒業予定者） | １２，４８０ （＠３９０×３２名） |
| ③予備費 | ２，８６０ |  | ０ |
| 合 計 | ５００，０００ |  | ４９９，４８０ |

資料１　目次

| 内 容 | 頁 数 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 目次 シンボルマーク・スローガン 一年のあゆみ 理事長報告 直前理事長報告 副理事長報告 専務理事報告 常務理事報告 監事講評 組織図 ５５周年特別事業報告 例会報告 特別委員会報告・会計監査人報告 会議体報告 各室・各委員会報告 収支決算書 監査報告 合計頁数 | ２ １ ２ ２ ４ ２ ２ １ １ ３ ４０ ４ ３ ２３ １４ １ １０５ | ＣＤ―ＲＯＭ ４０００字以内 ４０００字以内 各１Ｐ（各２０００字以内） ４０００字以内 ４０００字以内 ２０００字以内 表紙・会議体２Ｐ 表紙・１２例会各２Ｐ・３総会各２Ｐ・５特別事業各２Ｐ （各事業 文字情報１５００字以上） 表紙・委員会１Ｐ 会計１Ｐ（各２０００字以内） 表紙・会議体２Ｐ（文字情報３０００字以上） 表紙・５室各１Ｐ ９委員会各２Ｐ （各 室 文字情報１０００字以上） （各委員会 文字情報２０００字以上） ２０００字以内 |

資料２　基本フォーマット

タイトル～MSゴシック14ポイント

顔写真

役　　職

氏　　名

MSゴシック12ポイント	MSゴシック12ポイント

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1行50文字×40行＝2,000文字程度

MSゴシック10.5ポイント

※　動画・デジタルビデオのみ

写真（jpgデータ）

○月「○○○○」例会（事業）報告

MSゴシック14ポイント

日　　　時　２００６年○○月○○日（○）

場　　　所　○○○○

担当委員会　○○委員会

MSゴシック10.5ポイント

【参加対象者及び人数】（MSゴシック10.5ポイント）

【事業概要】（MSゴシック10.5ポイント）

【開催目的の実現とその成果】（MSゴシック10.5ポイント）

【運営上の問題点】（MSゴシック10.5ポイント）

【次年度への引継ぎ事項】（MSゴシック10.5ポイント）

【委員長所見】（MSゴシック10.5ポイント）

【別添資料】（MSゴシック10.5ポイント）