２００６年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１０回　三　  役 　 会　　２００６年　１０月　４日

第１０回　常 任 理 事 会　　２００６年　１０月１９日

第　２回　常 任 理 事 会　　２００６年　１０月２３日

第１０回　理　　事　　会　　２００６年　１０月２６日

専　務　理　事　確認日　　　２００６年　１０月２３日

副　理　事　長　確認日　　　２００６年　１０月２２日

室　　　　　長　確認日　　　２００６年　１０月２２日

予　　　　　算　確認日　　　２００６年　１０月１３日

副理事長　　　　　　　　　　金田　日悟

広報渉外室長　　　　　　　　玉腰　勇吉

渉外委員長　　　　　　　　　大本　衛

上程内容　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

第５５回北海道地区大会「函館大会」札幌ＬＯＭナイト開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所

第５５回北海道地区大会「函館大会」札幌ＬＯＭナイト

３．【事業目的】

（対内）札幌青年会議所を代表して出向しているメンバーを激励し、また卒業予定者へは感謝の気持ちを伝え、多くのメンバーと懇親を図りながら楽しいひと時を共に過ごし、良き想い出をつくります。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００６年９月２日（土）２１：０７～２３：２０

５．【開催場所】

〒040-0065　北海道函館市豊川町11番5号

Ｃaf'e&Ｄining　Ｋanemori　　　　（ 金森赤レンガ倉庫「ベイ函館」内イベントホール）

http://kanemori.hakodate.jp/cafe-dining/

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者　１９３名

参　加　者　１０６名

７．【事業要項】

- （１）戊辰戦争の終結地「函館」と金森赤レンガ倉庫の特色を活かした会場設営を行ない、屋外中庭にて音響、照明、映像などを駆使した演出で、出向者・メンバーの慰労と交流の場といたしました。

（２）卒業予定者については、プロジェクターで映像を映し出しＪＣライフなど心に残っていることをスピーチしていただきました。

（３）出向されているメンバーについては、出向先での想い出などを語っていただきました。

（４）当日のスケジュール

１４：３０　委員会メンバー集合

１５：００　会場設営開始

１８：００　全体リハーサル

２０：３０　大懇親会終了・ＬＯＭナイト受付開始

２０：３１　ウェルカムドリンク開始

２１：０７　開会

２１：０８　理事長挨拶

２１：１１　乾杯

歓談

２１：１３　来賓挨拶

２１：２０　出向者紹介（地区協議会、日本ＪＣ）

２１：４２　卒業予定者の紹介

２３：１０　委員会プレゼンテーション

２３：１５　締めの挨拶

２３：２０　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）出向先の代表者から日頃の活動報告や出向先での想い出などをスピーチしていただき、メンバーがその活動を理解することにより、出向者をこころから激励することができました。

（２）卒業予定者一人ひとりの入会当時の写真とＪＣ歴をご紹介しご挨拶をいただいたことで、メンバー全員で今までの労をねぎらうことができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）ＬＯＭナイト会場の案内ルートをメンバーへ事前に配信しておりましたが、移動ルートに案内係を配置していなかった為、道に迷ったメンバーがおり開会時間が７分遅れてしまいました。

（２）ＬＯＭナイト会場は２１時～２３時で押さえてありましたが、出向者代表と卒業予定者からいただくスピーチ時間が全体的に予想していたよりも長くなってしまい、２０分閉会時間が延びてしまいました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）会場のご案内や注意事項等は、事前配信だけで満足することなく「おもてなしの心」を忘れずに設営を心がける必要があります。

（２）北海道地区大会でのＬＯＭナイトは、卒業予定者と出向者からのスピーチをいただき、今までの労をメンバー全員で労い、感謝の気持ちを伝えることが目的ですので、３０分程度終了時間が延長しても問題の無い会場を選定する必要があります。

１２．【委員長所見】

先ずは、無事、予定のスケジュールで開催することができ、また函館ということもあり、参加メンバー数も予定を上回り、盛大に開催することができましたことを、メンバーの皆様に感謝いたします。

全体を通しての感想と致しましては、とても時間がタイトで、運営側としては少し時間が足りない印象が残りました。昨年のＬＯＭナイトは、担当の渉外委員会が企画していた出し物も、時間が無くなり、やむを得ず中止したということも理解できました。予想はしておりましたが来賓のスピーチに多くの時間を割かれ、メインである出向者・卒業予定者のスピーチを急がせてしまい、十分な配慮が出来なかった反省が残ります。しかし、来賓予定者の到着時間が事前確認していたスケジュールと若干異なりましたが、昨年の問題点を参考に事前準備を行っていた為、委員会メンバー間の連係が上手くいき、スムーズにステージへ誘導することができました。

また、ＬＯＭナイトを金森倉庫屋外中庭で行ったことによりかつ天候にも恵まれ、函館の潮風を肌で感じることができ、メンバーが和やかな雰囲気で語り合っていただける場とすることができ、良き思い出づくりができました。

そして、今回は開催地の歴史や風土を意識した演出やおもてなしを行ない、卒業予定者とメンバーの皆さまに、良き思い出として記憶に留めて頂くよう努力いたしました。

渉外委員会は、事業に対し受身になってしまうと、後ろ向きに事業を行うことなになってしまうので、先を読みながら前向きに進めていくことの大切さを、この事業を通して勉強させていただきました。

１３．【第１０回　三役会の意見と対応】

〈意見〉飲食代の単価3,700円と単価1,500円の違いを教えてください。

〈対応〉遅れてきたメンバー６名は食事を取られなかった為、金森倉庫との交渉の結果、飲物代のみの金額として単価1,500円に値引きしていただきました。

〈意見〉卒業予定者に対し、事前にスピーチの時間(１分間程度)など案内をしましたか。

〈対応〉スピーチ時間のご案内は事前にはしておらず、当日口頭のみの案内となってしいました。従いまして、卒業予定者の中にはスピーチを周到に準備されたにもかかわらず、時間短縮によるスピーチの内容変更を強いてしまい、ご迷惑をお掛けしてしまいました。事前にご案内する配慮が必要でした。

〈意見〉渉外委員会のプレゼンテーションは、どのような意図で行なったのか教えてください。

〈対応〉地区大会の思い出を強く記憶に留めていただく為、函館と縁のある「新撰組」の歴史を伝え、私たちと同世代である新撰組メンバーの武士道精神や節義を卒業予定者からのメッセージとしてプレゼンテーションさせていただきましたが、結果として閉会時間を延長してしまうこととなり反省をしております。

１４．【第１０回　常任理事会の意見と対応】

〈意見〉例年指摘されている問題点ではなく、一番問題があったことを載せてください。

〈対応〉運営上の問題点及び次年度の引継ぎ事項の記載を変更させていただきました。

〈意見〉【開催目的の実現と成果】の（３）は、目的に対する成果とは違うのではないでしょうか。

〈対応〉感想が記載されておりましたので、委員長所見に追記させていただきました。

１５．【別添資料】

参考資料１． ＬＯＭナイト写真

参考資料２.　来賓者リスト

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 450,000 | 会費 530,000 | 530,000（@5,000×106） |
| 合 計 | 450,000 | （Ａ）会費 530,000 | 530,000（@5,000×106） |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①懇親会費 | 333,000 | 飲食代 379,000 | 飲食代 379,000 (@3,700×100名) (@1,500×6名） |
| ②会場設営費 | 106,750 | 看板 25,000 衣装･舞台装置一式 45,000 ｽｸﾘｰﾝ一式・映写機材料 36,750 | 看板 25,000 (@25,000×1) 衣装･舞台装置 45,000(@45,000×1) 映写機36,750(@36,750×1式) |
| ③予備費 | 10,250 |  | ０ |
| 合 計 | 450,000 | （Ｂ） 485,750 |  |

| (A)－（B） | 44,250 |
| --- | --- |

参考資料１　　ＬＯＭナイト写真

我孫子理事長挨拶                     北海道地区協議会　渡辺会長挨拶

道見副理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　大本委員長挨拶

司会　　　　　　　　　　　　　　　千歳青年会議所理事長挨拶

会場風景　　　　　　　　　　　　　　　　　出向者報告

参考資料２.　来賓者リスト

| ２００６年度 （社）日本青年会議所 北海道地区協議会 |  |
| --- | --- |
| 役 職 | 会長 |
|  | ワタナベタケシ |
| 氏 名 | 渡辺武志 |
| 所属ＬＯＭ | 苫小牧ＪＣ |
| 他 地区役員８名 |  |
| ２００７年度 （社）日本青年会議所 北海道地区協議会 |  |
| 役 職 | 会長予定者 |
|  | アビコヒロシ |
| 氏 名 | 我孫子周 |
| 所属ＬＯＭ | 札幌ＪＣ |
| 他 地区役員８名 |  |
| ２００６年度 各地青年会議所理事長 |  |
|  | ２００６年度 社団法人 函館青年会議所（第５５回北海道地区大会の御礼） |
| 役 職 | 理事長 |
|  | サトウセイジ |
| 氏 名 | 佐藤清治 |
| 他 役員２名 |  |
|  | ２００６年度 社団法人 帯広青年会議所（第５６回全国会員大会のＰＲ） |
| 役 職 | 理事長 |
|  | ヒライセイイチロウ |
| 氏 名 | 平井誠一郎 |
| 他 役員５名 |  |
|  | ２００６年度 社団法人 千歳青年会議所（第５６回北海道地区大会のＰＲ） |
| 役 職 | 理事長 |
|  | ササキヒロユキ |
| 氏 名 | 佐々木博行 |
| 他 役員３名 |  |