２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１１回　三　　役　　会　　　　　　年　　月　　日

第１１回　常 任 理 事 会　　２００６年１１月　９日

第１１回　理　　事　　会　　２００６年１１月２１日

専　務　理　事　確認日　　　２００６年１１月１３日

決　　　　　算　確認日　　　２００６年１１月１３日

理　　事　　長　　　　　　我孫子　周

副　理　事　長　　　　　　道見　泰憲

副　理　事　長　　　　　　金田　日悟

副　理　事　長　　　　　　桑原　隆之

副　理　事　長　　　　　　岡本　常彦

専　務　理　事　　　　　　金井　英樹

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　理事長企画特別事業

「コンサドーレ札幌　クラムスクール２００６」開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　理事長企画特別事業

「コンサドーレ札幌　クラムスクール２００６」

３．【事業目的】

（対内）（社）札幌青年会議所の歴史から心意気を感じ、スポーツ文化の持つ可能性と、夢を抱き行動を起こすことの重要性を認識していただく

（対外）札幌市民・北海道民がコンサドーレ札幌に対して大きな夢と希望を抱くことができるように、コンサドーレ札幌への理解を深め、より身近に感じていただく

４．【事業開催日】

平成１８年１０月　２８日（土）　１４：３０～１７：００（写真撮影開始～閉会）

５．【開催場所】

札幌サッカーアミューズメントパーク　他　　札幌市東区東雁来２２３－４１

（ＮＰＯ法人北海道スポーツクラブ）　　　０１１－７９１－９９００

６．【参加対象者及び人数】

※参加対象者

３３８名　内正会員　　　　１９３名　　　　　　　正会員　　　　　　　　　　３０名

市民・道民　　　１４５名　　　　　　　コンサドーレ札幌選手　　　　５名

少年団等選手　　　　　　１００名

保護者　　　　　　　　　　４０名

１７５名

※参加者　１７４名　内正会員　　　　　４１名　　　　　　　正会員　　　　　　　　　　４１名

市民・道民　　　１３３名　　　　　　　コンサドーレ札幌選手　　　　２名

コンサドーレ役員・コーチ　　４名

少年団等選手　　　　　　　９５名

保護者　　　　　　　　　　３２名

１７４名

７．【特別事業・事業要項】

（１）事業概要

本特別事業は、（社）札幌青年会議所が１９９６年に北海道・札幌の地元プロサッカーチームを創ろうという先輩諸兄の熱い想いによって誕生したコンサドーレ札幌が市民との絆を強めることにより、真の意味で道民・札幌市民の期待に応えられるプロサッカーチームへと変革させる事業として、市内・道内のユースを対象にサッカーの技術向上とコンサドーレ札幌のファン層拡大を図るきっかけとなるクラムスクール（塾）を開催いたしました。

（２）事業内容

①各回のクラムスクールはコンサドーレ札幌の現役選手２名（西選手・岡田選手）とユースコーチ２名（斎藤氏他１名）が、市内より公募するユースチーム（第４種）を対象に札幌サッカーアミューズメントパーク（東雁来）にて塾を開催しました。

②サッカー技術の向上を通じてアスリートとしての夢が抱くことが出来ると同時に、市民道民の有形無形のサポートによってのみチームは繁栄し、地域のスポーツ文化が向上されていくことを体感できる内容としました。

（３）当日のスケジュール

＜討論会＞

１２：３０　メンバー集合

１２：３１　最終打ち合わせ・備品確認

１２：４０　会場設営

１３：２０　全体リハーサル開始

１４：３０　市民参加者受付開始

１４：３０　写真撮影開始

１４：５１　写真撮影終了

１４：５６　父兄は別会場に移動

１５：００　討論会開始

１５：０１　理事長挨拶

１５：０３　門脇常務挨拶

１５：０７　討論会趣旨説明（佐々木常務理事）

１５：０９　討論会開始（進行：道見副理事長）

１６：１１　討論会終了

１６：１２　父兄はクラムスクール会場に移動

１７：００　閉会

＜クラムスクール＞

１２：３０　メンバー集合

１２：３１　最終打ち合わせ・備品確認

１２：４０　会場設営

１３：２０　全体リハーサル開始

１４：３０　市民参加者受付開始

１４：３０　写真撮影開始

１４：５１　写真撮影終了

１４：５６　クラムスクール開始

１６：４５　クラムスクール終了

１６：４６　握手会開始

１６：５０　握手会終了

１６：５１　記念品贈呈

１６：５９　記念品贈呈終了

１７：００　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

(株)北海道フットボールクラブ　　（役員＊２・ユースコーチ＊２　派遣）

札幌サッカー少年団連盟　　　　　（参加者募集・とりまとめ）

９．【開催目的の実現と成果】

＜討論会＞

（１）コンサドーレ札幌の門脇常務取締役並びに佐藤取締役から球団の現状、市民に求めることを直接お話いただくことで、参加された保護者やメンバーがコンサドーレ札幌の現状の問題点や現在行なっている取り組み等を理解することができました。

（２）コンサドーレ札幌を地元のチームとして誇りのもてる素晴しい球団とするために保護者やＪＣメンバーから多くのご意見をいただき、それぞれの立場で協力できることはどのようなことなのかを考える一助となりました。

（３）子供たちが、自らの夢を実現したプロ選手と間近にふれあうことで、チームそのものを身近に感じると共に、将来の自分の夢を実現するための第一歩となりました。

１０．【運営上の問題点】

（１）時間的な制約もあり討論会に参加された保護者の一部の方からしか、ご意見ご質問等を頂くことができませんでした。

（２）事業の企画段階と実施段階で異なるメンバーが準備にあたったために、より極め細やかな運営・設営を実現することができませんでした。

（３）㈱北海道フットボールクラブの経営環境やコンサドーレ札幌の強化（監督）方針等により、思い描く理想的なファンサービス（交流）が実施困難な現状が存在します。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）討論会に参加される保護者の方には事前にアンケートを実施して、コンサドーレ札幌に対するご意見ご質問等を聞き取りしておくことで、より参加者の意見を反映した討論会にすることができると考えます。

（２）単年度を越えたりＬＯＭ内で横断的に事業展開をはかったりする場合においても組織編成を明らかにすることで、私たちが従来兼ね備えている組織力や実行力を以って事業を推進することが可能になります。

（３）スポンサー問題・監督（強化部長）指導方針・選手会等に我々の考える運動内容を粘り強く説得し続けることで、彼らの考え方をも変化させることが可能であることを実感しました。

（４）本事業目的を最終的に達成するためには、より効果的な手法で継続展開し続けることが必要です。

１２．【副理事長所見】

我々札幌青年会議所が、誘致活動の先頭になり札幌に始めて誕生したプロスポーツ球団である「コンサドーレ札幌」。現在は熱心なサポーターに支えられＪ１昇格を目標にフロント・選手が一丸となり日々努力をしておりますが、また同時に観客動員数の低迷、財政難など多くの問題も抱えております。一方、ご承知の通り「北海道日本ハムファイターズ」が北海道に移籍してきてわずか３年、ムーブメントとも言える現象で多くのフアンの心をつかみ、先日見事日本一に輝きました。このことは、札幌・北海道に住む多くの人々が我がまち、札幌・北海道を愛するのと同じく地元の球団である「北海道日本ハムファイターズ」に夢や希望を重ね合わせ、郷土に対する誇りと強い愛着を感じていることの現われだと確信いたします。

「北海道日本ハムファイターズ」同様に「コンサドーレ札幌」がこれまで以上に多くの市民・道民に愛され、地域に根付いた球団となることができるように「コンサドーレ札幌」を地元のチームとして誇りの持てる素晴しい球団とするための多く施策を展開し、それぞれの立場で協力してできることはどのようなことなのかを考えて続けていただきたいと思います。

また単年度制の長短所を甘受しつつも効果的な運動でまちを活性化し続けなければいけない我々は、運動実施における年度の超越を怖れていてはいけないと思います。何気に引き継がれている単年度制という概念に、我々はその可能性を否定し続けていたのかもしれません。外部の皆様に「ＪＣは単年度制だからね」と揶揄される理由の一つがここにあると考えられます。継続事業展開とは別の手段として、毎年度末時期における年度別組織横断的事業協力の必要性を検討・実施していただきたいと懇願します。

最後とはなりましたが、本事業は実に多くのメンバーにご協力いただきながら実施されました。皆さんが普段委員会で培われた判断力と行動力、そして団結力に只々感服致す次第です。改めて事務局次長や各委員長の皆さん率いる札幌ＪＣメンバーに感謝致します。誠にありがとうございました。

１３．【第１１回常任理事会の意見・対応】

〈意見〉　事業報告はコンサドーレ札幌側のサイトでも行うことは出来ますか？

〈対応〉　コンサドーレ札幌のスポンサーへの配慮等により困難です。しかし今後共に本事業の継続を願うコン

サドーレ側としては各スポンサーへ事前の交渉を進めることで、あらゆる広報面での渉外を取り除く努力をお互いにすることになっています。

〈意見〉　通信費を使用していませんが礼状を出していないのですか？

〈対応〉　礼状は事業後に改めて少年団単位で少年団代表者から手渡ししていただいております。個人情報保護の見地から住所等の情報を全員分揃えることができませんでした。

またコンサドーレ札幌より観戦無料券を５００枚いただきましたので、礼状と一緒に参加者に配布しています。

１４．【別添資料】　あ　り

参考資料１.　当日の写真

参考資料２.　討論会録

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 内未収入金 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 430,000 | 430,000 | 0 |  |
| 合 計 | 430,000 | （Ａ） 430,000 | 0 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 49,375 | 11,025 | 施設利用料（討論会）3,150 * 3.5h |
| ②会場設営費 | 189,400 | 189,400 | 看板① 25,000 * 1 看板② 15,000 * 1 記念品 126,000(@1,260*100) プリント用紙 8,400(@ 70*120) インク代 15,000 |
| ③委託人件費 | 150,000 | 60,000 | 源泉含 60,000(@30,000*2) |
| ④通信費 | 11,600 | 0 |  |
| ⑤保険料 | 26,250 | 26,250 |  |
| ⑥予備費 | 3,375 | 0 |  |
| 合 計 | 430,000 | （Ｂ） 286,675 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 143,325 |
| --- | --- |

参考資料１　当日の写真

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門脇常務取締役ご挨拶

討論会開催中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体集合写真

クラムスクール①　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラムスクール②

参考資料２　討論会録

２００６年度　社団法人札幌青年会議所

コンサドーレ札幌クラムスクール２００６

【社団法人札幌青年会議所　我孫子理事長】

みなさんこんにちは。札幌青年会議所は今から１２年前、北海道の地にプロサッカーチームを誘致しようという事で１９９６年にコンサドーレ札幌ができました。それから１０年の間にはＪ１への昇格、また、Ｊ２への降格など様々な動きがありました。そしてこれから将来に向けて我々も皆様と共に先日日本一に輝いた北海道日本ハムファイターズ同様、地元に根付き愛される素晴らしいチームになるよう引っ張っていけたらと思っています。本日はこのクラムスクールを通じてコンサドーレ札幌というチームが変わるきっかけになればと思って企画をさせていただきました。１時間という短い時間ではありますが、本日ご参加の皆様からの忌憚のないご意見を頂きたいと思います。

【北海道フットボールクラブ　門脇常務】

みなさんこんにちは。コンサドーレ札幌は今年１０周年を迎える事になりました。北海道日本ハムファイターズが優勝して２日目、我々の事務所は札幌ドームにあるのですが、２階建ての事務所を日本ハムと分けて使っています。入口は一つしかありません。左が日本ハム、右がコンサドーレ。なんと花輪がすごい数来ておりました。光と影と言いますか、我々は小さくなっておりました、そして見返してやるぞという想いがおこりました。そういう意味で本日、札幌青年会議所の皆様のご尽力によってこのような機会をいただきました、コンサドーレ札幌を今後どうやって皆さんと共に素晴らしいチームに作っていけるのか多くのご意見をいただく中でしっかりと考え今後の取り組みに活かしていきたいと思っています。私もコンサドーレ札幌に携わって６年ですが、後ろ立ての企業がないチームですから、一遍に大きくする事が出来ません。今後どうやって発展していくか、これからの時間、忌憚のないご意見を頂きたいと思います。

【社団法人札幌青年会議所　佐々木常務】趣旨説明

我々（社）札幌青年会議所が誘致活動の先頭になり札幌に始めて誕生したプロスポーツ球団である「コンサドーレ札幌」現在は熱心なサポーターに支えられＪ１昇格を目標にフロント、選手が一丸となり日々努力をしておりますが、また同時に観客動員数の低迷、財政難など多くの問題も抱えております。一方、皆様ご承知の通り、「北海道日本ハムファイターズ」が北海道に移籍してわずか３年、ムーブメントとも言える現象で多くのフアンの心をつかみ、先日見事日本一に輝きました。このことは、札幌・北海道に住む多くの人々が我がまち、札幌・北海道を愛するのと同じく地元の球団である「北海道日本ハムファイターズ」に夢や希望を重ね合わせ、郷土に対する誇りと強い愛着を感じていることの現われだと確信いたします。こんな時だからこそ「コンサドーレ札幌」も同じ地元のプロサッカーチームとして負けて入られません。「北海道日本ハムファイターズ」同様「コンサドーレ札幌」がこれまで以上に多くの市民・道民に愛され、地域に根づいた球団となるよう本日は「コンサドーレ札幌」の門脇常務，佐藤取締役、我々ＪＣメンバーと本日クラムスクールご参加の父母の方々にご参加を頂き、「コンサドーレ札幌」を地元のチームとして誇りのもてる素晴しい球団とするために多くのご意見をいただきたき、それぞれの立場で協力してできることはどのようなことなのかを考えていきたいと思います。

以上、簡単ではございますが趣旨説明とさせていただきます。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

コンサドーレ札幌の現状と今後の展望についてお聞かせ下さい。

【北海道フットボールクラブ　佐藤取締役】

今期、１０００万円近い強化費を使いましたがうまくいかず、Ｊ２で３位以内には入りＪ１に昇格という目標を達成出来ませんでした、５位か６位がいいところだと思います。攻撃的なサッカー、短いパスを繋げるため、見ている人には楽しいサッカーではなかったかと思いますが、勝つためのサッカーにはなっていなかったのではないかと思っています。しかし、今後に期待出来るような選手構成になってきました。来期は今期の反省もふまえ、新たな体制で来年度はＪ１に上がるという目標で選手の補強と今期所属していた選手の戦力外の候補を選定しているところです。柳下監督を継続するかどうかも、はっきり決めているわけではありません。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

とても専門的であった部分もございましたが、我々の街に根差すチームの現状をお話頂きました。

これからは、コンサドーレ札幌のあり方はどうあって欲しいのか。皆さんのお子さんの視点からご紹介頂ければと思います。まず、我々の仲間からお願いします。

【社団法人札幌青年会議所　山田委員長】

本年度我々の委員会では皆さんが暮らしている街の人々と繋がりを深めることによって、街の問題を解決させようという運動を展開してまいりました。コンサドーレ札幌の選手ももっとファンや市民との距離感を縮めることで繋がりも深まり、今まで以上に応援も盛り上がるのではないでしょうか。

【北海道フットボールクラブ　門脇常務】

日本ハムとよく比較されるのですが、サッカーは学校のサッカー部からプロになるか、クラブサッカーからうまくなってプロに入る選手が多い。駒大苫小牧のように学校の中で育って学校教育の一環として規律ある生活からプロに入る。そこで、コンサドーレの選手と日本ハムの選手が合同でイベントがありまして、はっきり違うのは態度が違います。野球の選手は礼儀が正しい。ところがサッカーの選手はそういう教育を受けていないので、インタビューを受けてもアーとかウーという言い方が多くて恥ずかしい思いをしました。そういうところから、みなさんの前に出して耐えられるのだろうか、という気持ちが出てくることがありました。人間教育をしっかりしてからみなさんの前に出ていった方がいいのではないだろうか。Ｊリーグでも新人研修をしまして、受け答えの教育をやるにはやりますが、いかんせん付け焼刃で色々な質問を受けるとボロが出ます。フロントも選手に対して人間教育、対話教育をしています。今後もっとみなさんとの距離感を縮めていきたいですし、みなさんの前で遠慮なくお会い出来るような体制を作っていきたいと思います。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

お子さんはどのようにコンサドーレ札幌を見ているのでしょう。

【親（女性）】

選手と一緒に触れあえる機会がもっとあればいいのではないでしょうか。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

子供同士で「選手に触った！」と言って喜んでいるのを見て、こういうことが嬉しいのかと思いました。さっき距離感という言葉がでましたが、こういった機会の中で選手達の人間教育に生かせるのではないでしょうか。

【親（男性）】

子供はＪ２に落ちてからは試合を見る機会がなくなり、興味が薄くなっています。プロとして礼儀だとか、人間性の話が出ましたが、子供達にとってはそういった部分に無頓着で、技術に憧れたりするのではないでしょうか。こういった機会が多くあるとコンサドーレ札幌の試合を見に行こうかという気になります。

【社団法人札幌青年会議所　米山幹事】

選手と触れ合える機会をもっと増やして頂きたいのと、まず試合を見てもらう努力を球団として行うべきだと思います。

【北海道フットボールクラブ　佐藤取締役】

球団努力というお話が出ましたが、親子招待ということをやっておりまして、札幌ドーム１試合について５０００人規模で招待しております。子供さん一人に親御さん一人来てください、というものです。１回見てもらわないと良さが分からないだろうと思い、１回来てもらえれば、その内の何分の１の方かは、お金を出して見に来て頂ければ有難いということでやっています。次の札幌ドームで開催される試合では西区、南区、手稲区の各小学校に招待の話をしています。実際に来られる方は５割から７割位ですが、球団努力としてそういったことをやっています。

選手と触れ合える機会をというお話ですが、礼儀作法の問題や皆さんにちやほやされて天狗になってしまい伸びなくなってしまうという危惧も確かにあります。ただＪリーグ自体、観客動員数が頭打ちになり、是非選手を表に出しなさいという方向を打ち出しておりますので私どもも来年は今年以上に選手と市民の皆さんが触れ合える機会を多くしたいと思っております。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

日本ハムという別のモデルケースで新庄という選手に我々はこれだけ多くの力を与えもらいました。今後、選手と市民の皆さんが触れ合える機会が多くなることで、コンサドーレの選手の中にもそういった選手が現われることを期待しております。日本ハムの活躍で北海道、札幌は非常に盛り上り、コンサドーレ札幌にもこんな事が起きればそこに住む我々市民はますます札幌という街を好きになり、安心して暮らせる街になると思います。子供の将来にとってとても素晴らしいことだと信じています。今日頂いた多くのご意見を参考に今後もこのような機会を是非作っていきたいと思います。

【北海道フットボールクラブ　佐藤取締役】

見て感動してもらえるチームにしたいと思います。

【北海道フットボールクラブ　門脇常務】

感動できる試合をしたい。感謝デーのような企画を１年に１回出来るように考えていきたいと思います。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

日本ハムが、かつて札幌ドームを満員にするという企画を立ててチケットを売ろうとしても売れなかった試合がありました。色々な企画を打つから人が集まるのか、強いから人が集まるのか、集まったから感動出来る試合が出来るのかというのは難しい問題だと思いますが、みなさんがご近所に本日のこういった話をする事により応援をしていただくきっかけにしていただければと思います。

【北海道フットボールクラブ　門脇常務】

夢クラブということを実施しております。往復はがきで北海道フットボールクラブに出して頂けると入場券代わりになり、スポンサーから広告料が入ってきますので十分収入になっています。多くの方に利用して頂きたいと思います。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

来年以降も我々札幌青年会議所はコンサドーレ札幌さんや様々なスポーツを通じて札幌の街をよくしていく運動を展開していきたいと思っています。

【社団法人札幌青年会議所　石川理事】

サッカーに関心がない人に対してどうやって取り組んでいったらいいか、という事に対してお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。

【北海道フットボールクラブ　佐藤取締役】

一度来て頂く機会を作ること、先程申し上げたように招待をやっております。出来るだけスタジアムに足を運んで頂くことを考えております。将来に繋がると思って種まきをしているつもりです。サッカー少年団に所属している子供のご両親は、関心があると思います。先程の小学校を対象に親子招待はサッカー少年に限らず、全ての方々をスタジアムにお呼びする事によって関心をもって頂くようにしたい。

サッカーだけでなく百年構想というJリーグの構想がありますが、他のスポーツも通じてサッカーに関心を持って頂けるようにしたいと思っています。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

今後色々な形でご案内させて頂くつもりですので、是非みなさんのご協力頂きたいと思います。

【社団法人札幌青年会議所　我孫子理事長】

地域に対する社会貢献を企業が求められています。コンサドーレ札幌は道や市が補助金を出している以上、社会的責任がある企業だと思います。チームが勝ちを目指すのは当然だと思いますが、社会に何かしらの貢献をして頂かなければならないと思います。スポーツとは子供達に夢や希望等、得られるものがたくさん多いと思います。また、夢を創造するきっかけを、コンサドーレ札幌は与えていってあげなければならないと思います。子供達だけでなく、北海道経済として考えるならば、観光客がどんどん来るような夢を与え切り口が違う部門に発展していかなければならないと思います。

私達も、いろいろな事業から発展するムーブメントを起こしたいと思い、事業を展開してきました。夢を描くという札幌のグランドデザインを提言させて頂いております。ひとつの事業の中でスポーツを切り口として夢を描かせて頂きました。札幌にはコンサドーレ札幌と北海道日本ハムファイターズという二つの球団があり、恵まれた環境ではありますが、それを十分生かしきれていないと思っています。北海道は色々な施設があり、冬のスポーツもあります。運動の一つとして、スポーツ学部のある大学の誘致を１０年後を目途に、実現に向けて手がけていきたいと思います。札幌青年会議所もかかわりを深め責任を自覚し、支援をしていきたいと思います。

【北海道フットボールクラブ　佐藤取締役】

みなさんに少しでもコンサドーレ札幌に少しでも関心を持って頂ければ幸いです。今日はありがとうございました。

【社団法人札幌青年会議所　道見副理事長】

今日色々お話させて頂いた中でコンサドーレ札幌には感動出来る試合を選手にお願いしたいと思います。札幌青年会議所としては選手と触れ合う機会をもてるような運動を展開していきたいと思います。市民のみなさんはコンサドーレ札幌に対して興味を持ってもらい、試合に足を運んで頂ければと思います。ちなみに本日、来て頂いたコンサドーレ札幌の選手は西選手と岡田選手です。応援よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。