２００６年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１２回　三　　役　　会　  　２００６年１２月　１日

第１２回　常 任 理 事 会　  　２００６年１２月　７日

第１２回　理　　事    会　　  ２００６年１２月１４日

専　務　理　事 　 確認日　　　２００６年１２月１１日

特　別　議　長  　確認日　　　２００６年１２月１１日

予　　　　　算　  確認日　　　２００６年１２月１１日

特別議長     　　　　　　　　柏倉　一大

事務局長        　　　　　　 松井　勝史

上程内容　　　　　　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　５５周年記念事業

「笑顔でようこそ」キャンペーン開催（案）について

- ２．【事業名称】

２００６年度社団法人札幌青年会議所　笑顔でようこそキャンペーン

- ３．【事業目的】

（対内）５５周年記念事業としてグローバルな視点から多くのメンバーが係わり実践することにより、

ＬＯＭ全体の結束力を高めると共に、主体的なまちづくり運動の重要性を再認識していただき

ます。

（対外）自らが積極的にホスピタリティー溢れるまちづくりに参加することで、国際都市さっぽろのまちに潜在する魅力や可能性に気づいていただき、世界に誇れるまちづくりへの足掛かりとしていただきます。

- ４．【事業開催日】

２００７年２月１５日（木）～２００７年３月４日（日）

- ５．【開催場所】

ＪＲ札幌駅東コンコース内　　　　１０００枚

千歳空港ターミナルビル内　　　　２６８０枚

札幌ドーム内　　　　　　　　　　１０００枚

さっぽろ地下街オーロラスクエア　１０００枚

札幌市内各ホテル内　　　　　　　　５００枚

- ６．【参加対象者及び人数】

札幌市内幼稚園児童　　１９，７４９名（４，５歳児童数）

（募集作品数　６１８０枚）

- ７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後援）

札幌市教育委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後援）

札幌市私立幼稚園連合会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後援）

財団法人２００７年ＦＩＳノルディックスキー世界選手権大会組織委員会　（後援）

札幌駅南口開発株式会社　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （展示場所提供）

北海道空港株式会社　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （展示場所提供）

株式会社札幌ドーム　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （展示場所提供）

株式会社札幌都市開発公社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（展示場所提供）

社団法人日本ホテル協会北海道支部（市内各ホテル内）　　　　 　　　　 （展示場所提供）

- ８．【テーマ】

みんなの描いた笑顔で「ようこそ」さっぽろへ

- ９．【形式】

作品募集及び展示

- １０．【例会・事業要項】

（１）事業概要

①創立５５周年という節目の年に、社団法人札幌青年会議所がメンバー間の絆や結束力を高めるとともに、これからも卓越したまちづくり運動実践団体であるために、新しい試みに挑戦し、時代のニーズにフレキシブルに対応すべく、これまでの単年度制という枠組みを超えた、年度をまたぐＬＯＭ全体で取り組む事業といたします。

②まちの将来を担う子供たちが、札幌を訪れる多くの人々を笑顔でお迎えするホスピタリティー溢れる活動を通して、明るい豊かな社会を実現するための礎を自らが絵画という心に残る思い出として作り出すとともに、関係する多くの市民がまちの持つ魅力や可能性そして素晴らしさに触れ、未来に向って夢や希望を抱いていただきます。

（２）事業内容

①札幌市内の幼稚園に通う園児（年長、年中者）に「笑顔」をテーマとした絵画を募集し、自らが積極的に２００７年のノルディックスキー世界選手権札幌大会に携わることにより、まちづくりへの意識と大会への期待を高めていただきます。

②大会関係者を多くの笑顔によるホスピタリティー溢れる心でお迎えし、一人でも多くの市民が会場を訪れ、大会を盛り上げることができるように、大会期間前、大会期間中広く絵画作品を展示いたします。

③２００６年度事業内容

ⅰ．全体計画立案

ⅱ．絵画募集

・後援団体打合せ（札幌市､札幌市教育委員会､(社)札幌市私立幼稚園連合会）

・募集キット（チラシ､募集要項､ノルディック世界選手権大会資料､家族への手紙､絵画募集用紙）作成

・募集キット配布（市内１７市立幼稚園、１２６私立幼稚園、計１４３箇所）

・配布データ管理

ⅲ．絵画展示

・展示場所打合せ（ＪＲ札幌駅東コンコース、千歳空港ターミナルビル、札幌ドーム、さっぽろ地下街、市内ホテル他）

・展示場所開拓

・展示計画立案

ⅳ．絵画収集

・絵画収集（市内１７市立幼稚園、１２６私立幼稚園、計１４３箇所）

・収集作品のデータ管理

④２００７年度事業内容

ⅰ．絵画収集

・絵画収集（市内１７市立幼稚園、１２６私立幼稚園、計１４３箇所のうち２００６年度未回収箇所）

・収集作品のデータ管理

ⅱ．絵画展示

・展示場所打合せ（ＪＲ札幌駅東コンコース、千歳空港ターミナルビル、札幌ドーム、さっぽろ地下街、市内ホテル他）及び展示

・絵画展示時の見廻り

・絵画出展者を対象とした札幌青年会議所ホームページでの掲示場所告知（絵画は原則として出展先の幼稚園単位で展示いたします。）

ⅲ．絵画返却

・絵画返却（市内１７市立幼稚園、１２６私立幼稚園、計１４３箇所）

・返却データ管理

・事業に対するアンケートの実施と集計

- １１．【事業の流れ】

２００６年　１０月　中旬　　　　　　　事業内容企画・立案

１０月２５日　　　　　　　協議上程

１０月　下旬　　　　　　　後援団体、協力団体打合せ

１１月　中旬　　　　　　　チラシ準備

１１月２１日　　　　　　　協議上程

１２月　上旬　　　　　　　チラシ完成・配布

１２月１４日　　　　　　　審議上程

１２月１５日　　　　　　　作品募集開始

１２月　下旬　　　　　　　作品一部回収

２００７年　　２月１０日　　　　　　　作品募集締切

２月１５～３月４日　　　作品展示会開催

３月８～１６日　　　　　作品返却

４月　　　　　　　　　　報告上程

- １２．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）多くの市民から作品を応募するため、事業計画段階で後援・協力団体等に協働依頼を行います。

（２）多くの市民に参加していただく事業のため、実施後の感想等を聞き取ることにより、次年度以降のより効果の高い運営・設営に役立てます。

- １３．【特記事項】

（１）本事業は、５５年という永い歴史を刻んでこられた先輩諸兄のご苦労やその情熱を改めて感じる

機会であると考えると同時に、更に年度をまたぎＬＯＭ全体でひとつの事業に取り組む事により、委員会・会議体を超えたＬＯＭメンバーとしての「結束力の強化」、「過去にとらわれない新しい発想で事業を企画運営する可能性」への挑戦、まさにこの節目の年だからこそ出来るチャンスであり、何か新しい変化や忘れかけていた（伝え切れていない）何かに気づく千載一遇の事業であると強く感じるところであります。

アジアで初めて開催されるこのノルディック世界選手権札幌大会が自分たちのまちで開催される事への誇りと、また何気なく毎日を生活している「さっぽろ」というまちが、我々がまだまだ分かり切る事の出来ない潜在的な可能性や地域性が存在することに気付くきっかけとなり、更にはこの大会が成功裏に終えることが出来たとしたら、我々ＬＯＭメンバーのみならず広く市民の心の中には新しい大切な何かが芽生えているに違いないと確信いたします。

（２）絵画の募集期間は、児童が家庭に持ち帰って絵画を作成することにより、家族を含めた多く

の市民に事業が認知されることが出来るよう、冬休みを含めた期間といたしますが、より多く

の作品を募集できるように締め切りを２月１０日までと致します。

（３）一般参加者による応募は、最寄の市内幼稚園に依頼するか、送料個人負担でお願いいたします。

（４）絵画制作要領

①支給されたＢ５版画用紙に｢笑顔｣をテーマとした絵画をクレヨン、絵の具などを自由に使って表現していただきます。（形式は自由といたします。）

画用紙裏面には、作品管理のため出展幼稚園名、出展者氏名を記載していただきます。（裏面）

（５）絵画展示要領

①展示期間は、２００７年ノルディックスキー世界選手権札幌大会の開催期間（２００７年２月２２日（木）から３月４日（日））を含め、大会へのまちの気運を高め、大会関係者を笑顔でお迎えする目的から、大会開催１週間前から実施いたします。

②展示場所は、選手、関係者及び一般市民の導線を考慮して、より多くの方に触れることができるようにいたします。

③展示パネル上部には２００７年ノルディックスキー世界選手権札幌大会に参加する各国（約４０カ国の予定）の言葉で｢ようこそ｣を意味する文字を表記いたします。

③展示期間中は、破損・紛失・事故を防ぐために、ＬＯＭメンバー持ち回りで１日２回の見回りをしていただきます。又、夜間、早朝等管理者不在時の絵画保護のため、展示パネルは透明シートを用いて養生いたします。

④リース品の化粧パーテーションおよび一部ガラス面には複写フィルムを使用して展示いたします。

⑤応募作品が予定数よりも多い場合には、展示期間中貼り替えを行い、全作品が展示出来るように対応いたします。

（６）作品返却にともない、その作品に必要記載事項（幼稚園名、氏名）の漏れ、若しくは識別出来ないもの及び個別の一般参加者作品に関しては、保管期間を設けて各自お引取り願います。保管期間を超過した作品については、自由処分とさせていただきます。尚、保管場所及び保管期間に関しては、社団法人札幌青年会議所ホームページ上で告知いたします。

- １４．【審議のポイント】

（１）事業参加対象者について

（２）作品の展示場所について

- １５．【第１０回理事会での意見・対応】

＜意見＞事業内容および規模を考えると、来月審議上程では検討する時間が短いと思います。

＜対応＞１１月協議上程とし、十分に事業内容を検討いたします。

＜意見＞誰が事業主体者となり、次年度はどのような事業を行なうのかが不明確です。

＜対応＞事業完了までの取りまとめは会議体で行い、本年度中にその内容を検討し、次年度と協同してＬＯＭ全体で行なう事業といたします。

＜意見＞絵画を作成される一般市民の方はもちろん、絵画展を訪れる多くの方にどのように感じていただきたいのかを伝えてください。

＜対応＞絵画募集時配布する資料に、事業の趣旨を明記するとともに、家族の方への案内文を添えます。又、展示方法を検討することにより、絵画展を訪れる多くの方におもてなしの心を表現いたします。

＜意見＞絵画の屋外展示に関しては多くの諸問題が発生するので、十分に検討してください。

＜対応＞絵画展示は屋内に限定いたします。

＜意見＞外部協力団体は官庁を含めて広く検討・依頼してください。

＜対応＞札幌市関係団体を含め、多くの協力をいただけるように検討いたします。

- １６．【第１１回三役会での意見・対応】

＜意見＞年度をまたぐ事業となるため、組織図を作成して来年度の事業内容及びその担当者を明確にするとともに、具体的な事業計画を記載してください。

＜対応＞１０．【例会・事業要項】（３）事業内容に２００６年度及び２００７年度事業内容を記載するとともに、参考資料２．「笑顔でようこそキャンペーン」組織図を作成し、それぞれの年度が行なう事業の内容を明確に表現いたしました。

＜意見＞予算書の根拠が不明確です。

＜対応＞幼稚園、児童会館の園児及び児童数を調査することにより、事業規模を導き出すとともに、展示パネルに掲示する絵画の割付を検討し、予算書を作成いたしました。

＜意見＞市民が本事業に参加する意義を記載してください。

＜対応＞３．【事業目的】の（対外）を精査いたしました。

＜意見＞参加賞を提供する目的を記載してください。

＜対応＞参加賞は設けないことといたします。

＜意見＞絵画展示場所は、民間の施設を含めて検討してください。

＜対応＞選手、大会関係者、一般市民の導線を考慮して広く協力施設を募集いたします。

＜意見＞絵画への記載事項等個人情報の扱いには十分注意してください。

＜対応＞後援団体への確認とともに、絵画募集時に個人情報を本事業以外で利用しない旨を説明いたします。

＜意見＞絵画の募集期間を再検討してください。

＜対応＞１３．【特記事項】（１）により、募集期間は冬休みを含めた期間といたします。

- １７．【第１１回常任理事会での意見・対応】

＜意見＞札幌青年会議所が本事業を開催する意義とその効果について記載してください。

＜対応＞１０．【例会・事業要項】（１）事業概要①、②及び１３．【特記事項】（１）に記載いたしました。

＜意見＞絵画の回収は年明けとなっていますが、年度内から開始することを検討してください。

＜対応＞より多くの作品を募集するとともに、事業の途中経過を早い時期に把握し、対策を講じることが出来るように、一部年度末から回収を開始いたします。

＜意見＞絵画展示時のＬＯＭメンバーによる管理業務の必要性を検討してください。

＜対応＞ＬＯＭメンバーの負担を軽減し、効率良く絵画の管理が行なえるように、担当に毎に１日当たり２回の見回りを実施していただきます。

＜意見＞絵画の紛失、破損、汚れ等の対応を検討してください。

＜対応＞絵画展示時は、透明シートで養生いたします。また、不慮の事態に備え募集用紙に断り書きを記載いたします。

＜意見＞絵画返却の必要性について検討してください。

＜対応＞作品の返却が応募者への思い出に繋がると考え返却いたします。但し、応募者には募集用紙に返却の要・不要を記載していただき、作業効率を向上いたします。

＜意見＞参考資料２の組織図を分かりやすく精査してください。

＜対応＞参考資料２．組織図を精査するとともに、補足資料として参考資料３．作業工程表を追記いたしました。

＜意見＞ノルディク競技を説明する資料を添付してください

＜対応＞参考資料７．ノルディック説明資料を添付いたしました。

- １８．【第１１回理事会での意見・対応】

＜意見＞予算書をより明確なものにするとともに、低コストで大きな効果が得られるように工夫をしてください。

＜対応＞絵画展示場所は民間の外部協力者を含めて調整いたします。また、展示場所の提供先には、事業の公共性理解していただくことにより低コストでの提供に理解を求めます。

＜意見＞事業に対する補助金の交付が可能か調査願います。

＜対応＞適応する官庁及び民間補助金の給付受付は、年度半ばで終了しております。

＜意見＞事業のＰＲを対外的に効率よく展開し、その目的や効果を広く認知していただけるように計画してください。

＜対応＞事業の趣旨、目的を絵画募集時に各幼稚園へ周知するとともに、保護者及び教職員への手紙としてお渡しし理解を求めます。また、絵画展示時には、事業名を掲げる看板にその趣旨、目的を明記いたします。

- １９．【第１２回三役会での意見・対応】

＜意見＞予算書の内訳をより詳細に表現するとともに、低コストでより大きな効果が得られるように検討して下さい。

＜対応＞現在、絵画展示場所の折衝を進めておりますが、詳細の回答を戴くまでに至っておりません。展示スペース、制約条件等決定後、詳細の予算作成を行います。

- ２０．【第１２回理事会での意見・対応】

＜意見＞予算書の内訳をより詳細に実数表現して下さい。

＜対応＞各展示場所の展示方法及び数量を精査するとともに、単価削減を行ないました。

- ２１．【添付資料】

あり

参考資料１．募集対象幼稚園、児童館一覧表

参考資料２．「笑顔でようこそキャンペーン」組織図

参考資料３．「笑顔でようこそキャンペーン」工程表

参考資料４．作品募集専用画用紙表面（案）

参考資料５．作品募集専用画用紙裏（案）

参考資料６．展示パネル絵画割付図①

参考資料７. 展示パネル絵画割付図②（さっぽろ地下街用）

参考資料８．ノルディック説明資料

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 6月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①55周年記念事業特別会計 | 3,910,000 |  | 2,090,000 |
| ②雑収入 | 0 |  | 北海道庁渉外学習振興奨費補助金 未収入金 300,000 |
| 合 計 | 3,910,000 |  | 2,390,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 6月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 0 | 0 | 豊水小学校跡体育館使用料 13,696 |
| ②会場設営費 | 3,371,500 | 絵画展示ﾊﾟﾈﾙﾘｰｽ(W900×H2100)343,500 (@1,500×229枚) パネルクロス貼り 456,000 (@800×570m) 絵画複写フィルム 738,000 (@6,000×123m2) 説明・挨拶パネル 224,000 (@8,000×28枚) パネル設営撤去費 840,000 札幌市内各ﾎﾃﾙ(@30,000×20) JR札幌駅東ｺﾝｺｰｽ(@60,000×1) 千歳空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ(@60,000×1) 札幌ﾄﾞｰﾑ(@60,000×1) さっぽろ地下街(@60,000×1) パネル運搬費 720,000 札幌市内各ﾎﾃﾙ(@25,000×20) JR札幌駅東ｺﾝｺｰｽ(@55,000×1) 千歳空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ(@55,000×1) 札幌ﾄﾞｰﾑ(@55,000×1) さっぽろ地下街(@55,000×1) 絵画展示パネル養生フィルム 50,000 (W1.8m×L100m) (@5,000×10本) | テーブル ＠1,050×40 42,000 ブルーシート＠ 735×40 29,400 蜜蝋蝋燭色版セット材料 ＠499.8×1700 849,660 エコ蝋燭 ＠84×1000 84,000 使い捨てアルミ鍋 ＠105×60 6,300 蜜蝋蝋燭同封袋 ＠3.15×1000 3,150 ＠4.72×1700 8,024 絵手紙展示パネル 315,000 キャプション・台紙 52,500 コーナーサイン 31,500 パネルサイン3種 14,700 看板制作費 ＠15,750×2 31,500 |
| ③印刷制作費 | 425,000 | チラシ製作 360,000 (@18×20,000枚) 作品募集専用画用紙(B5版) 65,000 (@6.5×10,000枚) | 絵手紙展ポスター 210,000 絵手紙展チラシ 498,500 |
| ④通信費 | 0 | 0 | 絵手紙展ポスター・チラシ送料 ＠ 80×360 28,800 礼状 ＠ 80×324 25,920 入選通知 ＠ 80×600 48,000 |
| ⑤予備費 | 113,500 |  | 0 |
| 合 計 | 3,910,000 |  | 2,292,650 |

参考資料１．募集対象幼稚園、児童館一覧表

参考資料４．作品募集専用画用紙表面（案）

参考資料５．作品募集専用画用紙裏（案）

この度は「笑顔でようこそ」キャンペーンに作品をご応募いただきましてありがとうございます。 応募いただいた作品管理の為に、下記にご記入ください。 応募者; 幼稚園名; 幼 稚 園. お名前. ※ご記入いただいた個人情報は当事業に関して利用する以外は一切利用いたしません。 ※作品の展示、保管、管理については細心の注意を払って対応いたしますが、万一の紛失、破損、汚れ等 に関してはご了承願います。

参考資料６．展示パネル絵画割付図①

参考資料７．展示パネル絵画割付図②（さっぽろ地下街用）

参考資料８．ノルディック説明資料

■ノルディックスキー競技とは

- スキージャンプ

- クロスカントリースキー

- ノルディックコンバインド

以上の三つの競技を合わせて「ノルディックスキー」と言います。

■スキージャンプ

スキー競技のひとつ。坂を加速しながら降りてきてそこから飛び出し、飛んでいる間のフォームの美しさや距離を争う競技

■クロスカントリースキー

クロスカントリースキー（Ｃｒｏｓｓ－Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｓｋｉｉｎｇ、ＸＣスキーと略されることもある）は雪の積もった野山をスキーで駆けるウィンタースポーツで、 個人でゆっくり散歩のように楽しんだり、 時間を競う競技スポーツとしての楽しみもある。 とくにヨーロッパやカナダで盛んである。

■ノルディックコンバインド

ノルディックコンバインドは冬季スキー競技スポーツの一つで、クロスカントリースキーとスキージャンプという二つのノルディックスキー競技を組み合わせて競う競技のことである。

■ノルディックスキー世界選手権について

２００７年２月には、ここ札幌で開催される大会です。

このノルディックスキーの世界選手権は、スキー競技の世界ではオリンピックにもまけない、

選手にとってあこがれの大会です。

８０年以上の歴史があり、２年に１回世界各地で開催されますが、アジアでは札幌がはじめ

てです。

■ノルディックの意味

「北欧人の北欧の」という意味です。

この３つの競技は、北欧のノルウェーで発達したと言われています。

■大会の歴史

ＦＩＳノルディックスキー世界選手権大会は、１９２４年にフランス・シャモニーで第１回

大会が開催された。

１９３８年まで毎年行われ、その後、１９４８年～８４年までは冬季オリンピックを兼ねた

大会を含めて２年おきに開催、１９８５年から単独開催とされている。

２００７年の札幌大会で４７回を迎える本大会。

変わり続ける時代の中、８０年以上の伝統を誇っている。

■開催日程

開催期間　２００７年２年２２日～３月４日（１１日間）

■開催場所

- 白旗山競技場

- 札幌ドーム

- 宮の森ジャンプ競技場

- 大倉山ジャンプ競技場

■参加

約４０カ国から選手が集まります。

ドイツのオーベルストドルフ村では、

人口１万人の村に３６万人来ました。