２００７年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第２回　三　　　役　　　会　　２００７年２月　５日

第２回　常　任　理　事　会　　２００７年２月１５日

第２回　理　　　事　　　会　　２００７年２月２６日

専　務　理　事　　　確認日　　２００７年２月２０日

副　理　事　長　　　確認日　　２００７年２月２０日

室　　　　　長　　　確認日　　２００７年２月２０日

決　　　　　算　　　確認日　　２００７年２月２０日

副理事長　　　　　　　　　佐藤　信也

ひとづくり室長　　　　　　池崎　潤

子育て環境創造委員長　　　荒木　健介

「日本の心」育成委員長　　伊澤　祐輔

札幌ＪＣ資質向上委員長　　清水　是宏

上程内容		　審　議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人　札幌青年会議所

新年交礼会開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人　札幌青年会議所　新年交礼会

３．【事業目的】

（対内）本年度の新体制と理事長所信の理解を深め、思いやり溢れる心豊かな札幌の創造に向けて、メンバーが今年一年の青年会議所運動を想い描き、決意を新たにいたします。

（対外）２００７年度の理事長所信と新体制を披露し、本年度の目的や運動の方向性を理解していただきます。

４．【事業開催日】

２００７年１月９日（火）　　１８：００～２１：００

５．【開催場所】

札幌グランドホテル　グランドホール

札幌市中央区北１条西４丁目　　ＴＥＬ０１１―２６１－３３１１

６．【参加対象者及び人数】

参加人数　　　　　　　　　　３２３名　　　　　　　　　（２００６年度参加者３０４名（同伴者含む））

（内訳）　正会員　　　　　　１３４名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２０名）

特別会員　　　　　　９７名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　９０名）

特別来賓　　　　　　　３名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　３名）

高橋　はるみ　北海道知事

上田　文雄　　札幌市長

高向　巖　　　札幌商工会議所会頭

一般来賓　　　　　　４９名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　３９名）

各地青年会議所　　　３０名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　３０名）

報道関係者　　　９社１０名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　１０名）

７．【事業概要】

（１）第１部　新年交礼会

行政、財界をはじめ各諸団体、メンバー企業代表、各地青年会議所、特別会員の方々をお招きして、（社）札幌青年会議所の新体制を披露するとともに今年一年の運動を理解していただきました。また、日ごろの運動に対してのご理解ご協力に感謝し、礼を尽くしたおもてなしで、心のこもった新年交礼会を企画いたしました。

（２）第２部　直会

メンバー間の交流のはじまりである新年交礼会の場で、各委員会の新入会員の紹介を委員長より行っていただきました。また、新入会員からも今年の意気込みを発表していただきました。

（３）事業の流れ

２００６年　９月２３日　事業全体の流れ、配布作業打ち合わせ開始

９月２９日　三役会協議上程議案提出

１０月１０日　案内状作成開始

１０月２０日　返信はがき作成開始、送付先リスト作成開始、進行台本・運営マニュアル作成開始、受付準備検討開始

１０月２４日　第１回理事予定者会議（協議上程）

１０月２５日　ニュースリリース内容検討・準備開始

１１月１４日　案内状完成

１１月２０日　第２回理事予定者会議（審議上程）

１２月　１日　式次第・お礼状作成開始、送付先リスト完成

１２月　２日　案内状発送準備

１２月　４日　案内状発送（大安）

１２月１５日　進行台本・運営マニュアル完成

１２月１９日　出席者の集計、確認

１２月２０日　会場打ち合わせ完了

１２月２６日　演出準備完了、食事メニュー準備完了、会場設営準備完了、受付準備完了、ニュースリリース原稿完成

１２月２７日　ニュースリリース発信

２００７年　１月　６日　事前リハーサル実施

１月　９日　式次第完成、搬入、当日リハーサル、新年交礼会

１月１２日　お礼状完成、お礼状発送

２月　　　　報告上程

（４）当日のスケジュール

１２：３０　ひとづくり室メンバー集合・最終打合せ

１２：４５　会場設営準備

１３：３０　リハーサル

１５：４５　現役メンバー登録開始・開場

１６：００　注意事項・全体説明・報告事項

１７：００　受付開始（来賓・特別会員）

１７：３３　開場

１８：０７　開会

１８：０８　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：１１　ＪＣＩクリード唱和

１８：１３　ＪＣ宣言朗読・綱領唱和

１８：１５　理事長挨拶

１８：２８　北海道知事、札幌市長入場・挨拶

１８：４８　鏡開き

１８：５１　議員紹介

１８：５３　札幌商工会議所会頭入場・挨拶

１８：５５　乾杯　　　　　　　　　　　玉川北海道ブロック協議会会長

１９：００　演出開始（５分）

１９：０６　歓談

１９：１０　２回目議員紹介

１９：２５　祝電披露

１９：３１　一発締め　　　　　　　　　早坂ＯＢ会会長

１９：３２　来賓退場

１９：４８　直会開始

１９：５０　乾杯　　　　　　　　　　　岡本理事長

２０：００　会議体事務局長・委員長挨拶

２０：５５　一発締め　　　　　　　　　我孫子直前理事長

２０：５８　閉会

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）第１部の新年交礼会では、理事長からご挨拶をいただいたこと、理事長に書初めしていただいた「心」の字を掲示したこと、ビデオを上映したことにより、本年度の運動の方向性について理解していただきました。また、ＬＯＭメンバー一丸となって来賓、特別会員をおもてなしし、日頃の感謝を伝えることが出来ました。

（２）第２部の直会では、各委員会の新入会員の紹介を委員長より行っていただきました。また、新入会員からも今年の意気込みを披露していただきました。

（３）会員募集についてパンフレットを配布し、ＰＲをすることができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）受付の人数及び議員対応の人数が多すぎ、受付周辺が混雑しました。

（２）鏡開き時、特別来賓の到着時刻の変動によりステージ両側からの登壇人数が変ってしまったので、半纏の受け渡しがスムーズに行えませんでした。

（３）ビデオ上映を乾杯後に行ってしまったため、ざわついた中での上映となり、十分に注目を集めることが出来ませんでした。

（４）議員紹介時、紹介された議員の方々がステージに登壇されてしまい予定していたよりも時間がかかってしまいました。

（５）当初は知事と市長が一緒に退場する予定でしたが、知事はそのまま会場に残ってしまい、市長一人での退場となってしまいました。知事の退場方法の変更について、司会への伝達が出来ませんでした。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

- 受付について、時間帯によって配置人数を変えるなどの工夫をする必要があります。また、議員対応につきましては、本年度は議員一人につき一人配置いたしましたが、議員または代理出席の方々にご協力頂き、別な方法を考える必要があります。

- 鏡開き時、特別来賓の到着時刻によって登壇人数が変更になる可能性が有り、変更になった際の対応についてマニュアルにわかりやすく記載し、当日改めてリハーサルすることがスムーズな運営につながります。

- ビデオ上映などの演出を行う場合は、注目が集まりやすいタイミングで効果的に行う必要があります。

- 議員紹介を行うにあたり、事前に議員の方に紹介する場面があることをお伝えし「その場にて手を挙げるなどをし、その場にて拍手をお受け下さい。」といったメモを渡すようにすると、議員の方が登壇されてしまうといったことや、紹介漏れ及び会場内にいらっしゃらない方の紹介などの紹介ミスの予防にもつながります。

- 特別来賓への対応では、入場のタイミング及び退場について秘書の方と綿密な打ち合わせが必要ですが、降壇後すぐに退場するか否かは、秘書の方でも判断できない場合もあります。突発的な状況の変化に対応できる連絡系統を準備する必要があります。

- ニュースリリースを行う際は、ニュースバリューのある来賓を記載するなど、その年度の新年交礼会の特色をアピールする必要があります。

- 会員募集について特別会員や対外にＰＲできる貴重な機会ですので、パンフレットを配布するなど有効活用するべきです。

- 次年度用にマニュアル及び本年度の各種データを事務局のＰＣに保存しておきましたので、ご活用してください。

１２．【委員長所見】

子育て環境創造委員会　　委員長　荒木健介

本年度の新年交礼会の企画・運営をひとづくり室で担当させていただきました。伊澤委員長率いる「日本の心」育成委員会の皆様には、進行台本及び運営マニュアルの作成、ビデオの作成など、主に会場内の進行に関わる重要な部分を担っていただきました。また、岡本理事長にお書き頂いた「心」の字も、伊澤委員長のご尽力なしには作成できなかったと思います。清水委員長率いる札幌ＪＣ資質向上委員会の皆様には、案内状発送リストの精査、出欠取りまとめ、受付など、事前の多大な労力を要する作業を含む会場外の重要な部分を担っていただきました。準備を進めていく過程では、昨年まで担当された委員会が残された貴重な資料を参考にさせていただきました。おかげさまをもちまして、混乱することが少なくて済んだと感じております。ひとづくり室３委員会だけでもメンバーは６０名以上いるのだから、他の委員会の皆様のお手を煩わせなくても設営できるのではないかと考えたこともありました。しかし、皆様にご協力をいただいたおかげで、北海道知事、札幌市長、札幌商工会議所会頭が当青年会議所の新年交礼会にお越しになる直前の会場に委員会メンバーを派遣して到着時刻をより正確に把握するなど、きめ細やかな対応も可能になりました。おかげさまをもちまして、来賓や特別会員の皆様をＬＯＭ一丸となってもてなし、本年度の運動の方向性を対外に示すことができたと感じております。ありがとうございました。

「日本の心」育成委員会　委員長　伊澤祐輔

本年度の新年交礼会では当日の会場内を担当いたしましたが、岡本理事長率いる本年度札幌ＪＣの運動を、

品格をたもちつつ大きく外部へ印象付けることができたと考えております。予想外の大きなトラブルも無く終了することができましたのは、当室メンバーの高い理解力と当日出席された他のメンバー、特別会員諸先輩のお気遣いのお蔭でありました。反省点としては、ビデオ放映のタイミングの計り方や想定外の事態への対処法です。今回は統一地方選挙の年に当たり、ご招待議員の皆様などにも細心の注意を払い、年々蓄積されたノウハウに基づきあらゆる事態を想定しておりました。そして当日を迎えたわけですが、まだ想定が不十分であるといわざるを得ません。予定の変更などは事前に各部署との連絡チャンネルを複数設定していたことにより、意思疎通は見込みどおり進めることができましたが、各役員間の連絡回路を強化することにより、当日不測の事態をさらに回避できるかと考えます。次年度へはこのことを引き継ぎたいと存じます。

札幌ＪＣ資質向上委員会　委員長　清水是宏

当委員会では受付を担当させていただきました、受付といっても来賓の皆様が始めて現役メンバーと接する場所、いわゆる窓口であります。「受付がだらしなければ新年交礼会もたいしたことないと思われてしまう、受付で新年交礼会は決まるのだ」とメンバー全員心に言い聞かせて対応をさせていただきました。もちろん当委員会だけでは成し遂げることはできません。芸術文化シティ創造委員会の皆様、国際観光シティ創造委員会の皆様のご協力があって成し遂げることができました、本当にありがとうございます。新年交礼会は岡本理事長のスタートの例会であると同時に札幌青年会議所メンバーのスタートでもあります。そんな新年交礼会をＬＯＭメンバー一丸となって成し遂げたこと、そして委員長として委員会メンバーに支えられたこと、それが自分の財産にもなりました。本当に心から感謝の想いが溢れ出てきました。しかし一つ、委員会メンバーに対し申し訳ないと思ったことがあります。それは受付を担当したことで委員会メンバーが新年交礼会開催中は会場に入れなかったという事です。新年交礼会担当のひとづくり室なのに、どんな新年交礼会なっているのかを見せることなく終了してしまったことが悔やんで心がやみません。委員会メンバーは来賓の皆様に失礼が無いように一生懸命受付を務めていただきました。そんな委員会メンバーに委員長である私は、何を恩返しできるかと本当に考えさせていただけた瞬間でもあり、一年間掛けて真剣に委員会運営を行っていくと再認識した新年交礼会でした。委員会メンバーの皆様、本当にありがとうございました。

１３．【第１回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉過去の案内状送付先リストと出席者リストを精査し、参加予定者数を的確に把握して下さい。

〈対応〉過去の資料から、一般来賓につきましては８０名と訂正いたしました。また、各地青年会議所につきましては、スポンサーＬＯＭの理事長及び専務理事合計１０名に、我孫子直前理事長を北海道地区協議会会長として輩出することから北海道地区協議会役員２３名を加え、３３名と訂正いたしました。

〈意見〉本年度らしさを演出して下さい。

〈対応〉三役、各委員長に今年一年のテーマを書初めにしていただき、当日会場内に張り出し、来場者の皆様に本年度の運動の方向性を理解していただく一助にしていただくこととし、特記事項（６）に記載しました。

〈意見〉直会の必要性を説明して下さい。

〈対応〉２００７年度札幌ＪＣメンバーが、初めて集う公式行事となり、メンバーが今年一年の青年会議所運動を想い描き、決意を新たにする場として必要だと考えます。また、第一部において残ってしまう料理を少しでも無駄にしないよう有効活用する場といたします。

１４．【第１回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１５．【第１回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉受付から会場までの廊下が長いので、誘導に混乱が生じないよう気をつけて下さい。

〈対応〉図面を付したマニュアルを作成し、指示を徹底します。

〈意見〉「心」の字は、できればその場で書いて頂いたら、臨場感が出るのではないでしょうか。

〈対応〉会場を汚すおそれがあり、また、タイムスケジュールが厳しいため、事前に書いて頂くこととさせていただきます。

〈意見〉ビデオについて、かなり予算をかける以上、ＬＯＭ全体の運動の方向性を示すしっかりとした内容のものを作成していただきたい。

〈対応〉しっかりとした内容のものを作成するよう肝に銘じるとともに、特記事項（１）にイメージを記載しました。

〈意見〉プロの司会を依頼する件については、特記事項にも記載して下さい。

〈対応〉特記事項（８）に、知事や市長もお越しになり世間から注目される新年交礼会であり、来賓をお招きすることや、新年の行事であり華やかさを演出することなどを考慮し、またスムーズな進行をするために、プロの司会を依頼することを追記しました。

〈意見〉司会者の人件費が昨年より増加したのはなぜですか。

〈対応〉昨年はＪＣパワーステーションのご縁があったので特別に安く依頼することができました。

〈意見〉昨年はコンパニオン１４名でしたが、１０名にしたのはなぜですか。

〈対応〉丁寧なおもてなしをするために、特別来賓・一般来賓約８名に対しコンパニオン１名が必要と考えています。昨年も事業計画段階では、特別来賓・一般来賓約７．３５名に対しコンパニオン１名でしたので、ほぼ同程度です。

〈意見〉会員募集のパンフレットは、通年使用するのですか。

〈対応〉通年使用する方向で考えておりますが、会議体・会員選考委員会とすり合わせたうえで決定します。

〈意見〉招待者について、各委員会事業との関係で招待したい個人や団体があるかもしれないので、要望を吸い上げてはどうか。

〈対応〉各委員会から事業との関係で招待したい個人や団体の情報を集めます。

１６．【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉運営上の問題点と次年度への引継ぎ事項の記載を整理して下さい。

〈対応〉報告上程書に記載すべき事項と運営マニュアルに記載すべき事項を峻別し、整理しました。

〈意見〉ニュースリリースの成果について記載して下さい。

〈対応〉次年度への引継ぎ事項（６）に、ニュースバリューのある来賓を記載するなどその年度の新年交礼会の特色をアピールする必要がある旨を記載しました。

〈意見〉会員募集のパンフレットを配布した点について記載して下さい。

〈対応〉次年度への引継ぎ事項（７）に、会員募集について特別会員や対外にＰＲできる貴重な機会ですので、パンフレットを配布するなど有効活用するべきである旨を記載しました。

２０．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉乾杯後、来賓や特別会員への対応をせずに、雑談等している現役メンバーが目に付きました。

〈対応〉テーブル対応責任者を明確にするために各委員会２～３名を選出していただいておりましたが、その他のメンバーも対応を手伝っていただくよう、マニュアルに追記します。

２１．【別添資料】

あり

参考資料１　出席者リスト

参考資料２　写真

参考資料３　掲載記事

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 内未収入金 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | １，６４０，０００ | １，６４０，０００ |  |  |
| ②登録料収入 | ４５０，０００ | ４９５，０００ |  | 特別会員（＠5,000×99） |
| ③雑収入 | ０ | ４２０，０００ |  |  |
| 合 計 | ２，０９０，０００ | （Ａ）２，５５５，０００ |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 例会等会場費 | １，１０４，５７５ | １，１０４，５７５ | 会場使用料 １５０，１５０ 控え室代 ５，７７５ 料理費 ７６０，０００ （＠3,800×200） 持込飲み物 １５４，０００ 飲み物持込料 ３４，６５０ |
| ② 会場設営費 | ２５１，４７５ | ２５１，４７５ | 飾り花・装飾（料理ボード） ４９，３５０ 盆栽 １０，５００ 玄関・会場内看板 ７８，７５０ 書道用紙 ４，２００ 墨汁 ５，２５０ 機材使用料（ステージ・マイク等） ７，３５０ 鏡開用酒樽使用料 ６６，６７５ （2個 x ＠33，337.5） 振舞酒用桝 ２９，４００ （140個 x ＠210） |
| - 委託人件費 | １７８，５００ | １７８，５００ | コンパニオン（和装） １２６，０００ （10人 x ＠12,600） 司会 ５２，５００ |
| - 印刷制作費 | ３１７，５４１ | ３１７，５４１ | 案内状 １６，８００ （1,500枚 x ＠11.2） 返信葉書 １５，７５０ （1,500枚 x ＠10.5） 封筒 ２６，２５０ （1,660枚 x ＠15.8） 礼状・礼状封筒 １７，８５０ （250枚 x ＠37.8）（200枚 x ＠42） 式次第 ８１，３７５ （250部 x ＠325.5） インク代 ２，０１６ ビデオ作成費 １５７，５００ |
| - 通信費 | １８５，０００ | １７０，７７０ | 案内状 １１２，０００ （1,400枚 x ＠80） 返信葉書 ４２，７７０ （611枚 x ＠70） 礼状 １６，０００ (200枚 x ＠80) |
| - 消耗品費 | ５，０００ | ０ |  |
| ⑦ 予備費 | ４７，９０９ | ０ |  |
| 合 計 | ２，０９０，０００ | （Ｂ）２，０２２，８６１ |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | ５３２，１３９ |
| --- | --- |

参考資料１　　出席者リスト

【特別来賓及び来賓】

|  | 北海道知事 | 高橋 はるみ |
| --- | --- | --- |
|  | 札幌市長 | 上田 文雄 |
| 札幌商工会議所 | 会頭 | 高向 巖 |
| 在札幌アメリカ合衆国総領事館 | 総領事 | マリー・シェファー |
| 中華人民共和国駐札幌総領事館 | 総領事 | 斉 江 |
| 駐札幌大韓民国総領事館 | 総領事 | 姜 益淳 |
| 在札幌ロシア連邦総領事館 | 総領事 | レオニードＬ・シェフチューック |
| 株式会社北洋銀行 | 常務取締役 | 佐藤 幹 |
| 株式会社北海道銀行 | 取締役常務執行役員 | 笹原 晶博 |
| 株式会社北海道フットボールクラブ | 代表取締役社長 | 児玉 芳明 |
| 社団法人北太平洋地域研究センター | 常務理事 | 水倉 龍彦 |
| 財団法人札幌交響楽団 | 事務局長 | 宮澤 敏夫 |
| 財団法人札幌国際プラザ | 専務理事 | 大聖 憲俊 |
| 財団法人札幌国際プラザ | 事務局長 | 馬場 覚 |
| 財団法人札幌市芸術文化財団 | 常務理事 | 山形 一彰 |
| 財団法人2007年FISノルディックスキー世界選手権札幌大会組織委員会 | 総務部 総務課長 事務総長 | 佐藤 信昭 佐々木喜四 |
| 社団法人北方圏センター | 専務理事 | 町田 真英 |
| 北海道教育の日制定推進協議会 | 会長 | 井口 健彦 |
| 株式会社エフエム北海道 | 営業本部副本部長 | 中田 美知子 |
| 北海道知事政策部 | 主幹 | 大山 慎介 |
| 株式会社北海道日本ハムファイターズ | シニアディレクター | 土田 光男 |
| 札幌市教育委員会 | 委員長 | 丹羽 祐而 |
| げきだん夢 | 主宰 | 大塚 彩子 |
| 社団法人北海道未来総合研究所 | 理事長 | 原 勲 |
| 財団法人札幌産業流通振興協会 | 参事 | 中本 亨 |
| 株式会社エフエムとよひら FMアップル | パーソナリティー | 福津 京子 |
| ＮＰＯ法人北海道子育て支援ワーカーズ | 代表理事 | 長谷川 敦子 |
| ＮＰＯ法人北海道子育て支援ワーカーズ | 副代表理事 | 小川 京子 |
| 札幌南区の子育てガイドピーカブー | 代表 | 古市 典子 |
| 社会福祉法人札幌黎明福祉会幌北ゆりかご保育園安全委員会 | 委員長 | 菅野 由美子 |
| 北海道新聞社 | 取締役経営企画室長 | 岡田 実 |
| 株式会社日本経済新聞社札幌支社 | 支社長 | 細野 孝雄 |
| 報知新聞社北海道総局 | 北海道総局長 | 青木 弥寿光 |
| 株式会社ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ新聞社北海道支社 | 支社長 | 北條 茂雄 |
| 社団法人共同通信社札幌支社 | 支社長 | 田崎 耕次 |
| 株式会社ウイング出版 | 編集部 | 伊藤 理恵 |
| 株式会社札幌プリンスホテル | 札幌プリンスホテル 総支配人 | 山本 正博 |
| ANAセールス北海道株式会社 | 代表取締役社長 | 高橋 篤郎 |
| 株式会社土屋ホーム | 代表取締役社長 | 川本 謙 |
| 松﨑ビル株式会社 | 代表取締役 | 松﨑 孝弘 |
| 札幌警備株式会社 | 代表取締役 | 大和 久男 |
| さっぽろ夏祭り実行委員会 | 会長 | 藤田 恒郎 |
| 妙文山 瑞玄寺 | 住職 | 伊藤 美妙 |

【マスコミ】

| 北海道新聞社 | 記者 | 志子田 徹 |
| --- | --- | --- |
| 株式会社太陽 | 企画部 | 吉澤 翔 |
| 株式会社財界さっぽろ | 取材班 | 前田 圭祐他１名 |

【衆議院議員】

| 氏名 | 役職 | 氏名 |
| --- | --- | --- |
| 武部 勤 | 秘書 | 私市 範子 |
| 荒井 聡 | 本人 |  |
| 三井 辨雄 | 本人 |  |
| 吉川 貴盛 | 本人 |  |
| 丸谷 佳織 | 秘書 | 近藤 憲夫 |
| 鈴木 宗男 | 秘書 | 宮野 明 |
| 逢坂 誠二 | 本人 |  |
| 横路 孝弘 | 秘書 | 道下 大樹 |
| 中川 昭一 | 所長 | 真鍋 努 |
| 町村 信孝 | 所長 | 佐藤 健治 |
| 今津 寛 | 秘書 | 今津 寛介 |

【参議院議員】

| 氏名 | 本人／代理 | 氏名 |
| --- | --- | --- |
| 小川 勝也 | 本人 |  |
| 伊達 忠一 | 本人 |  |
| 中川 義雄 | 代理 | 佐藤 のぼる |

【特別会員】

| 赤坂 靖宏 | 杉田 竜司 | 三浦 孝司 |
| --- | --- | --- |
| 赤塚 弘茂 | 鈴木 暁彦 | 南 佳男 |
| 浅利 あけみ | 鈴木 明広 | 宮本 吉人 |
| 荒井 竜一 | 鈴木 信善 | 村井 俊朗 |
| 粟井 信雅 | 須田 勝一 | 村上 和輝 |
| 飯島 圭司 | 瀬尾 昌資 | 本村 雅幸 |
| 五十嵐 徳美 | 髙橋 徹 | 師尾 仁 |
| 石水 勲 | 田北 百樹子 | 山﨑 年恵 |
| 伊勢 英人 | 武田 司 | 山田 豊満 |
| 一弛 宣慶 | 竹山 寛 | 山本 裕樹 |
| 伊藤 条一 | 谷澤 正彦 | 湯浅 匠司 |
| 稲津 定俊 | 津野 修 | 若林 定浩 |
| 犬嶋 由香里 | 道見 重信 | 道見 泰憲 |
| 岩田 圭剛 | 豊田 博樹 | 桑原 隆之 |
| 岩本 剛人 | 中川 卓美 | 鷲田 潤弥 |
| 上田 進 | 中島 康晴 | 二見 広行 |
| 碓井 博亮 | 中田 隆博 | 髙荷 三千雄 |
| 内田 靖 | 中野 英俊 | 北井 伸治 |
| 梅内 豊 | 中目 明徳 | 能戸 俊次 |
| 大澤 寛晃 | 西村 尚之 | 小笠原 至 |
| 大野 浩人 | 丹羽 祐而 | 大本 衛 |
| 大場 日出男 | 野村 光孝 | 桜田 英伸 |
| 長内 直也 | 橋本 毅 | 古家 誠士 |
| 小田 健人 | 早坂 有弘 | 菊地 憲一 |
| 笠原 成悟 | 福原 政志 | 浜本 美佳 |
| 片山 英男 | 藤江 真吾 |  |
| 金井 英明 | 藤門 雅史 |  |
| 鎌田 公浩 | 星野 恭亮 |  |
| 北原 慎一郎 | 堀 裕 |  |
| 河関 憲明 | 牧 泰昌 |  |
| 合田 雅範 | 増田 真幸 |  |
| 近藤 厚 | 松澤 秀樹 |  |
| 佐藤 栄二 | 松下 信一 |  |
| 佐藤 国雄 | 松下 直樹 |  |
| 清水 俊伸 | 間宮 聡洋 |  |
| 新町 豊 | ﾏﾝｽｶﾆ･ﾀﾞﾆｴﾙ（同伴あり） |  |

【各地青年会議所】

| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 会務担当副会長 | 玉川 裕一 |
| --- | --- | --- |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 会務担当副会長 | 橋本 毅 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 道南エリア担当副会長 | 矢部 道晃 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 道央エリア担当副会長 | 増井 浩一 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 道北エリア担当副会長 | 福井 俊之 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 道東エリア担当副会長 | 飯田 守 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 顧問 | 坂本 将一 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 顧問 | 有我 充人 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 監事 | 千葉 英也 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 「北海道の力」創造室長 | 佐々木 博行 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 地区大会運営室長 | 若井 賢治 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 総務室長 | 渡辺 浩司 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 全国大会支援特別会議議長 | 大野 秀樹 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 全国大会支援特別会議副議長 | 富樫 孝樹 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 全国大会支援特別会議副議長 | 山口 龍二 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 全国大会支援特別会議副議長 | 片庭 隆暁 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 地域政策発信委員長 | 清水 一広 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 地区大会運営委員長 | 中嶋 隆 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 北海道ＪＣ交流統括特別委員長 | 円浄 貴之 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 総務運営委員長 | 鈴木 孝寿 |
| 日本青年会議所北海道地区協議会 | 事務局長 | 工藤 織枝 |
| 第５６回全国大会帯広大会 | 実行委員長 | 堀田 成朗 |
| 第５６回全国大会帯広大会 | 事務局長 | 近藤 英夫 |
| ２００７年度社団法人北見青年会議所 | 理事長 | 小柳 亨信 |
| ２００７年度社団法人北見青年会議所 | 監事 | 主籐 雅裕 |
| ２００７年度社団法人北見青年会議所 | 専務理事 | 田中 恵造 |
| ２００７年度社団法人北見青年会議所 | 副理事長 | 近藤 充広 |
| ２００７年度社団法人苫小牧青年会議所 | 理事長 | 岩村 孝徳 |
| ２００７年度社団法人苫小牧青年会議所 |  | 高橋 憲司 |
| ２００７年度社団法人小樽青年会議所 | 理事長 | 大植 一弘 |

参考資料２　　写真

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三役紹介

高橋知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鏡開き

「心」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２部直会

参考資料　３　掲載記事

財界さっぽろ

ウィングＳａｐｐｏｒｏ