２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００７年　２月　５日

第２回　常任理事会　　２００７年　２月１５日

第２回　理　事　会　　２００７年　２月２６日

専務理事　　確認日　　２００７年　２月２０日

副理事長　　確認日　　２００７年　２月２０日

室　　長　　確認日　　２００７年　２月２０日

予　　算　　確認日　　２００７年　２月２０日

副理事長　　　　　　　　　佐藤　信也

ひとづくり室長　　　　　　池崎　　潤

札幌ＪＣ資質向上委員長　　清水　是宏

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

四月「札幌ＪＣ資質向上」例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　四月「札幌ＪＣ資質向上」例会

３．【事業目的】

（対内）ひとづくりやまちづくりの原点は思いやりの心であることを理解し、明るい豊かな社会を実現するためには高い志を持ち、自己の資質を高める必要性があることを再認識していただく。

４．【事業開催日】

２００７年４月１０日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　ＴＥＬ０１１－２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１８９名　　内正会員　１８９名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

大谷　徹奘（おおたに　てつじょう）「交渉中」

９．【テーマ】

ｆｒｏｍ　ＨＥＡＲＴ　ｔｏ　ＨＥＡＲＴ

～心から始まるまちの未来！　高い志をもって～

１０．【形式】

スクール形式

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

我々がまちづくりのリーダーとして「思いやりの心」を持ち、人を幸せにする使命感や、まちの未来を想い、高い志を抱くことが、自己の資質を高めることに繋がると考え、「心の大切さ」を講話の中から学ぶと共に、高い志を持つ必要性を伝え、資質向上の更なる動機付けとなる委員会プレゼンテーションを行ないます。

（２）事業内容

例会は二部構成といたします。

第一部

講話

メンバーが人を思いやる心を持ち、人のために何ができるかを考え行動することで、隣人を良くし、牽いてはまちづくりに繋がることを講話を通じて学んでいただきます。

第二部

委員会プレゼンテーション

ＪＡＹＣＥＥや企業人としての社会的役割や使命について映像を用いて説明いたします。

社会的役割や使命を再認識していただいた上で、メンバーに高い志を持ち、自己の資質を向上する必要性があることをプレゼンテーションで訴えます。

（３）講師選定理由

大谷徹奘氏は「心を耕そう」をスローガンに「思いやりの心」の大切さを伝える講話を行っており、人の心に秘めた大切な温かな気持ちを更に大きく引き出していただけます。人が成長するには心から変わらなければいけません。協力し合う気持ち、相手を気遣う気持ちといった思いやりの心を持つことが人を良くし、まちを良くし、自身としての資質向上へ繋がるということが、本例会で伝えたい内容と合致し、当委員会が目指す例会の講師に最適と考えます。

１２．【事業の流れ】

２００７年１月１５日　企画立案

１月２８日　会場打ち合わせ

２月１５日　講師選定

２月２６日　理事会協議上程

２月２７日　プレゼン企画立案

３月　１日　講師打ち合わせ

３月　５日　例会内容打ち合わせ

３月　８日　プレゼンテーション資料製作

３月２８日　理事会審議上程

３月２９日　ＨＯＴ　ＭＡＩＬ配信

４月１０日　四月「札幌ＪＣ資質向上」例会実施

５月２９日　理事会報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：００　スタッフ集合

１４：３０　委員会メンバー集合

１５：００　最終確認

１５：３０　通しリハーサル

１７：３０　受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　講師入場

１８：３２　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３４　ＪＣＩクリード唱和

１８：３６　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３８　理事長挨拶

１８：４１　例会趣旨説明

１８：４０　第一部　講話

１９：５０　質疑応答

２０：００　第二部　委員会プレゼンテーション

２０：２５　謝辞

２０：２７　記念品贈呈

２０：２９　講師退場

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）映像が伝える力を過信することなく、詳しい内容のナレーションを加えメンバーに分かりやすく伝えます。

１５．【特記事項】

（１）七月例会に向けて、更に資質を高められるように５月・６月にセミナーを開催します。

参加者からは会場費等の実費を徴収いたします。

＜七月例会までの流れ＞

①．四月例会「心から始まるまちの未来！　高い志をもって」

（メンバーに思いやりの心を持っていただき、志を高め資質向上する必要性を認識していただく）

②．五月セミナー（ひとづくりをテーマとした内容）

③．六月セミナー（まちづくりをテーマとした内容）

④．七月例会（指導力をテーマとした内容）

（２）入会希望者の席を用意し、現役メンバーが思いやりの心を持って、まちづくり運動に取り組む姿勢を身近で感じていただき入会意欲を高めます。

１６．【協議のポイント】

講師選定について

１７．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉目的と上程内容が違います。

〈対応〉前面的に上程内容を変更いたしました。

〈意見〉何が狙いかを明確にし、メンバーの意識を確認できるアンケート内容にしてください。

〈対応〉上程内容を変更したためアンケート調査は取り止めました。

〈意見〉佐藤英郎氏の講師としての評判を検証してください。

〈対応〉上程内容を変更したため講師を佐藤英郎氏から大谷徹奘氏に変更いたしました。

〈意見〉札幌青年会議所メンバー向けに講話がいただけるように、ＪＣに対する過去の実績を調査し、打ち合わせを事前に綿密に行い講話の内容を決めてください。

〈対応〉上程内容を変更したため講師を変更いたしましたが、大谷徹奘氏についても過去の実績を調査し綿密な打ち合せを行います。

〈意見〉入会希望者への対応を記載してください。

〈対応〉特記事項（２）に記載させていただきました。

１８．【第２回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉講師選定理由が明確ではありません。なぜこの講師なのか、しっかりとした内容を記載してください。

〈対応〉内容を精査し講師選定理由を明確に記載いたしました。

〈意見〉目的に学ぶとありますが、学ぶことが目的にはならないと思いますので、再考して下さい。

〈対応〉目的を再考し文言を精査いたしました。

１８．【別添資料】

参考資料あり

（１）講師略歴

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度３月例会 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 740,000 |  | 1,095,000 |
| 合 計 | 740,000 |  | 1,095,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度３月例会 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 392,200 | 会場 384,000(@3,200×120) 講師控室代 5,000(@5,000× 1) 講師食事代 3,200(@3,200× 1) | 会場費 384,000(@3200×120) 講師控室代 5,000(@5,000×1) 講師食事代 6,400(@3,200×2) |
| ②会場設営費 | 50,000 | ワイヤレスマイク 20,000 (@5,000× 4) スクリーン 15,000(@15,000× 1) 看板代 15,000(@15,000× 1) | ワイヤレスマイク 15,000(@5,000×3) スクリーン 15,000(@15,000×1) 看板代 15,000(@15,000×1) |
| ③講師謝礼費 | 200,000 | 大谷徹奘氏 200,000 | 鈴井貴之氏 555,555 福津京子氏 55,555 |
| ④旅費交通費 | 78,840 | 講師宿泊費 8,000 航空券代 56,500 (＠片道28,250× 2) 送迎車料金 11,840 (@5,920× 2) 送迎高速代 2,500 (＠片道1,250Ｘ 2) | 送迎車料金 11,840(@5,920×2) ・オフィスキュー事務所(市内)～パミール館往復 ・ＦＭアップル(市内)～パミール館往復 |
| ⑥通信費 | 500 | 礼状切手代 80(@80×1) 航空券郵送料 420(@420Ｘ1) | 礼状切手代 160(@80×2) |
| ⑦予備費 | 18,460 |  | 31,490 |
| 合 計 | 740,000 |  | 1,095,000 |

参考資料

（１）講師略歴

大谷　徹奘（おおたに　てつじょう）

昭和３８年（１９６３年）４月１６日、東京都江東区にある浄土宗の重願寺（じゅうがんじ）住職の大谷旭雄（おおたにきょくゆう）の二男として生まれる

芝学園高等学校在学中17歳の時、故・高田好胤薬師寺住職に師事、薬師寺の僧侶となる

龍谷大学文学部仏教学科卒業、同大学院修士課程修了

１９９９年春から全国各地で「心を耕そう」をスローガンに法話行脚

２００３年８月１６日、薬師寺執事

２００４年６月６日茨城県潮来市・水雲山 潮音寺の副住職に就任

薬師寺　大谷　徹奘　ホームページアドレス

http://www.tetsujo.net/