２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００７年　２月　５日

第２回　常 任 理 事 会　　２００７年　２月１５日

第２回　理　事　会　　２００７年　２月２６日

専　務　理　事　確認日　　２００７年　２月２０日

副　理　事　長　確認日　　２００７年　２月１９日

室　　　　　長　確認日　　２００７年　２月１９日

予　　　　　算　確認日　　２００７年　２月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　石川　信行

活力あるまち創造室長　　　　　　栗山　幸太郎

ボランティアシティ創造委員長　　本村　信人

上程内容　　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（案）について

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営

３．【事業目的】

（対内） 自主的なまちづくりの活性化につながる運動を展開している地域団体およびその運動を支援しているまちづくり団体を選定する。

（対外）なし。

４．【事業要項】

（１）２００７年度ブルーアース基金審査委員会を以下のとおり開催いたします。開催日については、審査委員会の委員が選任され次第、速やかにスケジュールを調整し、決定いたします。

①第１回審査委員会　　５月　　（於：札幌パークホテル）

第一次審査を実施いたします。

②第２回審査委員会　　６月　　（於：札幌パークホテル）

第二次審査を実施いたします。

③第３回審査委員会　　７月　　（於：札幌パークホテル）

第三次審査を実施いたします。

（２）募集期間中に届く申請については、随時、書類を取りまとめて審査委員にお届けし、審査委員会開催までに内容検討の時間を持っていただけるよう配慮いたします。

５．【事業の流れ】

２００７年　２月２６日　　協議上程

３月　１日　　募集開始

３月２８日　　審議上程

３月～５月　　随時申請書類をとりまとめ、審査委員へ報告

５月　１日　　審査委員委嘱

５月　　　　　第１回審査委員会開催の案内

５月　　　　　第１回審査委員会

５月３１日　　募集締切

６月　　　　　第２回審査委員会

７月　　　　　第３回審査委員会、授与団体決定

９月２５日　　報告上程

６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

７．【特記事項】

なし

８．【協議のポイント】

（１）開催回数や開催日のスケジュールの調整について

９．【第２回三役会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１０．【第２回常任理事会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１１．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 143,500 |  | 144,000 |
| 合 計 | 143,500 |  | 144,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 94,500 | 第１回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第２回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第３回審査委員会 28,000（＠3,500×8） モニター使用料 10,500（＠10,500×1） | 第１回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第２回審査委員会 28,000（＠3,500×8） 第３回審査委員会 28,000（＠3,500×8） モニター使用料 10,500 |
| ②旅費交通費 | 40,000 | ウィズユーカード 40,000（＠5,000×8） | ウィズユーカード 40,000（＠5,000×8） |
| ③通信費 | 3,200 | 審査委員会案内 1,920（＠80×8×3） 授与式案内 640（＠80×8） 礼状 640（＠80×8） | 審査委員会案内 1,920（＠80×8×3） 授与式案内 640（＠80×8） 礼状 640（＠80×8） |
| ④消耗品費 | 2,900 | 審査委員会資料ファイル 2,100（＠210×10） インデックス代 800（＠160×5） | 審査委員会資料ファイル 2,100（＠210×10） インデックス代 800（＠160×5） |
| ⑤予備費 | 2,900 |  | 0 |
| 合 計 | 143,500 |  | 140,600 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |