２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　　役　　会　　　　２００７年　２月　５日

第２回　常 任 理 事 会　　　　２００７年　２月１５日

第２回　理　　事　　会　　　　２００７年　２月２６日

専　務　理　事　　確認日　　　　２００７年　２月２０日

副　理　事　長　　確認日　　　　２００７年　２月２０日

室　　　　　長　　確認日　　　　２００７年　２月２０日

予　　　　　算　　確認日　　　　２００７年　２月２０日

副理事長　　　　石川　信行

活力あるまち創造室長　　　　栗山　幸太郎

スポーツシティ創造委員長　　　　川村　忠

上程内容		　協　議

- １．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　理事長杯ゴルフ大会開催（案）について

- ２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　理事長杯ゴルフ大会

- ３．【事業目的】

（対内）ゴルフを通じて特別会員と現役メンバー間の交流を図り、親睦を深める。

（対外）なし

- ４．【事業開催日】

２００７年５月２２日（火）１２：３０～２０：００

- ５．【開催場所】

札幌国際カントリークラブ　島松コース

北海道北広島市字島松４９－５

０１１－３７６－２２２１

- ６．【参加対象者及び人数】

参加予定者　　　　　　　１３０名　　（特別会員　６０名　現役７０名）

（参考）　２００６年度　１２４名　　（特別会員　５６名　現役６８名）

２００５年度　１０２名　　（特別会員　３３名　現役６９名）

２００４年度　１０１名　　（特別会員　３２名　現役６９名）

- ７．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ８．【テーマ】

育もう　確かな友情　風の大地で

- ９．【形式】

ゴルフコンペ

- １０．【例会・事業要項】

- （１）参加者がゴルフの持つ魅力を共有し、一日を通じて仲間意識がより深まる事業を企画、運営をいたします。

- （２）参加者の募集について

①特別会員には４月中旬、ＪＣニュース４月号及びメール配信等を活用し、出欠の確認をいたします。

②過去に参加いただいた特別会員へ、電話によりお声がけをいたします。

③現役メンバーに対しては４月上旬にＨＯＴＭＡＩＬにて案内文章を発信し、申し込みの取り纏めは各委員会に行っていただきます。

（３）特別会員のアテンドは、原則行わないこととしますが、必要に応じて失礼の内容対応いたします。

- （４）登録料

プレー代、懇親会、商品代を含め１３，５００円といたします。

（売店、茶屋、練習場等の個人利用分については別途各自清算願います。）

- １１．【事業の流れ】

２００７年２月上旬　　　ゴルフ場とプレー代等の打ち合わせ

２月２６日 　 協議上程

３月上旬　　　設営・運営等について打ち合わせ

３月中旬　 　 ゴルフ場との打ち合わせ

３月２８日　　審議上程

４月上旬　 　 開催案内をＨＯＴＭＡＩＬにて発信（現役メンバー）

４月中旬　　　開催案内状の発送（特別会員）

５月上旬　 　 参加者の確認

会場、組み合わせ等最終打ち合わせ

５月２２日    実施

６月２３日　　報告上程

- １２．【開催当日のスケジュール】

８：３０　　　担当メンバー集合

８：４０　　　会場設営・準備

９：００　　　リハーサル開始

１０：１５　　　リハーサル終了

１０：３０　　　受付開始

１２：１０　　　集合

１２：１５　　　理事長挨拶

１２：２０　　　競技説明

１２：２５　　　始球式

１２：３０　　　スタート（Ａ・Ｂ・Ｃ３ヶ所）

１８：２５　　　競技終了

１８：３０　　　懇親会開始

１８：３１　　　理事長挨拶

１８：３５　　　特別会員代表挨拶

１８：４０　　　乾杯

１８：４５　　　特別会員紹介

１８：５５　　　本年度開催予定各種事業ＰＲ

（日本ＪＣじゃがいもクラブ第６１回全日本選手権大会、創立記念例会等）

１９：１０　　　各賞表彰

１９：５８　　　一発締め

２０：００　　　閉会

- １３.【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）事業全体の流れを考え、スコア計算、各賞の決定、懇親会の進行等、スムーズな運営を目的に、綿密な事前準備・リハーサルを行います。

- １４．【特記事項】

- （１）スタートの際に各パーティーの記念写真を撮影し、ホールアウト後の懇親会会場にて各自にお渡しいたします。

- （２）早くホールアウトした特別会員及びメンバーに対して、懇親会開始までの時間を有効に活用するために、懇親会会場ではプロジェクターを用いて、当日のプレー風景等を放映いたします。

（３）特別会員のご紹介は、懇親会において専務理事から卒業年度順に行っていただきます。競技終了後、お帰りになられる特別会員については、受付時及びスコアカード提出時の確認により確実に把握いたします。

（４）ゴルフ場への入退場及び表彰式ではジャケットを着用することといたします。

（５）特別会員と現役メンバーの交流を目的としているため、懇親会のみの参加受付けも行います。また、懇親会のみの出席は、２，１００円（飲食代含む）といたします。

（６）当ゴルフ場の会員になられている特別会員及び現役メンバーは、会員料金でプレーしていただきます。プレー代は各自精算とし、登録料として４，０００円をいただきます。（会員であるか否かは出欠確認の際、自己申告していただき確認いたします。）

- １５．【協議のポイント】

- （１）懇親会開始前の時間活用手法について

- １６．【第２回三役会議での意見･対応】

- 〈意見〉１２．【開催当日のスケジュール】に、リハーサルを組入れてください。

- 〈対応〉当日のスケジュールをより明確にするため、１２．【開催当日のスケジュール】に記載しました。

- 〈意見〉特別会員のアテンドについては、どのように考えていますか。

- 〈対応〉原則としてアテンドは行いませんが、必要な場合は、時の新入会員やゆかりのある方にご協力をいただきたく、１０．【例会・事業要項】（３）に記載しました。

- 〈意見〉空き時間を利用し、日本ＪＣじゃがいもクラブ全日本選手権大会のＰＲをしてください。

- 〈対応〉懇親会の歓談中の時間を利用して、ＰＲしていただきます。

- １７．【第２回常任理事会議での意見･対応】

- 〈意見〉１２.【開催当日のスケジュール】において、特別会員の皆様をお迎えするに当たり、リハーサルの時間が短いと思われますので考慮してください。

- 〈対応〉リハーサルとして、当初３５分の時間を当てていましたが、スムーズな進行を実践していくには綿密な事前準備が必要と考え、リハーサル時間を７５分とし、１２．【開催当日のスケジュール】に修正しました。

- 〈意見〉１２．【開催当日のスケジュール】において、日本ＪＣじゃがいもクラブ第６１回全日本選手権大会のＰＲだけではなく、他の事業についても行ってはいかがでしょうか。

- 〈対応〉特別会員に関係する創立例会等のＰＲも行っていただきたく、１２．【開催当日のスケジュール】に追記しました。

- 〈意見〉特別会員へアテンドの有無を確認し、希望される方には失礼の無いように対応してください。

- 〈対応〉原則としてアテンドは行ないこととしておりますが、出席確認の際にアテンドの確認を行ない必要な方には対応させていただきます。

- 〈意見〉昨年度、製作した優勝カップを活用してください。

- 〈対応〉今後継承していく目的で製作された優勝カップにつきましては、目的に沿い、有効に活用させていただきます。

- 〈意見〉悪天候による集合場所の周知徹底とともに、競技の進行速度をしっかり把握した余裕のある設営をしてください。

- 〈対応〉集合場所の周知に関しては、開始前の場内アナウンスと共に受付時の説明にて行います。また、事前リハーサルを徹底することで競技の進行速度に合わせた懇親会の運営に備えることといたします。

１７．【別添資料】　　あり

参考資料１．競技方法・表彰

参考資料２．過去５年の特別会員出席者リスト

参考資料３．過去１０年の歴代優勝者

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 1,755,000 | 登録料 1,755,000 (＠13,500Ｘ130) | 登録料 1,471,500 (＠13,500Ｘ109) 島松ｺｰｽﾒﾝﾊﾞｰ他 16,000 (＠4,000×4) 懇親会登録料 23,100 (＠2,100×11) |
| ②特別事業費 |  |  | 63,000 |
| 合 計 | 1,755,000 |  | 1,573,600 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 1,501,500 | プレー代(食事・飲み物付) 1,501,500 (＠11,550×130) | プレー代 1,030,050 (＠9,450×109) 食事＋飲み物代 260,400 (＠2,100×124) |
| ②会場設営費 | 177,000 | 賞品 135,000 ｽｸﾘｰﾝ 10,000 心付け代 16,500 (＠ 500× 33) ｽﾓｰｸﾎﾞｰﾙ 2,000 (＠1,000× 2) ﾄﾞﾗｺﾝ・ﾆｱﾋﾟﾝﾌﾗｯｸﾞ 3,000 (＠ 500× 6) 看板代 10,500 | 賞品 165,000 心付け代 15,600 ｽﾓｰｸﾎﾞｰﾙ 2,000 (＠1,000×2) ﾄﾞﾗｺﾝ・ﾆｱﾋﾟﾝﾌﾗｯｸﾞ 3,000 (＠ 500×6) 優勝カップ 63,000 |
| ③印刷制作費 | 47,500 | 写真印画紙（台紙付） 32,500 (＠ 250×130) インク代 15,000 (＠3,750× 4) | 写真印画紙（台紙付） 31,000 (＠250×124) |
| ④予備費 | 29,000 |  | 0 |
| 合 計 | 1,755,000 |  | 1,570,050 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１　競技方法・表彰

- （１）競技方法

①札幌国際カントリークラブ２７ホールをすべて使用致します。

②スタートは３ヶ所とし、Ａ－Ｂ、Ｂ－Ｃ、Ｃ－Ａという組み合わせで１ラウンドします。札幌国際カントリークラブ島松コース、２７ホール（Ａコース、Ｂコース、Ｃコース）をすべて使用致します。

③１８ホールズアウトのノータッチプレーと致します。（ただしコースの状況によって変更致します。）

「個人戦」はダブルペリア方式によってハンディを決定致します。但し、上限は各ホールダブルスコアまでとし、ハンディの上限は４０までとします。同ネットの場合は、入会年度の古い方を上位とします。

④「委員会対抗戦」は、三役チーム、常任・議長チーム、各委員会のチームで選手を４名登録していただき、登録者の上位３名の合計ネットスコアで行います。

⑤１委員会から複数のチームを登録することができます。（１チーム３～４名）

⑥男性会員はレギュラーティ、女性会員はレディースティを使用します。

⑦その他のルールは、ＪＧＡ公認ルール及びクラブのローカルルールに従います。

⑧競技の進行の都合上、初心者及びビギナーは下記特別ルールを適用します。

・スルーザグリーン　６インチプレー。

・ティーショットが２打続けてＯＢとなった場合は、２打目のＯＢになった地点に最も近いフェアウェイから５打目としてプレーします。

・バンカーは２打を限度とし、３打目はバンカー横からプレーします。

・その他、マーカーの適切な指示によってプレーします。

- （２）表彰

- 競技終了後、開催する懇親会の席上において表彰を行います。席次につきましては組合せごとに着席していただきます。

「個人戦」

①優勝　②準優勝　③３位　④ブービー賞　⑤ベストグロス賞　⑥ドラコン賞（各スタート別１ヶ所）

⑦ニアピン賞（各スタート別１ヶ所）　⑧飛び賞（１０・２０～１００位）　⑨猛打賞

「委員会対抗戦」

①優勝　②準優勝　③３位

- （３）その他

①マナー、ルール及び運営方法については、じゃがいもクラブよりアドバイスをいただきます。

②キャディーさんへの心付けは事前に用意します。

③競技終了後、マーカーはスコアカードをアテストコーナーに提出していただきます。集計作業はゴルフ場及び、じゃがいもクラブの皆様にお手伝いいただきます。

参考資料２．過去５年の特別会員出席者リスト

|  | ２００２年度 |  | ２００３年度 |  | ２００４年度 |  | ２００５年度 |  | ２００６年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卒業年 | ３２名 | 卒業年 | ６１名 | 卒業年 | ３２名 | 卒業年 | ３３名 | 卒業年 | ５６名 |
| 1976 | 駒野幸一先輩 | 1980 | 木村昌一先輩 | 1976 | 駒野幸一先輩 | 1976 | 駒野幸一先輩 | 1976 | 駒野幸一先輩 |
| 1980 | 大金頌明先輩 | 1981 | 金井英明先輩 | 1981 | 高橋英明先輩 | 1981 | 金井英明先輩 | 1980 | 宮本吉人先輩 |
| 1981 | 高橋英明先輩 | 1981 | 高橋英明先輩 | 1993 | 深貝 亨先輩 | 1981 | 高橋英明先輩 | 1981 | 高橋英明先輩 |
| 1981 | 土屋公三先輩 | 1981 | 土屋公三先輩 | 1994 | 石川一世先輩 | 1990 | 大谷直紀先輩 | 1981 | 小川 雄先輩 |
| 1985 | 道見重信先輩 | 1985 | 小川 雄先輩 | 1995 | 中野英俊先輩 | 1993 | 矢上博紀先輩 | 1988 | 田原久義先輩 |
| 1991 | 黒田良信先輩 | 1988 | 田原久義先輩 | 1996 | 大金弘武先輩 | 1993 | 勝木紀昭先輩 | 1989 | 森本彰二先輩 |
| 1994 | 石川一世先輩 | 1990 | 大谷直紀先輩 | 1996 | 梅内 豊先輩 | 1993 | 石田啓二先輩 | 1990 | 中川 謙先輩 |
| 1995 | 中野英俊先輩 | 1990 | 中川 謙先輩 | 1997 | 村橋弘康先輩 | 1994 | 石川一世先輩 | 1991 | 黒田良信先輩 |
| 1996 | 梅内 豊先輩 | 1990 | 水島康雄先輩 | 1999 | 片柳謙二先輩 | 1995 | 中野英俊先輩 | 1992 | 加藤欽也先輩 |
| 1996 | 白川 姿先輩 | 1991 | 黒田良信先輩 | 1999 | 下出元明先輩 | 1996 | 梅内 豊先輩 | 1993 | 石田啓二先輩 |
| 1997 | 小川 穣先輩 | 1991 | 土江田真一先輩 | 1999 | 瀬口 守先輩 | 1998 | 加藤利哉先輩 | 1994 | 石川一世先輩 |
| 1997 | 村橋弘康先輩 | 1992 | 鈴木慎治先輩 | 1999 | 高橋 透先輩 | 1999 | 南 佳男先輩 | 1995 | 中野英俊先輩 |
| 1998 | 犬嶋由香里先輩 | 1992 | 横沢龍朗先輩 | 1999 | 八木 徹先輩 | 1999 | 谷口昌弘先輩 | 1996 | 梅内 豊先輩 |
| 1998 | 加藤利哉先輩 | 1994 | 石川一世先輩 | 2000 | 岩崎修一先輩 | 1999 | 吉田晶久先輩 | 1996 | 渡邊靖司先輩 |
| 1998 | 亀田直樹先輩 | 1995 | 中野英俊先輩 | 2000 | 松井祥由先輩 | 1999 | 下出元明先輩 | 1997 | 村橋弘康先輩 |
| 1998 | 坂田克敏先輩 | 1995 | 村井正彦先輩 | 2000 | 松下直樹先輩 | 1999 | 鈴木明広先輩 | 1998 | 犬嶋由香里先輩 |
| 1998 | 田畑康博先輩 | 1996 | 梅内 豊先輩 | 2001 | 上田進先輩 | 2000 | 松下直樹先輩 | 1998 | 加藤利哉先輩 |
| 1999 | 片柳謙二先輩 | 1996 | 渡辺克仁先輩 | 2001 | 坂本晴仁先輩 | 2000 | 朝妻鉄樹先輩 | 1998 | 田畑康博先輩 |
| 1999 | 下出元明先輩 | 1997 | 河上信弘先輩 | 2001 | 玉置昭久先輩 | 2000 | 松井祥由先輩 | 1998 | 古野重幸先輩 |
| 1999 | 鈴木明広先輩 | 1997 | 松山明史先輩 | 2001 | 中川卓美先輩 | 2001 | 大柴恒治先輩 | 1998 | 松下信一先輩 |
| 1999 | 高橋 透先輩 | 1997 | 村橋弘康先輩 | 2001 | 野村光孝先輩 | 2001 | 中川卓美先輩 | 1998 | 吉野 信先輩 |
| 1999 | 谷口昌弘先輩 | 1998 | 犬嶋由香里先輩 | 2001 | 美馬 剛先輩 | 2001 | 中田隆博先輩 | 1999 | 大岩 勝先輩 |
| 1999 | 八木 徹先輩 | 1998 | 内村 満先輩 | 2002 | 江本 貴先輩 | 2002 | 津野 修先輩 | 1999 | 川浪隆範先輩 |
| 1999 | 吉田晶久先輩 | 1998 | 尾崎康夫先輩 | 2002 | 名井敏哉先輩 | 2002 | 江本 貴先輩 | 1999 | 下出元明先輩 |
| 2000 | 松井祥由先輩 | 1998 | 加藤利哉先輩 | 2002 | 山本清和先輩 | 2003 | 碓井博亮先輩 | 1999 | 鈴木明広先輩 |
| 2000 | 松下直樹先輩 | 1998 | 亀田直樹先輩 | 2003 | 粟井信雅先輩 | 2003 | 粟井信雅先輩 | 1999 | 高橋 透先輩 |
| 2001 | 坂本晴仁先輩 | 1998 | 近藤 厚先輩 | 2003 | 伊勢英人先輩 | 2003 | 氏家利道先輩 | 1999 | 谷口昌弘先輩 |
| 2001 | 鈴木俊彦先輩 | 1998 | 坂田克敏先輩 | 2003 | 一弛宣慶先輩 | 2003 | 佐藤栄二先輩 | 1999 | 八木 徹先輩 |
| 2001 | 玉置昭久先輩 | 1998 | 瀧谷 誠先輩 | 2003 | 氏家利道先輩 | 2003 | 一弛宣慶先輩 | 1999 | 吉田晶久先輩 |
| 2001 | 中川卓美先輩 | 1998 | 田畑康博先輩 | 2003 | 碓井博亮先輩 | 2004 | 塩川敬康先輩 | 2000 | 朝妻鉄樹先輩 |
| 2001 | 中田隆博先輩 | 1999 | 片柳謙二先輩 | 2003 | 坂本経夫先輩 | 2004 | 間宮聡洋先輩 | 2000 | 上田 進先輩 |
| 2001 | 野村光考先輩 | 1999 | 川浪隆範先輩 | 2003 | 浜辺秀樹先輩 | 2004 | 鈴木暁彦先輩 | 2000 | 本間清則先輩 |
|  |  | 1999 | 下出元明先輩 |  |  | 2004 | 得能宗洋先輩 | 2000 | 松井祥由先輩 |
|  |  | 1999 | 鈴木明広先輩 |  |  |  |  | 2000 | 松下直樹先輩 |
|  |  | 1999 | 瀬口 守先輩 |  |  |  |  | 2001 | 玉置昭久先輩 |
|  |  | 1999 | 高橋 透先輩 |  |  |  |  | 2001 | 中川卓美先輩 |
|  |  | 1999 | 谷口昌弘先輩 |  |  |  |  | 2001 | 野村光孝先輩 |
|  |  | 1999 | 古口 聡先輩 |  |  |  |  | 2001 | 福原政志先輩 |
|  |  | 1999 | 南 佳男先輩 |  |  |  |  | 2001 | 吉田喬一先輩 |
|  |  | 1999 | 八木 徹先輩 |  |  |  |  | 2002 | 笠原成悟先輩 |
|  |  | 1999 | 吉田晶久先輩 |  |  |  |  | 2002 | 津野 修先輩 |
|  |  | 2000 | 青木泰憲先輩 |  |  |  |  | 2002 | 藤江真吾先輩 |
|  |  | 2000 | 朝妻鉄樹先輩 |  |  |  |  | 2002 | 村上和輝先輩 |
|  |  | 2000 | 本間清則先輩 |  |  |  |  | 2003 | 粟井信雅先輩 |
|  |  | 2000 | 松井祥由先輩 |  |  |  |  | 2003 | 氏家利道先輩 |
|  |  | 2000 | 松下直樹先輩 |  |  |  |  | 2003 | 碓井博亮先輩 |
|  | (2003年度） | 2001 | 大柴恒治先輩 |  |  |  |  | 2004 | 長内直也先輩 |
| 2002 | 荒岡宏一先輩 | 2001 | 金坂孝敏先輩 |  |  |  |  | 2004 | 塩川敬康先輩 |
| 2002 | 内田 靖先輩 | 2001 | 坂本晴仁先輩 |  |  |  |  | 2004 | 白岩知典先輩 |
| 2002 | 佐藤国雄先輩 | 2001 | 鈴木俊彦先輩 |  |  |  |  | 2004 | 杉田竜司先輩 |
| 2002 | 津野 修先輩 | 2001 | 瀬尾昌資先輩 |  |  |  |  | 2004 | 得能宗洋先輩 |
| 2002 | 藤江真吾先輩 | 2001 | 玉置昭久先輩 |  |  |  | (2006年度) | 2005 | 内田 優先輩 |
| 2002 | 村上和輝先輩 | 2001 | 吉田喬一先輩 |  |  | 2005 | 熊木徹也先輩 | 2005 | 小田健人先輩 |
| 2002 | 山本清和先輩 | 2001 | 中川卓美先輩 |  |  | 2005 | 中村登喜夫先輩 | 2005 | 岸田博司先輩 |

参考資料３．過去１０年の歴代優勝者

| 年度 | 優勝者 | 卒業年度 |
| --- | --- | --- |
| ９７年度 | 中川謙先輩 | ９０年度ご卒業 |
| ９８年度 | 相原博之先輩 | ０１年度ご卒業 |
| ９９年度 | 中川謙先輩 | ９０年度ご卒業 |
| ００年度 | 鈴木慎治先輩 | ９２年度ご卒業 |
| ０１年度 | 野村光孝先輩 | ００年度ご卒業 |
| ０２年度 | 桜田英伸先輩 | ０６年度ご卒業 |
| ０３年度 | 土江田真一先輩 | ９１年度ご卒業 |
| ０４年度 | 野村光孝先輩 | ００年度ご卒業 |
| ０５年度 | 塩川敬康先輩 | ０４年度ご卒業 |
| ０６年度 | 小川雄先輩 | ８５年度ご卒業 |