２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００７年　２月　５日

第２回　常任理事会　　２００７年　２月１５日

第２回　理　事　会　　２００７年　２月２６日

専務理事　　確認日　　２００７年　２月２２日

議　　長　　確認日　　２００７年　２月２１日

事務局長　　確認日　　２００７年　２月２１日

予　　算　　確認日　　２００７年　２月２２日

議　　長　　　　　　　佐々木　和宏

事務局長　　　　　　　釼谷　和真

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　仮入会者研修開催（案）について

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　仮入会者研修

３．【事業目的】

（対内）２００８年度入会予定者に社団法人札幌青年会議所の歴史や伝統、礼節や組織について理解していただくと共に、特別事業への参加を通して入会意欲を高めます。

４．【事業開催日】

２００７年　５月１５日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌産業振興センター

札幌市白石区東札幌５条１丁目１－１

０１１－８２０－３０３３

６．【参加対象者及び人数】

参加予定者　　　１２３名

内　正会員　　　　２３名

仮入会者　　　１００名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

「踏み出そう！素敵なまちの創造にむけて」

１０．【形式】

スクール形式

１１．【事業要項】

（１）事業概要

仮入会者研修では（社）札幌青年会議所における基本的な知識や礼節を理解していただきます。

（２）事業内容

- ＪＣＩクリード、ＪＣ宣言、ＪＣソング、綱領につきましてはメール等で事前配信をし、開会前に説明・練習をいたします。

- 会議体メンバーより５５年に及ぶ（社）札幌青年会議所の歴史や運動を映像と資料を基に説明することで、青年会議所の理念や運動を理解していただきます。

- 札幌青年会議所の組織や伝統を理解していただく為に齊田専務理事より「（社）札幌青年会議所の組織と礼節」について講話をいただきます。

- 各グループ１０名程度に分かれ、会議体メンバーをコーディネーターとしグループディスカッションを行います。「我々のまちさっぽろ」と題し、自分達のまちについて語り合っていただき、自らの手でさっぽろを素敵なまちへと変えていける素晴らしさを認識していただきます。また、ディスカッションの内容は仮入会者に発表をしていただきます。

１２．【事業の流れ】

２００６年１２月下旬　　　　　企画・立案

２００７年　２月２６日　　　　協議上程提出

３月上旬　　　　　会場打ち合わせ

３月２８日　　　　審議上程提出

３月下旬　　　　　プログラム作成

４月上旬　　　　　進行台本

４月上旬　　　　　仮入会者への案内送信

４月中旬　　　　　仮入会者の出欠締め切り

５月１９日　　　　仮入会者研修

６月　　　　　　　特別事業参加

７月　　　　　　　特別事業参加･資質向上例会参加

８月　　　　　　　特別事業参加

９月　　　　　　　特別事業参加・会員選考

１０月　　　　　　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：００　会議体メンバー集合

１４：０５　備品確認・最終打ち合わせ

１４：３０　全体リハーサル・資料配置

１７：１５　登録開始

１７：５７　着席アナウンス

１８：００　ＪＣＩクリード・ＪＣ宣言・綱領・ＪＣソングについて説明・練習

仮入会者名刺交換会

１８：３０　開会

１８：０１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：０３　ＪＣＩクリード唱和

１８：０５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：０７　理事長挨拶

１８：１７　趣旨説明

１８：２０　会議体メンバーによる「（社）札幌青年会議所の歴史や運動」について説明

１８：５０　専務理事講話

「社団法人札幌青年会議所の組織と礼節」について

１９：２０　グループディスカッション

２０：００　発表

２０：２５　議長講評

２０：２９　今後のスケジュール説明

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）公共施設の休憩場所（喫煙所）を利用するにあたり一般の方に迷惑をかけないよう配慮いたします。

１５．【特記事項】

（１）６月から９月までに開催される４回の特別事業・七月資質向上例会（計５回）の各事業に参加していただきます。事前に紙資料及びメール等にて事業説明をさせていただき、積極的に参加していただくことで「まちづくり・ひとづくり」の楽しさや素晴らしさを理解していただき入会意欲を高めます。全事業終了後に感想文を提出していただきます。

（２）七月資質向上例会終了後は各委員会へ数名ずつ仮入会者を配属しメンバーとの懇親を深めていただき仲間意識を高めていただきます。

（３）特別事業後に仮入会者を対象に会議体設営のもとミーティングを開催し、各事業に参加した感想や想いを皆で共有すると共に、同期の絆を深めていただきます。

１６．【協議のポイント】

（１）仮入会者のみを対象の研修とすることについて。

（２）仮入会者を特別事業、例会にオブザーバー参加させることについて。

１７.【第２回三役会での意見･対応】

〈意見〉４回の特別事業・七月資質向上例会（計５回）の各事業に参加するだけで入会意欲が高まるのですか。

〈対応〉ただ参加していただくのではなく、事前に紙資料及びメール等にて事業説明をさせていただき全事業終了後に感想文を提出していただきます。

〈意見〉より仮入会者が参加しやすい設営にする為の工夫として、平日の夜に変更しＪＣＩクリード、ＪＣ宣言等の教育は別な方法で開催する方が参加しやすいのではないか。

〈対応〉ＪＣＩクリード、宣言等の教育については事前に資料配信をし、開会前の説明・練習をすることにより開催日を５月１５日（火）に変更させていただきました。

〈意見〉「（社）札幌青年会議所の歴史や運動」についての説明は映像を作成するのですか。

〈対応〉２０００年世界会議等のこれまで行われてきた（社）札幌青年会議所の事業に使用してきた映像等も使用することにより、より具体的に歴史や運動を理解していただきます。

１８．【第２回常任理事会での意見･対応】

〈意見〉仮入会者のみで行う研修となっておりますが例年通りメンバーにも参加いただいた方が良いのではないでしょうか。

〈対応〉今年度の仮入会者研修につきましては新しい試みとして仮入会者のみの研修を考えており、メンバーとの交流等については４回の特別事業・七月資質向上例会を通じて行い、メンバー全員を対象としなくても研修の目的を達成できると考えております。

〈意見〉特別事業に関しては市民が参加できる事業なのでオブザーバー参加という表記はふさわしくないのではないでしょうか。

〈対応〉七月資質向上例会はオブザーバー参加とし、特別事業に関しては一般参加とさせていただきます。

〈意見〉特別事業・七月資質向上例会に参加していただくだけではなく都度、目的意識を持っていただけるような働きかけをしてはいかがでしょうか。

〈対応〉特別事業終了後は会議体設営の下、各事業について感想や意見を交換し合う場を設け青年会議所運動に対する理解を深めると共に、同期の絆を深めていただきます。

１９．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 0 |  | 現役メンバー 懇親会 248,000（＠4,000×62） 仮入会者147,000（＠7,000×21） |
| ②特別事業費 | 77,000 |  | 149,000 |
| 合 計 | 77,000 |  | 544,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 18,120 | 会場費 18,000 持込電気器具代（PC） 120 | 122,850 |
| ②会場設営費 | 12,500 | タイトル横看板 10,500 プロジェクター 2,000 | 62,250 |
| ③消耗品費 | 3,000 | ビデオテープ 3,000 | 5,000 |
| ④印刷制作費 | 42,000 | リングファイル ＠290×100 29,000 仮入会者名札 ＠130×100 13,000 | 21,000 |
| ⑤予備費 | 1,380 |  | 0 |
| 合 計 | 77,000 |  | 543,100 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |