２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三役予定者会議　　　　２００６年１２月　４日

第３回　常任理事予定者会議　　２００６年１２月１１日

第３回　理事予定者会議　　　　２００６年１２月１５日

専務理事予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

常務理事予定者　確認日　　　　２００６年１２月１３日

予　　　　　算　確認日　　　　２００６年１２月１３日

専務理事予定者　　　　　　　　　　　　　齊田　博文

常務理事予定者　　　　　　　　　　　　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長予定者　　　　　　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト開催（案）の件

- ２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

「京都会議」札幌ＬＯＭナイト

- ３．【事業目的】

（対内）メンバーの結束を高めるとともに、出向メンバーを激励する。

（対外）なし

- ４．【事業開催日】

２００７年１月２０日（土）　１８：３０～２０：３０

- ５．【開催場所】

桜鶴苑　（おうかくえん）

京都市左京区南禅寺草川町５５番地

電話番号　０７５－７７１－４１１１

- ６．【参加対象者及び人数】

参加対象者数　１９５名　　内正会員　１９５名

- ７．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ８．【講師名】

なし

- ９．【テーマ】

「広げよう友情の輪　深めよう絆　ＩＮ　京都」

- １０．【形式】

着席

- １１．【例会・事業要項】

（１）食事をしながらメンバーが語り合い、結束が深まるよう事務局長、委員長より新入会員を中心としメンバーを紹介していただきます。

（２）出向メンバー全員にスポットを当て、自己紹介と出向先のＰＲを行い、全員で激励する場とします。

- １２．【事業の流れ】

２００６年１０月　　　　札幌ＬＯＭナイト企画・全体の流れ立案

１１月１５日　現地調査会場打ち合わせ

進行台本作成、備品チェック

１２月　　　　事前登録の案内

２００７年　１月１０日　事前登録申し込み締切日、会場最終打ち合わせ

会場下見、最終準備

２０日　札幌ＬＯＭナイト開催

２月　　　　報告

- １３．【開催当日のスケジュール】

１６：００　委員会メンバー集合

１６：３０　会場内設営

１８：００　受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　理事長挨拶

１８：３８　乾杯

１９：００　会議体・各委員会ならびに出向者挨拶

２０：２５　閉会挨拶

２０：３０　閉会

- １４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）来賓については、受付にて確実に名刺を頂き、スムーズに紹介します。

（２）事前登録制とし、当日の受付をスムーズに行ないます。

- １５．【特記事項】

（１）当日お見えになった来賓の方をご到着次第、順次ご紹介してご挨拶頂きます。

- １６．【審議のポイント】

（１）当日のスケジュールについて

（２）事前登録をすることについて

１７.【第２回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉少しでも、多くのメンバーに出席していただくため、登録費を安価にしてほしい。

〈対応〉他の会場を含め現在、調査・交渉中です。

１８.【第２回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉当日、ＬＯＭナイトに参加できない出向者の紹介をしてください。

〈対応〉メッセージを事前に預かるなどして、全ての日本ＪＣ出向メンバーにスポットが当たるようにいたします。

〈意見〉ＬＯＭの結束が高まる工夫をしてください。

〈対応〉ＬＯＭの結束が高まるような設えをいたします。

〈意見〉他ＬＯＭからの挨拶で、進行が止まる可能性があるので事前に調査してください。

〈対応〉専務理事に確認し、事前に来賓の確認をいたしますが全てを確認するのは困難なため、当日進行が止まらないように、設営いたします。

〈意見〉閉会が伸びる可能性があるので、会場との打ち合わせは充分に行ってください。

〈対応〉閉会が伸びないように進行いたしますが、様々な状況を考慮し、会場との打ち合わせは綿密に行います。

〈意見〉スケジュールを緻密に記載してください。

〈対応〉日本ＪＣから正式なスケジュールが確認でき次第、記載させていただきます。

１９．【第２回理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業目的で日本ＪＣ出向メンバーを激励するとありますが、対象者は日本ＪＣ出向メンバーだけなのでしょうか。

〈対応〉主に日本ＪＣ出向メンバーという意味で記載させていただきましたが、全ての出向メンバーを激励したいとの想いから、一部文言を精査いたしました。

〈意見〉第２回三役予定者会議でも意見が出ていたようですが、登録料の金額を再度検討してください。

〈対応〉京都ＪＣの方にご紹介をいただいた会場も含め、再度検討いたします。

２０.【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１.【第３回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２.【別添資料】

あり

別添資料１：会場地図および会場風景

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００３年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 登録料収入 | 807,500 | @9,500×85名 | 702,000 |
| 合 計 | 807,500 |  | 702,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００３年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 例会等会場費 | 765,000 | @9,000×85名 | 648,000 |
| ② 会場設営費 | 36,000 | 看板制作費 ＠15,000× 1 袢纏 ＠ 2,100×10 | 30,000 |
| ③ 消耗品費 | 5,000 |  | 0 |
| ④ 予備費 | 1,500 |  | 0 |
| 合 計 | 807,500 |  | 678,000 |

別添資料１

外　観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庭