２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第３回　三　　役予定者会議　　２００６年１２月　４日

第３回　常任理事予定者会議　　２００６年１２月１１日

第３回　理　　事予定者会議　　２００６年１２月１５日

専　務　理　事　　　確認日　　２００６年１２月１３日

副　理　事　長　　　確認日　　２００６年１２月１３日

ひとづくり室長　　　確認日　　２００６年１２月１３日

予　　　　　算　　　確認日　　２００６年１２月１３日

副理事長予定者  　　　　　　　　　　佐藤　信也

ひとづくり室長予定者　　　　　　　　池﨑　潤

子育て環境創造委員長予定者　　　　　荒木　健介

「日本の心」育成委員長予定者　　　　伊澤　祐輔

札幌ＪＣ資質向上委員長予定者　　　　清水　是宏

上程内容　　　　　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　三月「委員会事業発表」例会開催(案)について

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　三月「委員会事業発表」例会

３．【事業目的】

（対内）会議体・各委員会の事業目的をメンバー一人ひとりが理解することにより、事業に積極的に参画する意識を高めます。また各委員会がそれぞれの帰結点を設定し発表することで士気を高め、切磋琢磨しながら事業に取り組むことにつなげます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００７年　３月　６日（火） １８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌パークホテル　パークホール

札幌市中央区南１０条西３丁目　　電話０１１－５１１-３１３７

６．【参加対象者及び人数】

１９５名　　内正会員　１９５名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

やり遂げよう！札幌の明るい未来をつくるために！

１０．【形式】

スクール形式

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

①会議体・各委員会が付託された事業について、本例会開催までの期間、研究・検証した結果

から事業目的達成時の帰結点を発表していただきます。

今後の例会・特別事業の企画運営に当たっては、本例会で発表した帰結点を実現するためにどのような手法・手段を用いるかを委員会内で議論していただきます。

②会議体・各委員会がプレゼンテーション資料を作成することで、帰結点を設定し明確に相手に伝えられるようにします。

また、帰結点が明確になることにより、例会・特別事業の企画運営において活発な議論が可能となり、メンバー間に温度差が生じることなく事業に参画する意識が芽生えることにつながります。

（２）事業内容

①パワーポイントを用いて、会議体と各委員会ごとに発表を行います。

持ち時間は８分間とします。

発表内容基準についてはプレゼンテーション資料要項を作成の上、会議体・各委員会に配布いたします。

②新入会員とパワーポイント初心者に対してパワーポイントの講習会を札幌ＪＣ資質向上委員会の担当により企画・実施をいたします。

新入会員については操作できる者が、操作初心者に協力するという姿勢を学んでもらう場ともいたします。

③質疑応答を会議体・各委員会それぞれの発表後に行います。

１２．【事業の流れ】

２００６年　　９月　　上旬　　　会議体・各委員会にて付託事業の調査・研究開始

１１月　下旬　　　当室での三月例会の企画・立案

１２月１３日　　　理事会協議上程提出

１２月　下旬　　　会場打ち合わせ開始

２００７年　　１月　１８日　　　理事会審議上程提出

１月　　下旬　　　進行台本作成開始

２月　　上旬　　　会議体・各委員会への事前説明およびＰＲの実施

プレゼンテーション資料作成開始

パワーポイント講習会実施

２月　　中旬　　　ＨＯＴ・ＭＡＩＬ配信

２月　　下旬　　　プレゼンテーション資料作成終了

会議体・各委員会発表内容の事前確認

３月　　６日　　　例会実施

４月　２６日　　　理事会報告上程提出

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　メンバー集合、最終打ち合わせ、備品会場搬入準備

１５：００　会場設営並びにメンバー配置確認

および全体リハーサル開始

１７：３０　登録受付開始

１８：２０　報告事項

１８：２５　開始前アナウンス

１８：３０　開会

１８：３１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４５　 趣旨説明

１８：５０　会議体・各委員会発表開始

２０：２０　会議体・各委員会発表終了

２０：２１　監事講評

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１５．【特記事項】

（１） 質疑応答はわずかの時間に限定されるので、１委員会発表につき質問者２名以内といたします。

（２）パワーポイントソフトについては、インストールされているパソコンを持参していただきたいと考えておりますので、会議体・各委員会でご協力をお願いたします。

（３）パワーポイントの講習会の費用については実費を参加者から徴収いたします。

１６．【協議のポイント】

（１）パワーポイント講習会を開催することについて。

１７．【第３回三役予定者会議での意見・対応】

〈意見〉中間発表的な成果発表にとどまらず、もっと深く付託事業のビジョンや帰結点を明示し発表するように変更してください。

〈対応〉意見を参考に、事業概要と事業内容を改めました。

〈意見〉質疑応答が活発に行われた際の時間配分を考慮してください。

〈対応〉検討し、特記事項に記載いたしました。

〈意見〉テーマを再考してください。

〈対応〉記載を改めました。

〈意見〉着席の形式をスクールに改めたほうが本例会にふさわしいのではないでしょうか。

〈対応〉検討しそのように変更いたしました。

１８．【第３回常任理事予定者会議での意見・対応】

〈意見〉事業目的の中で「また各委員会が～士気を高めます。」とあるが、この部分を冒頭に移した

ほうが良いのではないでしょうか。

〈対応〉事業目的全体を精査し改めました。

〈意見〉事業概要にビジョン（帰結点）の語句が２箇所あるが、どちらかの語句に統一したほうが

良いのではないでしょうか。

〈対応〉再度検討した結果、帰結点に統一いたします。

〈意見〉パワーポイント操作はソフト操作スキルに過ぎないと考えられるので、「資質向上の観点」の語句には、そぐわないのではないでしょうか。

〈対応〉資質向上の観点という文言を削除いたしました。

〈意見〉パワーポイントの講習会の対象者は、操作レベルによって受講者の範囲を決定したほうが良いのではないでしょうか。

〈対応〉受講者の範囲を新入会員とパワーポイント初心者に限定しました。新入会員については

操作できる者が、操作初心者の者に協力する姿勢を学んでもらう場ともいたします。

〈意見〉ソフトを持っていない者への対応を考慮してください。

〈対応〉この点については特記事項に記載いたしました。

〈意見〉単調なパワーポイントのプレゼンテーションになって、参加者にとってつまらないものになってしまわないか。また、製作も一部の者に偏ってしまわないでしょうか。

〈対応〉興味深く参加者がプレゼンテーションを見ていただけるような内容になるよう、基準や留意点などを記載したプレゼンテーション資料要項を作成し、会議体・各委員会へ配布いたします。

〈意見〉帰結点の発表にとどまらず、実践することを考慮すればアクションプランまで発表したほうが良いのではないでしょうか。

〈対応〉本例会ではしっかりとした帰結点の発表を示すことに集中することにいたします。

〈意見〉パワーポイントの講習会の費用についてはどのように考えるのでしょうか。

〈対応〉参加者から会場費等実費を徴収いたします。特記事項（３）に記載いたしました。

〈意見〉発表者の選定は会議体・各委員会に任せたほうが良いのではないでしょうか。

〈対応〉選定の記載を削除しました。

１９．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 454,000 |  | 五月「広報」例会655,000 |
| 合 計 | 454,000 |  | 655,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 384,000 | 会場費・食事代 ＠ 3,200×120 | 会場費 384,000(@3200×120) 講師控室代 5,000(@ 5,000Ｘ1)講師食事代 3,200(@ 3,200×1) |
| ②会場設営費 | 57,000 | ワイヤレスマイク代＠ 5,250×3 スクリーン代 ＠ 5,250×1 看板代 ＠15,000×1 配線使用料 ＠10,500×1 会場機材使用料 ＠10,500×1 | ワイヤレスマイク 15,000(@ 5,000×3) スクリーン 21,000(@21,000×1) 看板代 15,000(@15,000×1) |
| ③講師謝礼費 | 0 |  | 植田正也氏 100,000（含源泉税）講師記念品代 5,000 |
| ④旅費交通費 | 0 |  | 航空券代 54,500(@27,250×2) 宿泊料 10,500(@10,500×1) 送迎高速料金代 1,250(@ 1,250×1) 750(@ 750×1) 送迎車料金 27,000(@13,500×2) |
| ⑤通信費 | 0 |  | 礼状切手代 80(@ 80×1) 航空券郵送料 420(@ 420×1) |
| ⑥予備費 | 13,000 |  | 決算額 0 |
| 合 計 | 454,000 |  | 642,700 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |