２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　役　会　　２００７年　５月　９日

第５回　常任理事会　　２００７年　５月１６日

第５回　理　事　会　　２００７年　５月２９日

専務理事　　確認日　　２００７年　５月２４日

副理事長　　確認日　　２００７年　５月２４日

室　　長　　確認日　　２００７年　５月２４日

予　　算　　確認日　　２００７年　５月２４日

副理事長　金井　英樹

魅力あるまち創造室長　横田　圭介

芸術文化シティ創造委員会　岡澤　邦幸

国際観光シティ創造委員長　森田　真未

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

ＪＣＩ－ＡＳＰＡＣチュンリー大会ジャパンナイトにおけるブース出展（案）の件

２．【事業名称】

ＪＣＩ－ＡＳＰＡＣチュンリー大会ジャパンナイトにおけるブース出展

３．【事業目的】

（対内）ブース出展を行うことによりＬＯＭの出向者支援を行うとともに、全国会員大会帯広大会へ向けてのメンバーの参画意識を高める。

（対外）副主管ＬＯＭである札幌ＪＣが全国会員大会帯広大会を支援することにより、各地青年会議所メンバーに大会への参加意識の高揚を促す。

４．【事業開催日】

２００７年　６月　２日（土）２０：１０～２２：２５

５．【開催場所】

中国文化大学　体育館

台北市士林区陽明山華岡路５５號

電話番号　＋８８６－２－２８６１－０５１１（内線１６５０３）

６．【参加対象者及び人数】

１８９名　　内正会員　１８９名

７．【外部協力者・協力の種別】

（社）北海道観光連盟　パンフレット・ポスター協賛（パンフレット２０００部、ポスター８枚）

（株）須田製版　　　　雪まつり絵葉書の提供（５００セット）

８．【講師名】

なし

９．【事業要項】

来場者に北海道を代表する銘菓「白い恋人」と「雪まつりのポストカード」、「観光案内パンフレット」を配布し、全国会員大会帯広大会参加への機運を高めます。

１０．【事業の流れ】

２００７年　４月中旬　　　配布商品の決定

４月中旬　　　協賛依頼（依頼中）

４月２６日　　理事会協議上程

５月上旬　　　役割分担・マニュアル作成

５月上旬　　　地区協議会に事業の趣旨説明

５月２９日　　理事会審議上程

６月２日　　　事業開催

７月３０日　　報告上程

１１．【開催当日のスケジュール】

１４：００　ブース設営、準備（～１９：００）

１７：００　ブース出展者説明会（～１７：３０）

１７：３０　会場集合・器材搬入

１７：５０　ブースポスター及び看板設置

１８：３０　ブース内の器材設置完了確認

１９：００　協賛品陳列準備

１９：３０　最終確認

１９：５０　理事長挨拶

２０：１０　ジャパンナイトブース出展本番開始

２２：２５　協賛品提供終了

２２：２６　理事長挨拶

２３：００　撤収

１２．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）札幌の代名詞「白い恋人」と「雪まつりのポストカード」、「札幌観光案内」を配布すること。

１３．【特記事項】

なし

１４．【審議のポイント】

（１）協賛品・配布品の配布数量について

１５．【第４回常任理事会での意見対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１６．【第４回理事会での意見対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第５回三役会での意見対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第５回常任理事会での意見対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【別添資料】あり

参考資料１．ＡＳＰＡＣチュンリー大会・スケジュール

参考資料２．ＡＳＰＡＣチュンリー大会・ジャパンナイト会場図

参考資料３．白い恋人　パッケージデザイン

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００４年度ＡＳＰＡＣペナン大会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | 215,000 |  | 135,000 |
| 合 計 | 215,000 |  | 135,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００４年度ＡＳＰＡＣペナン大会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 110,000 | ブース出展料 110,000 | ブース出展料120,000 |
| ②渉外費 | 103,000 | 協賛企業お土産代 3,000(@1,500x2) 白い恋人３枚セット 100,000(@200x500) | お土産代7,500 (@1,500x5) |
| ③会場設営費 | 0 |  | 4,500 冷却容器@500x1 氷５Ｋｇｘ４ （@1000x4） |
| ④予備費 | 2,000 |  | 0 |
| 合 計 | 215,000 |  | 132,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．ＡＳＰＡＣチュンリー大会・スケジュール

参考資料２．ＡＳＰＡＣチュンリー大会・ジャパンナイト会場図

参考資料３．白い恋人　パッケージデザイン

ＪＣＩ第５６回全国大会
 　　　　２００７帯広大会

北の大地から
 “おもいやりの心”をお届けします　

   The 56th JCI Japan national

conference OBIHIRO 2007

We send you “omoiyari　no kokoro”

from the north island Hokkaido .

JCI Sapporo