２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　役　会　　２００７年　５月　９日

第５回　常任理事会　　２００７年　５月１７日

第５回　理　事　会　　２００７年　５月２９日

専務理事　　確認日　　２００７年  ５月２４日

副理事長　　確認日　　２００７年　５月１９日

室　　長　　確認日　　２００７年　５月１８日

予　　算　　確認日　　２００７年  ５月２４日

副理事長　　　　　　　　　　　　佐藤　信也

ひとづくり室長　　　　　　　　　池崎　　潤

札幌ＪＣ資質向上委員会委員長　　清水　是宏

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

七月「札幌ＪＣ資質向上」例会開催（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　七月「札幌ＪＣ資質向上」例会

３．【事業目的】

（対内）自己の資質を継続的に高める必要性があることを認識していただくと共に、まちづくりのリーダーとして思いやりの心と指導力を発揮し求心力ある人財になっていただく手法を身に付けます。

４．【事業開催日】

２００７年７月１０日（火）　１８：３０～２０：３０

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　ＴＥＬ０１１－２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１８９名　　内正会員　１８９名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

魅力溢れるリーダーとして　今、飛び立とう！

１０．【形式】

円卓形式

１１．【例会・事業要項】

（１）事業概要

①四月例会で学んだ「思いやりの心」の大切さと、五、六月セミナーで学ぶ「相手の気持ちを考えながら指導する力」を身に付けるメンバーに、その心と力を発揮するための手法を学んでいただきます。

②自己のスキルを高めたメンバーに、資質向上する気持ちを忘れず継続的に行っていくことの必要性を伝えます。またメンバー一人ひとりが、まちづくりや企業のリーダーとしての決意を言葉や形に残すことで、より深く心に刻んでいただき、その決意を忘れずに今後行動するエネルギーに繋げ求心力ある人財になっていただきます。

（２）事業内容

①研修プログラム（人間力開発支援プログラム）を通し「思いやりの心」と「指導力」を身に付けたメンバーが、自身の魅力や求心力を発揮できる手法を学んでいただき、今後のＪＣ運動や企業でも活用出来ることを認識していただきます。

②パワーアップセレモニーとして各委員会に、資質向上例会後でも常に資質を高める必要を持っていただく為に、四月例会やセミナーで学び感じ取っていただいた想いを元に、今後の決意（座右の銘）を考え発表していただきます。

またメンバーで考えた決意（座右の銘）を日捲りカレンダーとして後日全員に配布し、常に邁進する気持ちや心を持っていただき、ＪＣ運動の実践に活かしていただきます。

１２．【事業の流れ】

２００７年１月　　　　企画・立案

３月２０日　会場打合せ

４月１３日　研修プログラム打合せ

４月２６日　理事会協議上程

５月　８日　研修プログラム習得

５月１８日　例会内容打合せ

５月２９日　理事会審議上程

６月　９日　例会内容打合せ

６月２０日　ＨＯＴ ＭＡＩＬ配信

７月１０日　七月「札幌ＪＣ資質向上」例会実施

８月２３日　理事会報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１４：００　スタッフ集合

１４：３０　委員会メンバー集合

１５：００　最終確認

１５：３０　通しリハーサル（各自役割確認）

１７：３０　受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　講師入場

１８：３２　国歌ならびにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４０　趣旨説明

１８：４２　研修プログラム

１９：５２　パワーアップセレモニー

決意（座右の銘）制作

決意（座右の銘）発表

２０：３０　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１５．【特記事項】

（１）研修プログラムは委員会単位で行います。

（２）研修プログラムの講師は当委員会メンバー全員とし、事前に研修を受け習得いたします。

（３）各委員会のテーブルに、コーチ力を身に付けた当委員会メンバーを配属し指導いたします。

（４）仮入会者に関しては、仮入会者専用の席を設け、現役メンバーと同じメニューを学んでいただきます。日捲りカレンダーには掲載しませんが、仮入会者の記念に残るように参加者全員の座右の銘を後日会議体を通し配布いたします。

１６．【審議のポイント】

（１）研修プログラムについて

１７．【第４回三役会での意見・対応】

〈意見〉３．【事業目的】と１１．【例会・事業要項】が沿うように精査して下さい。

〈対応〉１１．【例会・事業要項】を３．【事業目的】に沿うように記載いたしました。

１８．【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉３．【事業目的】の記載を精査して下さい。

〈対応〉分かりやすく伝わりやすく記載いたしました。

〈意見〉四月例会、五月・六月セミナーに参加できず七月例会のみの参加メンバーにも収穫のある例会にして下さい。

〈対応〉（社）日本青年会議所共済会公認の研修プログラムの中から、一度の出席でも収穫のあるプログラムを選定し行います。

〈意見〉日捲りカレンダーの座右の銘は参加者全員が書いたものを載せるようにしてください。

〈対応〉参加者全員が書いたものが載せられるように工夫し作成いたします。

〈意見〉七月例会が資質向上の帰結点になるように組み立ててください。

〈対応〉帰結点が明確になる様に１１．【例会・事業要項】（１）事業概要②に記載いたしました。

〈意見〉委員会メンバーのＪＣ在籍期間によって各委員会テーブルにコーチング差が出ないように配属して下さい。

〈対応〉研修プログラムを習得した委員会メンバーが各テーブルに配属することでコーチングに差が出ないようにいたします。

１９．【第４回理事会での意見・対応】

〈意見〉五月、六月セミナーを受けたメンバーが講師をするのでしょうか。

〈対応〉札幌ＪＣ資質向上委員会メンバーが事前に研修プログラムを受け習得し講師を行います。

〈意見〉本例会に向けた五月、六月セミナーが大変重要な位置付けとなると思いますので、沢山のメンバーに参加していただけるように努力してください。

〈対応〉セミナーの趣旨を深く理解していただくために、各委員会廻りを行ない多くのメンバーに参加していただけるようにＰＲいたします。

２０．【第五回三役会での意見・対応】

〈意見〉四月例会、五月六月セミナーを振り返る場面や林覚乗氏の講話の一説を紹介しては如何でしょうか。

〈対応〉パワーアップセレモニーの中に組み込めるよう検討いたします。

２１．【第５回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉講師となる札幌ＪＣ資質向上委員会メンバーの役割が重要となりますので、しっかりとＬＯＭメンバーを先導できるように研修をマスターしてください。

〈対応〉五月、六月セミナーでお世話になる砂川ＪＣ特別会員の堀松先輩に指導を受け、ＬＯＭメンバーを先導できるようマスターいたします。

〈意見〉仮入会者が出席する最後の例会ですので仮入会者にも、ためになる例会にしてください。

〈対応〉１５．【特記事項】（４）に記載いたしました。

２２．【別添資料】

あり

参考資料（１）札幌ＪＣ資質向上フローチャート

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度 ９月例会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 690,000 |  | 664,000 |
| 合 計 | 690,000 |  | 664,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００５年度 ９月例会決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 384,000 | 会場費 (@3,200×120) | 例会会場費 384,000(@3,200×120) |
| ②会場設営費 | 80,000 | マイク 10,000(@ 5,000×2) ワイヤレスマイク 10,000(@ 5,000×2) スクリーン 15,000(@15,000×1) 看板代 15,000(@15,000×1) ＯＨＣ 30,000(@30,000×1) | ワイヤレスマイク 15,000(@ 5,000×3) 看板代 15,000(@15,000×1) スクリーン(200ｲﾝﾁ自立式) 21,000(@21,000×1) |
| ③印刷制作費 | 210,000 | 日捲りカレンダー制作費(A5) 210,000(@1,050×200) | ビデオ編集費一式 210,000(@210,000×1) |
| ④消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ⑤予備費 | 11,000 |  |  |
| 合 計 | 690,000 |  | 645,000 |

参考資料（１）

札幌ＪＣ資質向上フローチャート

２００７年度札幌ＪＣ資質向上委員会

テーマ　～今、志を抱き資質向上！～

| 日程 | 時間 | 種類 | 目的 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ４月１０日（火） | １８：３０～２０：３０ | 四月「札幌ＪＣ資質向上」例会 | ・ひとづくり、まちづくりの原点は思いやりの心との理解 ・自己の資質を高める必要性の再認識 | ・思いやる心を持ち、行動することが隣人を良くし、牽いてはまちづくりに繋がることの講話 ・ＪＡＹＣＥＥや企業人としての社会的役割や使命についてのプレゼンテーション |
| ５月１１日（金） ６月１４日（木） 会場：かでる2.7 | １８：３０～２０：３０ 参加対象者 正会員１８９名 | 五月・六月セミナー 「札幌ＪＣ資質向上」セミナー 【指導力講習】 | メンバーが高い志を持ち、日々のＪＣ運動を通し互いに切磋琢磨することが、仲間を尊敬し合い自己の資質を高め合うことに繋がることを理解していただく。 | 内容： メンバーが相手の心や気持ちを考えながら指導する力を身に付けます。 |
|  |  |  |  | 手段： 日本青年会議所共済会公認のトレーナーの方より、自身を磨き上げるトレーニングを行います。 |
| ７月１０日（火） | １８：３０～２０：３０ | 七月「札幌ＪＣ資質向上」例会 【指導力】～求心力～ | 能動的に実践し求心力ある強いリーダーを目指す。 | ・四月例会、五月、六月セミナーで身につけた、心と指導力を最大限に発揮できる手法を身に付けていただく。 ・自身が継続的に思いやりの心を持ち続ける必要を理解していただく。 |