２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　　役    会　　２００７年  ５月　９日

第５回　常 任 理 事 会　　２００７年  ５月１６日

第５回　理　　事    会　　２００７年  ５月２９日

専　務　理　事  確認日　　２００７年  ５月２４日

副　理　事　長  確認日　　２００７年  ５月２４日

室          長  確認日    ２００７年  ５月２４日

予　　　　　算  確認日　　２００７年  ５月２４日

副理事長      　　　　　　　　　　金井　英樹

魅力あるまち創造室長    　　　　　横田　圭介

芸術文化シティ創造委員長        　岡澤　邦幸

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所 九月「芸術文化シティ創造」特別事業（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所 九月「芸術文化シティ創造」特別事業

３．【事業目的】

(対内）魅力あるまちを創るために、芸術と文化を通したまちづくり運動の必要性を感じると共に、豊かな心の育成についての意識を高めていただきます。

（対外）市民が芸術・文化に触れることで豊かな心が育まれ、この心の蓄積が魅力あるひととまちの創造へとつながることを感じていただきます。

４．【事業開催日】

２００７年９月２４日（月）　１２：００～１４：００

５．【開催場所】

かでる２・７　１Ｆ大ホール

札幌市中央区北２条西７丁目

電話　０１１－２０４－５１００

６．【参加対象者及び人数】

５００名　　正会員        １８９名

市　民    　　３１１名

７．【外部協力者・協力の種別】

（１）九月特別事業

札幌市文化局（後援）

札幌市芸術文化財団（後援）

第２回札幌国際短編映画祭実行委員会（審査員）

さっぽろアートステージ２００７実行委員会（審査員）

市内各大学生･専門学校生･高校生<作品公募対象者>

札幌・ジュニア・ジャズスクール（第１部プレゼンテーター）

（２）札幌アートシティ構想のオープン会議構成メンバー

市内各大学生・専門学校生・高校生

有識者　北海道音楽関連事業協会理事長兼札幌国際短編映画祭実行委員会委員　小島紳次郎 氏

有識者　札幌市立大学デザイン学部教授　武邑光裕 氏

有識者　札幌市地域振興局長

８.【講師名】

審査員　第２回札幌国際短編映画祭実行委員会実行委員長

審査員　さっぽろアートステージ２００７実行委員会実行委員長兼ＮＰＯ法人Ｓ－ＡＩＲ

９．【テーマ】

若者の若者による若者のためのアートフェスタ

～若い力で実現しよう、芸術文化都市さっぽろを～

１０．【形式】

シアター形式

１１．【特別事業・事業要項】

（１）事業概要

①本特別事業は、芸術・文化を切り口としたまちづくり構想「札幌アートシティ構想」の実現に向けて、作品を発表する機会が少ない若手アーティストの芸術作品発表会とします。

また参加対象者は次代のまちを担う若者(１０代から２０台前半まで)を中心とします。

②本事業は２部構成とし、第１部では札幌アートシティ構想を委員会メンバーと札幌・ジュニア・ジャズスクールにて発表します。

③第２部は若手アーティストから作品を公募し、作品選考会によって選ばれた「最優秀作品」を発表し、表彰します。

（２）事業内容

①第１部の札幌アートシティ構想は、映像と演奏を通じてプレゼンテーションします。

Ⅰ．プレゼンテーション内容について

外部協力者である札幌・ジュニア・ジャズスクールの生い立ちを例に取り上げ、本構想が実現した場合の心豊かなひとづくりと魅力あるまちづくりの効果や成果を映像にて発表します。同スクールは、市民と産学官が協働して作り上げた「札幌独自の芸術文化の創造」で、市民に芸術・文化の魅力・本質等や情操教育について理解していただくため、同スクール生に講話と演奏を行なっていただきます。

Ⅱ．札幌アートシティ構想について

ⅰ．２００６年度の札幌グランドデザインの提言書をベースに、芸術・文化を切り口としたまちづくり構想を学生と有識者と協働で「札幌アートシティ構想」を創造します。（オープン会議を開催。）

ⅱ．本構想は、今後のまちづくりの主体者である「市民」と「産学官」へ提唱します。詳細は事業名「地域に根ざす芸術と文化の調査・研究・報告」の上程にて報告いたします。

②第２部では、作品選考会で選ばれた若手アーティストや学生に、芸術に興味を持ったきっかけや、作品を制作したきっかけなどを交え芸術作品を発表していただきます。

Ⅰ．作品の公募と選考について

ⅰ．高校・大学・専門学校やその芸術関連の部活・サークルに対し、「映像芸術部門」と「絵画部門」の２部門の作品公募を行ない、各分野の有識者・プロで構成する作品選考会を設置の上、優秀作品を選考します。

ⅱ．作品を各分野の有識者の目に触れかつ評価されることで、作品に対しての向上意識と公募意欲を飛躍的に高めます。

Ⅱ．作品選考会と作品の表彰について

ⅰ．「映像芸術部門」の公募作品を外部協力者である札幌国際短編映画祭実行委員会にて審査いただき、優秀な作品に関しては、９月１１日から１７日まで開催される同映画祭に出展いたします。また同映画祭には「札幌ＪＣ理事長賞」を新設し、公募作品以外も含めて表彰します。

ⅱ．「絵画部門」の公募作品は、さっぽろアートステージ２００７実行委員会兼ＮＰＯ法人Ｓ－ＡＩＲと有名画家に審査いただき、最優秀作品「札幌ＪＣ理事長賞」を本事業で発表・表彰します。最優秀作品は、１１月一ヶ月間開催されるさっぽろアートステージ２００７の会場施設に作品を拡大印刷の上、展示します。最優秀作品以外の作品は、開催会場であるかでる２・７のホールに展示します。

Ⅲ．司会進行について

司会進行役は委員会メンバーにて行ない、市民に芸術・文化が持つ魅力と本質、その効果効用を感じていただき、笑顔溢れる心豊かなまちの創造の市民機運を高めていただきます。

（３）本事業の参加対象者と第２部出場者を若者中心とした理由

①現状について

２０歳前後までに芸術・文化に触れなければ、それ以降はその芸術・文化に携わる機会が少なくなる傾向があり、１０代までの間に芸術・文化に触れることができたならば、成人以降も触れる機会が期待でき、心豊かなひとづくりと魅力あるまちづくりにつながる可能性があります。

また、既に芸術・文化に触れている若者についても、発表する機会や場所が少なく、市民対象に自分たちの作品を発表できるならば達成感を感じることができます。一方でそれを鑑賞している若者たちの中にはやってみたいと思い、そして感動することができたならば、芸術・文化がより身近な存在となります。

②理由について

第２部で若手アーティストが楽しんでプレゼン・表現している姿こそが芸術の魅力そのものであり、創作表現者と鑑賞者の感動の共感「芸術は楽しい若しくは面白そう」と心が動いた時こそが、芸術のもたらす効果効用といえます。従って若者に芸術・文化の効果効用である豊かな心を育んでいただきたいため、本事業対象者を若者を中心といたします。幅広く市民にも芸術・文化に触れていただきたいため、学校教師等にも鑑賞参加の募集を行ないます。

（４）外部協力者の選定理由（札幌・ジュニア・ジャズスクール）

札幌の新たな芸術文化を創造するために、年齢や地域・言語を越えることができ、そして経験と年月を積み重ねるほど味わいが深くなるジャズ音楽に着目し、２０００年に産学官（札幌セミナー・北専カード・市内小中学生・札幌市芸術文化財団）の協働で同スクールが設立されました。札幌芸術の森を会場に、日本初の小中学生限定の１期１年のジャズスクールで、本年度で８期を向かえ、現在約７０名のメンバーが在席。また、本スクールは、やらされる音楽ではなく自ら楽しむことのできる音楽環境を提供すること、ジャズを通して参加する子供達の自己表現力や協調性を高めてもらうことを目的としています。また、道内屈指の野外ジャズフェスティバル「サッポロ・ジャズ・フォレスト」との運動により特色ある地域音楽文化の醸成を目指す他、音楽・ジャズを通して社会貢献活動や社会福祉演奏会等を行っており、「心」の通い合いを大切にしています。このように情操教育を受けかつ音楽を通して協調性や心の通い合いを高めることを目的としている「札幌・ジュニア・ジャズスクール」の演奏と講話は、本特別事業の目的「市民が芸術・文化に触れることで豊かな心が育む」に合致し、最適な外部協力者と考えます。

（５）講師の選定理由

審査員　札幌国際短編映画祭実行委員会

昨年第１回札幌国際短編映画祭が開催され、世界７０カ国から１８００の作品が公募されました。映像関係者の他、市民と産学官の支援によって、札幌から誕生する国際フェスティバルで、映像コンテンツについては札幌の新たな産業と期待されています。同会には「映像芸術部門」の選考審査と表彰をお願いします。

審査員　さっぽろアートステージ２００７実行委員会(美術部門) 兼 ＮＰＯ法人Ｓ－ＡＩＲ

札幌市は１１月をアート月間とし、市民と産学官の協働で、芸術作品を街中に開放し、市民が楽しむ「さっぽろアートステージ」を２００５年から開催しています。舞台・音楽・美術の３部門を中心に、毎日市内のホールや会場で鑑賞することができ、札幌の地域文化の振興をサポートするとともに、質の高いアートが札幌から全国に発信されていくことを支援しています。同会には「絵画部門」の選考審査と表彰をお願いします。

（６）本特別事業の継続性について

今年度は学生・有識者と協働で創造した札幌アートシティ構想を市民と産学官へ提唱し、本構想実現に向けて特に「市民」と「学」の機運を高めることを目標とします。また「地域に根ざす芸術と文化の調査・研究・報告」にて継続性について報告いたします。

１２．【事業の流れ】

２００６年１０月３０日　　事業内容企画・立案

２００７年　４月２３日　  理事会協議上程提出

５月　上旬    会場打ち合わせ

５月　中旬　　外部協力者、後援、協力団体打合せ

５月２４日　　理事会審議上程提出

５月　下旬　　作品選考会構成メンバーの選定

６月　上旬　　出場者(作品公募)用、鑑賞参加者用チラシ配布

６月１９日　　第１回「札幌アートシティ構想」オープン会議

６月　下旬    外部協力者、協力団体依頼

７月　上旬　　第２回「札幌アートシティ構想」オープン会議

７月　上旬　　作品選考会の設立

７月　中旬　　出場者(作品公募)、鑑賞参加者募集開始

７月　下旬　　第３回「札幌アートシティ構想」オープン会議

８月　中旬　　出場者(作品公募)締切

ＨＯＴＭＡＩＬ発信

８月　下旬　　作品選考会にて出場者・作品の選考

９月　上旬　　現役メンバー出欠締切り・鑑賞参加者締切

９月１７日　　第２回札幌国際短編映画祭の表彰式

９月２３日　　前日リハーサル

９月２４日　　特別事業実施

９月　下旬　　出場者・鑑賞参加者のアンケートを関連団体へ持参

１０月２２日　　理事会報告上程提出

１０月２４日  　理事会上程

１１月一ヶ月間　　アートステージさっぽろ２００７開催

１３．【開催当日のスケジュール】

８：００　委員会メンバー集合

８：１０  設営準備開始

８：３０　参加者集合

９：００　リハーサル開始

１０：４５　リハーサル終了

１０：５０  設営準備終了

１１：００　正会員登録・一般参加者受付開始

１２：００  開会

１２：０１　趣旨説明

１２：０２  主催者挨拶（理事長挨拶）

１２：０５　第１部  開始

１２：５５　休憩

１３：１０　第２部　開始

１３：５８　謝辞

１４：００　閉会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）市民参加の特別事業のため、一定時間に受付が集中することが予想されます。事前に参加者の

人数掌握や受付から誘導まで一連の当日の流れを徹底いたします。

１５．【特記事項】

（１）作品公募・鑑賞参加者募集について

①事前に学校単位・公共施設・芸術文化関連団体や音楽スクール等関係スクールに働きかけ、広く市民に告知し作品公募と鑑賞参加者を募集します。

②参加者数を管理するため事前登録制とし、外部協力者である札幌ジュニアジャススクールに損害保険を手配します。

③当日は、鑑賞参加者へ対し、札幌アートシティ構想の実現性の有無、芸術・文化の魅力や作品への評価を測定するためにアンケートを配布します。

④両募集チラシには、札幌国際短編映画祭とさっぽろアートステージ２００７の開催告知も記載します。

（２）市民参加の特別事業のためセレモニーは割愛します。

（３）鑑賞参加者に作品をしっかりと鑑賞していただきたいため、休憩時間を設けます。

１６．【審議のポイント】

（１）作品公募と鑑賞参加者の効果的な広報活動について

１７.【第４回三役会での意見・対応】

〈意見〉子供たちに芸術・文化の魅力や効果をもっと強調すべきではないでしょうか。また芸能色が濃

い事業とならぬよう心掛けて下さい。

〈対応〉目的に沿った事業内容となるように、子供たちに芸術・文化の魅力を感じていただきます。

〈意見〉本特別事業は札幌アートシティ構想の実現にはならないのではないでしょうか。

〈対応〉昨年度の札幌グランドデザイン提言書と本年度当委員会にて実施した調査・研究を結びつけ

たものが札幌アートシティ構想であり、　本特別事業は本構想実現に向けて市民の機運を高

めるものと位置付けます。

〈意見〉司会進行は委員会メンバーで行なうべきではないでしょうか。

〈対応〉効果的な内容となるよう費用をかけずに最適な司会進行役を再考します。

１８．【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉外部協力者のアクターズスタジオによるダンスは、芸術・文化というよりも芸能性が強く、

また本事業はまちづくり色よりもひとづくり色が強すぎます。

〈対応〉同外部協力者は再考し、まちづくり要素を十分に盛り込んだ事業内容に変更します。

〈意見〉本事業が今後どのように継続・展開されるのか分からない。また本特別事業と札幌アートシテ

ィ構想の関係が理解しづらい。

〈対応〉本特別事業の今後の展開と札幌アートシティ構想との関係を明確化するため、事業内容を変更します。

１９．【臨時常任理事会での意見・対応】

〈意見〉作品公募と選考過程が分かりにくい。選考には各分野のプロ・有識者もお招きし、意見をい

ただいては如何でしょうか。

〈対応〉公募意欲を高めるためにも、各分野のプロ・有識者で構成される作品選考会を設置します。

〈意見〉今まで芸術・文化に興味の無かった若者の中には、本事業を通し、芸術・文化に関心を示す若

者がいるかもしれないので、何らかの対策を行なうべきではないでしょうか。

〈対応〉作品選考会メンバーを本事業にもお招きし、今まで芸術・文化に興味の無かった若者との橋渡

しや問い合わせや照会先が分かるような設営を考えます。

〈意見〉開催場所をかでる２・７大ホール以外も考慮してみては如何でしょうか。

〈対応〉同ホール以外も視野に入れ、検討します。

〈意見〉鑑賞参加者を若者を中心としていますが、既に芸術・文化に関心のある若者のみの来場が考え

られます。委員会の目的である芸術・文化に興味の無かった若者に本事業を通して関心を持ってもらうことは難しいのではないでしょうか。

〈対応〉芸術・文化に関心の無い若者に数多く鑑賞・参加していただくよう学校等に働きかけ、広く

鑑賞参加者を募集します。

２０．【第４回理事会での意見・対応】

〈意見〉札幌アートシティ構想は提言にとどまらず、次年度以降も継続して市民・行政へ事業をしっか

りと継承できるものにして下さい。

〈対応〉委員会としては継続事業申請を視野に入れ、事業名「地域に根ざす芸術と文化の調査・研究・

報告」の上程にて報告いたします。

〈意見〉本事業はひとづくり色が強く、もっとまちづくり色を出すべきではないでしょうか。

〈対応〉事業目的を遵守し、まちづくり要素を十分に盛り込んだ事業を展開します。

〈意見〉テーマを再考して下さい。

〈対応〉事業内容を鑑み変更いたしました。

〈意見〉事業目的に豊かな心の育成とありますが、この意味合いを説明して下さい。

〈対応〉本特別事業を通して、メンバーに芸術・文化の魅力・効用を感じていただき、豊かな心を育ん

でいただきます。

〈意見〉芸術・文化に興味の無い鑑賞者にも分かるような事業内容として下さい。

〈対応〉高尚なイメージとならぬ様、事業を設営します。

２１．【第５回三役会での意見・対応】

〈意見〉札幌・ジュニア・ジャズスクールの生い立ちや設立経緯を記載して下さい。

〈対応〉１１.【特別事業・事業要項】(４)に追加記載しました。

〈意見〉作品公募意欲を高めるため、作品選考会のメンバー・内容を検討して下さい。

〈対応〉札幌国際短編映画祭実行委員会とさっぽろアートステージ実行委員会を中心に作品を選考し、

映像芸術・美術の両部門において最優秀作品には札幌ＪＣ理事長賞を進呈します。

〈意見〉オープン会議の有識者と本特別事業の審査員の役割や区別を明確にして下さい。

〈対応〉７．【外部協力者・協力の種別】に記載しました。

〈意見〉札幌アートシティ構想の（夢）の部分を膨らませて下さい。

〈対応〉再考し、参考資料１．「札幌アートシティ構想」の骨子(案)に追加記載いたしました。

〈意見〉札幌・ジュニア・ジャズスクール生に講話と演奏をいただくとありますが、具体的に何年生位

の生徒にお願いするのでしょうか。

〈対応〉小学６年生から中学１年生の男女にお願いします。

〈意見〉出場者が本事業を通じてステップアップできる機会を設けて下さい。

〈対応〉１１．【特別事業・事業要項】(２)②に記載しました。

２２．【第５回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的（対内）を精査して下さい。

〈対応〉事業内容を鑑み、変更しました。

〈意見〉第１部のプレゼンテーションは、どのような内容なのでしょうか。また休憩時間内で、楽器の

撤収は可能なのでしょうか。

〈対応〉札幌アートシティ構想を映像でプレゼンテーションし、札幌・ジュニア・ジャズスクール生に

は芸術・文化の魅力や効果効用の講話と演奏をしていただきます。また楽器の撤収は委員会メ

ンバー全員で行ない、休憩時間内で行ないます。

〈意見〉外部協力者である札幌国際短編映画祭とさっぽろアートステージ２００７の開催告知を本特

別事業や作品公募・鑑賞者参加募集チラシでも行なうべきではないでしょうか。

〈対応〉１５．【特記事項】に追加記載しました。

〈意見〉最優秀作品「札幌ＪＣ理事長賞」が、本特別事業の趣旨に合致しない不適切な作品が受賞しないよう審査員と事前に打合せを行なって下さい。

〈対応〉選考委員会への参加は難しく作品選考過程に関与できないものの、不適切な作品が受賞しな

いよう本特別事業の趣旨を審査員に理解していただきます。

２３．【別添資料】あり

参考資料１. 「札幌アートシティ構想」の骨子（案）

参考資料２．地域に根ざす芸術と文化の調査・研究・実践の補足資料

参考資料３．作品公募チラシ・鑑賞者参加募集チラシの配布先リスト

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘要 | ２００６年度 三月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 1,600,000 |  | 1,550,000 |
| 合 計 | 1,600,000 |  | 1,550,000 |

支出の部　　　                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘要 | ２００６年度 三月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 512,700 | 会場使用料 173,200 ﾘﾊｰｻﾙ室 5,500 出演者控室 10,000 外部協力者等食事 78,750(@1,050×75) 楽器運搬費用 240,000 表彰状 5,250(@2,625×2) | 会場使用料 101,900 講師食事代 6,300 (@3,150Ｘ2) |
| ②会場設営費 | 480,000 | 看板代(横断幕) 10,000(@10,000×1) (正面入口) 10,000(@10,000×1) 照明音響設備・オペレート費用 210,000 美術部門最優秀作品を印刷・設置 250,000 | 看板代 15,000 プロジェクター 170,000 市民会館機材使用料 114,680 |
| ③講師謝礼費 | 0 |  | 木藤潮香 222,222 義家弘介 380,000（含源泉税） |
| ④委託人件費 | 300,000 | 映画祭ｽﾎﾟﾝｻｰ・審査人件費 150,000 美術部門審査人件費 150,000 |  |
| ⑤旅費交通費 | 6,000 | 審査委員〈実行委員長〉送迎車料金 タクシー 6,000(@3,000×2) | 航空券代 65,200(@32,600×2) 59,400(@29,70×2) 58,500(@29,25Ｘ2) 宿泊料 36,000(@10,500×2) （@ 7,500×2） 送迎高速料金 5,000(@ 1,250×4) 送迎車料金 54,000(@13,500×4) |
| ⑥印刷制作費 | 285,000 | 出場者公募チラシ製作A4ｺｰﾄ 50,000(@50×1,000) 鑑賞参加者チラシ製作B4ｺｰﾄ 130,000(@13×10,000） ビデオ制作費 105,000 | チラシ製作 150,000(10,000枚) |
| ⑦通信費 | 0 |  | 礼状切手代 160(@80× 2) 航空券郵送料 840(@420Ｘ 2) |
| ⑧保険費 | 7,420 | 出場者傷害保険 7,420(@106×70) |  |
| ⑨消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ⑩予備費 | 3,880 |  |  |
| 合 計 | 1,600,000 |  | 1,439,202 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．「札幌アートシティ構想」骨子（案）

参考資料２．地域に根ざす芸術と文化の調査・研究・実践の補足資料

20歳前後までに芸術に触れなければ、それ以降はその芸術に携わる機会が少なくなる傾向がある。

芸術は高尚なもの・一部の人のものと誤認識されている。

芸術・文化の市民機運を高める　九月特別事業

学生や有識者と意見交換会　　　　　　　札幌の芸術・文化の課題と将来性について

ハード・ソフト部分の両側面から芸術・文化を考える「札幌アートシティ構想」

キーワードは「子供」と「情操教育」

若手アーティストに発表の機会を提供し、市民に「芸術は楽しいor面白い」「芸術は身近」と思っていただく事業を開催

【事業の継続性】「札幌アートシティ構想」を市民と産学官へ提唱し、また授業や研修等でカリキュラム化してくれる大学や専門学校を選定し、事業継承の対象者としたい。

【未来の帰結点】芸術・文化が市民にとって身近なものとなり、引いては世界に誇れる芸術文化都市に変貌。これを「第４次産業」の観光資源と捉え、年間観光客数が大幅にアップし、経済効果をも見込める。

気軽に身近に触れる場所・機会があまり無いため、ハードとソフトの更なる充実が不可欠。

参考資料３．作品公募チラシ・鑑賞者公募チラシの配布先リスト

| ●各種団体● | 1,000枚（＠50×20箇所） |
| --- | --- |
| 所在地 | 配布先 |
| 札幌市内 | 社団法人北海道私立専修学校各種学校連合会札幌支部 |
| 札幌市内 | 札幌市内各区役所 広報課 |
| 札幌市内 | 札幌市教育委員会 |
| 札幌市内 | 札幌市芸術文化財団 |
| 札幌市内 | 札幌市立学校ネットワーク |
| 札幌市内 | 札幌市教育委員会 |
| 札幌市内 | 札幌市教育センター |
| 札幌市内 | 国立教育政策研究所 |
| 札幌市内 | 教育情報ナショナルセンター |
| 札幌市内 | 北海道立特殊教育センター |
| 札幌市内 | 札幌市生涯学習センター（ちえりあ内） |
| 札幌市内 | 札幌市総務局行政部文化資料室 |
| 札幌市内 | 札幌市PTA協議会 |
| 札幌市内 | 財団法人札幌市生涯学習振興財団 |
| 札幌市内 | 財団法人札幌市青少年女性活動協会 |
| 札幌市内 | 財団法人北海道青少年福祉協会 |
| 札幌市内 | 北海道立生涯学習推進センター |
| 札幌市内 | 札幌市子ども未来局児童福祉総合センター |
| 札幌市内 | 北海道体験活動・ボランティア活動支援センター |
| 札幌市内 | 札幌市PTA研究会 |
| ●芸術・文化・音楽系専門学校● 2,400枚（@200×20箇所） |  |
| 所在地 | 配布先 |
| 札幌市内 | 経専音楽放送芸術専門学校 |
| 札幌市内 | 札幌テクノパーク専門学校 |
| 札幌市内 | 札幌デジタル専門学校 |
| 札幌市内 | 専門学校 札幌デザイナー学院 |
| 札幌市内 | 専門学校札幌ビジュアルアーツ |
| 札幌市内 | 北海道芸術デザイン専門学校 |
| 札幌市内 | 北海道造形デザイン専門学校 |
| 札幌市内 | 北海道総合電子専門学校 |
| 札幌市内 | 吉田学園情報ビジネス専門学校 |
| 札幌市内 | 札幌情報未来専門学校 |
| 札幌市内 | 札幌建築デザイン専門学校 |
| 札幌市内 | 札幌サウンドアート専門学校 |
| ●大学・短期大学● | 配布先 5,000枚〈@200×25箇所〉 |
| 所在地 |  |
| 札幌市内 | 札幌市立大学 |
| 札幌市内 | 北海道大学 |
| 札幌市内 | 北海道教育大学 |
| 札幌市内 | 藤女子大学 |
| 札幌市内 | 光塩学園女子短期大学 |
| 札幌市内 | 札幌大学 |
| 札幌市内 | 札幌国際大学 |
| 札幌市内 | 札幌国際大学短期大学部 |
| 札幌市内 | 札幌大学女子短期大学部 |
| 札幌市内 | 天使大学 |
| 札幌市内 | 道都大学 |
| 札幌市内 | 北翔大学 |
| 札幌市内 | 北翔大学短期大学部 |
| 札幌市内 | 北星学園大学 |
| 札幌市内 | 北海商科大学 |
| 札幌市内 | 北海道医療大学 |
| 札幌市内 | 北海道教育大学 |
| 札幌市内 | 北海道工業大学 |
| 札幌市内 | 北海道情報大学 |
| 札幌市内 | 北海道情報大学札幌教育センター |
| 札幌市内 | 北海道東海大学 |
| 札幌市内 | 北海道薬科大学 |
| 札幌市内 | 酪農学園大学 |
| 札幌市内 | 酪農学園大学短期大学部 |
| 札幌市内 | ELSインターナショナルアカデミー 札幌校 |
| ●人形劇● | 配布先 750枚〈@50×15箇所〉 |
| 主な活動場所 |  |
| 不定 | おたのしみ劇場ガウチョス |
| 中央区 | こぐま座・こども人形劇団 |
| 東区 | 札幌人形劇協議会 |
| 中央区 | 中吉 |
| 東区、中央区 | 人形劇団 ぽっけ |
| 東区 | 人形劇団 ポポ |
| 中央区、東区 | 人形劇団オペレ |
| 江別市 | 人形劇団こひつじ座 |
| 不定 | 人形劇団ブランコ |
| 中央区 | 人形芝居 ちえっぺ |
| 東区他 | 人形芝居プロジェクト☆ライオン |
| 不定 | 人形舞台てぶくろ |
| 北区 | プラスワン |
| 不定 | 夢運 |
|  | 夢来夢倶 |
| ●児童文学● | 配布先 300枚（@50×6箇所） |
| 主な活動場所 |  |
| 西区 | 赤い靴 |
| 中央区 | 黄色いコスモス |
| 中央区 | 児童文学研究会「まほうのえんぴつ」 |
| 不定 | 児童文学創作同人LERA・風 |
| 不定 | 日本児童文学者協会北海道支部 |
| 不定 | 北海道児童文学同人誌の会 |
| ●児童会館● | 配布先 500枚（@5×100箇所） |
| 所在地 |  |
| 中央区 | 円山児童会館 |
| 中央区 | 山鼻児童会館 |
| 中央区 | 緑丘児童会館 |
| 中央区 | 宮の森児童会館 |
| 中央区 | 桑園児童会館 |
| 中央区 | 苗穂はるにれ児童会館 |
| 中央区 | 幌西児童会館 |
| 中央区 | 円山西町児童会館 |
| 中央区 | 山鼻かしわ児童会館 |
| 北区 | エルムの森児童会館 |
| 北区 | 新琴似児童会館 |
| 北区 | 新川児童会館 |
| 北区 | 麻生児童会館 |
| 北区 | 新琴似西児童会館 |
| 北区 | 新川中央児童会館 |
| 北区 | 幌北児童会館 |
| 北区 | 光陽児童会館 |
| 北区 | 篠路西児童会館 |
| 北区 | 篠路児童会館 |
| 北区 | 屯田児童会館 |
| 北区 | 太平児童会館 |
| 北区 | 百合が原児童会館 |
| 北区 | あいの里児童会館 |
| 北区 | あいの里ひがし児童会館 |
| 北区 | 屯田北児童会館 |
| 東区 | 新生児童会館 |
| 東区 | ひのまる児童会館 |
| 東区 | 苗穂児童会館 |
| 東区 | 栄西児童会館 |
| 東区 | 北光児童会館 |
| 東区 | 北栄児童会館 |
| 東区 | 元町南児童会館 |
| 東区 | 東苗穂児童会館 |
| 東区 | 伏古児童会館 |
| 東区 | 札苗児童会館 |
| 東区 | 元町児童会館 |
| 東区 | 丘珠たから児童会館 |
| 東区 | 丘珠ひばり児童会館 |
| 白石区 | 北郷児童会館 |
| 白石区 | 北東白石児童会館 |
| 白石区 | 東白石児童会館 |
| 白石区 | 柏丘児童会館 |
| 白石区 | 川北児童会館 |
| 白石区 | 菊水元町児童会館 |
| 白石区 | 菊水やよい児童会館 |
| 白石区 | 東札幌児童会館 |
| 白石区 | 栄通児童会館 |
| 厚別区 | 厚別東児童会館 |
| 厚別区 | もみじ台児童会館 |
| 厚別区 | 厚別西児童会館 |
| 厚別区 | 厚別南児童会館 |
| 厚別区 | しなの児童会館 |
| 厚別区 | 青葉児童会館 |
| 厚別区 | 上野幌児童会館 |
| 厚別区 | もみじ台ふれあい児童会館 |
| 豊平区 | 美園児童会館 |
| 豊平区 | 豊平児童会館 |
| 豊平区 | 平岸児童会館 |
| 豊平区 | 中の島児童会館 |
| 豊平区 | 天神山児童会館 |
| 豊平区 | 福住児童会館 |
| 豊平区 | 西岡児童会館 |
| 豊平区 | 東月寒児童会館 |
| 豊平区 | 月寒児童会館 |
| 豊平区 | 西岡高台児童会館 |
| 豊平区 | あやめ野児童会館 |
| 清田区 | 美しが丘児童会館 |
| 清田区 | 清田児童会館 |
| 清田区 | 平岡児童会館 |
| 清田区 | 北野児童会館 |
| 清田区 | 清田中央児童会館 |
| 清田区 | 里塚児童会館 |
| 清田区 | 北野台児童会館 |
| 清田区 | 平岡みどり児童会館 |
| 南区 | 澄川児童会館 |
| 南区 | 藻岩児童会館 |
| 南区 | 藤野児童会館 |
| 南区 | 真駒内児童会館 |
| 南区 | 南の沢児童会館 |
| 南区 | 石山児童会館 |
| 南区 | 常盤児童会館 |
| 南区 | 真駒内五輪児童会館 |
| 南区 | みすまい児童会館 |
| 西区 | 山の手児童会館 |
| 西区 | 手稲東児童会館 |
| 西区 | 西野児童会館 |
| 西区 | 二十四軒児童会館 |
| 西区 | 平和児童会館 |
| 西区 | 宮の沢児童会館 |
| 西区 | 八軒児童会館 |
| 西区 | 発寒北児童会館 |
| 西区 | 発寒児童会館 |
| 西区 | 八軒北児童会館 |
| 手稲区 | 手稲前田児童会館 |
| 手稲区 | 富丘児童会館 |
| 手稲区 | 西宮の沢児童会館 |
| 手稲区 | いなづみ児童会館 |
| 手稲区 | 新発寒児童会館 |
| 手稲区 | 稲穂児童会館 |
| 手稲区 | あけぼの児童会館 |
| 手稲区 | 前田しらかば児童会館 |
| 手稲区 | 星置児童会館 |
| 手稲区 | 金山児童会館 |