２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第５回　三　役　会　　２００７年　５月　９日

第５回　常任理事会　　２００７年　５月１６日

第５回　理　事　会　　２００７年　５月２９日

専務理事　　確認日　　２００７年　５月２４日

副理事長　　確認日　　２００７年　５月２４日

室　　長　　確認日　　２００７年　５月２４日

予　　算　　確認日　　２００７年　５月２４日

副理事長　金井　英樹

魅力あるまち創造室長　横田　圭介

国際観光シティ創造委員長　森田　真未

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

十月「国際観光シティ創造」特別事業開催（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　十月「国際観光シティ創造」特別事業

３．【事業目的】

（対内）メンバーが、街の新しい魅力と可能性を強く感じ、まちづくり運動の主体者としての認識を深める。

（対外）参加者が、街の魅力を知り札幌に愛着を持つことで、国内外の世界中から訪れる人々が心から楽しめる国際観光都市を創造する機運を高めます。

４．【事業開催日】

２００７年１０月６日（土）１７：００～２２：００

２００７年１０月７日（日）１７：００～２１：００

５．【開催場所】

中島公園

６．【参加対象者及び人数】

２２３９名　　内正会員　　１８９名

市　　民　２０５０名（一般参加者２０００名、市民ボランティア５０名）

７．【外部協力者・協力の種別】

さっぽろパークマネジメントグループ

札幌市

財団法人札幌国際プラザ

ＮＰＯ法人シビックメディア

札幌国際大学観光学部

ノボテル札幌

札幌パークホテル

リオン

ようこそさっぽろ

ウェブシティさっぽろ

札幌電気設備協会　青年部

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

ウェルカム！ロマンティックパーク『光の森』

１０．【形式】

野外鑑賞会

１１．【特別事業・事業要項】

- 事業概要

    - 本特別事業は、参加対象者となる多くの市民と国内をはじめ海外からの観光客そしてメンバーに、街の新たな魅力を発見していただくために週末２日間の開催とします。

    - 札幌にある魅力を引き出すため、中島公園の日本庭園の紅葉をライトアップし、より効果的な演出として市民音楽フェスティバルを開催します。

- 事業内容

    - ６月より、まちづくり団体や賛同する市民、札幌在住外国人、学生、有識者の協働による準備委員会を発足させ意見交換を行い、中島公園で本年度開催する特別事業の完成度を高めます。そして、年間を通じて潜在する札幌の魅力を引き出すには今後どのようにしていけば良いかを検証・考察していきます。

    - 春は桜前線、秋は紅葉前線というように紅葉を日本の中で最初に楽しんでいただける代表的場所としていくため、中島公園の紅葉のライトアップを試み都会の中に出現する「光の森」と称して市民や国内外から訪れる観光客に幻想的空間を楽しんでいただくことで札幌の新たな魅力を発信します。

    - １日目は点灯式を行います。また、ライトアップ設営など札幌在住外国人を含む市民ボランティアに参画いただくことにより、多くの参加者に市民主体で実践するまちづくり運動実現への機運を高めると同時に、街に対する誇りとホスピタリティを高めていただきます。

    - 本事業をより効果的に演出するため、国際色豊かな市民音楽フェスティバルを同時開催します。

    - メンバーには、本年度何を検証しどのように来年以降へ繋げていくのか、プレゼンテーションを事前に行い多くの市民に発信し認知していただく協力をいただきます。

    - 点灯式において、街の持つ魅力と国際観光シティ創造への想いを参加者へ伝えることにより、更なる国際観光都市札幌の実現へ向けての機運を高めます。

    - メンバーやボランティアが、夜の中島公園を楽しんでいただく工夫をし、公園内において訪れる人々をおもてなしの心でお迎えすることにより、札幌の街に暮らす市民の温かさを知っていただき、何度でも訪れたくなる魅力ある事業とします。

- 開催場所の選定理由

札幌の中には、公園はいくつもありますが、日本の都市公園１００選にも選ばれている中島公園は、歴史的建造物や文化施設・モニュメントなども数多くあり、池には鴨などの動物や、数々の樹木など自然景観も豊かであります。人々が集まる大きなイベントと言えばすべてこの場所だったように、札幌と共に歩んできた歴史ある中島公園ですが、現在は施設の移転などもあり、市民をはじめ観光客が以前ほどは訪れないのが現状です。そこで、この中島公園に四季を通じて活性化させる工夫をすることで市民や観光客に喜ばれ、札幌の魅力を発信するにふさわしい代表的な場所と考えました。

１２．【事業の流れ】

２００７年　２月初旬　　　企画・立案

３月下旬　　　会場の選定

４月上旬　　　関係者との打ち合わせ

４月２６日　　理事会協議上程

５月中旬　　　外部協力者、後援団体、協力団体打合せ

５月２９日　　理事会審議上程

６月上旬　　　準備委員会設置

６月中旬　　　第１回準備委員会開催

７月中旬　　　第２回準備委員会開催

７月下旬　　　市民告知用ポスター・ＰＲの準備

８月中旬　　　第３回準備委員会開催

告知開始

９月中旬　　　第４回準備委員会開催

メンバー向けプレゼンテーション

１０月５日　　　リハーサル

１０月６～７日　特別事業開催

１０月中旬　　　第５回準備委員会開催

１１月中旬　　　第６回準備委員会開催

１１月２２日　　理事会報告上程

１２月上旬　　　第７回準備委員会開催

１３．【開催当日のスケジュール】

＜１日目＞

１３：００　委員会メンバー集合

１５：００　設営メンバーと市民ボランティア集合

１６：００　市民音楽フェスティバル参加者集合、各担当者へ説明開始

１６：３０　各自配置完了

１７：００　市民音楽フェスティバル開始

１７：３０　メンバー集合

１７：４５　開式

１７：４７　理事長挨拶

１７：５５　点灯式

１８：００　照明点灯

１８：０２　閉式

１９：００　市民音楽フェスティバル終了

２２：００　消灯

＜２日目＞

１３：００　委員会メンバー集合

１５：００　設営メンバーと市民ボランティア集合

１６：００　市民音楽フェスティバル参加者集合、各担当者へ説明開始

１６：３０　各自配置完了

１７：００　市民音楽フェスティバル開始

１８：００　点灯

１９：００　市民音楽フェスティバル終了

２１：００　消灯

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

- 広く市民を募集するため、各種団体の担当者に事業目的を理解いただき早い時期から募集活動を開始します。

１５．【特記事項】

- 多くの市民や観光客に街の魅力を発信するため開催期間を２日間とします。

- 多くの市民と観光客に参加いただくために、人数制限せず幅広く告知をします。

- 市民参加の特別事業のため、セレモニーは割愛いたします。

- 雨天時もライトアップと市民音楽フェスティバルは決行いたします。

- メンバーは１日目の点灯式に参加いただき、２日目消灯後の撤収作業をお手伝いいただ

きます。

- 市民音楽フェスティバル参加者については、準備委員会で決定します。

- 市民ボランティアには準備委員会から事前協力をいただきます。

１６．【審議のポイント】

  - 集客方法について。

１７．【第４回三役会での意見対応】

〈意見〉なぜこの事業をする必要があるのか、市民や観光客に対しておしつけにならないようにして

ください。

〈対応〉札幌の現状を把握し、どうしたら札幌の街が魅力的になり、かつ市民や観光客が喜び、毎

年開催できるような内容に変更いたしました。

１８．【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的の対内・対外を精査して下さい。

〈対応〉目的を事業内容に合わせ変更いたしました。

〈意見〉背景（提唱）（夢）の部分、関係ないものや文章が繋がらないものを精査してください。

〈対応〉事業内容に関連するものを記載し、文章を変更しました。

〈意見〉協賛金はどういうところから集めるのですか。

〈対応〉事業費の枠内で開催できるよう内容を変更しました。

１９．【臨時常任理事会での意見・対応】

〈意見〉背景（夢）の部分と、フロ－チャートと全体の繋がりを精査してください。

〈対応〉背景とフローチャートの繋がりを合わせ変更いたしました。

〈意見〉対外の目的の部分が、観光客も対象となるように精査してください。

〈対応〉観光客も対象となるよう内容を変更しました。

２０．【第４回理事会での意見・対応】

〈意見〉市民音楽フェスティバルの際、音響の音量次第では周辺住民に迷惑になるのではないでしょうか。

〈対応〉市民音楽フェスティバルを周辺住民に配慮した開催時間に変更しました。

〈意見〉告知のための広告部数が足りないのではないでしょうか。

〈対応〉予算を変更せずチラシ部数を増やしました。また、告知については、市内各所・または旅行会社なども含め広く告知いたします。

〈意見〉当日、国際観光都市の創造に向けてのプレゼンテーションは行われるのでしょうか。

〈対応〉準備委員会より当事業の趣旨を１日目の点灯式、２日目の消灯式で発表させていただきま

す。また詳細を１１．【特別事業・事業要項】（２）事業内容の⑥に記載しております。

〈意見〉この事業規模に対し、費用が少ないように思いますが足りるのでしょうか。

〈対応〉本事業は、現地調査などを行った結果、上程している予算額で十分まかなえると考えております。

〈意見〉中島公園以外の活性化も視野に入れて考えてください。

〈対応〉札幌市全体へ拡げていくため、今回ひとつのきっかけとなる事業を展開していきます。

また、準備委員会にて今後の構想を含め検討し、中島公園以外の活性化も視野に入れます。

〈意見〉当初の事業計画から見ると小さくなったのではないでしょうか。

〈対応〉本事業は、当初の事業計画を達成するためにひとつの切り口として開催させていただきます。また、特別事業ということもあり、メンバーや市民ボランティアにお手伝いいただくこと

で市民参加によるホスピタリティ溢れる事業だと考えております。

〈意見〉外国人よりもまずは街に定着させることが大事なのではないでしょうか。

〈対応〉札幌市民に親しんでいただき、街に定着してこそ国際観光として認知されると考えております。

〈意見〉他のライトアップ事業の事例を参考にしてみてはどうでしょうか。

〈対応〉参考資料５．のライトアップ事業が規模など比較的近いと判断しました。

〈意見〉ライトアップと音楽で札幌の魅力を伝えられるのでしょうか。

〈対応〉札幌の中心にある自然豊かな中島公園で、ライトアップと市民音楽フェスティバルを開催することにより、効果的に国際観光都市としての更なる魅力を引き出します。

〈意見〉準備委員会で提言書を作って終わりなのでしょうか。

〈対応〉提言書の作成に留まらず、準備委員会は翌年以降の本格開催へ向けての活動と考えておりま

す。

２１．【第５回三役会での意見対応】

〈意見〉メンバーやボランティアの控え室や備品等を置く場所が必要ではないでしょうか。

〈対応〉必要と考え、会場近くにテントを用意します。

〈意見〉国際色をどのように表現するのですか。

〈対応〉メンバーと市民ボランティアがホスピタリティをもってお迎えします。詳細を１１．【特別事業・事業要項】（２）事業内容の⑦に記載いたしました。

〈意見〉準備委員会の構成はどのようなメンバーになりますか。

〈対応〉参考資料７．に準備委員会メンバーリストを添付しました。

〈意見〉ポスターとチラシの配布先を教えて下さい。

〈対応〉参考資料８．にポスター、チラシ配布先リストを添付しました。

〈意見〉他で行われているライトアップ事業の効果や発電機の騒音などを検証してください。

〈対応〉参考資料５．ライトアップ事業の事例に記載しました。

〈意見〉会場風景のイメージを具体化したものを付けてください。

〈対応〉参考資料６．にステージの図面を追加しました。

〈意見〉参考資料３の他に国内の観光客数の資料をつけてください。

〈対応〉参考資料３に追加しました。

〈意見〉来場者の記念に残るよう写真スポットの提供など検討してください。

〈対応〉来場頂いた方々の記念に残るような工夫を準備委員会の中で検討します。

〈意見〉会場内にトイレが少ないと予想できますが対策は考えていますか。

〈対応〉公園内には９箇所トイレがあり、トイレの場所がわかるように誘導いたします。また、外部協力を予定している近隣のホテルにも協力を要請します。

〈意見〉外部協力者が多数おりますが、それぞれどのような協力をして頂くのでしょうか。

〈対応〉参考資料７に記載しました。

〈意見〉市民ボランティアには設営だけでなく会場を含めた周辺の清掃など本事業に多くかかわって頂けるようなことを考えてください。

〈対応〉より本事業にかかわって頂けるようにします。

２２．【第５回常任理事会での意見対応】

〈意見〉日本庭園内の八窓庵が工事中についての対応を教えてください。

〈対応〉現調の結果、今回のライトアップには支障がないと判断しました。

〈意見〉ステージは、雨天時対応が可能なのでしょうか。

〈対応〉雨天時にも支障のないステージ設営をいたします。

〈意見〉投光機の大きさやレンタルの利用など、予算を削減できる部分を工夫してください。

〈対応〉投光機などレンタルを併用し、予算を削減しました。

〈意見〉本事業でのメンバーの役割を明確にしてください。

〈対応〉会場内の設営・警備・案内のお手伝いをお願いします。

〈意見〉ＰＲ面で旅行代理店にも協力をいただくとのことですが、どのような協力をいただくのでしょうか。

〈対応〉国内はもちろん、海外からの観光客にもチラシやウェブ上でのＰＲに協力いただきます。

〈意見〉１日目終了後から２日目開会までの間の警備について教えてください。

〈対応〉会場の日本庭園は、一日目終了後は入り口が施錠されるので警備は必要ありませんが、２日目開園時間から終了まではメンバーに交代で警備をお願いします。

〈意見〉市民音楽フェスティバルを開催する目的を再度教えてください。

〈対応〉市民音楽フェスティバル開催の目的を１１．【特別事業・事業要項】（１）事業概要②に記載しました。

〈意見〉参考資料５．について単なる事例に留まらず、その事業の効果について記載してください。

〈対応〉他のライトアップ事業の効果について参考資料５．に追加記載しました。

２３．【別添資料】あり

参考資料１．国際観光シティ創造の実現に向けて

参考資料２．国際観光シティ創造の実現後

参考資料３．札幌市の観光客入り数

参考資料４．中島公園の概要

参考資料５．ライトアップ事業の事例

参考資料６．会場ステージ図面、会場風景

参考資料７．準備委員会メンバーリスト

参考資料８．ポスター、チラシ配布先リスト

参考資料９．市民音楽フェスティバル募集・選考について

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度四月 特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 1,500,000 |  | 660,000 |
| 合 計 | 1,500,000 |  | 660,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度四月 特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 1,218,946 | ハロゲン投光機500W 173,600(@2,480×70) ハロゲン投光機 1kw 20,202(@5050.5× 4) カラーセロハン 32,760(@1,638×20) 電工ドラム 139,200(@3,480×40) ディーゼル発電機 84,420(@21,105×4) ディーゼル発電機運搬設置費 42,000(@21,000×2) ガードフェンス一式 52,800 燃料（軽油） 31,964 (内 訳) 軽 油(@70.90×300) 軽油税(@32.10×300) 消費税 1064 音響設備費 153,300 ステージ設備費（雨天対応） 157,500 看板 90,000(@15,000×6) テント 63,000(@15,750×4) ハイマウントＬＥＤキャンドル 84,000(@420×200) ポケットコート 19,800(@198×100) | 看板代 15,000 参加証 12,600(@ 63×200） 筆記用具 75,600(@3,780× 20） 模造紙 7,500（@ 250× 30） お弁当 200,000（@1,000×200） 飲み物 24,000(@ 120×200) |
| ②委託人件費 | 45,150 | 音響オペレーター 26,250(1名) 音響補助 18,900(1名) |  |
| ③渉外費 | 0 |  | ｽﾃｯｶｰ制作費 146,000(1,000枚) ﾌﾟﾚｰﾄ制作費 64,000(@2,000× 32) |
| ④印刷制作費 | 207,375 | ポスター（Ｂ２） 71,925(@137×500) チラシ（Ａ４） 135,450(@4.515×30,000) | 60,000 |
| ⑤保険料 | 2,300 | 団体保険料 2,300 (@23×50人×2日) | 普通傷害保険 4,200(200人) |
| ⑥消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ⑦予備費 | 21,229 |  | 13,100 |
| 合 計 | 1,500,000 |  | 660,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１． 国際観光シティ創造の実現に向けて

もどる

参考資料２．国際観光シティ創造の実現後

もどる

参考資料３．札幌市の観光客入り数

参考資料４．中島公園の概要

面積は、210,416m²。札幌市が管轄し、民間企業3社で構成する

「さっぽろパークマネジメントグループ」が指定管理者として管理する。

公園内には、コンサートホール、文学館、天文台、重要文化財の

豊平館と八窓庵など様々な施設が立地し、中を鴨々川が流れる。

## 【歴史概要】

明治時代に、「中島遊園地」（なかじまゆうえんち）として設けられた。

中島の名は、後に鴨々川にまとめられる二つの流れにはさまれた地であることに由来する。豊平川の対岸にある「中の島」も事情は同じだが、はさんだ川が異なるので別地名である。

中島公園の辺りは、明治初めには市街の外にあり、明治末にも市街の縁辺部に位置した。市の中心とみられるようになるのは、戦後になってからである。

### 【年　　　表】

- 1886年（明治19年）に札幌区に編入され、翌年の第10回北海道物産共進会の会場となった（これ以後中島遊園地は1958年（昭和33年）まで様々な博覧会の会場になった。展示場として建てられた建物の一部は、閉会後も残されたが、今に伝わるものはない。）。

- 1957年3月23日に都市公園告示。

- 1990年～1992年さっぽろ雪まつりの第4会場となる。こうした経緯から2006年には前年度で終了した真駒内会場の代替地として雪まつりの開催が検討され、北海道新聞に決定記事が掲載されるまでに至ったものの、巨大で重量のある雪像が札幌市営地下鉄施設へ与える影響などの懸念が出され見送りになった（最終的にはサッポロさとらんどで開催）。

## 【備　　　考】

初期の中島公園は、大部分が手入れのない林のまま、今日でいう自然公園に近かったが、しだいに施設が増加し密度を増した。

２００５年現在までに廃止あるいは移転となったのは、スケート場、野球場、体育センター、遊園地、ラジオ局、食堂などである。

公園に移転してきた国の重要文化財に、豊平館と八窓庵がある。現在は、札幌コンサートホールKitara、人形劇場、児童会館、文学館、天文台などがある。

## 【施 設 等】

### 『ちびっこ広場』

児童会館とこぐま座に面した広場である。遊具が置かれる。中に彫刻をほどこした円柱があり、「森の歌」という。年一回の「さっぽろっ子まつり」の会場である。

### 『中島児童会館』

アメリカ軍の野戦用兵舎の払い下げを受けて、日本初の公立児童会館として、1949年（昭和24年）7月3日に開館した。当初のかまぽこ型兵舎4棟は、1958年（昭和33年）に木造モルタル2階建てに、1985年（昭和60年）に鉄筋2階建てに替わった。子供のための遊びと学習の催しを行っている。

### 『札幌市こども人形劇場こぐま座』

1976年（昭和51年）7月、日本ではプーク人形劇場に続く二番目、公立としては初めての人形劇場として開館した。後に東区に立てられたやまびこ座とともに、年間を通じて子供向けの様々な人形劇を行なっている。

### 『八窓庵』

江戸時代初めの茶人大名、小堀遠州が近江国小室城に建てたと伝えられる茶室である。1919年（大正8年）に札幌市の北4条西12丁目に移され、さらに1971年（昭和46年）中島公園に移築された。国の重要文化財である。

### 『豊平館』

豊平館は明治はじめに、来賓を迎える旅館として開拓使が大通に面して作った西洋館である。1878年（明治11年）に計画され、1880年（明治13年）に完成した。設計は開拓使技師の安達喜幸による。安達は棟梁出身で、お雇い外国人のアメリカ人・ホイラーの指導を受けて日米の建築技法を身に付けた技術者であった。その後様々な用途に転用され、1958年（昭和33年）に中島公園に移築された。国の重要文化財に指定され、市営結婚式場として利用されている。

### 『札幌市天文台』

札幌市天文台は、岡田山という小さな丘の上に建つ小さな天文台である。口径20cmの屈折式望遠鏡を備える。年間60日、様々なテーマで天体観測の夜間公開を行なう。

### 『菖蒲池』

菖蒲池が整備される以前には、鴨々川につながる貯木場として利用された池があった。中島遊園地になったときには、現在の池の中央は陸でつながり、北東と南西の二つの池に分かれていた。今では中に二つの島を持つ池である。ボート乗り場があり、しばしばボート池と呼ばれる

1896年（明治29年）頃から、スケートに利用されるようになった。1920年（大正9年）に札幌スケート協会が設立され、池の東側をスケート場に整備した。使用料金はシーズンと当日のみで分けた。1925年（大正14年）から、滑り納めの2月11日、紀元節の日に氷上カーニバルを開催した。これは様々に仮装した市民がスケートを楽しむものである。1954年（昭和27年）に中島球場にリンクが作られてから利用が少なくなり、現在では使われていない。

### 『札幌コンサートホール　Kitara』

札幌コンサートホールKitaraは、北海道初の音楽専用ホールとして、1997年（平成9年）7月4日に開館した。2008席の大ホールと、453席の小ホールがある。現在の中島公園で最大の建築物である。近くからは規模に見合った大きさを見せるのに、他の場所に移ると視界から消える。周囲に威圧感を与えないことがこの建物の設計目標にあり、高さを下げて丘と木の間に隠れているのである。

### 『札幌市中島体育センター』

北海道立中島体育センター本館として、1980年（昭和55年）に中島スポーツセンターの西隣に建てられた。スポーツ指導者の養成を目的に、各種設備を備えている。

### 『北海道立文学館』

北海道立文学館は、北海道の文学を紹介するために、1995年（平成7年）に開館した。

### 『多目的広場』

自由広場ともいう。様々な野外の催しを行なうための空間である。春から秋はフリーマーケット、5月にはさっぽろ園芸市などが催される。

『鴨々川』

1975年（昭和50年）、子供が危険なく遊べる川を用意するために作られた。鴨々川の流れを分けて、底を浅くし、水遊びができるようにしてある。

### 『テニスコート』

公園内のテニスコートの初めは、1928年（昭和13年）8月7日に開かれた硬式庭球場である。現在位置には、1954年（昭和29年）に造られた。

## ＜過去に存在した施設等＞

### 「中島競馬場」

市内の偕楽園にあった競馬場が移転する形で1887年（明治20年）に造られた。1907年（明治40年）に廃止された。

### 「ライオン食堂」

1918年（大正7年）に開道五十年北海道博覧会の西洋館として建てられ、終了後洋風レストランになった。白い立派な建物であったという。ライオン食堂に行くためには、南東にかかる白く塗られた木橋で池を渡った。

### 「中島球場」

1918年（大正7年）の開道五十年北海道博覧会の跡地に作られた野球場である。設備としてはバックネットとベンチを設けただけだが、1935年（昭和9年）に札幌外苑球場（現在の札幌市円山球場）が開かれるまでは、札幌の中心的野球場であった。

1949年（昭和24年）に、札幌市は新しい野球場をほぼ同じ場所に建設した。両翼94メートル、中堅111メートルで、収容人数2万1千人。設備は充実したが、円山と比べるとなお手狭だったので、プロ野球の利用は稀で、社会人と学生に利用された。1954年（昭和27年）からは、冬季にスケート場として利用された。1980年（昭和55年）に廃止された。

### 「中島プール」

1923年（大正12年）、製氷用の池の一部を夏季にプールとして開放したのが始まりである。

1929年（昭和4年）に改造して、側面をコンクリート壁とし、全面をプールとして利用した。縦140メートル横23メートルで、当時日本一広かった。しかしその実態は川の水を引き入れた巨大な池で、時に水が濁ったり藻が発生した。

1969年（昭和44年）に、札幌テレビ放送（STV）の寄付により、50メートル×21メートルの新しいプールが建設された。後に他の市営プールの数が増え、民間のプールも作られるようになると利用者が減少した。1996年（平成8年）に閉鎖された。

### 「札幌短期大学」

札幌学院大学の前身。1946年6月、旧農業館に札幌文科専門学院を開校した。農業館は、1918年（大正7年）の開道五十年北海道博覧会の展示場として建てられたもので、以後様々な催し物の会場に利用されていた。1950年（昭和25年）3月に札幌短期大学と改称し、1955年（昭和30年）に移転した。

### 「子供の国」

1958年から1994年まであった（現代的な意味での）遊園地である。子供の国の起源は、1926年（大正15年）の国産振興博覧会にあり、このとき第一会場になった中島公園の西隣、岡田花園の土地を借りて「子供の国」を作って好評を博した。

1958年（昭和33年）の北海道大博覧会でも子供の国が作られ、博覧会終了後、札幌振興公社がその運営を引き継いだ。現在、札幌コンサートホール　Kitaraがある場所である。営業は4月から11月までで、冬季は休業。移転までの36年間に約1200万人が利用した。1994年（平成6年）5月、札幌市円山動物園の中に移転するため終了した。円山での再開は翌年4月になされた。

### 「NHK札幌放送局」

1928年（昭和3年）に、公園の東部に日本放送協会（NHK）札幌支部の札幌放送局が設けられた。後に札幌中央放送局と改称した。放送局はさっぽろテレビ塔の建設とテレビ放送開始に伴い、テレビ塔の北に移転した。

### 「北海道地下資源調査所」

北海道立地質研究所の前身である。1950年（昭和25年）に設立された。1951年（昭和26年）8月からしばらくの間、旧拓殖館にあった。拓殖館は、1918年（大正7年）の開道五十年北海道博覧会の展示場として建てられたものである。

### 「北海道簿記専修学校」

札幌商工会議所付属専門学校の前身である。1955年（昭和30年）に開校し、1959年（昭和34年）10月に中島公園の旧NHKの建物に校舎を移した。1961年（昭和36年）9月に、公園内の旧拓殖館に移転した。学校は、1964年（昭和39年）10月に南4条西18丁目に移転した。その後校名を北海道簿記専門学校、札幌商工会議所付属専門学校と変えて現在は白石区にある。

### 「中島体育センター別館」

1954年（昭和29年）に、北海道で開催する国民体育大会の会場とするために、公園の東側に北海道立の中島スポーツセンターが造られた。スポーツ大会のほか、プロレス興行、歌手の公演、各種展示会、展覧会など多目的に用いられた。中島体育センターの建設とともに、中島体育センター別館と改称した。豊平公園における北海道立総合体育センター「きたえーる」の開館に伴い2000年に閉鎖した。

### 「冬のスポーツ博物館」

1980年（昭和55年）2月3日に旧NHK局舎に開館した。スキー、スケートなどのスポーツの博物館である。スポーツの歴史や内容のほか、札幌オリンピックを記念する展示があった。2000年（平成12年）に市内の大倉山ジャンプ競技場に、「札幌ウィンタースポーツミュージアム」と改称して移転した。

### 「百花園」

1959年（昭和34年）に、1200株の薔薇を植えて開設した。1995年（平成7年）からの再整備で廃され、広場に替わった。その後、広場の周りに再び薔薇が植えられている。

## （周　　辺）

南北に細長い公園の北の端がいわば正面入口で、地下鉄中島公園駅がある。入口から前に通じる駅前通は、すすきの繁華街、大通を経て札幌駅に通じる。東は、豊平川と公園にはさまれた細長い地区で、料理店、ホテル、業務用のビル、高層住宅が立ち並ぶ。西は対照的に中・低層の住宅地である。南端に地下鉄幌平橋駅があり、豊平川の幌平橋のそばとなる。

### 「札幌護国神社」

公園の西南に接してある神社で、西南戦争で戦死した屯田兵を祀るため、屯田兵司令部内に作られた。1907年（明治40年）2月に中島公園内に移転した。当初の名は札幌忠魂社、1922年（大正11年）7月1日に札幌招魂社、1939年（昭和14年）4月1日に札幌護国神社と改称した。1933年（昭和8年）に公園内の現在位置に移転した。現在は政教分離の原則により公園と切り離されている。

### 「札幌水天宮」

公園の北西に隣接する。彌彦（伊夜日子）神社

公園の東に、三面を公園に囲まれるように位置する。1911年（明治45年）1月1日建立。

参考資料５．ライトアップ事業の事例

① もみじのライトアップ

開催場所：神戸市立須磨離宮公園

ライトアップ期間：１１月２５日（土）～１１月２６（日）　（２００６年）

時間：日没～２０：００迄

ライトアップの規模：360w×６基　１kw×２基

アーティストの依頼：特にしていない、自分たちで見栄えのいいように調整している。

期間中の来場者数　：２日間で４０００名但し内１日が雨だったため、晴天であれば６０００人は見込

めた可能性あり。

近隣市町村からの来場者が増え、神戸市の重要な観光資源の一つになり、参加団体をはじめ神戸市民からも毎年開催を希望する声が届いている。

事業開催の注意点　：安全面に配慮した。

イベント等　　　　：１００万人のキャンドルナイトを同時に開催した。

②中野もみじ山ライトアップ

開催場所　：青森県黒石市 中野もみじ山

ライトアップ期間　：１０月８日（土）～１１月９日（水）　（２００６年）

時間：１８：００～２１：００

ライトアップの規模：ハロゲンランプ　1ｋｗ　20基
アーティスト依頼　：特にしていない、電気屋の業者の方が、見栄えの良いようにライトを調整してくれて

いる。

ＪＲがポスター貼り出しに協力いただいたこともあり、他の観光名所と併せて来場者が確実に増えた。

会場近隣の商店街にも経済効果として大きな影響があり、市民をはじめ来場した観光

客からも翌年開催を希望する反響が大きかった。

期間中全来場者数　：１３万６千人（内、観光客数は約３万人）
事業開催注意点　　：駐車場の整理等に特に気を遣っている
イベント等　　　　：三味線の演奏を３０分程度行っている。あとはゆっくり静かな中で紅葉を楽しんでも

らう配慮をしている。

参考資料６．会場ステージ図面、会場風景

ステージ

参考資料７．準備委員会メンバーリスト

| 団体名 | 代表者 | 役職等（参考） | 協力の種別 |
| --- | --- | --- | --- |
| さっぽろパーク マネジメントグループ | 坂下 貢 | 所長 | 会場提供、会場アドバイザー |
| ＮＰＯ法人 シビックメディア | 杉山 幹夫 | 専務理事 | 事業ＰＲ、事業アドバイザー |
| 札幌市観光文化局観光部観光企画課 | 浜部 公孝 | 受入推進担当係長 | 後援、事業支援 |
| 札幌市観光文化局文化部市民文化課 | 渡邊 貴文 | 振興係 | 後援、事業支援 |
| 財団法人札幌国際プラザ | 根子 俊彦 | 次長 | 外国人観光客の対応、事業アドバイザー |
| 札幌国際大学観光学部 | 吉岡 宏高 | 助教授 | 事業アドバイザー |
| 札幌国際大学観光学部 |  | 学生 | ボランティア |
| 札幌パークホテル | 神宮 |  | 協賛、事業支援 |
| ノボテルサッポロ | 加賀谷 |  | 協賛、事業支援 |
| （有）プライ | 津田 直人 |  | 事業宣伝、観光客の誘致、外国人観光客の対応 |
| 札幌電気協会青年部 | 鈴木 暁彦 |  | 技術支援、事業アドバイザー |
| ようこそさっぽろ ウェブシティさっぽろ |  |  | 事業宣伝、事業アドバイザー |
| ㈱リオン | 北 |  | 企画・コンサルタント |

参考資料８．ポスター、チラシ配布先一覧表

| 配 布 先 | 部 数 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 札幌市内各ホテル ２０箇所 | ポスター ４０枚２枚× ２０箇所 チラシ ２０００枚 ３００枚× ２０箇所 | パーク、ノボテル、プリンス、京プラ、グランド、全日空、日航、ロイヤル、第一、 |
| 各旅行会社 ２０箇所 | ポスター ２００枚 ２０枚× ２０箇所 チラシ １００００枚５００枚× ２０箇所 | ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行、阪急交通社、クレオトラベル、名鉄観光、ＨＩＳ、 北海トラベル、札通トラベル、リオン |
| 各航空会社 １０箇所 | ポスター ２０枚２枚× １０箇所 チラシ ３０００枚 ３００枚× １０箇所 | ＪＡＬ、ＡＮＡ、スカイマーク、エアドゥ、エバー航空、大韓航空、中国国際、キャセイパシフィック、サハリン、コンチネンタル |
| 市役所・各区役所 | ポスター ２２枚 ２枚× １１箇所 チラシ ５５００枚 ５００枚× １１箇所 |  |
| 中島公園 ３町内会 | ポスター １５枚５枚× ３箇所 チラシ ６０枚２０枚× ３箇所 |  |
| 中島公園 近郊商店街 | ポスター ５０枚５０箇所 チラシ ５００枚１０枚×５０箇所 | キリンビール園、 |
| ハイヤー協会 各タクシー会社 | ポスター １０枚１０箇所 チラシ ５０００枚５００枚× １０箇所 |  |
| メンバー企業 | ポスター １００枚 チラシ ３５００枚 |  |
| 札幌市交通局 | ポスター １０枚 チラシ ５０枚 |  |
| ＪＲ北海道 | ポスター １０枚 チラシ ２５０枚 ５０枚×５箇所 |  |
| 合 計 | ポスター ４７７枚 あまり ２３枚 チラシ ２９８６０枚 あまり１４０枚 |  |