２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　　２００７年　６月　７日

第６回　常任理事会　　２００７年　６月１８日

第６回　理　事　会　　２００７年　６月２７日

専務理事　　確認日　　２００７年  ６月２５日

副理事長　　確認日　　２００７年　６月２２日

室　　長　　確認日　　２００７年　６月２２日

予　　算　　確認日　　２００７年  ６月２５日

副理事長　　　　　　　　　　　　佐藤　信也

ひとづくり室長　　　　　　　　　池崎　　潤

札幌ＪＣ資質向上委員会委員長　　清水　是宏

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

第５６回全国会員大会「帯広大会」大懇親会ブース出展（案）について

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

第５６回全国会員大会「帯広大会」大懇親会ブース出展

３．【事業目的】

大懇親会においてブースを出展し、副主菅として全国会員大会「帯広大会」を支援します。

４．【事業開催日】

２００７年９月２９日（土）　１８：００～２０：００

５．【開催場所】

北愛国交流広場　帯広市愛国町１０番１

６．【外部協力者・協力の種別】

なし

７．【事業要項】

（１）蝦夷シカと、スープカレーをコラボレーションさせ、蝦夷シカスープカレーと称し、全国会員大会大懇親会において全国各地のメンバーに北海道と札幌の魅力を提供します。

（２）食材・スープに関しましては、加工調理済みのものを温めて提供いたします。

（３）スープカレーは通常の１／３の量を６００食提供します。

８．【事業の流れ】

２００７年　４月１３日　過去の調査

５月２６日　蝦夷シカスープカレー試食

８月　１日　役割分担・マニュアル作成

９月　上旬　帯広青年会議所と打合せ・会場最終確認

９月１１日　進行等事前確認・備品準備

９月２９日　備品等搬入・第５６回全国会員大会「帯広大会」大懇親会ブース出展

１１月２２日　事業報告上程

９．【開催当日のスケジュール】

１４：００　委員会メンバー集合・最終打合せ

１４：３０　備品搬入

１４：５０　仕込み開始

１７：３０　ひとづくり室メンバー集合

１８：００　オープニングセレモニー（開会宣言）

１８：２０　提供開始（乾杯後）

２０：００　エンディング

２０：０５　メンバー退場・後片付け

２０：４０　後片付け終了・撤収

１０．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）備品・設営・撤去等に関しては事前に綿密に大会本部と打合せを行い、当日も最終の打合せを行　　　　　　　います。また、調理・提供手順がスムーズに進行するように運営のシュミレーションをして担当業務を決めます。

（２）具材については正確な分量を事前に小分けし不足の出ないよう配慮いたします。

（３）飲食ブース出展の飲食容器には環境に優しいエコ容器を使用いたします。

１１.【特記事項】

（１）スープカレーは札幌の名物となっており、そのスープカレーの魅力を全国会員大会大懇親会で伝えます。

（２）具材に関しては、地産池消という観点から道産品を使用し、それをブースにも記載いたします。

１２．【協議のポイント】

（１）蝦夷シカスープカレーブースの出展について

１３．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉全国各地から参加するＪＣメンバーに、おもてなしの心を伝えるような、想いのこもったスープカレーを提供してください。また委員会メンバーにとっても思い出に残る事業となるようにして下さい。

〈対応〉１１.【特記事項】（２）にも記載いたしましが、おもてなしの心を伝えるように、そして委員会メンバーにとっても思い出に残るように、具材に関しては道産品を集め提供いたします。

１４．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１５．【別添資料】

あり

参考資料.１　蝦夷シカスープカレー盛付け写真

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００２年度 全国会員大会旭川大会 大懇親会ブース出展 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | 230,000 |  | 98,000 |
| ②雑収入 | 30,000 | 日本青年会議所補助金 | 50,000 |
| 合 計 | 260,000 |  | 148,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００２年度 全国会員大会旭川大会 大懇親会ブース出展 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 249,962 | 蝦夷シカスープカレー 180,000(@ 300×600) スープカレー具材内訳 ・スープ120cc×600食=7.2L 75,000(@125×600) ・ライス100g ×600食=6キロ 7,800(@ 13×600) ・人参25キロ= 5,800 ・カボチャ8.3玉= 5,000 ・鹿肉15キロ= 60,000 ・ジャガイモ25キロ= 8,200 ・水道高熱､仕込料= 18,200 仕切付スープカレーエコ容器 22,050(@36.75×600) 木製スプーン 5,145(@ 7.35×700) 保湿発泡容器 2,940(@ 735× 4) 厨房備品レンタル料 25,827 レンタル内訳 ・寸胴鍋 6,300(@2,100×3) ・ガスコンロ 9,450(@3,150×3) ・ガス炊飯器 3,150(@3,150×1) ・レードル(120㏄) 471(@ 157×3) ・ＬＰガス 6,300(@3,150×2) ・スパイス缶 156(@ 52×3) 備品輸送費往復 14,000(@7,000Ｘ2) | ラーメン 84,000(@ 100Ｘ800×1.05) 具材 10,500 丸皿（ラーメン用） 5,665 (@ 6.5×830×1.05) オカラフォーク 8,715 (@ 10×830×1.05) |
| ②消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ③予備費 | 5,038 |  |  |
| 合 計 | 260,000 |  | 108,880 |

参考資料.１

蝦夷シカスープカレー盛付け写真

食品名　蝦夷シカスープカレー

・スープ（１２０ｃｃ）カニスープ（カニフレーク入）

・ライス（１００ｇ）

・人参

・カボチャ

・肉（鹿肉）

・ジャガイモ（レッドムーン）