２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　　役　　会　　２００７年　８月　６日

第８回　常 任 理 事 会　　２００７年　８月１６日

第８回　理　　事　　会　　２００７年　８月２３日

専　務　理　事　確認日　　２００７年　８月２０日

副　理　事　長　確認日　　２００７年　８月１９日

室　　　　　長　確認日　　２００７年　８月１９日

予　　　　　算　確認日　　２００７年　８月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　　金井　英樹

魅力あるまち創造室長　　　　　　　横田　圭介

国際観光シティ創造委員長　　　　　森田　真未

上程内容　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣホームスティ交流事業（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　姉妹ＪＣホームスティ交流事業（案）

３．【事業目的】

（対内）メンバーが地域のホームスティ事業に協力することで、国際交流の重要性を認識する。

（対外）子供たちがホームスティを通じて友情を深め、お互いの文化を学ぶことで、広い視野と豊かな国際感覚を身につける。

４．【事業開催日】

２００７年１１月　１日（木）～１１月　４日（日）

５．【開催場所】

（１）札幌市立山の手南小学校

（２）ホームスティ

山の手南小学校児童（ホストファミリー）宅

（３）市内観光

大倉山　　　　札幌市中央区宮の森１２７４番地

円山動物園　　札幌市中央区宮ヶ丘３番地１

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者総数　　２５０名

内訳　　　　正会員　　　　　　　　　１８６名

東大邱ＪＣメンバー　　　　　３名

啓聖国民学校引率者　　　　　３名

山の手南小学校児童　　　　２０名

啓聖国民学校児童　　　　　３５名

山の手南小学校引率者　　　　３名

７．【外部協力者・協力の種別】

札幌市立山の手南小学校

啓聖国民学校

札幌市円山動物園

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

心の絆を未来へ繋ごう！

～世界にはばたく子供たち！～

１０．【形式】

なし

１１．【事業要項】

（１）事業概要

姉妹ＪＣ交流がきっかけではじまったこの事業を、本年度は札幌の文化や歴史を通して子供達の友情を育くみ、地域との関わりを一層深めます。

（２）事業内容

- 韓国啓聖国民学校の子どもたちが、山の手南小学校の授業に参加することで児童同士が交流し友情を深めます。

- ホストファミリーの児童と韓国啓聖国民学校の児童の、思い出となるよう（社）札幌青年会議所が独自のプログラムを用意し、参加いただきます。

- 札幌市円山動物園のご協力により、通常の見学コースにはない飼育体験プログラムを用意していただき、子どもたちに参加していただきます。

- 今回の事業では、メンバー同士の交流は考えていませんが、引率していただいた東大邱ＪＣメンバーと札幌ＪＣメンバーが、今後の対応についての話し合いを兼ねた会食を設営いたします。

１２．【事業の流れ】

２００７年　２月上旬　　事業内容の企画・立案

２月１４日　第１回山の手南小学校と打合せ

６月中旬　　東大邱青年会議所とスケジュール打合せ

７月　９日　第２回山の手南小学校と打合せ

７月２４日　理事会協議上程

８月２５日　理事会審議上程

９月上旬　　第３回山の手南小学校と打合せ

１０月中旬　　第４回山の手南小学校と打合せ

１１月　１日～

４日　事業の実施

１２月１３日　理事会報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

別添付資料参照

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）東大邸青年会議所と早めに連絡を取り合うことで、スケジュール等の調整が円滑に進むようにい

たします。

（２）ホストファミリーでの滞在日数や、学校への滞在時間を長くすることで、ホームスティを充実し

たものにいたします。

１５．【審議のポイント】

（１）メンバーの関わりについて

１６．【特記事項】

（１）３日目の移動はタクシーを使用します。尚、配車は子供たちだけではなく、大人が一人以上同乗いたします。

（２）食物アレルギーを持つ子供に対し、事前に調査を行い昼食のお弁当の中身を対応いたします。

（３）３日目の訪問先は委員会メンバーを中心に設営しますが、ＬＯＭメンバーも積極的に参加いただけるプログラムといたします。

（４）次年度以降、学校主導で交流ができるように導く節目の年といたします。

１７．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的の対内をより具体的にしてください。

〈対応〉３．【事業目的】（対内）に記載しました。

〈意見〉（社）札幌青年会議所が主催で開催する事業概要にしてください。

〈対応〉（社）札幌青年会議所が主導となる事業と捉え、１１．【事業要項】（１）事業概要を変更しまし

た。

〈意見〉どんな事をするのか、事業内容②を端的に記載してください。

〈対応〉ＪＣならではの設営を行なうことを、分かりやすく１１．【事業要項】（２）事業内容②に記載

しました。

〈意見〉登校日数は昨年と同じですが、子どもたちが触れ合う時間は増えたのでしょうか。

〈対応〉登校日数は同じですが、学校で受ける授業時間と滞在時間を昨年より長く設けました。

〈意見〉メンバーの食事代と入場料の負担は、どのように考えていますか。

〈対応〉札幌青年会議所メンバーの食事代については受益者負担が適切と考えます。しかし、入場料に関しては、引率のために必要と考え予算計上しております。

１８．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉担当委員会以外のメンバーは子供達と交流するのでしょうか。

〈対応〉１６．【特記事項】の（３）に記載しました。

〈意見〉昨年は、事前に子供同士がインターネットを通して交流をしましたが、今年は何かするのでしょうか。

〈対応〉事前の交流方法につきましては、各学校の主導により、今年もインターネットを使用して行います。

〈意見〉来札する小学生の数が３５名となっていますが、すべて山の手南小学校で対応するのでしょうか。

〈対応〉学校長に、昨年の参加者の家庭を中心に、対応可能であることを確認済みです。

１９．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２０．【第８回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【別添資料】あり

参考資料１.　スケジュール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 305,000 |  | 309,850 |
| 合 計 | 305,000 |  | 309,850 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 2006年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 114,490 | 札幌ウィンタースポーツ ミュージアム入場料 17,280 (大人 @540×32) 昼食代 41,580 (小人 @630×55=34,650) (大人 @630×11=6,930) 飲み物 7,920 (@120×66本) 記念写真代 17,380 (@316×55) 名札 13,050 (@150×87個) 円山動物園入園料 17,280 (@540×32) | 記念品（お土産） ホストファミリー40,000 (@5,000×8) 啓聖国民学校 20,000 (@20,000×1) 東大邱ＪＣ 31,500 (3,150×10) 東大邱会長 5,250 (5,250×1) ネームプレート 33,600 (@840×40） |
| ②委託人件費 | 36,000 | 通訳 36,000 (@18,000×2人) | 通訳 72,000 （＠18,000×4） |
| ③旅費交通費 | 138,000 | 啓聖国民学校児童送迎バス 73,500 (１１月１日・１１月４日) 高速料金 6,100 (千歳IC⇔新川IC往復3,050×2) 市内観光用タクシー 58,400 (１１月３日) (@2,920×20台) | 通訳旅費 102,500 （102,500×1） |
| ④渉外費 | 15,000 | 東大邱ＪＣメンバー会食 15,000 (@5,000×3名) |  |
| ⑤予備費 | 1,510 |  | 0 |
| 合 計 | 305,000 |  | 309,850 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１.　スケジュール

| 月日 | 時間 | 児童行程 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １１月１日（木） | 12:55 | 新千歳空港 到着 | 大韓航空７６５便（１０：１０発） |
|  | 13:30 | 新千歳空港 出発 | 貸切バス（１台）で移動 |
|  | 15:00 | 山の手南小学校 着 |  |
|  | 15:10 | 歓迎の挨拶 | 山の手南小学校校長、啓聖国民学校代表者、東大邸ＪＣ代表者、岡本理事長 |
|  | 15:30 | 各ホストファミリーへ |  |
|  | 16:00 | 東大邱ＪＣメンバー ホテルチェックイン |  |
|  | 18:00 | 夕食会 | 東大邱ＪＣメンバーとの会食 |
| １１月２日（金） | 9:30 | 歓迎セレモニー（山の手南小学校主催） | 岡本理事長ご挨拶 |
|  | 10:30 | 学級交流・授業参加 |  |
|  | 15:30 | 各ホストファミリーへ |  |
| １１月３日（土） | 9:45 | 山の手南小学校集合 |  |
|  | 10:00 | 出発 | タクシー（２０台）で移動 |
|  | 10:20 | 大倉山 着 |  |
|  | 11:30 | 大倉山 発 |  |
|  | 11:50 | 円山動物園 着 |  |
|  | 12:00 | 昼食 |  |
|  | 13:00 | 園内ガイダンス |  |
|  | 13:20 | みんなのドキドキ体験 |  |
|  | 14:00 | 自由行動 |  |
|  | 15:00 | 集合 |  |
|  | 15:10 | 円山動物園 発 |  |
|  | 15:20 | 山の手南小学校 着 |  |
|  | 15:30 | 各ホストファミリーへ |  |
| １１月４日（日） | 10:00 | 山の手南小学校 集合 |  |
|  | 10:10 | 別れの挨拶 | 山の手南小学校校長、啓聖国民学校代表者、東大邸ＪＣ代表者、岡本理事長 |
|  | 10:30 | 山の手南小学校 発 | 貸切バス（１台）で移動 |
|  | 12:00 | 新千歳空港 着 |  |
|  | 14:05 | 離札 | 大韓航空７６６便（１７：０５着） |