２００７年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第９回　三　　役　　会　　２００７年　９月　６日

第９回　常 任 理 事 会　　２００７年　９月１３日

第９回　理　　事　　会　　２００７年　９月２５日

専　務　理　事　確認日　　２００７年　９月２０日

副　理　事　長　確認日　　２００７年　９月２０日

室　　　　　長　確認日　　２００７年　９月２０日

決　　　　　算　確認日　　２００７年　９月２０日

副理事長　　　　　　　　　　　　石川　信行

活力あるまち創造室長　　　　　　栗山　幸太郎

ボランティアシティ創造委員長　　本村　信人

上程内容　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営報告（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　ブルーアース基金審査委員会の設営・運営

３．【事業目的】

（対内）自主的なまちづくりの活性化につながる運動を展開している地域団体およびその運動を支援しているまちづくり団体を選定する。

（対外）なし。

４．【事業要項】

（１）２００７年度ブルーアース基金審査委員会を以下のとおり開催いたしました。

於：札幌パークホテル  ３Ｆ  羽衣の間

①第１回審査委員会　　６月２９日（金）  １８：３０～２０：３０

第一次審査を実施いたしました。

②第２回審査委員会　　７月１７日（火）  １８：３０～２０：３０

第二次審査を実施いたしました。

③第３回審査委員会　　８月２１日（火）  １８：３０～２０：３０

第三次審査を実施いたしました。

（２）事業の流れ

２００７年　２月２６日　　協議上程

３月　１日　　募集開始

３月２８日　　審議上程

３月～５月　　随時申請書類をとりまとめ、審査委員へ報告

５月２５日　　審査委員委嘱

５月３１日　　募集締切

６月２９日　　第１回審査委員会

７月１７日　　第２回審査委員会

８月２１日　　第３回審査委員会、授与団体内定

９月２５日　　報告上程

５．【開催目的の実現と成果】

（１）本年度のブルーアース審査委員会委員の選任については、地域の運動に対する知識を備えている方、もしくはその運動を推進する立場にある方を中心に、各分野から候補者を選任することにより本年度のテーマに沿った適切な審査をすることができました。

（２）各資料はメンバーが直接持参し、その説明等の連絡を綿密にとることにより、審査委員と多くのコミュニケーションをとることができ、時間の限られた審査委員会をスムーズに進行することができました。

（３）聞き取り調査を行うなど申請団体と数多くの関わりを持ったことにより、市民活動団体のまちづくりの考え方や活動における創意工夫などを学ぶことができました。また、ＶＴＲを用いた取材を通して、申請団体、審査委員、委員会メンバー相互の理解が深まり、市民活動を取り巻く協働運動として有意義な活動を行うことができました。

６．【運営上の問題点】

（１）申請団体の獲得ばかりに目を向けた結果、審査委員会の設営に関する準備不足と運営に関する方向性を見出すことに手間取ってしまい、審査委員の委嘱が当初の予定よりも大幅に遅れてしまいました。これにより第１回審査委員会の案内通知が遅延し、委員会開催直前に資料をお配りするなど、不十分な状態で審査委員会を開会することとなってしまいました。

（２）事前の確認をしたにも関わらず当日に欠席となった審査委員がいらっしゃったため、全審査委員の意見を十分に反映させた審査をしていただくことができませんでした。

（３）本年度から運営費に対する助成を新たに設けたことにより、事前に事業費・運営費を区別し資料を作成、募集を行いましたが、事業か運営かの区分が判断しづらく、審査基準においても統一性に欠けるとのご意見を審査委員の皆様からいただきました。

７．【次年度への引継ぎ事項】

（１）ブルーアース基金の運営工程表を作成することで、各項目に遅れが生じないよう見通すことができます。特に給付事業との連動性には常に目を配る必要があります。

（２）審査委員の選任については、各種分野から申請募集テーマに基づいた専門知識をお持ちであると共に事業への参画意識の高い方を選任することで、ブルーアース基金助成金の目的を効果的に達成するための審査をいただくことができます。また審査に極力ご負担が生じないよう、予め大まかな審査の流れをお伝えしておく必要があります。

（３）募集要項を作成する際に、こちらの意図をしっかりと伝えられる、より申請者の立場に立って申請書類を作成すべきであり、誰もが申請しやすい環境を作る工夫が必要です。また各団体からの申請書類に不備不明な点がある場合、審査委員会開催までに聞き取り調査を行い、その結果を整理しておくことで、審査をスムーズに進行することができます。

８．【委員長所見】

本年度の審査委員会においては、産官学及び市民活動団体の各分野から審査委員の候補者を選任することにより、様々な立場から本年度のテーマに沿った適切な審査をすることができました。

審査委員の皆様にはお忙しいところ全３回の審査委員会に足を運んでいただき、初回から活発な議論、運営に対する御要望等をいただくとともに助成金授与団体決定に至るまで迅速かつ慎重で綿密な審査をしていただきました。

しかしながら、運営費に対する助成という新たな試みを取り入れたにも関わらず、申請書類や募集文書にその区別があいまいに記載されていた為、申請団体と審査委員の皆様に誤解を生じる結果となってしまいました。これは、継続事業であるという油断により生じた結果であると考えます。ブルーアース基金は、札幌青年会議所の対外事業として、市民・市民活動団体・行政から注目を集めている事業であることを十分留意し、細心の注意を払って運営しなければならないと強く感じました。

審査委員会の運営を通じて、審査委員の皆様にはもとより多くの市民活動団体の皆様にご協力をいただくとともに、委員会メンバーが様々なことを学ばせていただいたことに感謝申し上げます。

９．【第２回三役会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１０．【第２回常任理事会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１１．【第２回理事会での意見対応】

<意見>審査委員委嘱を早めに検討してください。また第１回審査委員会を募集締切前の５月にする　　　　　　 必要性を検討してください。

<対応>５月１日審査委員委嘱を早めて４月１日に変更、また審査委員会を１ヶ月遅らせて６月を第１回審査委員会としその後の審査委員会も１ヶ月ずつ遅らせることにいたしました。

１２．【第３回三役会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１３．【第３回常任理事会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１４．【第３回理事会での意見対応】

<意見>なし

<対応>なし

１５．【第９回三役会での意見対応】

<意見>次年度につながるよう、ブルーアース基金の募集・審査方法について的確な引継ぎを行ってください。

<対応>次年度担当者に７．【次年度への引継ぎ事項】（３）を詳しく説明し引継ぎます。

<意見>一名の審査委員が３回とも全て欠席されておりますが、交通費は予定通り支出するのでしょうか。

<対応>支出しません。ただし、事前にウィズユーカードは購入しているため、事務局にカードを返却するという形で対応いたします。

<意見>審査委員である森啓氏がすべて欠席された理由を教えてください。また、審査委員会メンバーについて、きちんと次年度に引継ぎをしてください。

<対応>森啓氏は当初全てご出席いただける予定でしたが、大学の時間割変更等の関係で授業や会議などの公務が急遽入ってしまい、全てご欠席となってしまいました。次年度には、早め早めに予定を立てるなどで、審査委員会全メンバーがご出席しやすい環境を作る工夫を行うよう引継ぎます。

１６．【第９回常任理事会での意見対応】

<意見>６．【運営上の問題点】（１）を具体的に記載してください。

<対応>内容を精査し、具体的に記載いたしました。

<意見>参考資料．１の審査委員全員のプロフィールが記載されていません。

<対応>プロフィールを記載し、統一いたしました。

１７．【別添資料】

参考資料．１　２００７年度ブルーアース基金審査委員会　名簿

参考資料．２　２００７年度ブルーアース基金審査委員会　出欠表

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 165,000 | 165,000 |  |
| 合 計 | 165,000 | （Ａ）165,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 115,500 | 70,000 | 第１回審査委員会 22,000 （＠3,500×5、＠1,500×3） 第２回審査委員会 18,000 （＠3,500×3、＠1,500×5） 第３回審査委員会 19,500 （＠3,500×3、＠1,500×6） モニター使用料 10,500 |
| ②旅費交通費 | 40,000 | 40,000 | ウィズユーカード 40,000（＠5,000×8） |
| ③通信費 | 3,200 | 1,280 | 審査委員会案内 持参 授与式案内 640（＠80×8） 礼状 640（＠80×8） |
| ④消耗品費 | 2,900 | 2,900 | 審査委員会資料ファイル 2,100（＠210×10） インデックス代 800（＠160×5） |
| ⑤予備費 | 3,400 | 0 |  |
| 合 計 | 165,000 | (Ｂ)114,180 |  |

| (Ａ)－(Ｂ) | 50,820 |
| --- | --- |

参考資料．１　２００７年度ブルーアース基金審査委員会　名簿

[委員長]　　　岡本　常彦（おかもと　ときひこ）君

２００７年度社団法人札幌青年会議所　理事長

[副委員長]　 我孫子　周（あびこ　ひろし）君

２００７年度社団法人札幌青年会議所　直前理事長

[委　員]　　　秋川　宜聖　（あきかわ　のりまさ）氏

札幌市市民局　市民活動促進担当課長

渡辺三省氏の人事異動により、同役職者に交代。

札幌市における市民活動団体の支援担当課であり、数多くの市民団体のデータベースを持っていることより、助成金拠出団体の実態調査を基にした意見を頂く。

[委　員]　　　石塚　雅明　（いしづか　まさあき）氏

株式会社石塚計画デザイン事務所　代表取締役

北海道大学大学院建築工学科修士課程終了後、（株）柳田石塚建築計画事務所を設立。

２００１～２００３年、東京大学都市工学科非常勤講師。

２００３年から、さっぽろ市民カレッジ企画委員。

２００４年から、世田谷まちづくりファンド運営委員長。札幌市、横浜市、世田谷区、川越市などのまちづくりの現場でコンピュータシュミレーションやまちづくりワークショップなど様々な手法を用い、地域議論や合意形成に取り組む。また、札幌市、世田谷区、川越市などにおいて住民主体のまちづくり活動へのアドバイスやサポートを行っている。

[委　員]　　　杉山　さかゑ　（すぎやま　さかえ）氏

ＮＰＯ法人「ＮＰＯ推進北海道会議」代表理事

ＮＰＯ法人「北海道ＮＰＯサポートセンター」理事長

市民活動の実状を理解され、道内外のＮＰＯと幅広いネットワークを持ち、市民活動への造詣が非常に深い。

[委　員]　　　中本　享　（なかもと　とおる）氏

２０００年国際青年会議所世界会議札幌大会にて、ディレクターとして当青年会議所に多大なご支援を頂いた方。元ＮＨＫ北海道ビジョンに所属しておられ、現在、財団法人札幌産業流通振興協会（アクセスサッポロ） エグゼクティブ・プロデューサー、 参事。

[委　員]　　　福津　京子　（ふくつ　きょうこ）氏

株式会社エフエムとよひら　ＦＭアップル　パーソナリティー

２００４年７月からＦＭアップルにて（社）札幌青年会議所の運動を札幌市民に伝えるラジオ番組『ＪＣパワーステーション』のパーソナリティーを勤められている。

現在、ＮＰＯ法人シビックメディア理事として東札幌の市民情報センターを運営している。

同法人と札幌市内コミュニティＦＭ４社で、災害時に有効なメディアであるためにハード、ソフトを研究することを目的とした任意団体札幌コミュニティＦＭ研究会を組織し、自らディレクターとして取材･撮影･編集を行う動画サイト『そら色ステーション』を製作・放送している。

[委　員]　　　牧　　泰昌　（まき　やすまさ）先輩

１９９３年度社団法人札幌青年会議所　理事長

１９９３年理事長の時に、ブルーアース宣言以降、地球市民というキーワードの基、並々ならぬ苦難を乗り越えブルーアース基金規定を作成。ブルーアース基金に関して最も熟知している先輩である。

[委　員]　　　森　啓　（もり　けい）氏

北海学園大学法学部政治学科教授

１９３５年　徳島県出身

中央大学法学部法律学科卒業後、神奈川県庁　文化室主幹、自治総合研究センター研究部長、埋蔵文化財センター所長などを歴任。

１９９３年より北海道大学法学部教授（公共政策学）に就任。

１９９８年より北海学園大学法学部政治学科教授（自治体政策学）

住んでいることが誇りに思える、地域文化の創造に向けた市民の活動を研究されている。

[委　員]　　　吉岡　宏高　（よしおか　ひろたか）氏

札幌国際大学観光学部観光学科　准教授

２００１年より地域づくり検討委員会副委員長（空知支庁）

地域づくりの方法論を持たれ、地域特性にあった展開策を模索されている。

参考資料  ２．２００７年度ブルーアース基金審査委員会  出欠表

| 審査委員名 | 第１回審査委員会 | 第２回審査委員会 | 第３回審査委員会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岡本 常彦 君 | ○ | ○ | ○ |
| 我孫子 周 君 | ○ | ○ | ○ |
| 秋川 宜聖 氏 | ○ | ○ | ○ |
| 石塚 雅明 氏 | ○ | ○ | ○ |
| 杉山 さかゑ氏 | ○ | ○ | ○ |
| 中本 亨 氏 | ○ | × | ○ |
| 福津 京子 氏 | × | ○ | ○ |
| 牧 泰昌 先輩 | ○ | ○ | ○ |
| 森 啓 氏 | ×（当日キャンセル） | × | × |
| 吉岡 宏高 氏 | × | ○ | ○ |