２００７年度社団法人札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１０回　三　　役　　会　　　　２００７年１０月　９日

第１０回　常 任 理 事 会　　　　２００７年１０月１７日

第１０回　理　　事　　会　　　　２００７年１０月２４日

専　務　理　事　確認日　　　　　２００７年１０月２２日

常　務　理　事　確認日　　　　　２００７年１０月２２日

予　　　　　算　確認日　　　　　２００７年１０月２２日

専務理事　　　　　　　　　　　齊田　博文

常務理事　　　　　　　　  　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長　　　　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　十一月「臨時総会」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　十一月「臨時総会」

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき臨時総会を開催します

４．【事業開催日時】

２００７年　１１月２８日（水）　　１７：３０～１９：００

５．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール　６階

札幌市中央区南３条西１２丁目

ＴＥＬ　０１１－２４１－１１１１

６．【参加対象者及び人数】

１８６名　　内正会員　　１８６名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【講師名】

なし

９．【テーマ】

なし

１０．【形式】

シアター形式

１１．【事業要項】

（１）社団法人札幌青年会議所　定款第４章第２９条に基づき臨時総会を開催いたします。

（２）社団法人札幌青年会議所メンバーの一員としての義務と権利、そして責任を自覚し、今後のＪＣ運動に対する意識の高揚を図る総会を運営いたします。

１２．【事業の流れ】

２００７年　　９月　中旬　　会場打ち合わせ

１１月　６日　　メンバーへの案内送信　スケジュールチェック

１１月１６日　　総会出欠返信締切

１１月２０日　　総会出欠集計

委任状取りまとめ

１１月２２日　　理事会

１１月２３日　　メンバーへの臨時総会資料送信（ＨＰへのアップ）

総会出欠最終チェック　総会資料最終チェック　会場最終打合せ

１１月２８日　　臨時総会開催

１２月　　　　　報告上程

１３．【開催当日のスケジュール】

１３：００　札幌ＪＣ運営委員会メンバー集合

打合せ・会場設営

１６：３０　登録受付開始

１７：３０　開会

国歌並びにＪＣソング斉唱

ＪＣＩクリード唱和

ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１７：３９　定足数の確認

１７：４１　議事並びに資料の確認

１７：４３　議事録署名人並びに作成者の指名

１７：４４　理事長挨拶

１７：５０　直前理事長挨拶

１７：５６　議長の選出

１７：５７　審議案件

１８：３６  協議案件

１８：３８  報告案件

１８：４０　その他

１８：４５　監事講評

１９：００　閉会

１９：０５　アワードバンケット　メンバー受付開始

１９：１５　アワードバンケット開会

１４．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）総会の出席はメンバーの責務であることを認識していただくために、事務局長及び各委員長を通じてメンバーに本総会の目的や意義を周知徹底していただくようお願いします。

（２）八月「臨時総会」での反省を踏まえ、臨時総会召集通知出欠締切り後も、返信のきていないメンバーに対して何度も連絡し返信を促します。

（３）審議案件は、進行状況により時間の調整が必要であるため、登壇者と綿密なタイムスケジュールの打合せをおこないます。

（４）役員席の配置がスクリーンの前方となり、パワーポイントの映像が見え難くなるため、役員の皆様には紙資料を用意します。

１５．【特記事項】

（１）ホームページを使用しての会議体および各委員会の出欠状況一覧表を掲載することで、出席率の向上を図ります。また返信状況を各委員会に中間ならびに最終報告して、未返信者への出欠の返信を促していただくよう働きかけをいたします。

（２）各委員会を廻り、総会開催の意義をメンバー全員に伝え理解していただき、出席率の向上を目指します。

（３）議決権行使における入退室については、総会審議案件の重要度を認識していただく為にも、極力入退室を控えていただくよう招集通知にてご案内します。また、総会開始時に改めて「退室中の議案については議長に一任する」という内容を告知します。

（４）十一月「臨時総会」において案件に変更が生じた場合、審議案件として追加記載させていただきます。

１６．【審議のポイント】

当日のタイムスケジュールについて

１７．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【第９回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２０．【第１０回三役会での意見・対応】

〈意見〉審議案件の変更が生じた場合の対応を検討して下さい。

〈対応〉【特記事項】（４）に記載させていただきました。

２１．【第１０回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２２．【別添資料】

参考資料１．臨時総会　次第

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会議費 | 98,000 |  | 91,000 |
| 合 計 | 98,000 |  | 91,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 80,000 | 会場使用料（＠80,000×1） （マイク・スクリーン・音響含） | 50,000 |
| ②会場設営費 | 15,000 | 看板費用 （＠15,000×1） | スクリーン 10,000 マイク 10,000 録音料金 6,000 看板代 15,000 |
| ③予備費 | 3,000 |  |  |
| 合 計 | 98,000 |  | 91,000 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

添付資料．１

２００７年度　社団法人札幌青年会議所

十一月「　臨　時　総　会　」

日時：２００７年１１月２８日（水）

１７：３０～１９：００　　　　　 
場所:札幌プリンスホテル　国際館パミール

次　　第

１．開会

２．国歌ならびにＪＣソング斉唱

３．ＪＣＩクリード唱和

４．ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

５．定足数の確認

６．議事並びに資料の確認

７．議事録署名人並びに作成者の指名

８．理事長挨拶

９．直前理事長挨拶

１０．議長の選出

１１．審議事項

（１）２００７年度（社）札幌青年会議所　公益法人制度改革に伴う公益社団法人申請（案）承認の件

（２）２００８年度（社）札幌青年会議所　監事（案）承認の件

（３）２００８年度（社）札幌青年会議所　会計監査人（案）承認の件

（４）２００８年度（社）札幌青年会議所　理事長所信（案）承認の件

（５）２００８年度（社）札幌青年会議所　組織図（案）承認の件

（６）２００８年度（社）札幌青年会議所　運営原則申し合わせ事項（案）承認の件

（７）２００８年度（社）札幌青年会議所　役員（案）承認の件

（８）２００８年度（社）札幌青年会議所　特別委員会（案）承認の件

（９）２００８年度（社）札幌青年会議所　委員会配属（案）承認の件

（１０）２００８年度（社）札幌青年会議所　スローガン（案）・シンボルマーク（案）承認の件

（１１）２００８年度（社）札幌青年会議所　塾・室基本方針（案）・委員会運動方針（案）承認の件

（１２）２００８年度（社）札幌青年会議所　例会計画（案）承認の件

（１３）２００８年度（社）札幌青年会議所　出向者（案）承認の件

（１４）２００８年度（社）札幌青年会議所　褒章要項（案）承認の件

（１５）その他

１２．協議事項

（１）その他

１３．報告事項

（１）その他

１４．その他

（１）その他

１５．監事講評

１６．閉会