２００７年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１０回　三　役　会　　２００７年１０月　９日

第１０回　常任理事会　　２００７年１０月１７日

第１０回　理　事　会　　２００７年１０月２４日

専務理事　確認日　　　　２００７年１０月２２日

常務理事　確認日　　　　２００７年１０月２２日

予　　算　確認日　　　　２００７年１０月２２日

専務理事　　　　　　　　齊田　博文
常務理事　　　　　　　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第６章第４５条に基づき事業報告書を作成し、本年度の運動理念並びに事業内容と成果、問題点を明らかにし、次代に引継ぎます。

（対外）監督官庁に対して、事業報告書の提出を行ないます。

４．【事業開催日】

２００８年「通常総会」開催時

５．【配布場所】

２００８年度（社）札幌青年会議所「通常総会」開催会場

６．【配布対象者及び人数】

配布予定数　２５１冊　　内　正会員　　　　　　　　１８６冊

２００８年度新入会員　　５０冊

その他（予備を含む）　　１５冊

前年実績　　２４４冊　　内　正会員　　　　　　　　１９４冊

２００７年度新入会員　　３５冊

その他（予備を含む）　　１５冊

７．【形式】

冊子（Ａ４縦型モノクロ）ＣＤ－ＲＯＭ含む

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【事業要項】

（１）事業概要

本年度の全ての事業を写真・参考資料も添えて取りまとめ、１年間のＬＯＭ事業を集大成した事業報告書を冊子およびＣＤ－ＲＯＭに収め作成します。

（２）事業内容

役員および会議体・各委員会単位で報告書を作成いたします。
①役員報告（理事長・副理事長・専務理事・顧問・監事・常務理事・議長）

②例会報告・特別事業報告（９例会・３総会・１０特別事業）

③５５周年記念特別事業報告

④特別委員会報告（会員選考委員会・会員審査特別委員会・褒賞特別委員会）

⑤会議体・室・委員会報告

⑥会計監査人報告

⑦決算書。

１０．【事業の流れ】

２００７年　　　　９月　　　　協議上程

１０月　初旬　原稿依頼

１０月　　　　審議上程

１２月　中旬　原稿締切

１２月　下旬　初校

２００８年　　　　１月　中旬　再校

１月　下旬　納品および卒業予定者への郵送

１月　下旬　通常総会にて配布

１１．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）原稿依頼の際には、提出期限を遵守すべく細かいアナウンスを行なうとともに進捗状況の把握に努めます。

１２．【特記事項】

（１）例会報告資料は各委員会にて編集をお願いします。原稿提出期限は１２月中旬といたしますが、既に事業が終了している委員会もしくは会議体については、随時回収とし、本協議上程終了後より、原稿の依頼と早期回収につとめます。

（２）事業報告書の配布は２００８年度通常総会時に配布しますが、通常総会時に決算の変更等があった場合、訂正シール等で対応します。

（３）本年度は対外への事業報告も視野にいれ、例会（事業）報告のフォーマットを変更いたします。

（４）ＣＤ－ＲＯＭの大容量の特性を活かすために、当委員会で撮影した写真を会議体並びに各委員会に配布させていただき、写真が多用できる事業報告書（ＣＤ－ＲＯＭ版）を作成いたします。

（５）事業報告書は会員へ配布するとともに、監督官庁である北海道に提出します。

（６）卒業予定者には郵送でお届けします。

１３．【審議のポイント】

報告書の内容について

１４．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１５．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１６．【第９回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第１０回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第１０回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９.【別添資料】

資料１　目次（案）

資料２　基本フォーマット

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | ５００，０００ |  | ４９９，４８０ |
| 合 計 | ５００，０００ |  | ４９９，４８０ |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷制作費 | ４８７，０００ |  | ４８７，０００ |
| ②通信費 | １２，４８０ | ＠３９０×３２（送料） | １２，４８０ （＠３９０×３２名） |
| ③予備費 | ５２０ |  | ０ |
| 合 計 | ５００，０００ |  | ４９９，４８０ |

資料１　目次

| 内 容 | 頁 数 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 目次 シンボルマーク・スローガン 理事長報告 副理事長報告 専務理事報告 常務理事報告 議長報告 顧問報告 監事報告 組織図 ５５周年記念特別事業報告 例会報告 特別委員会報告・会計監査人報告 会員拡大・組織活性化推進会議報告 各室・各委員会報告 決算書 監査報告 合計頁数 | ２ １ ２ ３ ２ ２ ２ １ ２ １ ２ ４４ ４ ３ ２０ １４ １ １０７ | ４０００字以内 各１Ｐ（各２０００字以内） ４０００字以内 ４０００字以内 ４０００時以内 ２０００字以内 各１Ｐ（各２０００字以内） 表紙・会議体１Ｐ 表紙・９例会各２Ｐ・３総会各２Ｐ・１０特別事業各２Ｐ （各事業 文字情報１５００字以上） 表紙・委員会１Ｐ 会計１Ｐ（各２０００字以内） 表紙・会議体２Ｐ（文字情報３０００字以上） 表紙・４室各１Ｐ ８委員会各２Ｐ （各 室 文字情報１０００字以上） （各委員会 文字情報２０００字以上） ２０００字以内 |

資料２　基本フォーマット

タイトル～ＭＳゴシック１４ポイント

顔写真

役　　職

氏　　名

ＭＳゴシック１４ポイント　ＭＳゴシック１４ポイント

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１行５０文字×４０行＝２，０００文字程度

ＭＳゴシック１０．５ポイント

※　動画・デジタルビデオのみ

写真（jpgデータ）

○月「○○○○」例会（事業）報告

ＭＳゴシック１０．５ポイント

日　　　時　２００７年○○月○○日（○）

場　　　所　○○○○

担当委員会　○○委員会

ＭＳゴシック１０．５ポイント

【参加対象者及び人数】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業概要】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業内容】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業実施による効果】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【運営上の問題点】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【今後の課題】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【委員長所見】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【別添資料】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）