２００７年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１１回　三　　役　　会　　２００７年１１月　１日

第１１回　常 任 理 事 会　　２００７年１１月１４日

第１１回　理　　事　　会　　２００７年１１月２２日

専　務　理　事　確認日　　　２００７年１１月１９日

副　理　事　長　確認日　　　２００７年１１月１８日

室　　　　　長　確認日　　　２００７年１１月１８日

決　　　　　算　確認日　　　２００７年１１月１９日

副理事長　　　　　　　　　　　　佐藤　信也

ひとづくり室長　　　　　　　　　池崎　　潤

札幌ＪＣ資質向上委員長　　　　　清水　是宏

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

第５６回全国会員大会「帯広大会」大懇親会ブース出展報告（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　第５６回全国会員大会「帯広大会」大懇親会ブース出展

３．【事業目的】

大懇親会においてブースを出展し、副主菅として全国会員大会「帯広大会」を支援します。

４．【事業開催日】

２００７年９月２９日（土）　１８：００～１９：４０

５．【開催場所】

北愛国交流広場　帯広市愛国町１０番１

６．【参加対象者及び人数】

大懇親会参加者数　　　　　　　７，７００名　日本ＪＣ事前登録数

７．【事業概要】

（１）全国会員大会大懇親会において、蝦夷シカスープカレーを全国各地のメンバーに北海道と札幌の魅力を提供いたしました。

（２）開催当日の流れ

１４：００　担当メンバー集合、最終打合せ

１４：１０　備品の搬入

１４：３０　会場設営

１５：００　仕込み開始

１７：３０　ひとづくり室メンバー集合

１８：００　オープニングセレモニー（開会宣言）

１８：２０　提供開始

１９：４０　６００食提供終了

２０：００　エンディング（閉会宣言）

２０：４０　後片付け終了・撤収

８．【外部協力者・力の種別】

なし

９．【開催目的の実現と成果】

（１）大懇親会に参加している全国各地のメンバーに、おもてなしの心を持って、今流行のスープカレーに「蝦夷シカ肉」をプラスし、副主管として食を通し全国のメンバーに北海道と札幌の魅力を伝えたことで大会の支援することができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）早く提供することに気がとられ具材配分が大雑把になり、食材が不足してしまいました。

（２） カレースープを２つの鍋で用意し段取りを組みましたが、あまりの提供スピードに間に合わず、ぬるいままの提供となってしまう場面がありました。

１１.【次年度への引継事項】

（１）計量カップなどを利用し配分することで、適切な提供できると考えます。

（２）スープ等、温かいものを提供する場合には、事前に弱火で適温に保温しておくことで、温かい状態で提供することができます。

（３）具材に関しては前日から仕込みをし、料理加工済みのものを温めて提供すると、スムーズに作業が進みます。

１２．【委員長所見】

全国大会「帯広大会」大懇親会ブース出展において、委員会メンバーから沢山の意見を出し合って、提供方法をシュミレーションし、効率のよい方法で提供することができました。

盛り付けを流れ作業で行なっている中、メンバー一人ひとりがそれぞれの役割をおもてなしの心を持って、いかに早く丁寧に仕事を進められるか、また次の相手にどのように渡せば、相手が盛り付けしやすいかを考え、委員会メンバー一丸となって、蝦夷シカスープカレーを提供することができたと思います。

私自身、今回のブース出展で感じたことは、一つのことを成し遂げるには仲間が必要だということを改めて再認識し、メンバー一人ひとりもそれを理解してくれたものと思っております。すべての食材を配り終えた時、メンバー一人ひとりが爽やかで生き生きとした目をしていました。そんな委員会メンバーを見た時、委員長として何よりも変えられない嬉しい想いで一杯でした。

１月の新年交礼会から委員会メンバーには本当に良く動いていただきました。メンバーの皆さんに本当に心から感謝したいと思います。ありがとうございました。

１３．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉全国各地から参加するＪＣメンバーに、おもてなしの心を伝えるような、想いのこもったスープカレーを提供してください。また委員会メンバーにとっても思い出に残る事業となるようにして下さい。

〈対応〉１１.【特記事項】（２）にも記載いたしましが、おもてなしの心を伝えるように、そして委員会メンバーにとっても思い出に残るように、具材に関しては道産品を集め提供いたします。

１４．【第６回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１５．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１６．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第７回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【第１１回三役会での意見・対応】

〈意見〉９.【開催目的の実現と成果】を目的と、沿うように精査して下さい。

〈対応〉開催目的に沿うように精査いたしました。

〈意見〉１０．【運営上の問題点】を端的に分かりやすく精査して下さい。

〈対応〉提供に対する問題点を、分かりやすく精査いたしました。

２０．【第１１回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

２１．【別添資料】

あり

参考資料．１　蝦夷シカスープカレーブース出展　写真

参考資料．２　全国会員大会帯広大会ブース出展についての報告

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①渉外費 | 230,000 | 230,000 |  |
| ②雑収入 | 30,000 | 30,000 | 日本青年会議所補助金 |
| 合 計 | 260,000 | （Ａ） 260,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 249,962 | 249,962 | 蝦夷シカスープカレー 180,000(@300×600) スープカレー具材内訳 ・スープ120cc×600食=7.2L 75,000(@125×600) ・ライス100g ×600食=6キロ 7,800(@ 13×600) ・人参25キロ= 5,800 ・カボチャ8.3玉= 5,000 ・鹿肉15キロ= 60,000 ・ジャガイモ25キロ= 8,200 ・水道高熱､仕込料= 18,200 仕切付スープカレーエコ容器 22,050(@36.75×600) 木製スプーン 5,145(@ 7.35×700) 保湿発泡容器 2,940(@ 735× 4) 厨房備品レンタル料 25,827 レンタル内訳 ・寸胴鍋 6,300(@2,100×3) ・ガスコンロ 9,450(@3,150×3) ・ガス炊飯器 3,150(@3,150×1) ・レードル(120㏄) 471 (@157×3) ・ＬＰガス 6,300(@3,150×2) ・スパイス缶 156 (@52×3) 備品輸送費往復 14,000(@7,000Ｘ2) |
| ②消耗品費 | 5,000 | 0 |  |
| ③予備費 | 5,038 | 0 |  |
| 合 計 | 260,000 | （Ｂ） 24,9962 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 10,038 |
| --- | --- |

参考資料.１

蝦夷シカスープカレーブース出展　写真

全国大会「帯広大会」　　　　　　　　　　　　　　　ブース内の様子

蝦夷シカスープカレーブース出展

蝦夷シカスープカレー盛り付け写真　　　　　　　　　　　提供までの様子

食品名　蝦夷シカスープカレー

・スープ（１２０ｃｃ）カニスープ（カニフレーク入）

・ライス（１００ｇ）

・人参

・カボチャ

・肉（鹿肉）

・ジャガイモ（レッドムーン）

参考資料２

全国会員大会蝦夷シカスープカレーブース出展についての報告

- 提供食数・提供時間及び必要人員

【提供食数】スープカレー６００食【提供時間】１時間２０分【必要人員】１１名

- 備品リスト

  - 大会事務局

テーブル２卓、パイプイス３脚

  - 食材

蝦夷スープカレー６００食、スープ１２０ｃｃｘ６００、ライス１００ｇｘ６００食=６キロ

人参２５キロ、カボチャ８．３玉、鹿肉１５キロ、ジャガイモ２５キロｘ２、スパイス「バジル」「香りスパイス」「カイエンペッパー」、カニフレーク、レッドムーンｘ８

  - その他備品

仕切付スープカレーエコ容器ｘ６００皿、木製スプーンｘ７００本、保湿発泡容器ｘ４、寸胴鍋（３３ｃｍ寸胴ｘ１（大）、３０ｃｍ寸胴ｘ２（中）、２４ｃｍ寸胴ｘ２（小）、各寸胴フタ、カボチャ用蒸し器、レードルｘ３（１２０ｃｃ）、ゴムヘラ、スパテラ、ミニトング、トング立てｘ３、しゃもじ、スレート、フラッグポールダスター、キッチンペーパー、ティシュ、アルミホイル、ラップ、チャッカマン、米用スケール、はさみ、ゴミ袋、新聞紙、マジック、両面テープ、のぼりｘ２枚、ひも、ゴム手ｘ６、カゴ、洗剤、スポンジ、ポリタンク（給水用）、軍手、ガスコンロｘ３、ＬＰガスｘ２、アイスタッパ、揚げバット

- 準備及び設営

  - 備品確認

  - 配置確認（水道、流し、トイレ、ゴミ）

  - ガスコンロを設置し点火チェック

  - 食材、備品の配置（のぼり、看板）

  - 寸胴鍋（大、中）に水を張り沸かす

  - スープを移し火にかける

  - レシピを参考にシュミレーション

  - ゆであがった野菜や肉をアイスタッパ＆揚げバットで保管

  - 沸騰させた寸胴（大）各野菜、寸胴（中）シカ肉　湯煎約１５分

  - 皿に野菜、肉を盛りバジルを小スプーン１杯かけスープ１２０㏄注ぐ

  - あらかじめ皿にライス（１００ｇ）野菜はイモ、人参、カボチャ、そいれぞれ１ヶずつ

  - 肉は目安２切れずつ

  - 皿を分散

  - ライス＆具を流れ作業にて入れる

  - テーブルに乗せ配布

- 配置及び流れ

    - ○は人

２

１

皿分散係り

人員　１名

３

蝦夷

シカ肉

ｘ　２

人参

ｘ１

４

５

７

８

カレー

予備

ライス　盛付け

（1人前１００ｇ）

渡し作業

スープ盛付

（１人前１２０㏄）

受け渡し場所

人員５名

９

１１

１０

スプーン

辛味調整

カイエンペッパーー

蝦夷シカ

スープカレー

カレー

６

カボチャ

ｘ　１

ジャガイモ

ｘ　１