２００７年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１１回　三　役　会　２００７年　１１月　１日

第１１回　常任理事会　２００７年　１１月１４日

第１１回　理　事　会　２００７年　１１月２２日

専務理事　　確認日　　２００７年　１１月１９日

副理事長　　確認日　　２００７年　１１月１９日

室　　長　　確認日　　２００７年　１１月１９日

決　　算　　確認日　　２００７年　１１月１９日

副理事長　金井　英樹

魅力あるまち創造室長　横田　圭介

国際観光シティ創造委員長　森田　真未

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

十月「国際観光シティ創造」特別事業開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　十月「国際観光シティ創造」特別事業

３．【事業目的】

（対内）メンバーが、街の新しい魅力と可能性を強く感じ、まちづくり運動の主体者としての認識を深める。

（対外）参加者が、街の魅力を知り札幌に愛着を持つことで、国内外の世界中から訪れる人々が心から楽しめる国際観光都市を創造する機運を高めます。

４．【事業開催日】

２００７年１０月６日（土）１７：００～２２：００

２００７年１０月７日（日）１７：００～２１：００

５．【開催場所】

中島公園（日本庭園内）

６．【参加対象者及び人数】

予定者数２２３９名　　内正会員　　１８９名

市　　民　２０５０名（一般参加者２０００名、市民ボランティア５０名）

来場者数３４２０名

（内　訳）

＜正会員＞　　　　　８０名

＜市民・観光客＞

１０月６日（土）２２０９名

１０月７日（日）１０９４名

＜来賓＞

（社）北海道造園緑化建設業協会　会長　早坂有弘様

札幌市観光文化局観光部シティＰＲ担当課長　津元英比古様

札幌市観光文化局観光部シティＰＲ担当係長　横尾浩二様

＜ボランティア＞

１０月６日（土）１１名（市民１名、ボランティア通訳５名、学生５名）

１０月７日（日）１７名（市民１名、ボランティア通訳６名、学生１０名）

１０月８日（月）　９名（市民１名、学生５名、レッツ中央３名）

７．【外部協力者・協力の種別】

①ライトアップ準備委員会メンバー

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　杉山　幹夫様　（行政とのパイプ役）

さっぽろマネージメントグループ　　　坂下　貢様　　（中島公園管理）

ノボテル札幌　　　　　　　　　　　　加賀谷清一様　（飲食サービス、集客協力）

札幌国際大学観光学部吉岡研究室　　　吉岡　宏高様　（観光専門アドバイス）

㈱リオン　　　　　　　　　　　　　　小久米弘糧様　（台湾とのパイプ役）

財団法人札幌国際プラザ　　　　　　　根子　俊彦様　（通訳ボランティア）

札幌市中央勤労青少年ホーム　　　　　穴澤　義晴様　（市民ボランティア）

Ｋｉｔａｒａ　　　　　　　　　　　　山田　修市様　（集客協力）

札幌電気工事業協同組合青年部　　　　鈴木　暁彦様　（電気設備協力）

㈱佐藤デザイン室　　　　　　　　　　佐藤　斎様　　（ポスター・ちらしデザイン）

㈱エミナ　　　　　　　　　　　　　　津田　直人様　（集客協力）

②後援

札幌市

③協力

㈱松下電工　　　　　（照明器具無償貸出）

ＪＲ北海道　　　　　（ポスター掲示）

不動産本舗家安㈱　　（映像告知）

札幌パークホテル　　（飲食サービス・ちらし配布）

８．【テーマ】

ウェルカム！ロマンティックパーク『光の森』２００７

９．【事業概要】

（１）本特別事業は、１０月６日～７日の２日間、中島公園内にある日本庭園を舞台に紅葉のライトアップを行いました。また、６月より、企業・市民団体など外部の様々な皆様にもご協力をいただき、事業主管としての準備委員会を立ち上げました。

両日とも、市民音楽フェスティバルと題した演奏会を企画し、主旨に賛同いただいた市民の方に演奏をいただきました。

（２）当日のスケジュール

＜１日目＞

１０：００　国際観光シティ創造委員会メンバー集合

１０：１３　会場設営・庭園内清掃

１３：４５　インフォメーションデスク（来賓・報道関係者・ボランティア・メンバー受付）

１４：２７　市民音楽フェスティバル出演者集合

１５：２５　札幌大谷大学音楽部　リハーサル開始

１６：０２　sawla-ソラー　リハーサル開始

準備委員会メンバー、ボランティア通訳集合

１６：２６　アンサンブル・シンフォニカ　リハーサル開始

各担当者へ説明

１６：２８　市民ボランティア集合・出席者点呼

１６：３０　委員長挨拶

１６：３６　全体説明

１６：４０　各担当配置完了

市民音楽フェスティバル・司会者準備開始

１７：００　市民音楽フェスティバル開始（札幌大谷大学音楽学部）

１７：５５　ライトアップ点灯セレモニー

１７：５８　理事長挨拶　岡本理事長

１８：４７　市民音楽フェスティバル終了

１９：００　ボランティア通訳　解散

２０：００　市民ボランティア　点呼・解散

２２：００　ライトアップ消灯

＜２日目＞

１３：００　国際観光シティ創造委員会メンバー集合

１４：００　インフォメーションデスク（来賓・報道関係者・ボランティア・メンバー受付）

１４：２５　市民音楽フェスティバル出演者集合

１４：４５　サーモンズトリオリハーサル開始

１６：０３　フルートアンサンブルkira リハーサル開始

準備委員会メンバー・ボランティア通訳集合

１６：２４　市民ボランティア集合・出席者点呼全体説明

１６：３０　委員長挨拶

１６：３３　全体説明

１６：３６　各担当者説明

１６：４５　市民音楽フェスティバル準備開始

１７：００　ライトアップ点灯

市民音楽フェスティバル開始

１９：００　市民音楽フェスティバル終了

ボランティア通訳　点呼・解散

２０：００　市民ボランティア　点呼・解散

２１：０３　ライトアップ消灯

２１：３０　会場内後整理終了

＜３日目＞

８：３０　国際観光シティ創造委員会メンバー集合

８：５５　機材撤収作業　開始

市民ボランティア集合・出席者点呼開始

１０：０３　清掃作業　開始

（清掃作業内容）

日本庭園内ゴミ拾い

会場内看板撤去（６ヶ所）

ポスター撤去（中島公園駅・幌平橋駅）

１３：１０　解散

１０．【開催目的の実現と成果】

- 対内

①事業への参加を通じ、来場者と一緒に楽しむことで街の新たな魅力と可能性を感じていた

だきました。

②準備、設営、当日、来場者へおもてなしの心をもって対応することで、来場者の笑顔に触れ、まちづくり運動の主体者としての認識をより一層深めることができました。

③ライトアップ準備委員会が主管により開催したことで、市民や市民団体が自らの街を自らの手によって魅力ある街に創造するまちづくり運動の実践ができました。

- 対外

①市民をはじめ多くの皆様に中島公園内の日本庭園を認知いただきました。

②紅葉をライトアップし音楽に触れることで、訪れた人々の心を癒し、都会に隠れた魅力と札幌の秋の新しい楽しみ方を実感していただきました。

③点灯セレモニーでは主催者側の想いを来場者へもわかりやすく伝えることができ、今回の事業が来年以降開催される事で、札幌が今以上に国際観光都市への機会の創出になることを実感いただきました。

④本事業において市民ボランティアに参画いただいたことで、自分たちの力でまちを創造することができることのきっかけになりました。

⑤外部協力者の皆様には、主催である（社）札幌青年会議所の開催目的をご理解いただいた上でご協力いただきました。準備委員会構成メンバーと共に、委員会を事業開催までに６回開催し、各分野から専門的な意見を出していただいた結果、札幌の魅力を多くの参加者に伝えることができました。

１１．【運営上の問題点】

（１）ＬＯＭメンバーの参加時間を、点灯セレモニーに合わせた１日目の１７時～１９時で案内しましたが、開催時間内であれば参加できることを伝えるべきでした。

（２）集客準備期間が１ヶ月間と短かったため、外国人向けの告知が行き届かず、海外から訪れている観光客の方へ周知ができませんでした。

１２．【次年度への引継ぎ事項】

（１）ホテルやＪＲの各駅など、ポスターやチラシの掲示をすることで認知度が上がります。

（２）海外への告知は、各国旅行代理店への周知時間などに時間がかかるため、十分な準備期間を設ける必要があります。

（３）幅広い地域の方を対象に事業を実践する場合、チラシ、ポスターの製作タイミングを早めるなど、告知の準備期間を十分に設ける必要があります。

（４）次年度以降は、ライトアップ実行委員会を立ち上げ、札幌市へ本年度の開催結果を報告すると共に本年度以上の協力を要請いたします。また、札幌青年会議所も何らかの形で関わることにより、本年度参画いただいたライトアップ準備委員会メンバーの協力も得られ、今年以上の大きな魅力を発信できると確信しております。

１３．【委員長所見】

本特別事業は、札幌に新しい観光を創造するという目的のもと企画・立案し開催に至りました。会場となる中島公園内の日本庭園は、通常朝８時から夕方５時までの開園となる場所を特別に時間延長していただきました。通勤・通学で中島公園を通る市民の方も多いですが、札幌市民の皆様には日本庭園の認知度が低く、重要文化財である八窓庵をはじめ春は梅、秋は紅葉の見所ということも知られていません。都会の中にあってこんなに静寂で心が癒される場所を知っていただく機会になったことは大変嬉しく思います。

２日間の目標２０００名は初日に上回り、２日間延べ３４２０名という市民の来場をいただけたことは大変嬉しく、身近に紅葉のライトアップを見ることが喜ばれるものだと確信いたしました。

また今回は、委員会メンバーだけではなく、外部から多くの企業・市民団体の皆様にご参加いただき、６月からライトアップ準備委員会を立ち上げることができました。札幌青年会議所が行うという事業ではなく、多くの皆様と協力しながら作り上げるという事業展開を確立できたことは、今後の参考にしていただきたいと思います。

２日間通して開催いたしました市民音楽フェスティバルにご参加いただきました６組の演奏者の方には、今回主旨をご理解いただきすべてボランティアでのご協力でした。幻想的なライトアップに合う演奏をいただき、来場いただいた皆様も足を止め真剣に聴き入っている姿に感動いたしました。

本事業は、その場での対応や判断を余儀なくされることが多かったにも関わらず、各担当いただいた委員会メンバーの的確な対応をする姿に心強く、そして嬉しく感じました。また、委員会メンバーだけではなく、ご協力いただいたＬＯＭメンバーの皆様にも寒い中、快くお手伝いいただき来場いただいた方へホスピタリティ溢れる対応をしていただいた結果として、アンケートにもＪＣメンバーの対応がとても良かったとお声をいただいたことは目的を達成できたと確信しております。

今回来場いただいた市民や観光客の方はもちろん、市民団体、企業の方々からも継続の要望が強く、市民の手によって新しい観光の創出した成功例として、札幌市など行政からも注目をされていることから、ぜひ、次年度以降、引き続き開催されることを心から願っております。

１４．【第４回三役会での意見対応】

〈意見〉なぜこの事業をする必要があるのか、市民や観光客に対しておしつけにならないようにして

ください。

〈対応〉札幌の現状を把握し、どうしたら札幌の街が魅力的になり、かつ市民や観光客が喜び、毎

年開催できるような内容に変更いたしました。

１５．【第４回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉事業目的の対内・対外を精査して下さい。

〈対応〉目的を事業内容に合わせ変更いたしました。

〈意見〉背景（提唱）（夢）の部分、関係ないものや文章が繋がらないものを精査してください。

〈対応〉事業内容に関連するものを記載し、文章を変更しました。

〈意見〉協賛金はどういうところから集めるのですか。

〈対応〉事業費の枠内で開催できるよう内容を変更しました。

１６．【臨時常任理事会での意見・対応】

〈意見〉背景（夢）の部分と、フロ－チャートと全体の繋がりを精査してください。

〈対応〉背景とフローチャートの繋がりを合わせ変更いたしました。

〈意見〉対外の目的の部分が、観光客も対象となるように精査してください。

〈対応〉観光客も対象となるよう内容を変更しました。

１７．【第４回理事会での意見・対応】

〈意見〉市民音楽フェスティバルの際、音響の音量次第では周辺住民に迷惑になるのではないでしょうか。

〈対応〉市民音楽フェスティバルを周辺住民に配慮した開催時間に変更しました。

〈意見〉告知のための広告部数が足りないのではないでしょうか。

〈対応〉予算を変更せずチラシ部数を増やしました。また、告知については、市内各所・または旅行会社なども含め広く告知いたします。

〈意見〉当日、国際観光都市の創造に向けてのプレゼンテーションは行われるのでしょうか。

〈対応〉準備委員会より当事業の趣旨を１日目の点灯式、２日目の消灯式で発表させていただきま

す。また詳細を１１．【特別事業・事業要項】（２）事業内容の⑥に記載しております。

〈意見〉この事業規模に対し、費用が少ないように思いますが足りるのでしょうか。

〈対応〉本事業は、現地調査などを行った結果、上程している予算額で十分まかなえると考えております。

〈意見〉中島公園以外の活性化も視野に入れて考えてください。

〈対応〉札幌市全体へ拡げていくため、今回ひとつのきっかけとなる事業を展開していきます。

また、準備委員会にて今後の構想を含め検討し、中島公園以外の活性化も視野に入れます。

〈意見〉当初の事業計画から見ると小さくなったのではないでしょうか。

〈対応〉本事業は、当初の事業計画を達成するためにひとつの切り口として開催させていただきます。また、特別事業ということもあり、メンバーや市民ボランティアにお手伝いいただくこと

で市民参加によるホスピタリティ溢れる事業だと考えております。

〈意見〉外国人よりもまずは街に定着させることが大事なのではないでしょうか。

〈対応〉札幌市民に親しんでいただき、街に定着してこそ国際観光として認知されると考えております。

〈意見〉他のライトアップ事業の事例を参考にしてみてはどうでしょうか。

〈対応〉参考資料５．のライトアップ事業が規模など比較的近いと判断しました。

〈意見〉ライトアップと音楽で札幌の魅力を伝えられるのでしょうか。

〈対応〉札幌の中心にある自然豊かな中島公園で、ライトアップと市民音楽フェスティバルを開催することにより、効果的に国際観光都市としての更なる魅力を引き出します。

〈意見〉準備委員会で提言書を作って終わりなのでしょうか。

〈対応〉提言書の作成に留まらず、準備委員会は翌年以降の本格開催へ向けての活動と考えておりま

す。

１８．【第５回三役会での意見対応】

〈意見〉メンバーやボランティアの控え室や備品等を置く場所が必要ではないでしょうか。

〈対応〉必要と考え、会場近くにテントを用意します。

〈意見〉国際色をどのように表現するのですか。

〈対応〉メンバーと市民ボランティアがホスピタリティをもってお迎えします。詳細を１１．【特別事業・事業要項】（２）事業内容の⑦に記載いたしました。

〈意見〉準備委員会の構成はどのようなメンバーになりますか。

〈対応〉参考資料７．に準備委員会メンバーリストを添付しました。

〈意見〉ポスターとチラシの配布先を教えて下さい。

〈対応〉参考資料８．にポスター、チラシ配布先リストを添付しました。

〈意見〉他で行われているライトアップ事業の効果や発電機の騒音などを検証してください。

〈対応〉参考資料５．ライトアップ事業の事例に記載しました。

〈意見〉会場風景のイメージを具体化したものを付けてください。

〈対応〉参考資料６．にステージの図面を追加しました。

〈意見〉参考資料３の他に国内の観光客数の資料をつけてください。

〈対応〉参考資料３に追加しました。

〈意見〉来場者の記念に残るよう写真スポットの提供など検討してください。

〈対応〉来場頂いた方々の記念に残るような工夫を準備委員会の中で検討します。

〈意見〉会場内にトイレが少ないと予想できますが対策は考えていますか。

〈対応〉公園内には９箇所トイレがあり、トイレの場所がわかるように誘導いたします。また、外部協力を予定している近隣のホテルにも協力を要請します。

〈意見〉外部協力者が多数おりますが、それぞれどのような協力をして頂くのでしょうか。

〈対応〉参考資料７に記載しました。

〈意見〉市民ボランティアには設営だけでなく会場を含めた周辺の清掃など本事業に多くかかわって頂けるようなことを考えてください。

〈対応〉より本事業にかかわって頂けるようにします。

１９．【第５回常任理事会での意見対応】

〈意見〉日本庭園内の八窓庵が工事中についての対応を教えてください。

〈対応〉現調の結果、今回のライトアップには支障がないと判断しました。

〈意見〉ステージは、雨天時対応が可能なのでしょうか。

〈対応〉雨天時にも支障のないステージ設営をいたします。

〈意見〉投光機の大きさやレンタルの利用など、予算を削減できる部分を工夫してください。

〈対応〉投光機などレンタルを併用し、予算を削減しました。

〈意見〉本事業でのメンバーの役割を明確にしてください。

〈対応〉会場内の設営・警備・案内のお手伝いをお願いします。

〈意見〉ＰＲ面で旅行代理店にも協力をいただくとのことですが、どのような協力をいただくのでしょうか。

〈対応〉国内はもちろん、海外からの観光客にもチラシやウェブ上でのＰＲに協力いただきます。

〈意見〉１日目終了後から２日目開会までの間の警備について教えてください。

〈対応〉会場の日本庭園は、一日目終了後は入り口が施錠されるので警備は必要ありませんが、２日目開園時間から終了まではメンバーに交代で警備をお願いします。

〈意見〉市民音楽フェスティバルを開催する目的を再度教えてください。

〈対応〉市民音楽フェスティバル開催の目的を１１．【特別事業・事業要項】（１）事業概要②に記載しました。

〈意見〉参考資料５．について単なる事例に留まらず、その事業の効果について記載してください。

〈対応〉他のライトアップ事業の効果について参考資料５．に追加記載しました。

２０．【第１１回三役会での意見対応】

〈意見〉市民ボランティアが事業に参画したことによる成果はありましたか。

〈対応〉開催目的の実現と成果（２）対外の④に記載させていただきました。

２１．【第１１回常任理事会での意見対応】

〈意見〉次年度以降の開催についてはどのような形を考えていますか。

〈対応〉実行委員会立ち上げと札幌市への要請として、１２．【次年度への引継ぎ事項】（４）に記

載いたしました。

〈意見〉準備委員会と協働した成果を記載してください。

〈対応〉準備委員会と協働した成果を、１０．【開催目的の実現と成果】（２）⑤に記載いたしまし

た。

２２．【別添資料】あり

参考資料１．　一般来場者集計表、アンケート結果

参考資料２．　特別事業の模様

参考資料３．　報道取材

参考資料４．　ポスター・チラシ配布先一覧

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 |  |
| 合 計 | 1,500,000 | （Ａ）1,500,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 1,034,492 | 1,034,492 | ライトアップ仮設一式 708,800 音響設備費 56,700 ステージ設備費(雨天対応) 85,050 屋外用ベンチ(レンタル) ○○ 14,742(@2,457×6) 看板 90,000(@15,000×6) テント 63,000(@15,750×4) 公園使用料 16,200(5日間) |
| ②委託人件費 | 180,000 | 180,000 | 夜間警備(2名×4日間) 180,000 |
| ③印刷制作費 | 277,200 | 277,200 | ポスターＢ２両面 130,200(@260.4×500) チラシA4両面 147,000(@3.675×40,000) |
| ④保険料 | 2,300 | 2,300 | 団体保険料 2,300(@23×50人×2日) |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | 4,500 | 針金、ガムテープ、ビニールテープ、軍手 |
| ⑥予備費 | 1,008 | 0 |  |
| 合 計 | 1,500,000 | （Ｂ）1,498,492 |  |

| Ａ－Ｂ | 1,508 |
| --- | --- |

参考資料１．一般来場者集計表、アンケート結果

参考資料２．特別事業の模様

会場設営風景①　　　　　　　　　　　　　　　　　会場設営風景②

インフォメーションブース　　　　　　　　　　　　会場内

市民音楽フェスティバル　　　　　　　　　　　　　お茶サービス

点灯セレモニー　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本理事長挨拶

会場内での撮影風景　　　　　　　　　　　　　　　池に映し出されたライトアップ

出口アンケート

参考資料３．報道取材

- 北海道新聞社（９月２６日朝刊、１０月６日朝刊）

- 北海道建設新聞社

- 北海道じゃらん（９月号）

- まんまる新聞（１０月５日）

- ＳＴＶ（１０月６日ニュース）

- 札幌１００マイル編集部（WEBOSS）

- 札幌経済新聞

- ようこそさっぽろ

- ＦＭノースウエーブ（１０月６日　11:10出演）

- ラジオなかぱ（中島公園のラジオ番組）

北海道新聞　９月２６日朝刊

北海道新聞　１０月６日朝刊

参考資料４．ポスター・チラシ配布先一覧