２００７年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１３回　三  役  会　　２００８年  １月  ４日

第１３回　常任理事会　　２００８年  １月１５日

第１３回　理　事  会　　２００８年  １月２４日

専 務 理 事 　確認日　　２００８年  １月１１日

副 理 事 長 　確認日　　２００７年１２月２８日

室　　   長 　確認日　　２００７年１２月２８日

決　     算 　確認日　　２００７年１２月２６日

副理事長　　　　　　　　　　　石川　信行

活力あるまち創造室長　　　　　栗山　幸太郎

ボランティアシティ創造委員長　本村　信人

スポーツシティ創造委員長　　　川村　忠

上程内容　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度社団法人札幌青年会議所

十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」開催報告（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度社団法人札幌青年会議所　十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」

３．【事業目的】

（対内）ＪＣに情熱を捧げてきた卒業予定者一人ひとりのＪＣ活動を振り返りながら、卒業予定者に感謝の意を伝えます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００７年１２月１２日（水）　１８：３０～２１：０５

５．【開催場所】

札幌パークホテル　３階パークホール

札幌市中央区南１０条西３丁目　電話　０１１－５１１－３１３１

６．【参加対象者及び人数】

参加対象者  ２７６名    内正会員　１８６名（内ＯＢ予定者３２名）

特別会員　　９０名

参加人数    ２０５名    内正会員  １１７名（内ＯＢ予定者２６名）

特別会員    ８８名

７．【外部協力者・協力の種別】

なし

８．【事業概要】

（１）事業概要

本例会は卒業式、理事長就任セレモニー、懇親会の三部構成といたしました。

（２）事業内容

①第一部、卒業式では公式なお祝いのセレモニーとして、理事長からＯＢ予定者お一人おひとりに卒業証書を授与していただきました。

②第二部、理事長就任セレモニーでは厳粛さや緊張感を保つ設営をいたしました。

③第三部、懇親会ではＯＢ予定者・特別会員・現役メンバーが思い出を語らい、ＯＢ予定者のそれぞれのＪＣライフを振り返る場として設営いたしました。

（３）当日のスケジュール

１２：００　委員会メンバー集合、最終打合せ　会場設営・準備

１３：３０　リハーサル

１６：００　ＯＢ予定者受付準備

１６：３０　ＯＢ予定者受付開始

１７：００　ＯＢ予定者リハーサル

１７：２５　ＯＢ予定者記念撮影

１７：３０　ＯＢ予定者同期会総会

現役メンバー受付開始

１８：００　特別会員受付開始

１８：３０　開会

ＯＢ予定者入場

１８：３５　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３７　ＪＣＩクリード唱和

１８：３９　ＪＣ宣言・綱領唱和

１８：４１　理事長挨拶

１８：４９　祝辞（２００７年度ＯＢ会会長・牧泰昌先輩）

１８：５６　卒業証書授与

１９：１０　送辞（次年度理事長予定者・金井英樹君）

１９：２０　答辞（佐藤信也君）

１９：２５　記念品贈呈

１９：２８　理事長就任セレモニー

理事長バッチ交換

次年度理事長予定者挨拶

１９：３５　懇親会開会

特別会員紹介

１９：４８　乾杯（２００７年度ＯＢ会幹事長・山本裕樹先輩）

２０：０３　歓談・ビデオ上映

２０：１６　ＯＢ予定者登壇

２０：２０　ＯＢ予定者代表挨拶（金田日悟君）

２０：５２　一発締め（渡邊靖司先輩）

２１：０５　閉会

９．【事業目的の実現と成果】

（１）ＯＢ予定者一人ひとりが、各人ののぼりと共に入場していただいたことにより、現役からの旅立ちを印象付ける効果をもたらすことができました。

（２）各年度の事業などを交え、ＯＢ予定者一人ひとりが様々な場面で活躍されている内容のビデオを上映したことにより、思い出を振り返り、各人の足跡を称えることができました。

（３）最後のＪＣロードと名付けた赤カーペットを敷き、お祝いの気持ちを込め手作りで用意した紙ふぶき等の演出を行い退場していただいたことにより、ＯＢ予定者を激励することができました。

（４）ＯＢ予定者全員のアテンドを各委員会や所縁あるメンバーにお願いしたことにより、ＯＢ予定者に感謝の気持ちを伝えることができました。

１０．【運営上の問題点】

（１）特別会員の皆様に送付させていただいた本例会の開催案内に、登録料に関する事項を記載しなかったため、出席回答された特別会員お一人おひとりに、口頭によって登録料のご案内をすることとなってしまいました。

（２）入念に照合を行ったにも関わらず、退席された特別会員名の伝達を誤ったことにより、特別会員紹介時に退席された特別会員のお名前を読み上げることとなってしまいました。

（３）音響設備と音響ソフトの相性により、セレモニー中に音楽が音飛びするなどの不具合が発生してしまいました。

１１．【次年度への引継ぎ事項】

（１）登録料がかかる場合、開催案内に登録料に関する事項を必ず明記する必要があります。また口頭による参加申し込みを受けた場合についても、念のため登録料の案内をすべきと考えます。

（２）特別会員紹介は重要な意味を持つことから、特別会員着席・退席の伝達に関しては、指示系統を一本化し、読み上げ票作成者以外に監視要員を置くなど、連絡体制を強化する必要があります。

（３）厳粛なセレモニーを伴う本例会は、音響効果が重要な役割を担うことから、音響設備に不具合がないかどうかを十分試みると共に、できる限りリハーサルに時間を割り当てる必要があります。

１２．【委員長所見】

本年度の締めくくりとしての例会、また卒業予定者お一人おひとりのＪＣ活動のフィナーレを飾る例会を担当させていただき、理事長をはじめとする役員の皆さまに、まず感謝を申し上げます。

本例会は、卒業予定者と現役メンバーが、本年度一年間を振り返って互いに感謝の気持ちを伝えあい、また特別会員が現役時代を思い出しながら、卒業予定者への感謝と心からの祝福の気持ちを伝える大切な例会です。当委員会におきましても室合同会議と委員会を通じて、例会の設えについて様々な議論を行うと共に、基本に立ち返り黒子に徹し、ミスのない例会運営を徹底するという心構えを持ちながら準備を重ねてまいりました。

例会当日、当委員会は主に特別会員受付を担当させていただきましたが、十分な準備を行ったことにより、目立ったミスもなく気持ちよく特別会員の皆様をお迎えすることができました。思いをひとつにした委員会メンバー一人ひとりが、自分の役割に徹し、大きな一つの事業を成し遂げていくことの素晴らしさを、本年度最後の最後まで噛みしめることが出来たことは、この上ない喜びです。

最後になりますが、メンバーの皆さまのご協力により本例会を盛会に終えることが出来ましたことに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

ボランティアシティ創造委員会　委員長　本村　信人

本年度の最後の例会を、役員の皆さまをはじめ、多くのメンバーにご協力をいただき、そして多くの特別会員の皆さまにご出席賜り、無事開催できたことを深く感謝いたします。

限られた時間で、本例会の目的であります「ＪＣに情熱を捧げてきた卒業予定者一人ひとりのＪＣ活動を振り返りながら、卒業予定者に感謝の意を伝える」には、どうすればいいのか。両委員会のスタッフ主導のもと、委員会メンバーで何度も議論し、当日を迎えました。感動溢れる場面もあり、退場の際の卒業予定者の表情から、我々の想いを伝えることができたと感じました。

また、本例会は室合同で担当させていただき、当委員会はホテルとの折衝や当日の進行等、主に会場内の設営を担当させていただきました。両委員会で役割分担し、それぞれ責任を持って進めてきましたが、何度かボタンのかけ違いが見受けられ、各委員会が連携して一つの事業を進めていくことの難しさを勉強させていただきました。当日は、室が一つになり、滞りなく進行していくことができたことには、メンバーの質の高さを再認識することができました。

最後になりますが、メンバーの皆さまのご協力のもと、２００７年度の最後の例会を担当させていただき、無事終えることができたことに重ねて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

スポーツシティ創造委員会　委員長　川村　忠

１３．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉ＤＶＤ編集・作成費について、昨年１０万円に対して、本年度１７万円となる根拠を教えてください。

〈対応〉昨年計上されている２カメ中継１５万円の中に、ＤＶＤ作成にかかわる素材収集作業費が含まれておりました。本年は２カメ中継を予算計上しないため、ＤＶＤ作成に必要な素材収集に関わる予算７万円を上乗せし１７万円とて計上しました。

〈意見〉理事長交代セレモニーと就任セレモニーを混同しないよう、文言の精査をお願いします。

〈対応〉理事長就任セレモニーに統一いたしました。

〈意見〉理事長就任セレモニーにおけるプレジデンシャルリースについて記載してください。

〈対応〉１０．【例会・事業要項】（２）進行について② 理事長就任セレモニーに記載いたしました。

１４．【第９回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉例会等会場費について、ＯＢの数が９０名に満たない場合を想定し、ホテル側との連絡をしっかりと行い、無駄のないように設営してください。

〈対応〉正確な人数の把握を行い、ホテル側と適宜調整いたします。

１５．【第９回理事会での意見・対応】

〈意見〉開催時間が押す傾向にある例会なので、時間の配分についてはくれぐれも注意してください。

〈対応〉時間配分を十分に考慮し、スムーズな進行を心掛けます。

１６．【第１０回三役会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１７．【第１０回常任理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１８．【第１０回理事会での意見・対応】

〈意見〉なし

〈対応〉なし

１９．【別添資料】

参考資料１．卒業予定者名簿

参考資料２．特別会員出席者リスト

参考資料３．例会写真

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
| ②登録料収入 | 450,000 | 440,000 | ＠5,000×88名 |
| 合 計 | 1,650,000 | （Ａ）1,640,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 850,000 | 850,000 | 例会会場費（＠4,200×200） 840,000 ＯＢ予定者控室 10,000 |
| ②会場設営費 | 256,225 | 256,225 | 看板代 15,000 マイク使用料 10,500（＠5,250×2） 器材使用料 10,500 スクリーン 5,250 コサージュ 67,200（＠2,100×32） 記念写真撮影料 10,500 目録 1,575 送辞 2,100 答辞 2,100 ステージ装飾 100,000 卓上花 31,500（＠1,050×30） |
| ③印刷製作費 | 491,376 | 491,376 | 記念品（フォトフレーム） 134,400（＠4,200×32） ビデオ編集 100,000 ＤＶＤ編集・作成 170,000 卒業証書代 86,976（＠2,718×32） |
| ④通信費 | 12,160 | 9,600 | 記念写真他送料 9,600（＠300×32） |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | 0 |  |
| ⑥予備費 | 35,239 | 0 |  |
| 合 計 | 1,650,000 | （Ｂ）1,607,201 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 32,799 |
| --- | --- |

参考資料１．卒業予定者名簿

（入会年度順、五十音順）

| 番号 | 氏名 | フリガナ | 委員会 | 入会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佐藤 信也 | ｻﾄｳ ｼﾝﾔ | 副理事長 | 1995 |
| 2 | 西口 桂代 | ﾆｼｸﾞﾁ ｹｲｼﾛ | ボランティアシティ創造委員会 | 1995 |
| 3 | 藤井 公人 | ﾌｼﾞｲ ｷﾐﾋﾄ | 顧問 | 1995 |
| 4 | 柏倉 一大 | ｶｼｸﾗ ｶｽﾞｵ | 監事 | 1996 |
| 5 | 金田 日悟 | ｶﾈﾀﾞ ﾋｻﾄ | 札幌ＪＣ運営委員会 | 1996 |
| 6 | 松本 和明 | ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ | 監事 | 1996 |
| 7 | 佐々木 大輔 | ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ | 札幌ＪＣ運営委員会 | 1997 |
| 8 | 高田 眞宏 | ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ | 国際観光シティ創造委員会 | 1997 |
| 9 | 山崎 義男 | ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ | 子育て環境創造委員会 | 1997 |
| 10 | 松﨑 尚美 | ﾏﾂｻﾞｷ ﾅｵﾐ | 「日本の心」育成委員会 | 1998 |
| 11 | 佐藤 幸宏 | ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾛ | 「日本の心」育成委員会 | 1999 |
| 12 | 田村 欣也 | ﾀﾑﾗ ｷﾝﾔ | 芸術文化シティ創造委員会 | 2000 |
| 13 | 長瀬 隆則 | ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾉﾘ | スポーツシティ創造委員会 | 2000 |
| 14 | 岡本 常彦 | ｵｶﾓﾄ ﾄｷﾋｺ | 理事長 | 2001 |
| 15 | 佐藤 慎一 | ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ | 札幌ＪＣ資質向上委員会 | 2001 |
| 16 | 横田 圭介 | ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ | 常任理事／魅力あるまち創造室長 | 2001 |
| 17 | 山田 健一郎 | ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ | 国際観光シティ創造委員会 | 2002 |
| 18 | 青柳 博雄 | ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾛｵ | 札幌ＪＣ運営委員会 | 2003 |
| 19 | 佐々木 潤 | ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ | ボランティアシティ創造委員会 | 2003 |
| 20 | 白戸 和充 | ｼﾗﾄ ｶｽﾞﾖｼ | 芸術文化シティ創造委員会 | 2003 |
| 21 | 浅利 剛之 | ｱｻﾘ ﾀｹｼ | 芸術文化シティ創造委員会 | 2004 |
| 22 | 糸川 一也 | ｲﾄｶﾜ ｶｽﾞﾔ | スポーツシティ創造委員会 | 2004 |
| 23 | 小川 正人 | ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ | 国際観光シティ創造委員会 | 2004 |
| 24 | 小幡 正博 | ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ | 「日本の心」育成委員会 | 2004 |
| 25 | 堺 一成 | ｻｶｲ ｶｽﾞﾅﾘ | スポーツシティ創造委員会 | 2004 |
| 26 | 伏木 進 | ﾌｼｷ ｽｽﾑ | 札幌ＪＣ資質向上委員会 | 2004 |
| 27 | 木村 信広 | ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ | 芸術文化シティ創造委員会 | 2005 |
| 28 | 星野 継二郎 | ﾎｼﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ | 子育て環境創造委員会 | 2005 |
| 29 | 細野 修平 | ﾎｿﾉ ｼｭｳﾍｲ | ボランティアシティ創造委員会 | 2005 |
| 30 | 三井 有希子 | ﾐﾂｲ ﾕｷｺ | 芸術文化シティ創造委員会 | 2005 |
| 31 | 吉澤 耕一 | ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ | 国際観光シティ創造委員会 | 2005 |
| 32 | 吉田 聡子 | ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｺ | 国際観光シティ創造委員会 | 2005 |

参考資料２.　特別会員出席者リスト

| NO. | 卒業年度 | 氏 名 |  | NO. | 卒業年度 | 氏 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1980 | 宮本 吉人 先輩 |  | 31 | 2002 | 津野 修 先輩 |
| 2 | 1985 | 道見 重信 先輩 |  | 32 | 2002 | 藤江 真吾 先輩 |
| 3 | 1992 | 前谷 辰夫 先輩 |  | 33 | 2002 | 村上 和輝 先輩 |
| 4 | 1993 | 牧 泰昌 先輩 |  | 34 | 2002 | 大室 昭洋 先輩 |
| 5 | 1996 | 渡邊 靖司 先輩 |  | 35 | 2002 | 合田 雅範 先輩 |
| 6 | 1996 | 梅内 豊 先輩 |  | 36 | 2003 | 氏家 利道 先輩 |
| 7 | 1998 | 佐藤 泰光 先輩 |  | 37 | 2003 | 小六 久枝 先輩 |
| 8 | 1998 | 山本 春斗 先輩 |  | 38 | 2003 | 湯浅 匠司 先輩 |
| 9 | 1998 | 小野 龍臣 先輩 |  | 39 | 2003 | 伊勢 英人 先輩 |
| 10 | 1998 | 犬嶋由香里 先輩 |  | 40 | 2003 | 碓井 博亮 先輩 |
| 11 | 1998 | 竹山 寛 先輩 |  | 41 | 2003 | 粟井 信雅 先輩 |
| 12 | 1998 | 近藤 厚 先輩 |  | 42 | 2003 | 飯島 圭司 先輩 |
| 13 | 1998 | 三浦 孝司 先輩 |  | 43 | 2003 | 老松 好城 先輩 |
| 14 | 1999 | 八木 徹 先輩 |  | 44 | 2003 | 一弛 宣慶 先輩 |
| 15 | 2000 | 松下 直樹 先輩 |  | 45 | 2003 | 赤坂 靖宏 先輩 |
| 16 | 2000 | 青木 泰憲 先輩 |  | 46 | 2003 | 佐藤 栄二 先輩 |
| 17 | 2000 | 上田 進 先輩 |  | 47 | 2003 | 伏木 淳 先輩 |
| 18 | 2001 | 橋本 毅 先輩 |  | 48 | 2004 | 山田 豊満 先輩 |
| 19 | 2001 | 中島 康晴 先輩 |  | 49 | 2004 | 山本 裕樹 先輩 |
| 20 | 2001 | 玉置 昭久 先輩 |  | 50 | 2004 | 長内 直也 先輩 |
| 21 | 2001 | 瀬尾 昌資 先輩 |  | 51 | 2004 | 鈴木 暁彦 先輩 |
| 22 | 2001 | 中田 隆博 先輩 |  | 52 | 2004 | 赤塚 弘茂 先輩 |
| 23 | 2001 | 中川 卓美 先輩 |  | 53 | 2004 | 大澤 寛晃 先輩 |
| 24 | 2001 | 増田 真幸 先輩 |  | 54 | 2004 | 岩本 剛人 先輩 |
| 25 | 2001 | 福原 政志 先輩 |  | 55 | 2004 | 間宮 聡洋 先輩 |
| 26 | 2002 | 鎌田 公浩 先輩 |  | 56 | 2004 | 米澤 佳晃 先輩 |
| 27 | 2002 | 鈴木 信善 先輩 |  | 57 | 2004 | 得能 宗洋 先輩 |
| 28 | 2002 | 高島 秀之 先輩 |  | 58 | 2004 | 堀 裕 先輩 |
| 29 | 2002 | 佐藤 国雄 先輩 |  | 59 | 2005 | 岸田 博司 先輩 |
| 30 | 2002 | 田北百樹子 先輩 |  | 60 | 2005 | 石野 和成 先輩 |

| NO. | 卒業年度 | 氏 名 |
| --- | --- | --- |
| 61 | 2005 | 中村登喜夫 先輩 |
| 62 | 2005 | 藤澤 聡 先輩 |
| 63 | 2005 | 越智 一治 先輩 |
| 64 | 2005 | 大場日出男 先輩 |
| 65 | 2005 | 浅利あけみ 先輩 |
| 66 | 2005 | 小田 健人 先輩 |
| 67 | 2005 | 加藤俊太郎 先輩 |
| 68 | 2005 | 宮澤 秀夫 先輩 |
| 69 | 2005 | 結城 伸浩 先輩 |
| 70 | 2005 | 青木 秀史 先輩 |
| 71 | 2005 | 菊野 昌勝 先輩 |
| 72 | 2005 | 内田 寛人 先輩 |
| 73 | 2005 | 熊木 徹也 先輩 |
| 74 | 2005 | 藤門 雅史 先輩 |
| 75 | 2006 | 大本 衛 先輩 |
| 76 | 2006 | 鷲田 潤弥 先輩 |
| 77 | 2006 | 道見 泰憲 先輩 |
| 78 | 2006 | 熊谷 公二 先輩 |
| 79 | 2006 | 能戸 俊次 先輩 |
| 80 | 2006 | 浜本 美佳 先輩 |
| 81 | 2006 | 池田 和広 先輩 |
| 82 | 2006 | 小笠原 至 先輩 |
| 83 | 2006 | 桜田 英伸 先輩 |
| 84 | 2006 | 髙荷三千雄 先輩 |
| 85 | 2006 | 西村 歩 先輩 |
| 86 | 2006 | 稲垣 一也 先輩 |
| 87 | 2006 | 古家 誠士 先輩 |
| 88 | 2006 | 菊地 憲一 先輩 |

（卒業年度順、入会年度順、五十音順）

参考資料３．例会写真

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    祝辞

卒業証書授与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送辞

答辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長就任セレモニー

ＯＢ予定者代表挨拶                                 ＯＢ予定者退場