２００７年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１３回　三　役　会　　２００８年　１月２４日

第１３回　常任理事会　　２００８年　１月２４日

第１３回　理　事　会　　２００８年　１月２４日

専務理事　確認日　　　　２００８年　１月２２日

常務理事　確認日　　　　２００８年　１月２２日

予　　算　確認日　　　　２００８年　１月２２日

専務理事　　　　　　　　齊田　博文
常務理事　　　　　　　　竹達　孝幸

札幌ＪＣ運営委員長　　　鈴木　博昭

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成報告（案）の件

２．【事業名称】

２００７年度　社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成報告

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第６章第４５条に基づき事業報告書を作成し、本年度の運動理念並びに事業内容と成果、問題点を明らかにし、次代に引継ぎます。

（対外）監督官庁に対して、事業報告書の提出を行ないます。

４．【事業開催日】

２００８年「通常総会」開催時

５．【配布場所】

２００８年度（社）札幌青年会議所「通常総会」開催会場

６．【配布対象者及び人数】

配布予定数　２５１冊　　内　正会員　　　　　　　　１８６冊

２００８年度新入会員　　３４冊

その他（予備を含む）　　３１冊

前年実績　　２４４冊　　内　正会員　　　　　　　　１９４冊

２００７年度新入会員　　３５冊

その他（予備を含む）　　１５冊

７．【形式】

冊子（Ａ４縦型モノクロ）ＣＤ－ＲＯＭ含む

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【事業要項】

（１）事業概要

本年度の全ての事業を写真・参考資料も添えて取りまとめ、１年間のＬＯＭ事業を集大成した事業報告書を冊子およびＣＤ－ＲＯＭに収め作成します。

（２）事業内容

役員および会議体・各委員会単位で報告書を作成いたします。
①役員報告（理事長・副理事長・専務理事・顧問・監事・常務理事・議長）

②例会報告・特別事業報告（９例会・３総会・１０特別事業）

③５５周年記念特別事業報告

④特別委員会報告（会員選考委員会・会員審査特別委員会・褒賞特別委員会）

⑤会議体・室・委員会報告

⑥会計監査人報告

⑦決算書。

１０．【事業の流れ】

２００７年　　　　９月　　　　協議上程

１０月　初旬　原稿依頼

１０月　　　　審議上程

１２月　中旬　原稿締切

１２月　下旬　初校

２００８年　　　　１月　中旬　再校

１月　下旬　納品および卒業予定者への郵送

１月　下旬　通常総会にて配布

１１．【開催目的の実現と成果】

（１）２００７年度の一年間の事業と活動内容を冊子及びＣＤ－ＲＯＭに収録して報告することができました。

１２．【運営上の問題点】

（１）原稿の依頼については、早い段階で案内をしましたが、実際に原稿回収に時間が掛かりました。

１３．【次年度への引継ぎ事項】

（１）事業報告書が社団法人格を有する団体としての義務であることや貴重な議論や経験を次年度以降に引き継いでいくことの重要性を周知する必要があります。

１４．【委員長所見】

本年、社団法人札幌青年会議所は多くの市民を巻き込んだ事業を展開してきました。私達が、推し進める運動とは本当に市民に必要とされることなのか。公益社団法人格取得を目指すにあたり「社会貢献活動とはいかなるものなのか」を検証する意味においても、事業報告書は大変重要なものになっていきます。広報・渉外・総務といった、内部的な部分を統合し、まちづくり・ひとづくりに大きく舵を切ったことは事業報告書からも感じ取ることができます。この報告書が、今後のまちづくり運動に活かされていくことを切に願います。最後に、原稿の提出に多くの皆様のご協力を頂きました。ありがとうございます。

１５．【別添資料】

なし

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | ５００,０００ | ５００,０００ |  |
| 合 計 | ５００,０００ | （Ａ）５００,０００ |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷製作費 | ４８７,０００ | ４８７,０００ |  |
| ②通信費 | １２,４８０ | １２,４８０ | ＠３９０×３２名 |
| ③予備費 | ５２０ |  |  |
| 合 計 | ５００,０００ | （Ｂ）４９９,４８０ |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | ５２０ |
| --- | --- |