２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１回　三役会　　　２００９年　１月　６日

第１回　理事会　　　２００９年　１月２０日

専務理事　確認日　　２００９年　１月１６日

特別議長　確認日　　２００９年　１月１６日

副議長　　確認日　　２００９年　１月１６日

予　　算　確認日　　２００９年　１月１６日

特別議長　　　　　　玉腰　勇吉

事務局長　　　　　　石橋　慶一

上程作成者　　　　　小山　英俊

上程内容　　　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

二月会員交流事業（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

二月会員交流事業

３．【事業目的】

（対内）メンバーが集うことの楽しさとすばらしさを実感し、会議体・委員会の絆を深めていただきます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

２００９年　２月２１日（土）　１３：００～１６：００

５．【公共性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

星園高校（旧豊水小学校グランド・体育館）

札幌市中央区南８条西２丁目

０１１－５１１－４５６１

７．【参加対象者及び人数】

１４６名　内正会員　１４４名

特別会員　　　１名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

ＳＮＯＷ　ＣＡＲＮＩＶＡＬ　２００９

～集い、楽しみ、深めよう絆を～

１１．【形式】

なし

１２．【例会・事業内容】

（１）事業内容

応援旗づくりや各競技をチーム対抗で行なうことで、同じ目標に向かい集うことの楽しさと素晴らしさを実感していただけるような設営を行います。

（２）チーム編成

三役・会員拡大実践会議合同チーム、各委員会チーム　計７チーム

（３）競技内容

①借り物競争

各チームから２名選抜していただき、７人の競争を２回行います。借り物の内容に関しては趣向の凝らしたものを考えます。

②スノーフラッグ

各チームから２名選抜していただき、アトラクションをこなしてから旗を目指していただきます。

２回行います。

③ジェンカぴょんぴょん競争

各チーム１０人を選抜していただき、ジェンカの曲に合わせて何処まで遠く進めるか競争していただきます。

④チーム対抗雪だるまつくり

制限時間１０分間で、どれだけ大きい雪だるまを作れるか競っていただきます。

⑤騎馬戦

理事長・事務局長・委員長を新入会員（事務局次長）に担いでいただき１回行います。

（４）表彰の方法

競技の各ポイント、出席人数・応援旗製作ポイントを加算して優勝を決定いたします。

１３．【事業の流れ】

２００９年１月　６日　三役会審議上程議案提出

１月１０日　運営マニュアル・注意事項作成開始

１月２０日　理事会審議上程

１月２４日　進行台本完成

１月３０日　ＨＯＴ　ＭＡＩＬ配信

２月　９日　布配布・競技内容・ルール説明会開催

２月１６日　メンバーと委員長の写真提出日

２月２１日　特別事業　実施

３月１７日　報告上程

１４．【開催当日のスケジュール】

１２：３０　メンバー登録開始

１３：００　開会

１３：０１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１３：０３　ＪＣＩクリード唱和

１３：０５　ＪＣ宣言・綱領唱和

１３：０７　理事長挨拶

１３：１２　大会主旨説明・準備体操

１３：２０　競技開始

１４：５０　競技終了

１５：００　閉会

１５．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

事業開催にあたり、各委員会への注意事項等は事前に説明会にて十分に行ないます。

１６．【特記事項】

（１）日中に開催につき、より多くのメンバーに参加していただきたいため土曜日の開催とさせていただきました。本事業は１００％出席を目的ともするため、当日やむなく欠席されるメンバーは、事前に事務局長ならびに委員長との写真を撮影していただき、提出していただくことで参加扱いとさせていただきます。

（２）応援旗は事前配布する布(２．５Ｍ＊１．６Ｍ)を使用し、手づくりでの製作といたします。

製作材料費は、限度額を５，０００円とし委員会費から支出していただきます。

（３）テント内の休憩所に暖房器具を設置し、体を暖めていただきます。

（４）悪天候等の場合は、隣接の体育館に会場を変更し、屋内競技を開催いたします。

その際は、当日１０：００までに各委員会代表者にご連絡いたします。

（５）体育館の使用もありますので上靴を用意していただきます。

（６）後片付けは当会議体で行ないますが、各自持ち込みのペットボトルその他ごみは、各委員会で責任を持って持ち帰りいただきます。

（７）駐車場の台数に限りがありますので、各委員会出来るだけ乗りあいで来ていただけるようにアナウンスいたします。

（８）各委員会から１名の設営補助メンバーを出していただき、事前準備、設営に協力いただきます。

（９）服装は原則自由としますが、動きやすい防寒対策のできる服装での参加とします。

（１０）競技終了後、事前登録により別会場にて懇親会ならびに表彰式を行います。

１７．【第1回三役会での意見・対応】

〈意見〉保険対応はどのようになっていますか。

〈対応〉メンバーの保険については、事務局にて保険加入しております。

〈意見〉パフォーマンスタイムではなく、事前に集まり結束力を深められる内容にて精査してください。

〈対応〉応援（委員会）旗製作とし、事前に集う内容に変更いたしました。

〈意見〉飲食を伴う表彰式ならびに懇親会は、事業とは別に組み立てをしてください。

〈対応〉１６．【特記事項】（１０）に記載し、事業終了後に開催をいたします。

１８．【第1回臨時三役会での意見・対応】

〈意見〉３．【事業目的】を精査してください。

〈対応〉ＬＯＭ全体の活性化から、会議体・委員会の絆に修正いたしました。

〈意見〉競技内容を精査してください。

〈対応〉全員が参加できる種目を追加いたしました。

〈意見〉１３．【事業の流れ】を精査してください。

〈対応〉ＯＢ総会日程を考慮し修正いたしました。

〈意見〉１４．【開催当日のスケジュール】を精査してください。

〈対応〉競技時間をシュミレーションし、時間配分を再考いたしました。

〈意見〉応援旗製作の材料費（ペンなど）はどのように考えていますか。

〈対応〉１６．【特記事項】（２）に、委員会費から限度額を５，０００円とする記載を追記いたしました。

１９．【別添資料】

参考資料１．会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 180,000 |  |  |
| 合 計 | 180,000 |  | 799,770 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①事業等会場費 | 18,000 | 会場使用料 18,000 | 会場使用料20,000 豚汁食材料（容器代含） @315×200 63,000 |
| ②会場設営費 | 159,214 | 看板代 15,000 テント代 36,750 テーブル・イス代 8,505 暖房関係 12,204 音響関係 5,775 運搬費 23,100 灯油代 10,500 建方費 23,100 布代（応援旗） 14,280 競技用具 10,000 | 看板及び取り付け資材 30,000 テント代（@31,500×2）63,000 テーブル・イス 31,500 音響関係費 50,400 運動用具 84,000 発電機 10,500 暖房関係費 50,400 鍋・コンロ 15,750 ガスボンベ 6,300 聖火台 31,500 委員会材料費(@31,500×10) 315,000 |
| ③保険料 | 0 |  | 死亡・後遺障害200万円・ 入院2000円・通院1500円 ( @140×203名) 28,420 |
| ④予備費 | 2,786 |  |  |
| 合 計 | 180,000 |  | 799,770 |

参考資料１．会場図

地下鉄南北線　中島公園駅下車　北へ徒歩５分

地下鉄東豊線　豊水すすきの駅下車　南へ徒歩３分