２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１回　三　役　会　　２００９年　１月　６日

第１回　理　事　会　　２００９年　１月２０日

専務理事　　確認日　　２００９年　１月１９日

副理事長　　確認日　　２００９年　１月１９日

予　　算　　確認日　　２００９年　１月１６日

副理事長　　　　　　　　　　　　鈴木　博昭

スポーツ環境向上委員会委員長　　白井　晴彦

上程作成者　　　　　　　　　　　高薄　宏徳

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

五月「スポーツ環境向上」例会開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

五月「スポーツ環境向上」例会

３．【事業目的】

（対内・対外）スポーツを通じて夢や希望を抱くこと、またその実現に向けて努力をすることの大切さを感じていただきます。

４．【事業開催日】

２００９年５月２４日（日）　１４：００～１７：００

５・【公益性に関わる事項】

- 「公益目的事業」該当項目：

７．児童、青少年の健全育成

９．教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与

②上記の項目を実現する事業実施において注力する点：

スポーツを通じて、目標に向かって努力することの大切さを学ぶとともに、楽しんで取り組むことによって心身の健全な発達にも寄与するスポーツの魅力について世代を超えて理解していただく。

６．【開催場所】

大倉山ジャンプ競技場

札幌市中央区宮の森１２７４番地

ＴＥＬ０１１－６３１－２０００

７．【参加対象者及び人数】

２９５名　　内正会員　１４４名

特別会員　　　１名

一般市民　１５０名（大人１００名、子供５０名）

８．【外部協力者・協力の種別】

なし。

９．【講師名】

小笠原歩（旧姓小野寺）（交渉中）

１０．【テーマ】

「Ｙｅｓ,ｗｅ ｃａｎ！　夢を描き、そして突き進め！」

～魅力満載のスポーツが持つ可能性～

１１．【形式】

スクール形式

１２．【例会・事業内容】

（１）事業概要

①本例会は一般参加者を含むオープン例会といたします。

②第１部基調講演、第２部委員会プレゼンテーション、第３部疑似体験の３部構成といたします。

（２）事業内容

①講演では、夢と希望に向かいオリンピックにまで出場を果たした体験談や、チーム競技で得た仲間との友情、目標を持つことの大切さを参加者に伝えていただきます。

②委員会プレゼンテーションにて、気軽にスポーツを楽しむことからスポーツを継続していくことがより人生を豊かにし、心身ともに健全なまちを創造していくことを発信します。

③ウィンタースポーツミュージアムの施設を利用し、オリンピック開催時の歴史資料やスポーツ疑似体験機器を使って、スポーツの魅力や楽しさを感じていただきます。

（３）講師選定理由

カーリングは老若男女が親しむ事のできる生涯スポーツであり、一投一投をチームで競技するスポーツです。そのカーリングから得た体験等を通じて、仲間や友人・家族の大切さ、夢に向かって努力し続ける事の大切さ、スポーツをすることのすばらしさを伝えていただける方と考えます。また、決して恵まれた環境で練習をすることが出来ない中でも「オリンピックに出場したい」という強い気持ちで、ソルトレイクシティとトリノ五輪に出場したことは、「あきらめなければ夢はかなう」ということを、自身の体験から説得力のある言葉で参加者に気づかせていただける最適な講師と考えます。

１３．【広報計画】

新聞等のマスメディアや募集チラシで広く市民の参加を募ります。また対象となる年代をよく考慮した上で学校や児童会館等、地域を絞り込み集中的に募集活動を実施して参ります。

１４．【事業の流れ】

２００８年　１２月　４日　「五月スポーツ環境向上例会」企画・立案

１２月２５日　現地調査及び会場打ち合わせ

２００９年　　１月２０日　第１回理事会協議上程

２月１７日　第２回理事会協議上程

３月１７日　第３回理事会審議上程

３月１９日　一般参加者募集開始

４月２４日　メンバーホットメール送信

５月　１日　登録申し込み締切日（一般）

５月１５日　進行台本および備品リスト完成

５月２４日　「五月スポーツ環境向上例会」開催

７月２８日　第７回理事会報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

９：００　設営準備開始

１０：００　リハーサル開始

１１：３０　リハーサル終了

１３：００　正会員・一般参加者受付開始

１４：００　開会

１４：０１　理事長挨拶

１４：０６　趣旨説明

１４：０８　予定及び注意事項説明

１４：１０　講演

１４：５５　委員会プレゼンテーション

１６：０５　会場移動

１６：１５　ウィンタースポーツミュージアム体験

１７：００　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）子供から大人まで十分に喜んでもらえる設えをいたします。

（２）当日の注意事項をしっかりとアナウンスし、参加者への配慮や危険回避をしっかりと行います。

１７．【特記事項】

（１）参加者の方々へアンケートを実施し、今後の調査・研究への基本資料といたします。

（２）本例会は親子を対象とした事業のため、セレモニーは割愛いたします。

１８．【第１回臨時三役会での意見・対応】

〈意見〉なぜ、ウインタースポーツに着目したのかを教えてください。

〈対応〉およそ、半年間降雪のある札幌にとって、冬期間のスポーツ人口が減少している現状を鑑み、委員会で検討した結果、生涯スポーツの重要性を伝える意味でもウインタースポーツははずせないとの見解になりました。

〈意見〉なぜ、会場に大倉山を選択したのか教えてください。

〈対応〉札幌には、アジアで初の開催となったオリンピックを通じて多くの人に夢と希望を与えた歴史があることや、スポーツの頂点とも言えるオリンピック選手達の想いを伝えるのに最適な会場と考え大倉山を選定いたしました。

〈意見〉対象者と開催時間の関連性が難しく感じられますので再考してください。

〈対応〉開催時間を１７：００から１９：００を改め、記載の通り変更いたしました。

〈意見〉【事業目的】と【テーマ】が、分かりにくいので再考してください。

〈対応〉３.【事業目的】から笑顔溢れるまちに繋がっていくとあった部分を削除し、文言の精査を行いました。１０．【テーマ】については事業目的に沿ったものに変更させていただきました。

１９．【別添資料】

参考資料１．講師プロフィール

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 550,000 |  | 1,650,000 |
| 合 計 | 550,000 |  | 1,650,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年度 九月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 148,400 | 多目的ホール使用料 (@2,300Ｘ7時間)16,100 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ入場料 (@540×245)132,300 ※中学生以下入場料は無料 | 講師食事代 12,600(@3,150Ｘ 4) |
| ②会場設営費 | 27,000 | 立看板 12,000 横断幕 15,000 | 看板代 15,000 立看板 12,000 パイプイス 94,500(@ 315Ｘ300) 自立式ｽｸﾘｰﾝ210ｲﾝﾁ （W427×H320） 22,050 音響機材 （中規模1000名クラス） フロントＳＰ 50,400(@12,600Ｘ4) モニターＳＰ 8,400(@ 4,200Ｘ2) パワーアンプ 31,500(@ 6,300Ｘ5) ミキサー12ch 12,600 周辺機器 6,300 マイクロホン 6,300(@ 1,050Ｘ6) 卓上スタンド 3,150(@ 525Ｘ6) ケーブル 一式 5,250 スピーカー台 5,250(@ 2,625Ｘ2) 運搬費 21,000 |
| ③講師謝礼費 | 222,222 | 小野寺歩 222,222 | 岡田武史 525,000 広瀬哲朗 333,333（含源泉税） コンサドーレ札幌コーチ （２名分） 63,000 |
| ④旅費交通費 | 10,000 | 送迎車料金 10,000 | 航空券代 113,000(@28,250×4) 宿泊料 32,000(@16,000×2) 送迎高速料金代 2,500(@ 1,250×2) 送迎車料金 54,000(@13,500×4) |
| ⑤印刷制作費 | 102,000 | チラシ作成 102,000(@17×6000) | チラシ作成 85,000(@17×5,000) |
| ⑥通信費 | 80 | 礼状切手代 80(@ 80× 1) | 礼状切手代 160(@ 80× 2) |
| ⑦保険料 | 21,593 | 傷害保険 21,593(@143Ｘ151) | 傷害保険 28,600(@143Ｘ 200) |
| ⑧消耗品費 | 5,000 |  | マジック代 1,680(@560× 3) |
| ⑨予備費 | 13,705 |  |  |
| 合 計 | 550,000 |  |  |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．講師プロフィール

小野寺　歩（おのでら　あゆみ）

第１９、２０回オリンピック冬季競技大会　カーリング出場

| 生年月日 | 1978年11月25日 |
| --- | --- |
| 出生地 | 北海道 |
| 自己最高記録 | ソルトレークシティー冬季オリンピック8位 |

北海道常呂郡常呂町(現北見市常呂町)出身。常呂中学1年時に、友人たちとチーム『シムソンズ』を結成し、カーリングを始める。94年2月JOCカップ日本ジュニアカーリング選手権優勝。以後、『シムソンズ』は、ジュニアでは、ほぼ国内無敵のチームとなる。96年世界ジュニア選手権初出場(5位)。98年世界ジュニア選手権準優勝。99年世界ジュニア選手権準優勝(オールスターベストセカンド賞受賞)。同年世界選手権初出場(9位)。同年日本選手権優勝。01年日本選手権優勝。02年2月ソルトレークシティー・オリンピック出場(8位)。02年4月青森市へ拠点を移す。03年2月日本選手権3位入賞(『リンゴスターズ』)。04年2月日本選手権優勝(『フォルティウス』)。05年2月軽井沢国際大会優勝(『チーム青森』)。同年2月日本選手権準優勝(『チーム青森』)。同年3月世界選手権出場(9位)。06年2月トリノ・オリンピック出場(7位入賞)。同年3月日本選手権優勝。この優勝を最後に、『チーム青森』を離脱。同時に北海道へ帰郷。現在は充電中である

Ｂｒａｉｎ　Ｎｅｗｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの記事

http://www.bnn-s.com/news/06/12/061202140229.html　（前編）

http://www.bnn-s.com/news/06/12/061208170532.html　（中編）

http://www.bnn-s.com/news/06/12/061212100448.html　（後編）