２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００９年　２月　４日

第２回　理　事　会　　２００９年　２月１７日

専務理事　　確認日　　２００９年　２月１２日

副理事長　　確認日　　２００９年　２月１２日

予　　算　　確認日　　２００９年　２月１２日

副理事長　　　　　　　　　　　　　　岡澤　邦幸

議長　　　　　　　　　　　　　　　　池﨑　　潤

会員拡大実践会議事務局長　　　　　　岸田　卓也

経営資質向上・情報発信委員長　　　　齊藤　康二

上程作成者　　　　　　　　　　　　　大越　誠之

上程内容　　　　　　　協議

- １．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

六月「創立記念」例会開催（案）について

- ２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

六月「創立記念」例会

- ３．【事業目的】

（対内）特別会員と現役メンバーが創立を祝い交流を深めると共に、創立の精神を再度見つめ直すことにより、メンバーとしての誇りと責任を再認識し、（社）札幌青年会議所の更なる活性化を図ります。

（対外）なし

- ４．【事業開催日】

２００９年　６月１１日（木）　１８：３０～２０：３０

- ５．【公益性に関わる事項】

なし

- ６．【開催場所】

札幌プリンスホテル　国際館パミール

札幌市中央区南３条西１２丁目　ＴＥＬ０１１－２４１－１１１１

- ７．【参加対象者及び人数】

２４４名　　内正会員　１４４名

特別会員　１００名

- ８．【外部協力者・協力の種別】

なし

- ９．【講師名】

なし

- １０．【テーマ】

～今こそ、呼び覚まそう　創立の精神と熱き想いを～

- １１．【形式】

着席円卓形式

- １２．【例会・事業内容】

（１）事業概要

本例会は２部構成とし、第１部は本年度（社）札幌青年会議所が実践する運動のビジョンを発表いたします。また、第２部は特別会員と現役メンバーが食事を取りながら、創立を祝いかつ交流を深めることのできる懇親会を行います。

（２）事業内容

①第１部プレゼンテーションでは、先輩たちが積み重ねた創立から今日までの足跡を辿り、今一度創立の精神に立ち返ることで、ＪＣとしての誇りと責任を再確認していただきます。また更なる組織の発展の為、会員拡大への必要性や目指すべき方向性についても提案し、新たな決意を抱くことのできるプレゼンテーションを行います。

②第２部懇親会では、特別会員と現役メンバーが笑顔溢れる和やかな雰囲気の中で懇親をしていただきます。

- １３．【広報計画】

なし

- １４．【事業の流れ】

２００９年　１月３０日　　会場打ち合わせ

２月１７日 　 協議上程

３月１７日　　審議上程

４月１６日　　開催案内状の発送（特別会員）

５月１４日 　 開催案内をＨＯＴＭＡＩＬにて配信（現役メンバー）

特別会員出欠状況集計

電話掛け開始

５月２７日　　特別会員出欠状況最終集計

５月２９日　　特別会員出席者リスト作成

６月　５日　　進行台本完成

６月１１日    実施

６月１２日　　礼状発送

７月２８日　　報告上程

- １５．【開催当日のスケジュール】

１４：３０　　メンバー集合、備品会場搬入、最終打ち合わせ

１４：４０　　会場設営開始

１５：２０　　メンバー配置確認

１５：３０　　全体リハーサル開始

１７：００　　登録受付開始（現役メンバー）

１８：００　　登録受付開始（特別会員）

１８：１５　　報告事項

１８：２５　　開始前アナウンス

１８：３０　　開会

１８：３１　　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　　理事長挨拶

１８：４２　　ＯＢ会会長挨拶（第４４代理事長　山本春斗先輩）

１８：４７　　プレゼンテーション開始

１９：０７　　特別会員紹介

１９：１７　　乾杯（ＯＢ会幹事長　第５４代理事長　藤井公人先輩）

１９：２２　　懇親会開始

２０：１５　　若い我ら合唱

２０：２０　　一発締め（来場最年長特別会員）

２０：２５　　特別会員退場

２０：３０　　閉会

- １６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）急遽ご出席いただいた特別会員の対応として、テーブル毎に席数に余裕を持たせます。

（２）開会前に現役メンバーへの事前説明を綿密に行い、現役メンバー全員にそれぞれの役割をしっかりと認識していただきます。

（３）特別会員に興味を持って例会にご参加いただけるよう、開催案内状に例会の魅力や目的をわかりやすく記載いたします。

- １７．【特記事項】

（１）特別会員をお迎えする際には、会場内外に現役メンバーをバランスよく配置し、登録開始前に到着された特別会員へのおもてなし等必要な対応を事前によく確認、規律正しいスムーズな運営を心掛けます。

（２）懇親会時、現役メンバーは担当のテーブルを決定し、特別会員への配膳を行います。但し、必要以上のおもてなしにより懇親の妨げとならないような人員の配置を行います。

（３）現役メンバーも飲食をしていただきながら、特別会員との懇親を深めていただきます。

- １８．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉第２部懇親会後に、第３部委員会発表を行なうことが効果的か否か再考ください。

〈対応〉第３部として各会議体・委員会より、今後の事業ＰＲや意気込み等を発表していただくことを考えていましたが、第１部に組み入れた方がより特別会員に伝わりやすくかつ効果的と判断し、２部構成といたしました。

〈意見〉レイアウトを再考してください。

〈対応〉１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】（１）を考慮した上で、予算に即したレイアウトに変更しました。

〈意見〉損益分岐点を教えてください。

〈対応〉特別会員４７名です。

- １９．【別添資料】

参考資料１．　過去の例会出席者数

参考資料２．　会場レイアウト図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 820,000 |  | 620,000 |
| ②登録料収入 | 500,000 | ＠5,000×100名 | 295,000 |
| 合 計 | 1,320,000 |  | 915,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 935,550 | 会場費・飲食費 特別会員 @4,200×100＝420,000 現役ﾒﾝﾊﾞ-@4,200×120＝504,000 控室使用料 11,550 | 会場費・飲食費 特別会員 247,800 現役ﾒﾝﾊﾞ- 224,000 控室使用料 11,550 |
| ②会場設営費 | 165,500 | ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 5,250 ｽｸﾘｰﾝ 15,750 器材使用料 52,500 看板代 15,000 卓上装飾 @3,500×22＝77,000 | ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 5,250 ｽｸﾘｰﾝ 15,750 器材使用料 52,500 看板代 15,000 卓上装飾 70,000 |
| ③印刷制作費 | 91,000 | ビデオ制作費 75,000 礼状用紙代 8,000 礼状封筒代 8,000 | ビデオ制作費 75,000 礼状用紙代 7,875 礼状封筒代 5,250 |
| ④通信費 | 101,680 | 開催案内状切手代 @80×1,171＝93,680 礼状切手代 @80×100＝8,000 | 礼状切手代 4,720 |
| ⑤消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ⑥予備費 | 21,270 |  |  |
| 合 計 | 1,320,000 |  | 734,695 |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．　過去の例会出席者数

２００８年度　　１５６名　（正会員　９７名　特別会員５９名）

２００７年度　　２１４名　（正会員１２０名　特別会員９４名）

２００６年度　　２２９名　（正会員１３３名　特別会員９６名）

２００５年度　　２２４名　（正会員１４３名　特別会員７９名）

参考資料２．　会場レイアウト図

特別会員席

現役メンバー席

ステージ