２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第２回　三　役　会　　２００９年　２月　４日

第２回　理　事　会　　２００９年　２月１７日

専務理事　　確認日　　２００９年　２月１２日

副理事長　　確認日　　２００９年　２月１２日

予　　算　　確認日　　２００９年　２月１２日

副理事長　　　　　　　　　　　　　荒木　健介

青少年育成環境向上委員長　　　　　小林　万記

上程作成者　　　　　　　　　　　　青田　　真

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

七月「青少年育成環境向上」例会（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

七月「青少年育成環境向上」例会

３．【事業目的】

（対内外）地域社会全体で連携して子どもたちを育てていく環境づくりの必要性を理解していただき、実践に向けて協働することの重要性を認識していただく。

４．【事業開催日】

２００９年　７月　４日（土）　１４：００～１６：００

５・【公益性に関わる事項】

（１）「公益目的事業」該当項目：

７児童又は青少年の健全の育成を目的とする事業

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

（２）上記の項目を実現する事業実施において注力した点：

子どもたちを健やかに育てていく環境を醸成していくために、学校・家庭・地域社会における連携に繋がる事業となるよう注力します。

６．【開催場所】

札幌市立北野小学校　体育館

札幌市清田区北野３条２丁目１０番１号

ＴＥＬ０１１－８８１－８５２１

７．【参加対象者及び人数】

４４５名　　内正会員　　　　　　　　　　　　　１４４名

特別会員　　　　　　　　　　　　　　　１名

近隣小学生１～６年生　　　　　　　１２０名

保護者（一般参加）　　　　　　　　１００名

市民　（地域住民）　　　　　　　　　８０名

８．【外部協力者・協力の種別】

札幌市（子ども未来局）　　　　　          　後援予定

札幌市教育委員会　　　　　　　　　          後援予定

札幌市ＰＴＡ協議会　　　　　　　　          後援予定

財団法人札幌市青少年女性活動協会　          後援予定

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

「つくりだそう、学校・家庭・地域のＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ！」

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

- 背景

青少年の健全育成のためには、家庭、学校、地域社会、行政によるそれぞれの取組が重要であるとともに、関係者が一体となり、それぞれの実情を踏まえながら、青少年の健全育成に取り組み情報の共有、協働が進むよう、地域ぐるみで青少年を支えるネットワークづくりの促進も必要です。開かれた小学校との連携は家庭内のコミュニケーションや親子のふれあいの機会が増え、学校や地域社会での事業に積極的に参加するきっかけとなり、今後一体となって子どもの育成に取り組み継続していくことが、現代の子どもたちの豊かな人間性を育み、こころ豊かな人間が溢れるまちをつくり上げることに繋がると考えます。

（２）事業概要

①一般参加者を含むオープン例会といたします。

②本例会は、第１部活動発表、第２部世代間交流会、第３部委員会プレゼンテーションの３部構成といたします。

（３）事業内容

①第１部～活動発表

「教育環境プログラム」として開始する予定の学校を中心とした地域全体で子どもを育てている活動の実践事例の報告をします。

地域に暮らす人と人とが顔なじみになり互いに関心を持ち合って構築された青少年の健全育成を支える地域コミュニティの活動内容を報告します。

・活動内容

５月　　　　地域参加による開墾・肥料散布と種芋の芽だし作業

種付け作業

６月上旬　　培土作業（土寄せ）

７月４日　　例会発表

②第２部～世代間交流会

連携・協力して地域社会全体で活動を進めるためには、子どもに異年齢・異世代との「交流体験」をさせることが大切と考え実施します。

授業で子どもたちに活動内容を描写していただいたものを２枚用意し、テーブルごとに分かれて神経衰弱の要領で遊びをします。

その中での会話から異年齢・異世代との交流の楽しさを感じていただきます。

③第３部～委員会プレゼンテーション・コミュニティ活動

地域活動に参画することによって醸成される地域ネットワークの重要性を認識していただき、協働を求めることにより参加者の活動意欲と一体感を高めます。

また、コミュニティ活動では、参画していただいた地域住民の方々とお互いに知り合うためのきっかけとして小グループに分けた中での名刺交換会を実施します。

（４）参加募集要項

①参加対象者　　札幌市立北野小学校児童、近隣小学校児童、保護者、市民

②募集人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００名

近隣小学校児童　　　　　　　　１２０名

保護者（一般参加）　　　　　　１００名

市民　（地域住民）　　　　　　　８０名

③募集期間　　　平成２１年４月２２日～６月３０日

１３．【広報計画】

ポスターやチラシの配布を含め、町内会では回覧板、地域団体に対しては連絡を取るなどして、積極的な働きかけをいたします。また対象となる年代をよく考慮した上で近隣の学校、地域に絞り込み集中的に募集活動を実施して参ります

１４．【事業の流れ】

２００９年１月　　　　下旬　企画・立案

２月１７日　協議上程

３月１７日　協議上程

４月２１日　審議上程

４月　下旬　地域説明会開催、参加者募集、アンケート配信

５月　　　　アンケート回収

６月　初旬　会場打合せ

６月　中旬　市民参加者募集開始

プレスリリース

例会案内（ホットメール）

７月　４日　例会実施

８月１８日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１３：００　メンバー登録・一般受付開始

１４：００　開会

１４：０１　理事長挨拶

１４：０６　例会趣旨説明

１４：１０　第１部活動発表開始

１４：３９　第１部活動発表終了

１４：４０　第２部世代間交流会開始

１５：３９　第２部世代間交流会終了

１５：４０　第３部委員会プレゼンテーション開始

１５：５９　第３部委員会プレゼンテーション終了

１６：００　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１７．【特記事項】

（１）例会に先立ちまして地域説明会時に地域連携に関するアンケートを回収します。アンケートの内容につきましては委員会で精査し、教育環境プログラムを実践する上での参考資料といたします。

（２）第１部の活動発表をチラシ・ポスターにて告知し、例会前に実践事例の途中経過内容を確認していただくために、校庭を見学していただきます。

（３）第２部世代間交流会では授業で子どもたちに描写していただいたものを使用し、２枚目はコピーを使用して用意いたします。

テーブルの座席は子どもが萎縮しないように、子どもの学年ごとの人数と異世代との組み合わせを配慮します。

（４）第３部コミュニティ活動で使用する名刺は、あらかじめ地域交流活動に興味を抱いていただくためにチラシの一部を名刺として使用できるように印刷し、参加者に事前に記入作成していただきます。

１８．【第２回三役会での意見・対応】

〈意見〉事業目的の中の「主体的な活動の参加へと繋げてもらう」を具体的に表現して下さい。

〈対応〉事業目的を精査いたしました。

〈意見〉事業目的と事業内容が合致していません。

〈対応〉事業内容を全面的に精査いたしました。

１９．【別添資料】

参考資料．１　委員会年間骨子

参考資料. ２  チラシ配布予定先

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 四月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 700,000 |  | 660,000 |
| 合 計 | 700,000 |  | 660,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００６年度 四月特別事業決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①会場設営費 | 574,300 | 看板代 @15,000×2=30,000 黒土 @3,200×90=288,000 苦土石灰 @950×10=9,500 有機配合肥料 @3,500×6=21,000 耕起 @210×600㎡=126,000 種芋 @1,880×25= 47,000 ｽｺｯﾌﾟ @2,200×24= 52,800 | 看板代 15,000 参加証 12,600（＠ 63×200） 筆記用具 75,600（＠3,780× 20） 模造紙 7,500（＠ 250× 30） お弁当 200,000（＠1,000×200） 飲み物 24,000 (＠ 120×200) 腕章 38,000（＠2,000× 19） |
| ②印刷制作費 | 119,700 | 案内チラシ用紙 (カラー15,000枚入） @3.78Ｘ15,000=56,700 案内ポスター製作 @210Ｘ300=63,000 | 広報ﾁﾗｼ（地域配布用） 60,000（＠60×1,000） |
| ③消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ代他 5,000 |  |
| ④予備費 | 1,000 |  |  |
| 合 計 | 700,000 |  |  |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料．１ 委員会年間骨子

★地域社会の教育力の低下現象の内容

★学校･家庭･地域社会が連携してく上での問題点

★子どもたちを健やかに育てていく環境とはなにか

１２月～３月　委員会における調査・検証

親と学校のコミュニケーション

住む地域に誇りと愛着を持つ

地域連携の重要性

４月～７月　教育環境プログラム

学校・家庭・地域が対象:　社会全体で子どもを育てる環境をつくるために、それぞれの教育力向上に取り組んでいただく中でコミュニケーションを確立していただき、連携・協力していく教育環境づくりに繋げる。

７月　七月「青少年育成環境向上」例会

目的

地域社会全体で連携して子どもたちを育てていく環境づくりの必要性を理解していただく。

②　それぞれの教育力向上が必要だと理解していただく。

学校を中心として地域全体で子どもを育てる事例をつくり、次年度以降に繋がる教育環境プログラムとする。

学校と地域に協力を依頼し、今後も連携・協力していける地域組織をつくっていただく。

１０月　「地域へのリレーション」

教育環境プログラムを実施していただく地域組織に引き継ぎ、学校・家庭・地域で連携・協力する環境を醸成していく。

地域に誇りと愛着をもってもらう社会の実現を目指したもの

「地域全体で取組む教育環境プログラム」を発表し地域に引継ぐ。

学校・家庭・地域の連携・協力する場を提供します。

参考資料２．チラシ配布予定先

| 配布先 | チラシ 配布数 | ポスター 配布数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 札幌市立北野小学校 | ３８０枚 | ６枚 |  |
| 札幌市立北野平小学校 | ２９０枚 | ６枚 |  |
| 札幌市立北野台小学校 | ４８４枚 | ６枚 |  |
| 札幌市立北野中学校 | ３３０枚 | ６枚 |  |
| 札幌市立北野台中学校 | ２８０枚 | ６枚 |  |
| 西北野町内会 | ４７７枚 | ６枚 |  |
| 南北野町内会 | ６６４枚 | ８枚 |  |
| 上北野町内会 | ５２２枚 | ８枚 |  |
| 東北野町内会 | １３４０枚 | ８枚 |  |
| 北野中央自治会 | ３３８枚 | ８枚 |  |
| 北野新和町内会 | １０７枚 | ８枚 |  |
| 北野グリーンタウン自治会 | １１５枚 | ８枚 |  |
| 朝日ヶ丘町内会 | ２７０枚 | ８枚 |  |
| 北野まきば町内会 | ３３６枚 | ８枚 |  |
| 北野町内会 | ５８５枚 | ８枚 |  |
| 北野すみれ町内会 | １２０枚 | ８枚 |  |
| 北野第二団地自治会 | ５０８枚 | ８枚 |  |
| 北野６４１自治会 | １１５枚 | ８枚 |  |
| 北野サンタウン自治会 | ２９７枚 | ８枚 |  |
| 北野台３団地町内会 | ４４枚 | ８枚 |  |
| 八望台町内会 | ５９８枚 | ８枚 |  |
| 北野団地町内会 | ４０５枚 | ８枚 |  |
| 北野児童会館 | １５０枚 | ４枚 |  |
| 北野台児童会館 | １５０枚 | ４枚 |  |
| 北野まちづくりセンター | １５０枚 | ４枚 |  |
| 清田区役所 | ２５０枚 | ８枚 |  |
| 清田区民センター | ２００枚 | ４枚 |  |
| 札幌市役所 | ２００枚 | ４枚 |  |
| 札幌市教育委員会 | ２００枚 | ４枚 |  |
| 札幌市（こども未来局） | ２００枚 | ４枚 |  |
| 札幌市PTA協議会 | ２００枚 | ４枚 |  |
| 財団法人札幌市青少年女性活動協会 | ２００枚 | ３枚 |  |
| ちえりあ | ２００枚 | ３枚 |  |
| ＪＣメンバー | １４６０枚 | ６０枚 |  |
| 予備 | ２８３５枚 | ３０枚 |  |
| 合 計 | １５０００枚 | ３００枚 |  |