２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第４回　三　役　会　　２００９年　４月　７日

第４回　理　事　会　　２００９年　４月２１日

専務理事　　確認日　　２００９年　４月１６日

副理事長　　確認日　　２００９年　４月１６日

予　　算　　確認日　　２００９年　４月１６日

副理事長　　　　　　　　　　　　　岡澤　邦幸

議　　長　　　　　　　　　　　　　池崎　　潤

会員拡大実践会議事務局長　　　　　岸田　卓也

上程作成者　　　　　　　　　　　　田中　康介

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

仮入会者研修開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

仮入会者研修

３．【事業目的】

（対内）２０１０年度入会予定者に社団法人札幌青年会議所の魅力を伝え仮入会者の入会意識を高めて

いただきます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

ＳＴＥＰ１　オリエンテーション

２００９年　７月３０日（木）　１９：００～２１：００

ＳＴＥＰ２　ＪＣ出没アド街ック天国＠札幌

２００９年　９月　４日（金）　１８：３０～２０：３０

ＳＴＥＰ３　中島公園ライトアップ事業

２００９年１０月　２日（金）・３（土）・４（日）　１８：００～２１：００

５.【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

ＳＴＥＰ１　オリエンテーション

札幌エルプラザ公共４施設指定

札幌市男女共同参画センター

札幌市中央区北８条西３丁目

０１１－７２８－１２２２

ＳＴＥＰ２　ＪＣ出没アド街ック天国＠札幌

札幌第一ホテル

札幌市中央区南７条西丁目１丁目

０１１－５３０－１１０１

ＳＴＥＰ３　中島公園ライトアップ事業

中島公園内日本庭園及び豊平館

７．【参加対象者及び人数】

ＳＴＥＰ１　オリエンテーション

１２５名　　会議体メンバー　２０名

三役　　　　　　　５名

仮入会者　　　１００名

ＳＴＥＰ２　ＪＣ出没アド街ック天国＠札幌

２２１名　　内正会員　　　１２０名

特別会員　　　　　１名

仮入会者　　　１００名

ＳＴＥＰ３　中島公園ライトアップ事業

２２１名　　内正会員　　　１２０名

特別会員　　　　　１名

仮入会者　　　１００名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

「ようこそ札幌青年会議所へ！」～新たなる出会いと無限大の可能性に向かって～

１１．【形式】

ＳＴＥＰ１　スクール形式

ＳＴＥＰ２　円卓形式

ＳＴＥＰ３　中島公園ライトアップ事業

１２．【例会・事業内容】

（１）事業概要

仮入会者に対し社団法人札幌青年会議所への理解と、入会意欲を高める為の研修を実施します。三回の研修や集うプロセスの中で、仲間意識を高めていただくと共に限りないＪＣの可能性を伝え、実感することのできる研修内容といたします。

（２）事業内容

①ＳＴＥＰ１　オリエンテーション

Ⅰ．セレモニーにおけるＪＣＩクリード、ＪＣ宣言ならびに綱領、国歌、ＪＣソング、若い我ら、登壇降壇等の説明および練習を行います。

Ⅱ．会議体メンバーから社団法人札幌青年会議所の歴史や運動について映像を用いて説明します。

Ⅲ．講話

白戸専務理事により「社団法人札幌青年会議所の組織と礼節についてと題し講話をいただきます。

Ⅳ．グループディスカッション

テーマを「私たちのまち札幌」とし、まちに対する考えや思いを意見交換していただきます。

②ＳＴＥＰ２　ＪＣ出没アド街ック天国＠札幌

Ⅰ．プレゼンテーション

仮入会者によるプレゼンテーションを行います。事前にチーム分けした上で準備期間を設け、発表に向けて取り組んでいただきます。チームリーダーには会議体メンバーを配置し、

チームの想像力と力を合わせ一つの形にしていく中で一体感を醸成していきます。

発表内容は、自分たちのまちを再発見できる内容とし、様々な切り口からまちの魅力についてプレゼンテーションしていただきます。仮入会者は自分たちのまちを宣伝するプレゼンテーターとしての立場からより地域に関心を持っていただくと共に「わかりやすく伝える」「限られた時間枠において考えを纏める」といったスキルを学んでいただきます。

Ⅱ．グループディスカッション

各委員会へ仮入会者のチームを配置しグループディスカッションを行います。他チームのプレゼンテーションを見て感じたことを意見交換し、最後に代表者から発表していただきます。

③ＳＴＥＰ３　中島公園ライトアップ事業

Ⅰ. 中島公園ライトアップ事業

事前の準備段階から当日の運営まで参画し事業の組立てを学んでいただきます。直に市民との関わりを持つことで、青年会議所の運動について理解を深める場とします。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　ＳＴＥＰ１

２月中旬　　　　　　　企画・立案

４月２１日　　　　　　第４回理事会協議上程提出

４月下旬　　　　　　　会場打合せ

５月２６日　　　　　　第５回理事会審議上程提出

６月上旬　　　　　　　仮入会者研修プログラム作成

６月中旬　　　　　　　進行台本作成開始

６月２９日　　　　　　ＳＴＥＰ１　仮入会者への案内送信

７月１３日　　　　　　ＳＴＥＰ１　仮入会者の出欠締め切り

７月３０日　　　　　　ＳＴＥＰ１　実施

ＳＴＥＰ２

８月１０日　　　　　　ＳＴＥＰ２　仮入会者への案内送信

ＳＴＥＰ２　ＨＯＴＭＡＩＬ発信

８月２４日　　　　　　ＳＴＥＰ２　仮入会者の出欠締め切り

ＳＴＥＰ２　現役メンバー出欠締切り

８月下旬　　　　　　　仮入会者プレゼン資料確認

９月　４日　　　　　　ＳＴＥＰ２　実施

ＳＴＥＰ３

９月中旬　　　　　　　ＳＴＥＰ３　仮入会者への案内送信

９月下旬　　　　　　　ＳＴＥＰ３　仮入会者の出欠締め切り

１０月　２日　　　　　　ＳＴＥＰ３　実施

１０月　３日　　　　　　ＳＴＥＰ３　実施

１０月　４日　　　　　　ＳＴＥＰ３　実施

１２月中旬　　　　　　　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

＜ＳＴＥＰ１　オリエンテーション＞

１４：００　会議体メンバー集合

１４：０５　備品確認・最終打合せ

１４：３０　全体リハーサル・資料配置

１７：３０　登録開始

１７：５８　着席アナウンス

１８：０１　ＪＣＩクリード・ＪＣ宣言・綱領・ＪＣソングについての説明・練習

１８：３５　仮入会者名刺交換

１８：５７　開会３分前アナウンス

１９：００　開会

１９：０１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１９：０３　ＪＣＩクリード唱和

１９：０５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１９：０７　理事長挨拶

１９：１５　趣旨説明

１９：１８　会議体メンバーによる「（社）札幌青年会議の歴史や運動」について説明

１９：３３　専務理事講話

「社団法人札幌青年会議所の組織と礼節」について

２０：０３　グループディスカッション

２０：３３　発表

２０：５１　議長講評

２０：５４　今後のスケジュール説明

２１：００　閉会

＜ＳＴＥＰ２　ＪＣ出没アド街ック天国＠札幌＞

１４：００　会議体メンバー集合

１４：０５　備品確認・最終打合せ

１４：３０　全体リハーサル

１６：００　仮入会者登録開始

１６：３０　仮入会者リハーサル

１８：００　現役メンバー登録開始

１８：２７　開会３分前アナウンス

１８：３０　開会

１８：３１　国歌ならびにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４５　趣旨説明

１８：４８　仮入会者によるプレゼンテーション

１９：３６　グループディスカッション

２０：０６　発表

２０：２４　監事講評

２０：２９　今後のスケジュール説明

２０：３０　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

研修の一環として、仮入会者が自らまちづくりの事業に参画する機会を設けることは、我々の組織が展開する運動を伝えるうえで、またメンバーとの交流を深めることにおいても大変有益な一つの手法として考え活用いたします。

１７．【特記事項】

（１）仮入会者は現役メンバーの受付開始の前に集合いただき、研修の意義やタイムスケジュールを伝えることで、研修に挑む姿勢を整えていただきます。

（２）各研修において、現役メンバー・仮入会者共に多くの名刺を持参していただきますよう、事前にご案内いたします。

（３）開会後、途中の入退場については基本的に禁止といたします。事前にご案内させていただきますと共に、当日は入り口に人員を配置し徹底いたします。

（４）ＳＴＥＰ２終了後、仮入会者を各委員会に振り分け懇親会へと引率していただき、現役メンバー並びに仮入会者同士懇親を深めていただきます。

１８．【第４回三役会での意見と対応】

＜意見＞ＳＴＥＰ２の我がまち再発見プロジェクトではＪＣの魅力が仮入会者に伝わるのでしょうか。また、ＳＴＥＰ３のライトアップは大事業なので、ＳＴＥＰ２はそのための準備委員会でもいいのではないでしょうか。内容を再考してください。

＜対応＞仮入会者がより主体性を持てる場面を設定したほうが目的達成に近くなるのではと考え、

企画立案しました。内容については、手法を改めて見直した上で再考いたしました。

＜意見＞ＳＴＥＰ１とＳＴＥＰ２・３の位置づけはどうなっているのでしょうか。

＜対応＞参考資料１に各研修の位置づけを記載いたしました。

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 100,000 | 仮入会者 100,000 （＠1,000×100） | 現役メンバー270,000 （＠3,000×90） 仮入会者 330,000 （＠5,500×60） |
| ②特別事業費 | 230,000 |  | 特別事業費 200,000 |
| 合 計 | 330,000 |  | 800,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 212,950 | ＳＴＥＰ１ 会場費 20,200 飲み物代 19,500 （＠150×130） ＳＴＥＰ２ 会場費 173,250 | 会場費 630,000 （＠4,200×150） 会場費 45,000 （＠15,000×３室） |
| ②会場設営費 | 37,200 | ＳＴＥＰ１ 看板代 15,000 映像音響関係 一式 7,200 ＳＴＥＰ２ 看板代 15,000 | 看板代 15,000 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 21,000 ｽｸﾘｰﾝ 15,750 |
| ③印刷制作費 | 70,000 | ＳＴＥＰ１ バインダー 30,000 （＠300×100） 名札 40,000 （＠400×100） | バインダー 36,000 （＠600×60）名札 24,000 （＠400×60） |
| ④消耗品 | 5,000 | ビデオテープ代 5,000 | ビデオテープ代 5,000 |
| ⑤予備費 | 4,850 |  | 8,250 |
| 合 計 | 330,000 |  | 800,000 |

| 添付資料 | 有 |
| --- | --- |

参考資料．１