２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第６回　三　役　会　２００９年　６月　２日

第６回　理　事　会　２００９年　６月２６日

専務理事　　確認日　２００９年　６月２２日

副理事長　　確認日　２００９年　６月２２日

予　　算　　確認日　２００９年　６月２２日

副理事長　　　　　　　　　　鈴木　博昭

副理事長　　　　　　　　　　荒木　健介

札幌の笑顔創造室

札幌の魅力探訪委員長　　　　石田　浩士

スポーツ環境向上委員長　　　白井　晴彦

札幌の未来創造室

青少年育成環境向上委員長　　小林　万記

心のふれあい推進委員長　　　高橋　昭典

上程作成者　　　　　　　　　大和　文典

上程内容　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「ブルーアース基金助成金授与式」開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「ブルーアース基金助成金授与式」

３．【事業目的】

（対内）市民が行っているまちづくり運動について知り、明るい豊かなまちの実現に向けて札幌ＪＣとしての役割・責任を自覚していただきます。

（対外）ブルーアース基金助成金給付による支援を通じて、市民主体の自主的なまちづくり運動の活性化に繋げます。また、多くの市民に授与式に参加していただくことにより、まちづくり運動への参画意識の高揚に繋げます。

４．【事業開催日】

２００９年９月２７日（日）１３：００～１５：１５

５．【公益性に関わる事項】

（１）「公益目的事業」該当項目：

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

（２）上記の項目を実現する事業実施において注力する点：

札幌市民の生活・文化の向上に寄与するまちづくり並びに人づくりを目的として活動している他団体への金銭給付を通して、その活動を支援する。

６．【開催場所】

サッポロファクトリー　アトリウム

札幌市中央区北２条東４丁目

電話　０１１－２０７－５０００

７．【参加対象者及び人数】

２４０名　　内正会員　　１３９名

特別会員　　　　１名

市民　　　　１００名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

切り拓こう、新しい未来へ！

～輝けるまち、札幌を目指して～

１１．【形式】

シアター形式

１２．【例会・事業内容】

（１）札幌青年会議所市民アピール（５分）

多くの市民に対して札幌青年会議所の理念や運動を発信いたします。

（２）「ブルーアース基金」市民アピール（５分）

多くの市民に対してブルーアース基金助成金事業に関する簡単な説明を行います。映像等を利用しブルーアース宣言から現在までの過程や当基金の目的などを多くの市民へ発信いたします。

（３）２００８年度ブルーアース基金助成事業報告（２０分）

昨年度の給付団体より給付事業の内容と成果および基金がもたらした効果についてそれぞれ発表していただきます。

（４）２００９年度ブルーアース基金助成金申請団体アピール（４０分）

本年度の申請団体による市民への活動内容のアピールを行います。事前に希望する団体を募ります。

（５）２００９年度ブルーアース基金助成金授与（６０分）

本年度の申請状況と審査の過程および給付団体の発表を行ないます。

その後、審査委員より講評をいただきます。

（６）２００８年度ブルーアース基金助成金給付団体活動アピール

活動内容を会場後方のブースにて、どのような団体が給付を受けているのか、また給付を受けてどのような活動を行ったかを広く市民に知っていただきます。

１３．【広報計画】

（１）本年度および過去の申請団体に告知します。

（２）記者クラブ並びに各メディアにプレスリリースを配信します。

１４．【事業の流れ】

２００９年　５月２５日  第１回ブルーアース基金審査委員会

６月２３日　協議上程

６月２５日　第２回ブルーアース基金審査委員会

７月２８日　審議上程

７月３０日　第３回ブルーアース基金審査委員会

８月上旬　　第４回ブルーアース基金審査委員会（給付対象者および給付金額確定）

８月１８日  審議上程（給付対象者および給付金額承認）

８月２５日　臨時総会　審議上程（給付対象者および給付金額承認）

９月　１日　本年度給付団体に給付決定報告

審査委員・申請団体に案内状発送

一般参加者募集開始

９月　５日　給付団体（昨年度・本年度）打ち合わせ

９月１０日  プレスリリース

９月２５日　給付団体最終打ち合わせ

９月２７日　事業開催

１０月２７日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１２：００　メンバー登録・一般受付開始

１３：００　開会

１３：０１　札幌青年会議所市民アピール

１３：０６　理事長挨拶

１３：１０　「ブルーアース基金」市民アピール

１３：１５　２００８年度ブルーアース基金助成事業報告

１３：３５　２００９年度ブルーアース基金助成金申請団体アピール

１４：１５　２００９年度ブルーアース基金助成金授与

１５：１５　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

ブルーアース基金の事を知らない市民が見ても分かり易い内容の映像や説明を準備いたします。

１７．【特記事項】

（１）助成金の上限が１００万円から５００万円に増額されたことを鑑み給付団体の増加も予想されるので発表の時間も増加させております。また団体数に応じて適宜タイムスケジュールの調整をいたします。

１８．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉まちづくり団体が行っている活動を来場者に知っていただく設えを検討してください。

〈対応〉２００８年度受賞団体の活動を発表するブースを設けさせていただきます。

１９．【別添資料】

なし

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年「ボランティアシティ創造」特別事業 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会事業費 | 960,000 |  | 780,000 |
| 合 計 | 960,000 |  | 780,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ２００７年「ボランティアシティ創造」特別事業 決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 341,250 | アトリウム使用料 341,250 | ホール使用料 136,500 ホール控室 16,300 冷暖房 15,750 技術・管理料 31,500 |
| ②会場設営費 | 524,940 | 【アトリウム会場】 音響照明機材費 52,500 音響オペレータ料 26,250 会場設営撤去費 52,500 ビジョン使用料 315,000 パーテーション 3,150x4＝12,600 長テーブル 210x4＝ 840 椅子 105x50＝ 5,250 看板代 15,000x4＝60,000 | 看板代 15,000照明設備 20,370 音響設備 22,785 映画設備 8,400舞台設備 8,400 |
| ③講師謝礼費 | 33,333 | 青山千景氏(源泉含) 33,333 | 池田香代子 (源泉含) 262,500 記念品 10,000 |
| ④印刷制作費 | 42,000 | 目録作成 ＠2,100×20 42,000 | 目録作成 (@1,666×3) 5,000 案内チラシ制作 (@15.5×8,000) 124,000 |
| ⑤通信費 | 320 | 礼状切手代 80x4＝320 | 案内状切手代(@80×29) 2,320 礼状切手代(@80× 4) 320 |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | 5,000 |  |
| ⑦予備費 | 13,157 |  |  |
| 合 計 | 960,000 |  |  |
| 添付資料 | なし |  |  |