２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第７回　三　役　会　　２００９年　７月　７日

第７回　理　事　会　　２００９年　７月２８日

専務理事　　確認日　　２００９年　７月２２日

特別議長　　確認日　　２００９年　７月２３日

予　　算　　確認日　　２００９年　７月２３日

特別議長　　　　　　　玉腰　勇吉

事務局長　　　　　　　石橋　慶一

上程作成者　　　　　　北島　忍

上程内容　　　　　　　協議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「会員交流事業」開催（案）について

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月会員交流事業

３．【事業目的】

ＪＣ活動を陰で支えてくれている家族に感謝の気持ちを伝えるとともに、楽しいひと時を過ごしていただき、家族とメンバー同士の絆を深める。

４．【事業開催日】

２００９年　９月２７日（日）　１６：００～１８：００

５・【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

ビヤケラー札幌開拓使　（第一トンネル）

札幌市中央区北２条東４丁目１－２

０１１－２０７－５５５５

７．【参加対象者及び人数】

２１７名　　内正会員　１３６名

特別会員　　　１名

家族大人　　４０名

子供　　４０名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

秋の家族感謝祭

～笑顔あふれるひとときを～

１１．【形式】

着席

１２．【例会・事業内容】

（１）スピーチ・活動報告

①３分間の持ち時間で、会議体・委員会ごとに各活動の必要性を、わかりやすく説明をしていただきます。

②ランダムに選出したメンバーから家族への感謝のスピーチをしていただきます。

（２）ゲーム

①お名前ビンゴゲーム

参加していただくメンバー・家族の名前でビンゴカードを事前に作成し、五十音の書いてある玉を使いビンゴゲームを行います。

②後出しじゃんけんゲーム

参加者全員に立ってもらい、司会者の条件に合わせた（勝つ手・負ける手・あいこの手）手を出してもらい、最後まで残った人を優勝者とします。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　６月上旬　　企画・立案

７月２８日　協議上程

７月下旬　　会場打合せ

８月１８日　審議上程

８月２５日　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

９月１５日　参加締切

９月２７日　会員交流事業　実施

１０月２７日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１５：３０　登録・受付開始

１６：００　開会

１６：０３　理事長挨拶

１６：０８　乾杯

１６：１０　歓談

１６：３０　スピーチ・活動報告

１７：１５　ゲーム開始

１７：４５　ゲーム終了

１７：５５　締め挨拶

１８：００　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１７．【特記事項】

（１）参加者の服装は原則自由とします。

（２）メンバーの負担にならない程度にゲームの景品の協賛を募ります。

１８．【別添資料】

参考資料１．会場図

参考資料２．会場写真

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 620,000 | 4,500×120（大人料金） 2,000×40（子供料金） |  |
| 合 計 |  |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①懇親会費 | 602,000 | 4,300×120（大人料金） 2,150×40（子供料金） |  |
| ②会場設営費 | 10,500 | 看板代 10,500 |  |
| ③消耗品費 | 3,500 |  |  |
| ④予備費 | 4,000 |  |  |
| 合 計 | 620,000 |  |  |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．会場図

参考資料２．会場写真