２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第７回　三　役　会　　２００９年　７月　７日

第７回　理　事　会　　２００９年　７月２８日

専務理事　　確認日　　２００９年　７月２３日

副理事長　　確認日　　２００９年　７月２３日

予　　算　　確認日　　２００９年　７月２３日

副理事長　　　　　　　　　　　　　岡澤　邦幸

上程作成者　　　　　　　　　　　　佐藤　直也

上程内容　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

十月「中島公園ライトアップ」事業開催（案）の件

- ２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

十月「中島公園ライトアップ」事業

３．【事業目的】

（対内）本事業が３年目を迎えるにあたり、メンバー及び仮入会者がまちづくり運動の担い手としての自覚を持つと共に、更なる札幌の魅力を発信する必要性を認識していただきます。

（対外）本年度（社）札幌青年会議所が行なっているまちづくり運動を広く発信すると共に、市民一人ひとりが主体性を持ってＪＣの運動に参画する意欲を高めます。

- ４．【事業開催日】

２００９年１０月　２日（金）、３日（土）、４日（日）　１８：００～２１：００

５．【公益性に関わる事項】

①「公益目的事業」該当項目：

２文化及び芸術の振興を目的とする事業

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

②上記の項目を実現する事業実施において注力する点：

市民にライトアップ・演奏会を楽しんでいただき、札幌のまちを更なる文化・芸術都市へと発展させ、市民主導のまちづくり運動を推進するよう注力いたします。

- ６．【開催場所】

中島公園内日本庭園

- ７．【参加対象者及び人数】

１０１８７名　　内正会員　　　１３６名

特別会員　　　　　１名

仮入会者　　　　５０名

市　　民　１００００名

- ８．【外部協力者・協力の種別】

札幌電気工事業協同組合　　（共催）

ライトアップ事業実行委員会（主管）

札幌市　後援（交渉中）

- ９．【講師名】

なし

- １０．【テーマ】

- ～ウェルカム！ロマンティックパーク「光の森」２００９～

- １１．【形式】

野外鑑賞会

- １２．【例会・事業内容】

（１）事業概要

２００７年度からの継続事業として、日本庭園を舞台にライトアップ事業を開催いたします。将来に亘り秋の風物詩となりうる本事業を通して、市民に対し札幌の魅力を発信いたします。

（２）事業内容

①夜の中島公園を楽しんでいただく工夫をすると共に、公園内において訪れる人々をおもてなしの心でお迎えすることにより、札幌のまちに暮らす市民の温かさを知っていただき、何度でも訪れたくなる魅力ある事業といたします。

②「光の森」ステージとして、日本庭園内にステージを設け、多くの演奏者及び市民による音楽会等を開催します。市民や国内外から訪れる観光客に幻想的空間と音楽の生演奏やステージパフォーマンス等をお楽しみいただき、札幌の秋の魅力を堪能していただきます。

③「中島公園」命名１００周年を記念し、「光の森」ステージにおいて中島公園の歴史を振り返るイベント等を開催いたします。

④環境保護の観点から、札幌電気工事業協同組合青年部に、本事業に関する電力やＣＯ２排出量を算出いただき、実行委員会にてオフセット的な仕組みづくりを検討します。

⑤仮入会者が自ら準備、設営し本事業に携わり、主体者としてまちづくり運動を実践すると共に、札幌ＪＣの代表的な事業に魅力を感じていただきます。

- １３．【広報計画】

（１）行政やマスメディア等との協力関係を得て、より実践的で効果的な広報戦略を持って幅広く効果的な情報を発信します。

（２）ホームページ等を有効活用し、青年会議所の運動に興味のある市民は勿論のこと、まちづくりに対して意欲的ではなかった市民に対してもまちづくりの重要性や楽しさを知っていただけるよう更に工夫を凝らし、効果的なＰＲを行います。

- １４．【事業の流れ】

２００９年　５月２７日　　　　　　　　　準備委員会検討

６月２３日　　　　　　　　　協議上程

７月２１日　　　　　　　　　第１回実行委員会

７月２８日　　　　　　　　　審議上程

８月　３日　　　　　　　　　第２回実行委員会

８月１７日　　　　　　　　　第３回実行委員会（予定）

８月２９日　　　　　　　　　ＳＴＥＰ１　実施

９月　１日　　　　　　　　　第４回実行委員会（予定）

９月　９日～１０月　１日　　ＳＴＥＰ２　実施

９月１４日　　　　　　　　　第５回実行委員会（予定）

９月２５日　　　　　　　　　第６回実行委員会（予定）

９月２９日　　　　　　　　　機材設置作業

９月３０日　　　　　　　　　機材設置作業

１０月　１日　　　　　　　　　機材設置作業・リハーサル

１０月　２日　　　　　　　　　事業開催１日目

１０月　３日　　　　　　　　　事業開催２日目

１０月　４日　　　　　　　　　事業開催３日目

１０月　５日　　　　　　　　　機材撤去作業

１１月１３日　　　　　　　　　報告上程

- １５．【開催当日のスケジュール】

＜１日目＞

１５：００　実行委員会メンバー集合

１５：３０　設営メンバーと出演者・ボランティア集合

１６：３０　各担当者へ説明開始

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：０１　理事長挨拶

１８：０５　点灯式

１８：０８　照明点灯

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

＜２日目・３日目＞

１６：００　実行委員会メンバー集合

１７：００　設営メンバーと出演者・ボランティア集合

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　点灯

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

- １６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

（１）ホテルやＪＲの各駅で、ポスターの掲示を行い、認知度の向上を図ります。

（２）幅広く地域の方を対象に事業を開催するため、ポスターの製作タイミングを早めるなど、告知の準備期間を十分に設けます。

（３）事業計画作成に当たる際は、事業内容を十分に鑑み、人員配置や時期等を具体的にイメージしながら、計画を立てます。

（４）出演者・ボランティアの方々に対する開場前の打合せ時において、細かな注意事項についても、事前周知を徹底いたします。

１７．【特記事項】

（１）多くの市民や観光客にまちの魅力を発信するため、開催期間を３日間とします。

（２）多くの市民と観光客に参加いただくために、人数制限せず幅広く告知をします。

（３）雨天の場合、音楽会は豊平館にて行います。

（４）メンバー及び仮入会者には事前のライト設置、１日目の点灯式及び撤収作業を中心に主体的に参画していただきます。

（５）本事業を広く市民に認知していくためにもかつ事業継承の観点からも協賛を募ります。

１８．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉本年度で３年度目となり、事業自体をどこかの団体へ継承すべきではないでしょうか。

〈対応〉事業継承や今後のあり方については、実行委員会にて検討いたします。

〈意見〉協賛金は昨年同様に募るのでしょうか。

〈対応〉市民や企業を巻き込んだ事業展開を行うために、また植樹などのカーボンオフセット的な仕組みづくりのためにも、協賛を募る予定です。

〈意見〉昨年対比で費用が大幅に増えていますが、詳細を教えてください。

〈対応〉昨年までは、メンバー企業等から無償で提供いただいた材料等もあったので、本年度はこれに関して全て費用計上いたします。

〈意見〉ライトアップ事業と仮入会者研修ＳＴＥＰ２・３が同一上程となっており判りにくいので、分割して上程すべきではないでしょうか。

〈対応〉分割して上程いたします。

１９．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉本事業の知名度が上昇していることから、更なる集客を目指すべきではないでしょうか。

〈対応〉市民参加者１万名に上方修正いたします。

〈意見〉ポスター配布先をもっと増やすべきではないでしょうか。

〈対応〉ポスターを掲示するうえで効果的な場所など、実行委員会にて検討いたします。

〈意見〉植樹ではなくＣＯ２を排出しない仕組みを作るべきではないでしょうか。

〈対応〉植樹以外のＣＯ２の削減に対する他の方法も実行委員会にて検討します。

２０．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉本事業の別団体への引継ぎを本年度中に検討することは可能でしょうか。

〈対応〉事業継承や今後のあり方については、実行委員会にて検討し理事会でも検討をお願いします。

〈意見〉昨年対比で費用が大幅に増えておりますが、次年度以降への引継ぎを容易にするためにも、予算縮小を検討してください。

〈対応〉継承先を含めた他団体へ引き継ぐ、もしくは次年度体制へ継続する上でも、実費用を開示していきます。

〈意見〉昨年度来ご協力いただいた企業が、本事業へ参画しても企業メリットが無いとの理由で、本年度は難色を示している企業もあるので、ある程度の配慮は必要ではないでしょうか。

〈対応〉利益誘導をすることは考えていませんが、ポスター等の広告や事前広報等にて実行委員会メンバー企業を情宣したく、今後の実行委員会にてその手法や方策を検討いたします。

- ２１．【別添資料】

参考資料１．中島公園の概要

参考資料２．２００８年度ライトアップ事業の模様

参考資料３．ライトアップ配置予定図（案）

参考資料４．実行委員会メンバーリスト（案）

参考資料５．実行委員会　組織図（案）

参考資料６．ポスター配布先リスト

予算書（案）

収入の部　　　　　　                                                          （単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 2,000,000 |  | 特別事業費 1,300,000 協賛金 230,000 |
| 合 計 | 2,000,000 |  | 1,530,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 22,320 | 公園使用料（７日間） 22,320 | 公園使用料（７日間） 22,320 |
| ②会場設営費 | 1,680,150 | 高圧受変電設備 690,000 電気設備資材他レンタル代 ケーブル代 180,000 照明器具代 100,000 音響設備費 116,250 音響オペレーター @26,250×3＝78,750 ステージ設備費（雨天対応） 85,050 屋外用ベンチレンタル @2,340×15＝35,100 看板 @15,000×6＝90,000 テント @15,750×4＝63,000 電気代（３日間分） 60,000 植樹 100,000 <以下、昨年までの無償提供分> 木杭 @500×60＝30,000 木槌 @2,000×5＝10,000 ビニール袋 @20×100＝2,000 照明注意看板 @2,000×20＝40,000 | 調律代 28,350 高圧受変電設備 724,500 電気設備資材他レンタル代 164,847 （内訳）ケーブル代（78,750） 照明器具代（49,400） 雑材消耗品（36,697） 音響設備費 116,250 音響オペレーター @26,250×2＝52,500 ステージ設備費（雨天対応） 85,050 屋外用ベンチレンタル @2,340×15＝35,100 看板 @15,000×6＝90,000 テント @15,750×4＝63,000 電気代（３日間分） 41,473 |
| ③印刷製作費 | 133,350 | ポスターＢ２判 片面 @99.75×1,000＝99,750 デザイン製作費 33,600 |  |
| ④委託人件費 | 94,500 | 夜間警備 @15,000×1名×6日間×1.05 ＝94,500 | 夜間警備 @11,000×1名×6日間×1.05 ＝69,300 |
| ⑤保険料 | 11,760 | 施設賠償保険 11,760 | 団体保険料 5,700 施設賠償保険 11,180 |
| ⑥消耗品費 | 5,000 | 針金、ガムテープ等 | 針金、ガムテープ等 5,000 |
| ⑦予備費 | 52,920 |  |  |
| 合 計 | 2,000,000 |  | 1,514,570 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．中島公園の概要

面積は、210,416m²。札幌市が管轄し、民間企業3社で構成する

「さっぽろパークマネジメントグループ」が指定管理者として管理する。

公園内には、コンサートホール、文学館、天文台、重要文化財の

豊平館と八窓庵など様々な施設が立地し、中を鴨々川が流れる。

## 【歴史概要】

明治時代に、「中島遊園地」（なかじまゆうえんち）として設けられた。

中島の名は、後に鴨々川にまとめられる二つの流れにはさまれた地であることに由来する。豊平川の対岸にある「中の島」も事情は同じだが、はさんだ川が異なるので別地名である。

中島公園の辺りは、明治初めには市街の外にあり、明治末にも市街の縁辺部に位置した。市の中心とみられるようになるのは、戦後になってからである。

### 【年　　　表】

- 1886年（明治19年）に札幌区に編入され、翌年の第10回北海道物産共進会の会場となった（これ以後中島遊園地は1958年（昭和33年）まで様々な博覧会の会場になった。展示場として建てられた建物の一部は、閉会後も残されたが、今に伝わるものはない。）。

- 1957年3月23日に都市公園告示。

- 1990年～1992年さっぽろ雪まつりの第4会場となる。こうした経緯から2006年には前年度で終了した真駒内会場の代替地として雪まつりの開催が検討され、北海道新聞に決定記事が掲載されるまでに至ったものの、巨大で重量のある雪像が札幌市営地下鉄施設へ与える影響などの懸念が出され見送りになった（最終的にはサッポロさとらんどで開催）。

## 【備　　　考】

初期の中島公園は、大部分が手入れのない林のまま、今日でいう自然公園に近かったが、しだいに施設が増加し密度を増した。

２００５年現在までに廃止あるいは移転となったのは、スケート場、野球場、体育センター、遊園地、ラジオ局、食堂などである。

公園に移転してきた国の重要文化財に、豊平館と八窓庵がある。現在は、札幌コンサートホールKitara、人形劇場、児童会館、文学館、天文台などがある。

参考資料２．２００８年度ライトアップ事業の模様

理事長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯式

ライトアップ風景　　　　　　　　　　　　　　　ライトアップ（八窓庵）

「光の森」ステージ　　　　　　　　　　　　　　　　豊平館コンサート

アンケート採集　　　　　　　　　　　　　　　　　お茶サービス

参考資料３．ライトアップ配置予定図（案）

工事施行日　　　　　　平成２１年　９月２９日（火）　９：００～１７：００

９月３０日（水）　９：００～１７：００　終了後点灯試験

１０月  １日（木）　９：００～１２：００　残工事及び点灯試験

マスコミ用点灯　　　　平成２１年１０月　１日（木）１９：００～

ライトアップ開催日　　平成２１年１０月　２日（金）１８：００～２１：００

３日（土）１８：００～２１：００

４日（日）１８：００～２１：００

撤去工事日　　　　　　平成２１年１０月　５日（月）　９：００～

参考資料４．実行委員会メンバーリスト（案）

（五十音順）

| 団体名 | 代表者 | 役職等（参考） | 協力の種別 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｋｉｔａｒａ | 細江 快広 | 業務係長 | 集客協力 |
| 札幌市観光文化局観光コンベンション部 観光企画課 | 山崎 克己 | 事業調整担当係長 | 後援、事業支援 |
| 札幌市観光文化局観光コンベンション部 観光企画課 | 札場 義章 | 事業調整担当係長 | 後援、事業支援 |
| 札幌市観光文化局観光コンベンション部 観光企画課 | 佐々木 健市 | 事業調整担当係長 |  |
| 札幌市観光文化局 文化部 文化財課 | 江頭 路子 | 文化財課長 | 集客協力 |
| 札幌電気工事業組合青年部 | 木村 賢史 | 事業委員会 委員長 | 技術支援、事業アドバイザー |
| 札幌電気工事業組合青年部 | 鈴木 暁彦 | 事業委員会 副委員長 | 技術支援、事業アドバイザー |
| 札幌パークホテル | 前谷 辰夫 | 副総支配人 | 集客協力 |
| さっぽろパーク マネジメントグループ | 坂下 貢 | 所 長 | 会場提供、会場アドバイザー |
| ＮＰＯ法人 シビックメディア | 杉山 幹夫 | 専務理事 | 事業ＰＲ、事業アドバイザー |
| ノボテル札幌 | 加賀谷 清一 | 総務・人事マネージャー | 飲食サービス、集客協力 |
| ノボテル札幌 | 近藤 真弓 | 営業推進室 | 飲食サービス、集客協力 |
| ノボテル札幌 | 軍司 雄久 | 営業推進室 | 営業部 マネージャー |
| 株式会社 リオン | 小久米 弘糧 |  | 広報協力 |

参考資料５．実行委員会　組織図（案）

池﨑実行委員長

【札幌青年会議所】

広報担当

設備担当

出演者

ボランティア担当

会員拡大実践会議

第１部会

【札幌青年会議所】

会員拡大実践会議

メンバー・仮入会者

【札幌青年会議所】

会員拡大実践会議

第２部会

【札幌青年会議所】

協賛・企画担当

会員拡大実践会議

第３部会

【札幌青年会議所】

坂下委員

【さっぽろパークマネジメントグループ】

軍司委員【ノボテル】

近藤委員【ノボテル】

木村委員【札電協】

鈴木委員【札電協】

小久米委員【㈱リオン】

山崎委員【札幌市】

札場委員【札幌市】

杉山副実行委員長

【シビックメディア】

岸田副実行委員長

【札幌青年会議所】

参考資料６．ポスター配布先リスト

| 名 称 | ポスター | 名 称 | ポスター |
| --- | --- | --- | --- |
| ホテル関連 |  | ライトアップ実行委員会メンバー |  |
| プリンスホテル | 3 | さっぽろパークマネジメントグループ 坂下様 | 30 |
| 京王プラザホテル | 3 | ノボテル札幌 加賀谷様 | 5 |
| グランドホテル | 3 | 札幌電気工事業協同組合青年部 鈴木様 | 5 |
| 全日空ホテル | 3 | 北電 | 5 |
| 日航ホテル | 3 | Ｋｉｔａｒａ | 5 |
| 第一ホテル | 3 | シビックメディア | 5 |
| パークホテル | 3 | 国際プラザ | 5 |
| ホテル３３０グランデ札幌 | 3 | 豊平館 | 5 |
| 札幌東急イン | 3 | JR北海道 |  |
| エクセルホテル東急 | 3 | 星置駅 | 3 |
| アスペン札幌 | 3 | 手稲駅 | 3 |
| アリマックス札幌 | 3 | 稲積公園駅 | 3 |
| チサングランド札幌 | 3 | 発寒駅 | 3 |
| ライフォート札幌 | 3 | 発寒中央駅 | 3 |
| オリエンタルホテル | 3 | 琴似駅 | 3 |
| ジャスマックプラザ | 3 | 桑園駅 | 3 |
| アートホテルズ札幌 | 3 | 札幌駅 | 6 |
| ホテルニューオータニ札幌 | 3 | 苗穂駅 | 3 |
| ロテルド・ロテル | 3 | 白石駅 | 3 |
| ロイトン札幌 | 3 | 厚別駅 | 3 |
| ホテルオオクラ | 3 | 森林公園駅 | 3 |
| トリニティー札幌 | 3 | 新琴似駅 | 3 |
| ラマダルネッサンス | 3 | 篠路駅 | 3 |
|  |  | 拓北駅 | 3 |
|  |  | あいの里教育大駅 | 3 |
| 旅行会社・航空会社 |  | 新札幌駅 | 3 |
| JTB | 3 | 市交通局 | 50 |
| 近畿日本ツーリスト | 3 | 役所 |  |
| 日本旅行 | 3 | 札幌市役所 | 3 |
| 阪急交通社 | 3 | 中央区役所 | 3 |
| クレオトラベル | 3 | 北区役所 | 3 |
| 名鉄観光 | 3 | 東区役所 | 3 |
| HIS | 3 | 西区役所 | 3 |
| 北海トラベル | 3 | 南区役所 | 3 |
| リオン | 3 | 豊平区役所 | 3 |
| JAL | 3 | 手稲区役所 | 3 |
| ANA | 3 | 白石区役所 | 3 |
| スカイマーク | 3 | コンベンションセンター（鈴木） | 3 |
| エアドゥ | 3 | 清田区役所 | 3 |
| エバー航空 | 3 | 厚別区役所 | 3 |
| 大韓航空 | 3 | 各区区民センター | 40 |
| 中国国際 | 3 | 各区図書館 | 40 |
| キャセイパシフィック | 3 | 時計台 | 3 |
| コンチネンタル | 3 | 文化部事務所 | 3 |
| カンタス | 3 | 市民音楽フェスティバル参加者 |  |
|  |  | 札幌大谷大学音楽学部 | 3 |
|  |  | sawla-ソラー | 3 |
| 企業・店舗 |  | アンサンブル・シンフォニカ | 3 |
| きのとや | 3 | ロマンチェックスリー | 3 |
| ヤマハ札幌 | 3 | しまごん | 3 |
| 円山動物園 | 3 | ＦＭアップル | 3 |
| 小林豊子きもの学院 | 3 |  |  |
| 鈴乃屋きもの学院 | 3 | 予備 | 550 |
|  |  | TOTAL | 1000 |