２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第７回　三　役　会　　２００９年　７月　７日

第７回　理　事　会　　２００９年　７月２８日

専務理事　　確認日　　２００９年　７月２３日

副理事長　　確認日　　２００９年　７月２３日

予　　算　　確認日　　２００９年　７月２３日

副理事長　　　　　　　　　　　　　岡澤　邦幸

議長　　　　　　　　　　　　　　　池﨑　　潤

会員拡大実践会議事務局長　　　　　岸田　卓也

上程作成者　　　　　　　　　　　　大越　誠之

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

仮入会者研修ＳＴＥＰ２・３開催（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

仮入会者研修ＳＴＥＰ２・３

３．【事業目的】

（対内）２０１０年度入会予定者に、（社）札幌青年会議所事業の参画を通し市民との関わりを持つことで、青年会議所の運動について理解を深めると共に、入会意欲を高めていただきます。

（対外）なし

４．【事業開催日】

（１）ＳＴＥＰ２

①事前説明会兼ＬＯＭ内ライトアップ実行委員会

２００９年　９月　９日（水）　１８：３０～２０：３０

②広報活動及びライトアップ事業事前準備

２００９年　９月１０日（木）～１０月　１日（木）

（２）ＳＴＥＰ３（中島公園ライトアップ事業）

２００９年１０月　２日（金）～１０月　４日（日）

５.【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

（１）ＳＴＥＰ２　①ノボテル札幌

札幌市中央区南１０条西６丁目

０１１－５６１－１０００

②市内各所

（２）ＳＴＥＰ３　中島公園内日本庭園

７．【参加対象者及び人数】

８０名　　内正会員　３０名

（三役５名・特別議長１名・事務局長／委員長７名・会員拡大実践会議１７名）

仮入会者　５０名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

「ようこそ札幌青年会議所へ！」～新たなる出会いと無限大の可能性に向かって～

１１．【形式】

スクール形式

１２．【例会・事業内容】

（１）事業概要

仮入会者に対し青年会議所の運動への理解を深め、入会意欲を高めるための研修を実施いたします。（社）札幌青年会議所の代表的な事業の事前準備段階から事業の組立てまでを学び、事業当日の運営まで参画することにより、仲間意識を高めると共に限りないＪＣの可能性を実感することのできる内容といたします。

（２）事業内容

①ＳＴＥＰ２

Ⅰ．事前説明会兼ＬＯＭ内ライトアップ実行委員会への参画を通じて、仮入会者が自ら準備、設営し本事業に携わることにより、主体者としてまちづくり運動を実践していただきます。

Ⅱ．「中島公園」命名１００年を記念したイベント等の企画など、ＬＯＭ内ライトアップ実行委員会にて、仮入会者とディスカッションを行います。

Ⅲ．広報活動については、現役メンバーと共に市内各所へポスターを配布していただきます。

Ⅳ．ライトアップ事業事前準備については、会議体各部会リーダーを筆頭に外部協力者と連携しながら本事業の企画・運営に携わっていただきます。

Ⅴ．ＳＴＥＰ２への参画により、仮入会者同士の交流や相互理解を深めると共に、ＳＴＥＰ３における達成感の共有へと繋げ、より強い連帯感の形成を図ります。

②ＳＴＥＰ３

Ⅰ．メンバー及び仮入会者が結束し、事業当日に臨んでいただき、多くの市民に（社）札幌青年会議所のまちづくり運動を広く発信するきっかけといたします。

Ⅱ．仮入会者が事業当日の行程を体験することにより、ＪＣの素晴らしさや可能性を更に認識していただき、入会後の活動意欲を最大限に高めます。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年  ４月２１日　　　　　　　　　ＳＴＥＰ１　協議上程

５月２６日　　　　　　　　　ＳＴＥＰ１　審議上程

６月２３日　　　　　　　　　協議上程

ライトアップ事業　協議上程

７月　７日　　　　　　　　　仮入会者書類選考会

７月１３日　　　　　　　　　仮入会者面接選考会

７月２１日　　　　　　　　　第１回ライトアップ実行委員会

７月２２日　　　　　　　　　仮入会者面接選考会予備日

７月２８日　　　　　　　　　審議上程

ＳＴＥＰ１　審議上程（再審議）

ライトアップ事業　審議上程

８月　３日　　　　　　　　　第２回実行委員会

８月１７日　　　　　　　　　第３回実行委員会（予定）

８月２９日　　　　　　　　　ＳＴＥＰ１　実施

９月　１日　　　　　　　　　第４回実行委員会（予定）

９月　９日～１０月　１日　　ＳＴＥＰ２　実施

９月１４日　　　　　　　　　第５回実行委員会（予定）

９月２５日　　　　　　　　　第６回実行委員会（予定）

１０月　２日～　４日　　　　　ＳＴＥＰ３　実施

１２月１５日　　　　　　　　　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

（１）ＳＴＥＰ２

９月９日

１８：３０　開会

１８：３１　理事長挨拶

１８：３６　趣旨説明

１８：４１　事前説明会開始

１９：３０　質疑応答

１９：４０　ＬＯＭ内ライトアップ実行委員会開始

２０：３０　閉会

９月１０日～１０月１日　広報活動・ライトアップ事業準備

（２）ＳＴＥＰ３

＜１日目＞

１５：００　実行委員会メンバー集合

１５：３０　設営メンバーと出演者・ボランティア集合

１６：３０　各担当者へ説明開始

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　開式

１８：０１　理事長挨拶

１８：０５　点灯式

１８：０８　照明点灯

１８：１０　閉式

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

＜２日目・３日目＞

１６：００　実行委員会メンバー集合

１７：００　設営メンバーと出演者・ボランティア集合

１７：１５　各自配置完了

１７：３０　受付開始

１８：００　点灯

１８：３０　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

仮入会者にまちづくりの事業に参画する機会を設けることは、我々の組織が展開する運動を伝えるうえで、またメンバーとの交流を深めることにおいても、大変有益な手法であると考えます。

１７．【特記事項】

（１）ＳＴＥＰ２では、広報活動を行う中で、ライトアップ事業事前準備として音楽会のボランティア参加などを積極的に促していただきます。

（２）ＳＴＥＰ３では、メンバー及び仮入会者に事前のライト設置、１日目の点灯式及び撤収作業を中心に主体的に参画していただきます。

（３）ライトアップ実行委員会とＬＯＭ内実行委員会との相違が明確となるように、ライトアップ事業上程には実行委員会組織図（案）を、本上程にはＬＯＭ内実行委員会組織図（案）を添付しております。

１８．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉ライトアップ事業と仮入会者研修ＳＴＥＰ２・３が同一上程となっており判りにくいので、分割して上程すべきではないでしょうか。

〈対応〉分割して上程いたします。

１９．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉メンバーの参加対象者を再考してください。

〈対応〉事務局長・委員長も参加対象者とし、仮入会者に対し激励いただきます。

２０．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉仮入会者の参画意識を高めるための手段を検討してください。

〈対応〉仮入会者の了解を得てから、メーリングリストを作成・活用することで出席率を上げ、仮入会者同士における参画意識を高めます。

２１．【別添資料】

参考資料１．ＬＯＭ内ライトアップ実行委員会　組織図（案）

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 118,000 |  | 特別事業費 200,000 登録料収入 322,000 |
| 合 計 | 118,000 |  | 522,000 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 110,500 | 会場費 69,300 飲物代 ＠515×80＝41,200 | 飲食費 @63,000×4＝252,000 会場費 @15,000×3＝45,000 15,750 10,500 看板代 15,000 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 21,000 ｽｸﾘｰﾝ 15,750 ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ @600×45＝27,000 名札 @400×35＝14,000 |
| ②消耗品費 | 5,000 | ビデオテープ代 5,000 | ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ代 5,000 |
| ③予備費 | 2,500 |  |  |
| 合 計 | 118,000 |  | 421,000 |

| 添付資料 |  |
| --- | --- |

参考資料１．ＬＯＭ内ライトアップ実行委員会　組織図（案）

|  |  |  |  |  | 【広報担当】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 【設備担当】 |  | 会員拡大実践会議 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第１部会リーダー |  | 第１部会 |  |  |  |  |
| 池﨑実行委員長 |  | 岸田実行副委員長 |  |  |  |  |  |  |  | 仮入会者 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【出演者・ボランティア担当】 |  | 会員拡大実践会議 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第２部会リーダー |  | 第２部会 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【企画・協賛担当】 |  | 会員拡大実践会議 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 第３部会リーダー |  | 第３部会 |  |  |  |  |