２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第８回　三　役　会　　２００９年　８月　４日

第８回　理　事　会　　２００９年　８月１８日

専務理事　　確認日　　２００９年　８月１７日

特別議長　　確認日　　２００９年　８月１７日

予　　算　　確認日　　２００９年　８月１７日

特別議長　　　　　　　玉腰　勇吉

事務局長　　　　　　　石橋　慶一

上程作成者　　　　　　北島　忍

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「会員交流事業」開催（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

九月「会員交流事業」

３．【事業目的】

メンバー一人ひとりが相互理解を深めていただき、さらなる友情と絆を築くことにより組織の活性化を図る。

４．【事業開催日】

２００９年　９月２５日（金）　１８：３０～２０：３０

５・【公益性に関わる事項】

なし

６．【開催場所】

京王プラザホテル札幌　　二階　ローズルーム

札幌市中央区北５条西７丁目２－１

０１１－２７１－９２６０

７．【参加対象者及び人数】

１３７名　　内正会員　１３６名

特別会員　　　１名

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

２００９　札幌ＪＣ物語

～今、あらたに始まる瞬間～

１１．【形式】

着席

１２．【例会・事業内容】

会議体ならびに各委員会が本年度の活動の更なる気運を高めるとともに組織の活性化を図り、単年度で終わることのない組織の絆を深める糧となる事業といたします。また、本事業は二部構成といたします。

- 会議体ならびに各委員会活動報告

会議体ならびに各委員会に本年度運動報告をしていただき、残り３ヶ月でどのような活動をし、どのような形で本年度運動を残していくのかを発表していただきます。その結果、本年度のＬＯＭ活動の共有性を図ることができ、組織内の結束を深めさらなるＬＯＭの活性化に繋げていきます。

第二部　懇親会

委員会の垣根を越え、卒業同期と席をともにすることで新たなメンバーの一面を発見し互いをよく知ることで新たな「友情」と「絆」の発見の場とし、メンバー間の結束を深めていただける設えをいたします。

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　８月　６日　企画・立案

８月１５日　会場打合せ

８月１８日　審議上程

８月２５日　ＨＯＴＭＡＩＬ配信

９月１５日　参加締切

９月２０日　素材提出締切

９月２５日　会員交流事業　実施

１０月２７日　報告上程

１５．【開催当日のスケジュール】

１８：００　登録・受付開始

１８：３０　開会

１８：３１　国歌並びにＪＣソング斉唱

１８：３３　ＪＣＩクリード唱和

１８：３５　ＪＣ宣言朗読並びに綱領唱和

１８：３７　理事長挨拶

１８：４２　趣旨説明

１８：４７　会議体ならびに委員会発表開始

１９：３０　会議体ならびに委員会発表終了

１９：３５　乾杯

１９：４０　懇親会開始

２０：２０　懇親会終了

２０：２５　締め挨拶

２０：３０　閉会

１６．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

なし

１７．【特記事項】

- 活動報告内容については、事前案内をして提出していただきます。

- 事業終了後は、懇親会で席をともにしたメンバーと移動をしていただきます。

１８．【別添資料】

参考資料１．会場図

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①登録料収入 | 685,000 | 5,000×137 |  |
| 合 計 | 685,000 |  |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 616,500 | 4,500×137 |  |
| ②会場設営費 | 46,500 | 看板代 15,000 スクリーン 10,500 マイク(@5,250×4) 21,000 |  |
| ③消耗品費 | 5,000 |  |  |
| ④予備費 | 17,000 |  |  |
| 合 計 | 685,000 |  |  |

| 添付資料 | なし |
| --- | --- |

参考資料１．会場図

京王プラザホテル２階ローズルーム