２００９年度（社）札幌青年会議所

事業計画書（案）

第１０回　三　役　会　　２００９年１０月　６日

第１０回　理　事　会　　２００９年１０月２７日

専務理事　　確認日　　　２００９年１０月２２日

予　　算　　確認日　　　２００９年１０月２２日

専務理事　　　　　　　白戸　君央

総務運営委員長　　　　北嶋　  仁

上程作成者　　　　　　奥山　倫行

上程内容　　　　　　　審議

１．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

事業報告書作成（案）の件

２．【事業名称】

２００９年度　社団法人札幌青年会議所　事業報告書作成

３．【事業目的】

（対内）社団法人札幌青年会議所　定款第６章第４５条に基づき事業報告書を作成し、本年度の運動理念並びに事業内容と成果、問題点を明らかにし、次代に引継ぎます。

（対外）監督官庁に対して事業報告書の提出を行います。

市民に対して青年会議所運動への理解を深めていただくためのツールとします。

４．【事業開催日】

２０１０年　１月通常総会後　２０１０年度社団法人札幌青年会議所ホームページ上にて

５・【公益性に関わる事項】

なし

６．【配布場所】

なし

７．【配布対象者及び人数】

なし

８．【外部協力者・協力の種別】

なし

９．【講師名】

なし

１０．【テーマ】

なし

１１．【形式】

札幌青年会議所ホームページよりダウンロード形式

１２．【例会・事業内容】

（１）本年度の全ての事業を写真・参考資料も添えて取りまとめ、１年間のＬＯＭ事業を集大成した事業報告書を作成し、２０１０年度社団法人札幌青年会議所ホームページよりダウンロードが出来るようにします。

（２）対内的な報告書ではなく、公益社団法人を意識し目指す上での内容の報告書といたします。

（３）役員および各会議体・各委員会単位で報告書を作成いたします。

①役員報告（理事長・副理事長・専務理事・特別議長・監事・議長）

②例会報告・特別事業報告（１１例会・３総会・特別事業）

③特別委員会報告（会員選考特別委員会・会員審査特別委員会・褒章特別委員会・公益社団法人格取得推進特別委員会）

④会議体・委員会報告

⑤内部会計監査人報告

⑥決算書

１３．【広報計画】

なし

１４．【事業の流れ】

２００９年　　　　９月２９日　協議上程

１０月１５日　原稿依頼

１０月２７日　審議上程

１２月１５日　原稿締切

１２月１８日　初校

１２月２８日　再校

２０１０年　　　　１月　初旬　２０１０年度社団法人札幌青年会議所ホームページにアップ

１５．【前年度からの引継ぎ事項で活用した点】

事業報告書が社団法人格を有する団体としての義務であることの重要性を周知し原稿依頼の際には

提出期限を遵守すべく細かいアナウンスを行なうとともに進捗状況の把握に努めます。

１６．【特記事項】

（１）事業報告書はメンバーだけではなく一般市民も閲覧可能とするため、メンバーページではなくトップページにアップしダウンロード可能とします。

（２）例会報告資料は各委員会にて編集をお願いします。原稿提出期限は１２月１５日といたしますが既に事業が終了している委員会もしくは会議体については、随時回収とし、本協議上程終了後より、原稿の依頼と早期回収に努めます。

（３）事業報告書のホームページへのアップは２０１０年１月の通常総会終了後に行います。

（４）監督官庁である北海道へは製本した冊子ではなく、紙資料をファイリングしたものを提出いたします。

（５）卒業予定者を含めたメンバーへは、ホームページに事業報告書をアップする旨を２００９年度中にＨＯＴＭＡＩＬにてお知らせします。

（６）メンバーの皆様が今後２００９年度の事業報告書をいつでも閲覧できるように、事務局に保管用としてＣＤ－ＲＯＭとファイリングした事業報告書を１部ずつ備え置きいたします。

１７．【第９回三役会での意見・対応】

〈意見〉冊子やＣＤ－ＲＯＭ以外の方法も再度委員会内で検討してみてください。

〈対応〉より安価なことに加えて、公益社団法人格取得を目指していく上で、我々の行っている事業を広く対外へも発信するため札幌青年会議所ホームページからのダウンロード形式といたしました。

１８．【第９回理事会での意見・対応】

〈意見〉２００４年度の事業報告書もダウンロード形式でしたが、現在、そのデータを保有している人がほとんどいないという状況になっています。事業報告書は委員長などが１年間を通して取り組んできた事業に対する想いを表現する場です。そう考えると、費用の問題はあるかと思いますが、何か形に残るような形式で検討してください。

〈対応〉事務局に保管用としてＣＤ－ＲＯＭとファイリングした事業報告書を備え置く旨を、１６．【特記事項】（６）に記載いたしました。また保管用の媒体は消耗品費にてまかなえるため、予算の増額はしておりません。

１９．【第１０回三役会での意見・対応】

〈意見〉対外の方に向けて事業報告書を閲覧可能にするのであれば、フォーマットを変えるべきではないでしょうか。対外に発信するのは例会などの報告だけで十分だと思います。委員会報告や副理事長報告などは気持ちを伝えるものですので、対外向けの事業報告書にはいらないのではないでしょうか。

〈対応〉事業報告書は対外向けと対内向けの二種類とし、フォーマットを変更いたします。別添資料に対外向けと対内向けの目次（案）を添付いたしました。

〈意見〉ホームページへのアップは２００９年度の決算の承認が行われる来年１月の通常総会が終わってからの方が良いのではないでしょうか。

〈対応〉ホームページへのアップは、来年１月に行われる通常総会後にいたします。１６．【特記事項】（３）を修正いたしました。

２０．【別添資料】

参考資料１　目次（案）（対外向け）

参考資料２　目次（案）（対内向け）

参考資料３　基本フォーマット

予算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷事業費 | 134,000 |  | 287,800 |
| 合 計 | 134,000 |  | 287,800 |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①印刷制作費 | 126,000 |  | 280,000 |
| ②消耗品費 | 5,000 | ファイル代 | 7,800 （＠390×20） |
| ③予備費 | 3,000 |  |  |
| 合 計 | 134,000 |  | 287,800 |

参考資料１　目次（案）（対外向け）

| 内 容 | 頁 数 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 目次 シンボルマーク・スローガン 理事長報告 組織図 例会報告 決算書 監査報告 合計頁数 | ２ １ ２ １ ３５ １４ １ ５６ | ４０００字以内 表紙・１１例会各２Ｐ・３総会各２Ｐ・３特別事業各２Ｐ （各事業 文字情報２０００字以内） ２０００字以内 |

参考資料２　目次（案）（対内向け）

| 内 容 | 頁 数 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 目次 シンボルマーク・スローガン 理事長報告 副理事長報告 専務理事報告 特別議長報告 監事報告 議長報告 組織図 例会報告 特別委員会報告 各会議体・委員会報告 決算書 監査報告 合計頁数 | ２ １ ２ ３ ２ ２ １ ２ １ ３５ ６ １７ １４ １ ８９ | ４０００字以内 各１Ｐ（各２０００字以内） ４０００字以内 ４０００字以内 ２０００字以内 ４０００字以内 表紙・１１例会各２Ｐ・３総会各２Ｐ・３特別事業各２Ｐ （各事業 文字情報２０００字以内） 表紙・４特別委員会各１Ｐ・内部会計１Ｐ（各２０００字以内） 表紙・２会議体各２Ｐ・６委員会各２Ｐ （各会議体・委員会 文字情報２０００字以内） ２０００字以内 |

参考資料３　基本フォーマット

タイトル～ＭＳゴシック１４ポイント

顔写真

役　　職

氏　　名

ＭＳゴシック１４ポイント　ＭＳゴシック１４ポイント

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１行５０文字×４０行＝２，０００文字程度

ＭＳゴシック１０．５ポイント

※　動画・デジタルビデオのみ

写真（jpgデータ）

○月「○○○○」例会（事業）報告

ＭＳゴシック１０．５ポイント

日　　　時　２００９年○○月○○日（○）

場　　　所　○○○○

担当委員会　○○委員会

ＭＳゴシック１０．５ポイント

【公益性に関わる事項】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【参加対象者及び人数】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業内容】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【事業実施による効果】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【運営上の問題点】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【今後の課題】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

【委員長所見】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）

※対外向けと対内向けの２種類の所見が必要。

【別添資料】（ＭＳゴシック１０．５ポイント）