２００９年度（社）札幌青年会議所

事業報告書（案）

第１２回　三　役　会　　２００９年１２月　１日

第１２回　理　事　会　　２００９年１２月１５日

専務理事　　確認日　　　２００９年１２月１０日

副理事長　　確認日　　　２００９年１２月１０日

決　　算　　確認日　　　２００９年１２月１０日

副理事長　　　　　　　　　　　　　岡澤　邦幸

議長　　　　　　　　　　　　　　　池﨑　　潤

会員拡大実践会議事務局長　　　　　岸田　卓也

上程作成者　　　　　　　　　　　　佐藤　直也

上程内容　　　　　　　審議

- １．【議案名】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

十月「中島公園ライトアップ」事業開催報告（案）の件

- ２．【事業名称】

２００９年度社団法人札幌青年会議所

十月「中島公園ライトアップ」事業開催

- ３．【事業目的】

（対内）本事業が３年目を迎えるにあたり、メンバー及び仮入会者がまちづくり運動の担い手としての自覚を持つと共に、更なる札幌の魅力を発信する必要性を認識していただきます。

（対外）本年度（社）札幌青年会議所が行なっているまちづくり運動を広く発信すると共に、市民一人ひとりが主体性を持ってＪＣの運動に参画する意欲を高めます。

- ４．【事業開催日】

２００９年１０月　２日（金）、３日（土）、４日（日）　１７：００～２１：００

- ５．【公益性に関わる事項】

①「公益目的事業」該当項目：２文化及び芸術の振興を目的とする事業

１９地域社会の健全な発展を目的とする事業

②上記の項目を実現する事業実施において注力する点：市民にライトアップ・演奏会を楽しんでいた

だき、札幌のまちを更なる文化・芸術都市へと発展させ、市民主導のまちづくり運動を推進するよ

う注力いたします。

- ６．【開催場所】

中島公園内日本庭園

- ７．【参加対象者及び人数】

４０４７名　　　内正会員　　　　７１名

仮入会者　　　　２２名

市　　民　　３９５４名

（市民内訳）１０月２日　　　４７２名

１０月３日　　１７９６名

１０月４日　　１６８６名

- ８．【事業概要】

- 秋の中島公園・日本庭園を舞台にライトアップ事業を開催いたしました。訪れる人々に情緒豊かな光のやすらぎや、幻想的空間を提供することにより、豪華絢爛たる札幌の秋の美を満喫していただき、札幌の魅力を感じていただくことができました。

- 実行委員会メンバーである外部協力者の主体的な取り組みのもと豊平館内での「アート作品展示」「音楽演奏」、中島公園命名１００周年を記念し中島公園ライトアップの魅力を表現した「フォトコンテスト」、中島公園周辺ホテルの企画タイアップによる「オリジナルメニュー｣等、企画・実行し、プログラムの中身を充実させることが出来ました。

（３）「光の森ステージ」という名の特設ステージを設け、市民ボランティア演奏者との協働による野外コンサートを開催いたしました。本年度はステージ横に、スクリーンを設置し、より魅力ある空間を演出することができました。

（４）環境保護の観点から、本事業に関する電力やＣＯ２排出量を実行委員会にてカーボンオフセット的な仕組みづくりを検討し、中島公園内に植樹をしました。また植樹をしたことにより札幌市から感謝状をいただき、札幌市のホームページにも紹介されました。

（５）本事業を仮入会者研修の一部と位置づけ、仮入会者が自ら準備設営するなかで、まちづくり運動を実践・体感していただき、まちに対する愛着心を持つと共に、札幌ＪＣへの理解と魅力を感じていただきました。

（６）当日のスケジュール

＜１日目＞

１４：００　実行委員会メンバー集合

１６：００　設営メンバーと仮入場者集合

１６：３０　各担当者へ説明開始

１６：５０　各自配置完了

１７：００　受付・「光の森」ステージ開始

１７：５９　「光の森」ステージ終了

１８：００　照明点灯

１８：０１　理事長挨拶

１８：０５　「光の森」ステージ開始

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

２１：２０　解散

＜２日目・３日目＞

１４：００　実行委員会メンバー集合

１６：００　設営メンバーと仮入会者集合

１６：５０　各自配置完了

１７：００　受付・「光の森」ステージ開始

１７：３０　点灯

２０：００　「光の森」ステージ終了

２１：００　消灯

２１：２０　解散

- ９．【外部協力者・協力の種別】

札幌電気工事業協同組合青年部（共催）

ライトアップ事業実行委員会　（主管）

札幌電気工事業協同組合青年部　　　　　木村　賢史様　（電気設備協力）

札幌電気工事業協同組合青年部　　　　　鈴木　暁彦様　（電気設備協力）

札幌市観光文化局　観光部　観光企画課　山﨑　克己様　（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　観光部　観光企画課　札場　義章様　（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　観光部　観光企画課　佐々木健一様　（広報協力、集客協力）

札幌市観光文化局　文化部　文化財課　　北村　覚様　　（運営協力）

札幌市観光文化局　文化部　文化財課　　国崎　清様　　（運営協力）

札幌市観光文化局　文化部　文化財課　　江頭　路子様　（運営協力）

社団法人札幌市友会　　　　　　　　　　若井　陽子様　（豊平館管理）

豊平館　　　　　　　　　　　　　　　　杉山　隆様　　（豊平館管理）

豊平館　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤　英一様　（豊平館管理）

Ｋｉｔａｒａ　　　　　　　　　　　　　細江　快広様　（集客協力）

さっぽろマネージメントグループ　　　　坂下　貢様　　（中島公園管理）

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　　杉山　幹夫様　（事業アドバイザー）

ノボテル札幌　　　　　　　　　　　　　軍司　雄久様　（飲食サービス、集客協力）

ノボテル札幌　　　　　　　　　　　　　近藤　真弓様　（飲食サービス、集客協力）

株式会社　リオン　　　　　　　　　　　小久米弘糧様　（広報協力）

ＮＰＯ法人ｈ.ｉ.ｐ‐Ａ　　　　　　　　中井栄幸様　　（豊平館コーディネーター）

サッポロミュージアム５:０１　　　　　 岡村　一美様　（広報協力、集客協力）

札幌市　（後援）

協同組合北海道ネオン電気工業会青年部（協力）       （看板製作・設置、ＬＥＤ照明機材協力）

パナソニック電工株式会社　　　　　　（協力）       （照明コーディネート、機材協力）

札幌パークホテル　　　　　　　　　　（協力）       （飲食サービス、集客協力）

cloverj pop　　　　　　　　　　     （光の森出演者）

Blue Raven                          （光の森出演者）

渡邉亜樹子                          （光の森出演者）

常松将行                            （光の森出演者）

広沢聡史                            （光の森出演者）

上新卓也                            （光の森出演者）

浦田明日美                          （光の森出演者）

川辺さん＆Naoto band                （光の森出演者）

木箱                                （光の森出演者）

山いるか　　                        （光の森出演者）

Aloha orchestra project　           （光の森出演者）

山口ゆかり                          （光の森出演者）

北海道雅楽振興会                    （光の森出演者）

ノーストラック                      （光の森出演者）

冨田　哲司                          （豊平館アート・映像作家）

増田　寿志　　　　　　　　　　　     (豊平館アート・画家・動物、植物や自然を細密画）

本間　崇文　　　　　　　　　　      （豊平館アート彫刻家＆インスターレーション）

草月SYCメンバー　　　　　　        （豊平館アート・館内装花）

Art Exposure&Total Design　　　　　 （協力）        (ポスター製作)

１０．【開催目的の実現と成果】

- メンバー及び仮入会者が市民、観光客など多くの方と触れ、対話するなかで生まれるホスピタリティの心を肌で感じ体験した事で、更なる札幌の魅力を発信する必要性を感じ、まちづくり運動の担い手としての自覚を再認識することができました。

- 仮入会者研修では、３年目のライトアップ事業をメンバーと共に作り上げ、当日の事業を体験したことにより、ＪＣの素晴らしさや可能性を更に認識し、入会への活動意欲を最大限に高めていただくことができました。

- 実行委員会との協働や関係諸団体の皆様にご賛同いただく中、様々な場面で本事業を取り上げていただき、国内外観光客、市民に対し本事業の魅力や認知度を高めていくことが出来ました。またこの事業を通じＪＣの運動や札幌ＪＣに対しご理解いただける良いきっかけとなりました。

- 実行委員会に加わっていただいたメンバーが増え、過去２年にも増し本事業への理解者を拡大させることが出来ました。また実行委員会メンバー一人ひとりが企画・設営や協賛活動などにも積極的にご参加いただくなど、札幌の魅力を数多くの市民と協働で発信することができました。特に「光の森ステージ」や本年度の新たな取り組みである「豊平館内でのアート作品展示」「豊平館ライトアップ」「フォトコンテスト」は外部協力者が中心となり、ご来場者からも好評を得ました。

- （５）本事業の趣旨に賛同いただく団体・企業が多々あり、昨年以上に協賛を募ることができ、実行委員会にて開催当日配布のパンフレットや冊子を作成しました。

- １１．【運営上の問題点】

（１）広報計画では、行政、マスメディア、各種団体のホームページでの告知、旅客機の機内誌による周知徹底を目指しましたが、段取り不足等によって発信のタイミングが遅くなる場面もあり幅広く情報を発信することができませんでした。このことが目標集客人数に届かなかった大きな要因の一つとなりました。

（２）企画及び準備段階から、事業運営に関わる必要人員が十分に把握できず、役割分担を明確化しまいまま進めてしまった為、一部のメンバーだけに情報や役割が集中し、組織としての纏まりを欠いてしまいました。

（３）当日の対応においてもＬＯＭメンバーに対し、機能的な役割を持たせることができずＬＯＭ全体で運動に取り組んでいるという機運やこの事業に対し高い参画意識を醸成出来ませんでした。

１２．【次年度への引継事項】

（１）地下鉄、コンコースのポスター掲載は１ヶ月前の申請が必要となるので製作と同時期に申請をする事が重要になります。報道関係者へは直接連絡をして取材関係者に確約を取ることが重要になります。各種団体のホームページや、国内外から訪れる方への周知を十分に探索し、幅広く本事業への集客へと繋がるＰＲが必要です。

（２）事業計画作成に当たる際、事業内容やボリュームを十分に鑑み、人員配置や時期等を具体的にイメージしながら、必要人数を鑑みて計画を立てることが重要です。

（３）この様な大きな事業に対しては、ＬＯＭ内他のメンバーを巻き込むことが大きな力となっていきます。ＬＯＭメンバーに対しても出来るだけ情報発信し、早い計画時からコミュニケーションをとり協力体制を築いていくことが必要です。

１３．【実行委員長所見】

本年度も様々な関係諸団体の皆様のご協力のもと、本事業を終えることが出来ました。アンケートの結果にもある通り、来場者の皆様には、非常にご好評をいただき、札幌の街の魅力を感じていただけたものと考えます。来場者の歓ぶ姿、市民からの期待、この事業自体の魅力等、本年度担当させていただきまして初めて深く肌で感じ、実感いたしました。３年目を迎えた本年は、ただ昨年のものを継続するだけではなく、更に魅力を上げるような事業に出来ないかということでスタートし、新たな企画も取り入れながら中身を充実させることが出来たと感じております。本事業を組み立てるに当たっては様々な交渉の場面がありましたが、こちらからのお願いだけではなく、自主的に本事業に携わりたいというアプローチをいただくなど、本当に多くの人との繋がりや、関わりの中で一つ一つ形になっていきました。実行委員会という形式の中では、我々ＪＣだけが押し進めていくのではなく、色々な意見を吸い上げながらご協力いただくところやお願いし任せる部分も設けるなど、一緒に作り上げているという空気を醸成することが大事だと思います。本年度は我々の準備不足などを露呈する場面もあり、ご迷惑をお掛けした部分もありましたが、様々な場面でフォローしていただき、実行委員会メンバーの皆さんには深く感謝申し上げます。この様な実行委員会形式による運営という方法には難しさもありますが、対外目的にもある｢ＪＣの運動を広く発信し、市民一人ひとりが主体性をもって運動に参画する意欲を高める｣といったことを考えると効果的な手法であったと思いますので、今後も他団体と協働で事業を行う際には、この様な形がもっと増えても良いのではないかと感じます。

最後にホスピタリティ溢れる対応をしてくれた仮入会者の皆様、現役メンバーの皆様、そして各分野におきまして本当にご尽力いただきました企業、団体、行政の皆様、ライトアップ実行委員会メンバーの皆様に心より感謝の意を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。

- １４．【第６回三役会での意見・対応】

〈意見〉本年度で３年度目となり、事業自体をどこかの団体へ継承すべきではないでしょうか。

〈対応〉事業継承や今後のあり方については、実行委員会にて検討いたします。

〈意見〉協賛金は昨年同様に募るのでしょうか。

〈対応〉市民や企業を巻き込んだ事業展開を行うために、また植樹などのカーボンオフセット的な仕組みづくりのためにも、協賛を募る予定です。

〈意見〉昨年対比で費用が大幅に増えていますが、詳細を教えてください。

〈対応〉昨年までは、メンバー企業等から無償で提供いただいた材料等もあったので、本年度はこれに関して全て費用計上いたします。

〈意見〉ライトアップ事業と仮入会者研修ＳＴＥＰ２・３が同一上程となっており判りにくいので、分割して上程すべきではないでしょうか。

〈対応〉分割して上程いたします。

１５．【第６回理事会での意見・対応】

〈意見〉本事業の知名度が上昇していることから、更なる集客を目指すべきではないでしょうか。

〈対応〉市民参加者１万名に上方修正いたします。

〈意見〉ポスター配布先をもっと増やすべきではないでしょうか。

〈対応〉ポスターを掲示するうえで効果的な場所など、実行委員会にて検討いたします。

〈意見〉植樹ではなくＣＯ２を排出しない仕組みを作るべきではないでしょうか。

〈対応〉植樹以外のＣＯ２の削減に対する他の方法も実行委員会にて検討します。

１６．【第７回三役会での意見・対応】

〈意見〉本事業の別団体への引継ぎを本年度中に検討することは可能でしょうか。

〈対応〉事業継承や今後のあり方については、実行委員会にて検討し理事会でも検討をお願いします。

〈意見〉昨年対比で費用が大幅に増えておりますが、次年度以降への引継ぎを容易にするためにも、予算縮小を検討してください。

〈対応〉継承先を含めた他団体へ引き継ぐ、もしくは次年度体制へ継続する上でも、実費用を開示していきます。

〈意見〉昨年度来ご協力いただいた企業が、本事業へ参画しても企業メリットが無いとの理由で、本年度は難色を示している企業もあるので、ある程度の配慮は必要ではないでしょうか。

〈対応〉利益誘導をすることは考えていませんが、ポスター等の広告や事前広報等にて実行委員会メンバー企業を情宣したく、今後の実行委員会にてその手法や方策を検討いたします。

１７．【第７回理事会での意見・対応】

〈意見〉本事業の流れが例年とほぼ変わらず検討材料が乏しいので、参考資料等精査された上で再上程されてはいかがでしょうか。

〈対応〉実行委員会にて協議された内容や本事業の流れをわかり易く記載した参考資料を添付し、再上程いたします。

１８．【第８回三役会での意見・対応】

〈意見〉本事業の次年度以降の方向性を実行委員会と検討の上、報告上程などで報告してください。

〈対応〉本事業の引継可否を含めて、実行委員会や行政と検討いたします。

１９.【第８回理事会での意見・対応】

〈意見〉仮入会者の人数ですが、募集締め切りが終了しているので５０名でよろしいのでしょうか。

〈対応〉現状の２５名に、訂正いたします。

２０.【第１２回三役会での意見・対応】

〈意見〉引継候補団体との進捗状況や課題などを教えてください。

〈対応〉現在までの経過を参考資料１２に記載いたします。

- ２１.【別添資料】

参考資料　１．当日の模様

参考資料　２．アンケート結果（無作為に１００名/日ずつ抽出）

参考資料　３. アンケート結果

参考資料　４．主な告知記事及び取材結果

参考資料　５．ポスター配布先リスト

参考資料　６．中島公園命名１００周年記念イベント　中島公園ライトアップフォトコンテスト

参考資料　７．植樹写真と札幌市からの感謝状

参考資料　８．実行委員会への協賛一覧

参考資料　９. 中島公園ライトアップ　ホテル企画

参考資料１０．２００９年度ライトアップ事業　全体スケジュールなど

参考資料１１．実行委員会議事録

参考資料１２．引継候補団体との交渉状況

決算書（案）

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①特別事業費 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |
| ②雑収入 |  | 30,000 | ㈱ＹＭＯ２１ 協賛金30,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | （Ａ）2030,000 |  |

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①例会等会場費 | 22,320 | 22,320 | 公園使用料（７日間） 22,320 |
| ②会場設営費 | 1,680,150 | 1,543,958 | 高圧受変電設備 690,000 ケーブル代 180,000 照明器具代 78,990 音響設備費 116,250 音響オペレーター @26,250×3＝78,750 ステージ設備費（雨天対応） 85,050 屋外用ベンチレンタル @2,340×15＝35,100 テント @15,750×4＝63,000 木杭 @500×60＝30,000 木槌 @2,000×5＝10,000 ビニール袋 @20×100＝2,000 照明注意看板 @2,000×20＝40,000 電気代（３日間分） 50,818 植樹 84,000 |
| ③印刷制作費 | 133,350 | 133,350 | ポスターＢ２判 片面 @99.75×1,000＝99,750 デザイン製作費 33,600 |
| ④委託人件費 | 94,500 | 94,500 | 夜間警備 @15,000×1名×6日間×1.05 ＝94,500 |
| ⑤保険料 | 11,760 | 11,760 | 施設賠償保険 11,760 |
| ⑤消耗品費 | 5,000 | 5,000 | 針金、ガムテープ等 |
| ⑥予備費 | 52,920 |  |  |
| 合 計 | 2,000,000 | （Ｂ）1,810,888 |  |

| （Ａ）－（Ｂ） | 219,112 |
| --- | --- |

参考資料１．当日の模様

理事長挨拶　点灯式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライトアップ風景

豊平館コンサート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊平館アート

お茶サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光の森ステージ

参考資料２．アンケート結果（無作為に１００名/日ずつ抽出）

参考資料３．アンケート結果（Ｑ７．その他、お気づきになった点など、ご意見をお聞かせください。）

- 音楽を和音にしたほうが良い。

- ステージの歌があってない。

- 近くに住んでいるのにこんな素敵なことが行われているのは知りませんでした。もっとみんなに知ってほしいです。

- 本当にすばらしく感激しました、もっとたくさんの方が知れる方法があれば良いと思いました。

- もっと光って欲しいです。きれいでした。

- 足もと一言いってください。

- 通路に砂利を敷いて雨が降ってもぬかるのみにならないように。

- 足本がぐちょぐちょで歩きづらかったです。

- 雨で残念ですが、とても素敵でした。ありがとうございます。

- 雅楽は良いと思うが、子どものカラオケは変だと思う。

- ステージやめたほうが良いと思います。歌を流すのであれば、もっとキレイな曲にした方がぜったい良い。

- 音楽は静かなオーケストラとか流れてたらうれしいです。

- ステージの出演者がもう少し魅力的であればもっといいと思う。

- 雅楽の演奏時間を電話で問い合わせたところ１７:００～１８:００過ぎといわれ、１７:３０に到着したら終わっていました。ガッカリです。パンフをもっと事前に配ってほしい。

- 木々の色のすばらしさに感動しました。ありがとうございます。

- 庭園が本当に美しかったです。東京から来ました。

- 音楽と庭園がミスマッチ

- もっとＰＲした方が良いのではないでしょうか？昨年来て、とても良かったので、もうそろそろかなと思いネットで調べて、間に合うことができました。

- クラッシックのほうが合うとおもいました。

- 豊平館で食事ができるのは知りませんでした、歴史的な建物でのアートはすごく良かったです。

- 今回始めて知り感動致しました、これからもまたきます。

- ブログでみんなにお知らせします。

- 足元が暗いので中の方が危ない。

- 紅葉弁当少々高かったけど、主人と素敵な一夜を過ごせました、ありがとうございます。

- お茶のサービスがうれしかったです。

- ステージプログラムは、クラッシックやジャズが雰囲気が出てステージ向きあると思う。

- ランニングコストがどの位かかるのかきになる。応援いたします。

- 紅葉時期が良い。

- すごくキレイでした、フォトコンテストに応募したいと思います。

- スタッフの方々がすごく丁寧に日本庭園のことを教えていただきありがとうございます。

- 満月とライトアップが一緒に見られて涙がでました、とっても素敵でした。

- すごくキレイでよかったです。

- もう少し静かな音楽（琴）とか流れるとムードにぴったりです。

- 日本庭園であかりを観ながら彼氏に告白されました、一生の思い出です。

- 紅葉の時期だともっと素敵かと思います。是非来年も開催してください。

- 灯ろうに火をつけたらもっといいと思う。

- 日本庭園で屋台があればもっと良いと思う。

- むずかしいと思いますが紅葉がもう少し多くなった時期が良いかな。

- とても美しい札幌の夜景の風景を拝見しました。

- ８２歳の母と感激いたしました。

- お茶ありがとうございます。

- 盛岡より暖かく過ごしやすい札幌でした、ありがとうございます。

- すごくキレイで感動しました。

- また来年も楽しみにしています。

- 八窓庵が復活していてビックリしました、すごくキレイでした。

- キタラの帰りのよってみましたが、きて良かったです。お茶のサービスありがとうございます。

- こんな素敵なイベントがあるのであれば、中島公園全体をライトアップしたほうが良いと思いました。

- 豊平館での音楽会はすごく素敵でした、定期的にあればまた来たいと思います。

- フォトコンテスに応募したいと思います。水辺にうつるあかりにうっとりしました。

- 来年は家族で来たいと思います。

参考資料４．主な告知記事及び取材結果

スカイマーク機内誌掲載

２００９年度ポスター

北海道ウォーカー10月号掲載

ホットペッパー10月号掲載

札幌ビビット（札幌市内観光ガイド）

中島公園ライトアップ2009　光の森パンフレット　（ライトアップ限定メニュー）（光の森ステージスケジュール）（豊平館アート）（中島公園命名１００周年記念フォトコンテスト）（案内図）など掲載

【その他主な紹介媒体】

北海道アルバイト情報社　アルキタ（９月号）

北海道建設新聞

ＨＯＴ　ＰＥＰＰＥＲ（９月号）

北海道ウォーカー（１０月号掲載）

ＨＢＣテレビ（１０月２日ニュースにて紹介）

ＨＴＢテレビ（９月１８日「イチオシ」内にて紹介）

ＦＭ Ｎｏｒｔｈ Ｗａｖｅ（１０月１日フィールソウグット番組内で紹介；音声出演）

ＳＴＶラジオ（１０月２日牧　泰昌のスーパースクランブル）

ＨＢＣラジオ（ホットインフォメーション番組内で紹介）

ＦＭアップル（１０月２日）

カルロス（１０月２日）

三角山放送（１０月２日）

さっぽろ村ラジオ（１０月２日）

ＦＭドラマシティ（１０月２日）

そら色ステーション（１０月２日）

オータムフェストプログラムに掲載（７万部配布）

【ＷＥＢ】

ようこそさっぽろ

ウェブシティさっぽろ

札電協

ｈｉｐ－ａ

ウォーカー携帯サイト

参考資料５．ポスター・チラシ配布先リスト

| 名 称 | ポスター | 名 称 | ポスター |
| --- | --- | --- | --- |
| ホテル関連 |  | ライトアップ実行委員会メンバー |  |
| プリンスホテル | 2 | さっぽろパークマネジメントグループ 坂下様 | 20 |
| 京王プラザホテル | 2 | ノボテル札幌 軍司様 | 20 |
| グランドホテル | 2 | 札幌電気工事業協同組合青年部 鈴木様 | 20 |
| 全日空ホテル | 2 | サッポロミュージアム5：01岡村一美様 | 10 |
| 日航ホテル | 2 | Ｋｉｔａｒａ 札幌コンサートホール | 5 |
| 第一ホテル | 2 | NPO法人シビックメディア 杉山幹夫様 | 20 |
| パークホテル | 2 |  |  |
| ホテル３３０グランデ札幌 | 2 | 豊平館 | 20 |
| 札幌東急イン | 2 | 株式会社リオン小久米弘糧様 | 20 |
| エクセルホテル東急 | 2 | 札幌市観光企画課 山崎克己様 | 5 |
| アスペン札幌 | 2 | Art Exposure ＆ Total Design中井栄幸様 | 20 |
| アリマックス札幌 | 2 | 北海道雅楽振興会 | 1 |
| チサングランド札幌 | 2 | ノーストラック | 1 |
| ライフォート札幌 | 2 | 地下鉄南北線大通コンコース | 1 |
| オリエンタルホテル | 2 | 札幌青年会議所 |  |
| ジャスマックプラザ | 2 | 三役 | 18 |
| アートホテルズ札幌 | 2 | 組織活性化推進特別会議 | 18 |
| ホテルニューオータニ札幌 | 2 | 会員拡大実践会議 | 15 |
| ロテルド・ロテル | 2 | 経営資質向上･情報発信委員会 | 63 |
| ロイトン札幌 | 2 | 札幌の魅力探訪委員会 | 54 |
| ホテルオオクラ | 2 | スポーツ環境向上委員会 | 66 |
| トリニティー札幌 | 2 | 青少年育成環境向上委員会 | 57 |
| ラマダルネッサンス | 2 | 心のふれあい推進委員会 | 54 |
|  | 46 | 総務運営委員会 | 30 |
|  |  | 役所 |  |
| 旅行会社・航空会社 |  | 札幌市役所 | 3 |
| JTB | 2 | 中央区役所 | 3 |
| 近畿日本ツーリスト | 2 | 北区役所 | 3 |
| 日本旅行 | 2 | 東区役所 | 3 |
| 阪急交通社 | 2 | 西区役所 | 3 |
| クレオトラベル | 2 | 南区役所 | 3 |
| 名鉄観光 | 2 | 豊平区役所 | 3 |
| HIS | 2 | 手稲区役所 | 3 |
| 北海トラベル | 2 | 白石区役所 | 3 |
| 札通トラベル | 2 | コンベンションセンター（鈴木） | 3 |
| JAL | 2 | 清田区役所 | 3 |
| ANA | 2 | 厚別区役所 | 3 |
| スカイマーク | 2 | 各区区民センター | 40 |
| 中国国際 | 2 | 各区図書館 | 40 |
| 新千歳空港 | 10 | 時計台 | 3 |
| 丘珠空港 | 3 | 文化部事務所 | 3 |
|  | 39 |  | 660 |
| 企業・会社関係 |  | 中島公園内 | 27 |
| ジュンク堂書店札幌店 | 1 |  |  |
| ㈱ＹＭＯ（ビビット掲載店） | 100 |  |  |
|  |  | 予備 | 154 |
|  |  | TOTAL | 1000 |

参考資料６．中島公園命名１００周年記念イベント　中島公園ライトアップフォトコンテスト

投票ＢＯＸ　　　　　　ノボテル入口告知看板　　　　　　　　　　フォトコンテスト

光の森グランプリ　　　　　　　　　　　　　札幌青年会議所理事長特別賞

札幌電気工事業組合青年部特別賞　　　　　　　　　　　　ノボテル札幌特別賞

ライトアップ実行委員会特別賞

参考資料７．植樹

中島公園ライトアップ実行委員会寄贈

記念樹　（キタコブシ）

札幌市長　感謝状

参考資料８．実行委員会への協賛一覧

協同組合北海道ネオン電気工業会青年部（物品協賛）ステージ正面看板

（物品協賛）案内看板　　　　　　　　　　　　　　90,000円相当

パナソニック電工株式会社　　　　　　（機材協力）ＬＥＤスポットライト　　　　　　　　　　　　３基

札幌電気工事業協同組合青年部　　　　 （物品協賛） ＩＨ 電磁調理器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

豊平館（市友会）　　　　　　　　　　（機材協力）ワイヤレスマイク　　　　　　　　　　　　　　３基

（機材協力）　ピアノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

（機材協力）　豊平館ライトアップ照明

（貸部屋）　 　音楽団体控室

Ｋｉｔａｒａ　　　　　　　　　　　　 （貸部屋）　 　音楽団体控室

ＮＰＯ法人ｈ.ｉ.ｐ‐Ａ　　　　　　 　（物品協賛） プロジェクター　　　　　　　　　　　　　　               　３基

（物品協賛）音響設備PA　　　　　　　　　　　　　　　　　１基

(アート作品)                                          ５箇所

(物品協賛)会場装飾レンタル費用　　　　　　　　100,000円相当

アトリエ村ギャラリー　　　　　　　　（装花）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ３箇所

草月ＳＹＣクラブ　　　　　　　　　　（物品協賛）花器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６個

株式会社プランニングホッコー　　　　（物品協賛）プロジェクター　　　　　　　　　　　　　　　１基

（物品協賛）音響設備ＰＡ　　　　　　　　　　　　　　　　１基

（物品協賛）キーボード　　　　　　　　　　　　　　　　　１基

（物品協賛）ＩＨやかん　　　　　　　　　　　　　　　　　４基

（物品協賛）対流式ストーブ　　　　　　　　　　　　　　　３基

（物品協賛）灯油　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４４ℓ

（物品協賛）ペンライト　　　　　　　　　　　　　　　　　８本

（物品協賛）数取機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２基

（物品協賛）電工ドラム　　　　　　　　　　　　　　　　　２基

（物品協賛）クリップライト　　　　　　　　　　　　　　　６基

（物品協賛）電気ポット　　　　　　　　　　　　　　　　　２基

（物品協賛）簡易水タンク　　　　　　　　　　　　　　　　２基

ノボテル札幌                        （物品協賛）お茶セット　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（物品協賛）保温ポット　　　　　　　　　　　　　　　　１０基

（物品協賛）紙コップ　　　　　　　　　　　　　　　５０００個

（物品協賛）フォトコンテス展示用備品一式

札幌市文化局　　　　　　　　　　　　（物品協賛）総合案内テント

株式会社ＹＭＯ２１　　　　　　　光の森プログラム１０，０００部　印刷デザイン費込　１００，０００円

札幌ＶＩＶＩＤ　２０，０００部　印刷デザイン費込　３７０，０００円

＊協賛は５０社よりいただき残金３万円は協賛金としてＬＯＭに還元

中島公園命名１００周年特別記念版

札幌市内観光ガイド広告出稿料協賛のお願い

参考資料９　中島公園ライトアップ　ホテル企画

札幌パークホテル（中島公園ライトアップ企画限定デザート）

１０月２日（金）～４日（日）の３日間、１１：３０～２１：００提供．１階テラスレストランピアレ

チェリーフランべ　８００円税込

☆ライトアップご参加者特典☆

期間中、中島公園ライトアップの写メを撮ってピアレにＧＯ！

レストランスタッフに提示で、上記デザートサービス。リキュールの青白い炎で仕上げた

熱々のブラックチェリーの下には冷たいバニラアイス。艶やかに光るチェリーと真っ白なバニラアイスのコントラストも美しいライトアップ期間限定デザートです。

ノボテル札幌

“光の森”開催期間限定メニュー

■中島公園ライトアップ企画

日本料理「和乃八窓庵「紅葉弁当」　　１０/２(金），３(土），４(日）限定　お一人様　３，０００円

☆２４階　日本料理「和乃八窓庵」で、夜景を眺めながらのご夕食をとっていただきました。

３日間に限り“和のデザート5点盛り合わせ”と“ワンドリンク”をお付けした「紅葉弁当」を

ご用意いしました。

その他、１階ラウンジ「カフェ・セゾン」では、コーヒー　７７０円

ケーキセット（ケーキ+コーヒーまたは紅茶）１，０１２円秋の中島公園をイメージした中島パフェ      ８４０円などの喫茶メニューのほか、黒毛和牛丼（お味噌汁+漬物）１，５７５円

本日のパスタ(サラダ付）１，５７５円などもご用意しました。

●ラウンジ「カフェ・セゾン」

１階カフェ・セゾンでは当日プログラムを持参のお客様は１０％引きとさせていただきました。

キタホテル

Restaurant＆Bar「FLORAISON」

■季節感あふれる食材がおりなす旬の味覚の競演を本格フレンチスタイルで。

「４，２００円洋コース」
サーモンのマリネとかぶのミルフィーユ仕立て
本日のスープ
フレッシュホタテ貝と茄子のポワレ　タイム風味
お口直しのグラニテ
牛ヒレ肉のグリルとフォアグラのソテー　キノコ添え
デザート
パン
コーヒー

★ライトアップ参加者、または、マップ持参の方には「ワンドリンクサービス」

※ビール、ワイン、ソフトドリンクのいずれかです。

参考資料１０．２００９年度ライトアップ事業　全体スケジュールなど

光の森

２００９ ＳＡＰＰＯＲＯ　ｈｉｋａｒｉ‐ｎｏ‐ｍｏｒｉ

中島公園ライトアップ　ウェルカム！ロマンティックパーク２００９

担当別責任者一覧

不明な点等は下記担当先までご連絡下さい。

| 担当 | 氏名 |
| --- | --- |
| 誘導 北門～南門 警備 北門～南門 来場者数調査 | 田中誠人 |
|  | 佐藤 光展 |
| インフォメーション 通訳 プログラム配布 | 難波徹基 |
|  | 岸田卓也 |
| 日本庭園 警備安全管理 | 竹原慎雅 |
|  | 森田宣広 |
| ステージ担当 司会 出演者アテンド係 タイムキーパー | 田中 康介 |
|  | 大越誠之 |
| 豊平館 来場者の誘導 | 村太健郎 |
|  | 馬醉木 勤 |
| お茶サービス お茶作り 水くみ | 大和文典 |
|  | 斉藤真理 |
|  | 小山英俊 |
|  | 北島 忍 |
| 来賓 | 岡澤邦幸 |
|  | 池崎 潤 |
| 市民アンケート | 見越康平 |
|  | 小野木完司 |
| 報道関係者 １日 １９時 | 佐藤光展 |
|  | 大越誠之 |
| 緊急・その他 | 佐藤直也 |

札幌市医師会 夜間急病センター　札幌市中央区大通西１９丁目ＷＥＳＴ１９TEL:０１１‐６４１－４３１６

開催スケジュール 【１０月２日（金）】

１４：００　実行委員会メンバー：仮入会者集合　【役割説明及び配置確認】全体説明

１５：００　光の森ステージ　リハーサル開始

１５：２０　各担当者説明

１６：００　光の森ステージ　準備開始

１７：００　光の森ステージ　開始

１７：４５　佐々木理事長ステージ袖 待機

１８：００（社）札幌青年会議所　佐々木理事長　挨拶　ライトアップ点灯セレモニー 開会

１８：３０　札幌ＪＣ協力メンバー集合　        【役割説明及び配置確認】

２０：００　光の森ステージ終了

２１：００　ライトアップ消灯・仮入会者研修ステップⅢ初日終了・解散　岸田事務局長挨拶

経営資質向上・情報発信委員会　３名　　　　　   【２名お茶サービス】【１名アンケート】

１０月２日（金）１７：００～１８：３０

札幌の魅力探訪委員会　３名　　　　　　　　     【２名お茶サービス】【１名アンケート】

１０月２日（金）１８：３０～２０：００

スポーツ環境向上委員会　０名　　　　　　　　   【２名お茶サービス】【１名アンケート】

１０月２日（金）２０：００～２１：００　　　    担当の無い現役補填

開催スケジュール 【１０月３日（土）】

１４：００　実行委員会メンバー：仮入会者集合　  【役割説明及び配置確認】

１５：００　光の森ステージ　リハーサル開始

１５：２０　各担当者説明

１６：００　光の森ステージ　準備開始

１７：００　光の森ステージ　開始

１８：００　点灯

１８：３０　札幌ＪＣ協力メンバー集合　　　　　　【役割説明及び配置確認】アンケート開始

２０：００　光の森ステージ終了・アンケート回収

２１：００　ライトアップ消灯・仮入会者研修ステップⅢ２日目終了・解散　岸田事務局長挨拶

青少年育成環境向上委員会　３名　　　　　　　　　【お茶サービス】

１０月３日（土）１７：００～１８：３０

組織活性化推進特別会議　３名                    【アンケート】

１０月３日（土）１８：３０～２０：００

札幌の魅力探訪委員会　３名　　　　　　　　　　　【アンケート】

１０月３日（土）１８：３０～２０：００

スポーツ環境向上委員会２名                      【お茶サービス】

１０月３日（土）１８：３０～２０：００

心のふれあい推進委員会　４名　　　　　　　　　　【お茶サービス】

１０月３日（土）１８：３０～２０：００

総務運営委員会　４名　　　　　　　　　　　　　　【お茶サービス】

１０月３日（土）２０：００～２１：００

開催スケジュール 【１０月４日（日）】

１４：００　実行委員会メンバー：仮入会者集合　　　【役割説明及び配置確認】

１４：３０　池崎実行委員長挨拶　全体説明

１５：００　光の森ステージ　リハーサル開始

１５：２０　各担当者説明

１６：００　光の森ステージ　準備開始

１７：００　光の森ステージ　開始

１８：００　点灯

１８：３０　札幌ＪＣ協力メンバー集合　　　　　　　【役割説明及び配置確認】アンケート開始

２０：００　光の森ステージ終了・アンケート回収

２０：３０　閉会　（社）札幌青年会議所　ライトアップ副実行委員長　岸田　卓也　　挨拶

２１：００　ライトアップ消灯・仮入会者研修ステップⅢ３日目終了・解散

青少年育成環境向上委員会　　３名　　　　　　　　　【お茶サービス】

１０月４日（日）１７：００～１８：３０

経営資質向上・情報発信委員会２名                　【お茶サービス】担当の無い現役補填

１０月４日（日）１８：３０～２０：００

総務運営委員会　　６名　　　　　　　　　　　　 　 【誘導警備：北門　南門】

１０月４日（日）１８：３０～２０：００

心のふれあい推進委員会　　５名　　　　　　     　 【日本庭園警備安全管理】

１０月４日（日）２０：００～２１：００

開催スケジュール １０月５日（月）

８：４５　ライトアップ実行委員会メンバー集合

９：００　機材撤収作業 開始

１０：００　清掃作業 開始

１１：００　解散

（清掃作業内容）

日本庭園内ゴミ拾い

会場内看板撤去（６ヶ所）

ポスター撤去

＜各日程において、動員・取り纏めをお願いいたします＞

特別会議体・全委員会

片付け・清掃　１０月５日（月）９：００～１１：００

光の森ステージタイムスケジュール

- リハーサルについて●

リハーサルは下記のスケジュールにて行いますので、音楽フェスティバル担当者は、出演者を誘導し、円滑に進められるようにしてください。担当者は、リハーサル開始５分前迄に到着できるよう、早めに控え室まで迎えに行き、会場まで誘導してください。リハーサル終了後は、控え室まで戻っていただきます。本番はリハーサル同様にお迎えに行ってください。演奏終了後は、控え室までご案内し、随時解散と致します。

豊平館音楽会タイムスケジュール

必要機材

会場内注意事項

- 会場内は全面禁煙です。

- 自転車・犬（ペット）の入場はできない規則になっています。

③多少の飲食は認めておりますが、ブルーシートを広げてなどの宴会はお断りしております。

④投光器にむやみに近づかないようにお願いします。

※上記の行為をしている来場者がいた場合は注意をお願い致します。

その他、不明な点がございましたら、P2の各担当者へご連絡をお願い致します。

中島公園全体図

- トイレは会場内９ヶ所およびノボテル札幌、が利用可能です。

誘導及び警備について

●アンケート調査について　～　笑顔で対応：暗闇なので明るいところで対応

●来場者人数のカウントについて　～　入場者をカウントし、出場者はカウントしない

●プログラム配布について　～インフォメーションに設置する：豊平館、近郊ホテルの紹介をする

●日本庭園　安全対策について　～　来場者の安全を第一に考えた動線設定を行う。混雑時の事故防止（池へ落ちないよう見張りや照明器具を触らないよう注意）

●豊平館への誘導について　～　アート内容、演奏時間を十分に把握して誘導する。

●インフォメーションの対応について～　笑顔で、地図を事前に把握する、外国の方の対応

●お茶サービスについて　～　お湯の残量を確認する。衛生面に配慮する。

参考資料１１．実行委員会議事録

第１回ライトアップ実行委員会議事録

日　時　　　　２００９年７月２１日（火）

１８：００～２０：００

場　所　　　　ノボテル札幌

議事録作成者　村太議員

- 出席者（順不同　敬称略）

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　暁彦

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　     木村　賢史

札幌電設工業株式会社　　　取締役　　　　　　　　　　　佐々木　純

株式会社　でんこう　　　　 課長代理　　　　　　　　　　藤井　大樹

ノボテル札幌　　　　　　　営業部      マネージャー　　軍司　雄久

ノボテル札幌　　　　　　　営業推進室　マネージャー　　近藤　真弓

株式会社　リオン　　　　　営業　　　　　　　　　　　　小久米　弘糧

サッポロミュージアム５:０１　　　　　　　　　　　　　 岡村　一美

（社）札幌青年会議所

佐々木理事長、岡澤副理事長、池﨑議長（実行委員長）、岸田事務局長（副実行委員長）、

佐藤事務局次長、大越事務局次長、村太議員、見越議員、斉藤議員、小山事務局次長

（オブザーバー）

鈴木副理事長、白戸専務理事、後藤委員

- 協議事項

- 前年度の総括について

＜池﨑委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜佐々木委員＞

足元を照らすランタンを設置したのが良かったのと思います。

- 本年度の概要について

＜岸田副委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜鈴木委員＞

開催当日以後になんにかつながるものが必要ではないか、たとえば写真コンテスト等

＜池﨑委員長＞

検討させていただきます。

＜木村委員＞

最寄の駅を利用している方への広報活動が必要ではないでしょうかまた、日本庭園までの導線をさらに検討する必要があると思います

＜鈴木委員＞

例年は豊平館からの導入をストーリー性を持たせております。

＜池﨑委員長＞

札電協として当日開催の活動をＰＲしてはいかがでしょうか

＜木村委員＞

協会雑誌及びホームページなどで発信するとともに、来年度函館にて全国大会がありますのでＰＲしたいと思います。

＜小久米委員＞

ポスターの作成時期を早い時点で作成する必要があると思います。また外国の方に周知させるためにポスターも考慮すべきではないでしょうか。

通年事業と考えるのであれば、札幌市観光課との協働も必要であると思います。

＜池﨑委員長＞

市民に認知されていますが、観光客に対しての認知が今年度必要だと思います。

＜近藤委員＞

お茶だしについては、前年度は給湯機材不足でしたので、今年度は中島公園近郊のホテルの協力もいただいてもよろしいのではないでしょうか。

＜池﨑委員長＞

現時点では検討しておりませんが、近隣ホテルにも協力いただけるかどうか今後検討させていただきます。

＜近藤委員＞

給湯機材不足もありますが、人材不足の部分も多々ありました

＜小久米委員＞

公園内は火気厳禁ですので、大型の電気ポットをレンタルでの対応を検討してはいかがでしょうか。

＜池﨑委員長＞

紅葉の全盛期が１０月末と開催時期がずれているとの意見が多く札幌市などからいただいている状況ですので、開催時期についてのご意見をお願いいたします。

＜鈴木委員＞

青年部の行事が１０月末に集中しておりますので、１０月後半の開催は避けていただきたいと思います。

＜近藤委員＞

紅葉を鑑賞するには、１０月末から１１月上旬が良い時期かと思いますが、寒さの面で多少困難な気かいたします。

＜池﨑委員長＞

開催時期に関しては、今回皆様からいただきました意見を元に次年度の課題とさせていただきます。

- 今後の発展について

＜池﨑委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜鈴木委員＞

ライトアップの写真コンテストなどを開催してはいかがでしょうか。

＜池﨑委員長＞

貴重なご意見として、検討させていただきたいと思います。

- 広報告知について

＜池﨑委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜軍司委員＞

当ホテルだけでは、現状の告知方法以外は難しいと思いますが、近郊のホテルを巻き込んでのイベントと位置づけしていただければ、道外及び海外の方への告知ができるかと思います。また本事業の内容が一目でわかるサブタイトルが必要だと思います。

＜小久米委員＞

空港近辺へのポスターでの早い時期での告知が道外への告知に有効だと思います。

海外へは航空会社を利用した方法が有効だと思いますが、多くの費用が発生するので難しいかと思います。

＜池﨑委員長＞

やはり、ポスターの作成が急務かと思います。

＜岸田副委員長＞

９月が予定では広報活動を開始いたしますが、今回のご意見を考慮し時期を早めるよう検討いたします。

＜池﨑委員長＞

ポスターのデザインはいかがでしょうか

＜鈴木委員＞

過去の写真は載せた方が良いと思います。そしてポスターを早く作成するためには、

共催団体や事業内容を早めに確定させる必要があると思います。

＜木村委員＞

ポスターの配布先として、地下街やデパートなど人が多く集まる場所も検討してはいかがでしょうか。

＜小久米委員＞

メディアに関しては例年通り私の方で進めさせていただきます。

- 設営について

＜池﨑委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜鈴木委員＞

例年通りのライトアップの色でいいのでしょうか。機材の関係もありますので早めのイメージ確定をお願いいたします。

＜小久米委員＞

やはりイメージを変えた方が良いと思います。

＜木村委員＞

ブルー系ですと冷たいイメージがありますので、時期的はオレンジが良いと思います。また着色をしない白という案もございます。

試験点灯時にバルブの色を調整する時間が欲しいと思います。具体的な日付は９月の連休前を希望いたします。

＜鈴木委員＞

環境にやさしいライトも検討しておりますが、実際に設置してみたいと思います。

＜木村委員＞

日程の案をこちら側で作成し、次回委員会に提出させていただきます。

- 「光の森」ステージ、演奏音楽会について

＜池﨑委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜小久米委員＞

例年通りのステージは好評ですが、終了後に参加者がすぐにいなくなるのがちょっと寂しい気がいたしますので、ステージ終了後にBGMなどを流してはいかがでしょうか。

＜近藤委員＞

出演者につきましてはどのような募集方法をとっているのでしょうか。また音楽のジャンルも変えてもいいのではないのでしょうか。

＜鈴木委員＞

明るい時間でのステージの開催が望まれると思います。

- 新たなるイベントについて

＜池﨑委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜近藤委員＞

中島公園命名１００周年に対しての情報が乏しかったので、特に意見はございませんが、なにか１００周年に絡めたホテルのイベントも考えてみたいと思います。やはり近隣のホテルとの連携が必要になるかと思います。

＜軍司委員＞

このライトアップをきっかけに進めて行きたいと思います。現状ではパークホテルとの連携は進んでおりますが、準備期間を長くとっていただければ近隣ホテルの協力は得られるかと思います。

＜小久米委員＞

やはりホテルの協力を得るには、ホテル側へのメリットを有効に示す必要があるかと思います。写真等などの媒体を早めにそろえて近隣のホテルに提供する必要があるかと思います。

＜軍司委員＞

はじめのステップとしては、パークホテルとの話し合いをもち、その後次ぎのステップを考えたいと思います。

＜小久米委員＞

１００周年とライトアップのタイトルを先に示すのが必要であるかと思います。

- 実行委員会メンバーについて

＜岸田副委員長＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜鈴木委員＞

現時点でのメンバーに載っていない方も参加されるのでしょうか。

＜池﨑委員長＞　豊平館、札幌パークホテルなどを予定しております。

- その他

- 今後のスケジュール

次回委員会開催日は８月３日の開催を予定しております。

第２回ライトアップ実行委員会議事録

日  時        ２００９年８月３日（月）

１８：００～２０：００

場  所        シビックメディア会議室

議事録作成者  竹原議員

１．出席者（順不同　敬称略）

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　暁彦

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　賢史

札幌電設工業株式会社　　　取締役　　　　　　　　　　　佐々木　純

札幌市観光企画課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　克己

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　　　　　　　　　　杉山　幹夫

ノボテル札幌　　　　　　　営業部　マネージャー　　　　軍司　雄久

ノボテル札幌　　　　　　　営業推進室　マネージャー　　近藤　真弓

株式会社　リオン　　　　　営業　　　　　　　　　　　　小久米　弘糧

ＮＰＯ法人ｈ・ｉ・ｐ－ａ（ヒップエー）　　　　　　　　中居　栄幸

ＮＰＯ法人ｈ・ｉ・ｐ－ａ（ヒップエー）　　　　　　　　藏田　勝栄

サッポロミュージアム５:０１　　　　　　　　　　　　　 岡村　一美

（社）札幌青年会議所

佐々木理事長、岡澤副理事長、池﨑議長、岸田事務局長、大越事務局次長、

田中事務局次長、佐藤事務局次長、小野木議員、竹原議員、見越議員

＜オブザーブ＞

白戸専務理事、今西委員

２．実行委員長挨拶

＜池﨑委員長＞

昨年度の良かった点を踏まえて、今年はよりパワーアップして行いたいと思います。時期的には走りださなければならないところでありますが、基本計画をベースに皆さまからアイデア等ご意見を頂戴したいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。

３．協議事項

（１）中島公園基本計画について

＜岸田副委員長＞

資料に基づき説明

前回の委員会での皆さまからご意見より、どのように運営していくかを基本計画案に落としてみました。昨年度の来場者目標６,０００人に対して本年度は１０,０００名を目標に掲げたいと思います。そのためにノボテルさんやオータムフェスタとのタイアップや、中島公園命名１００周年に因んだ企画等を皆さまと協議させていただきたいと存じます。

（２）事業構成・組織構成・運営方針について

＜岸田副委員長＞

資料に基づき説明

＜佐藤総括幹事＞

イベント企画の進行状況としては、ＮＰＯ法人ｈ・ｉ・ｐ－ａ中居様より芸術家による豊平館をアートする企画、市民活動団体による音楽会での演奏、また札幌市観光文化局より雅楽の演奏についてご提案もいただいております。

【意見・対応】

＜中居委員＞

あらゆる芸術、デザイン・音楽・パフォーマンス等で人々に歩み寄る日常アートを提供したいと考えます。豊平館にアートすることで付加価値を与え、ライトアップ＋αにより集客アップにつなげられるのではないでしょうか。

＜山崎委員＞

物理的にその許可が可能であるか、費用も含めた検討が必要ですね。

＜中居委員＞

全部ではなくとも少しずつ、可能な範囲内で進めて、来年以降にもつなげたい。

＜岸田副委員長＞

ライトアップ点灯時間の１８時３０分から２０時までということについては如何でしょうか。

【意見・対応】

＜小久米委員＞

例年、お客さんは早く来場されるので演奏も早い時間からのほうが良いのではないでしょうか。写真撮影に来られる方についても同様であると思います。ただ、準備の時間が大変でしょうかね。

＜岸田副委員長＞

今年は１８時からで如何でしょうか。

＜小久米委員＞

開場および演奏は１７時からでも良いのではないでしょうか。

＜鈴木委員＞

準備は大丈夫だと思います。

＜杉山副委員長＞

雅楽の雨天時は大丈夫ですか。

＜佐藤総括幹事＞

東屋にテントを建てるとお聞きしております。

＜杉山副委員長＞

日中も含めて一日のＰＲとしては如何でしょう。

＜岸田副委員長＞

時間帯については札幌市とも調整することとします。また３日間の音楽出演者を変えみることも検討いたします。

＜中居委員＞

仕事帰りの方が多いですが、子どもも楽しめるように昼間のイベントも必要ではないでしょうか。

＜岸田副委員長＞

フォトコンテストの企画については如何でしょう。

【意見・対応】

＜杉山副委員長＞

展示も含めて　出口にウェブシティを使用するのは良いが、展示場所を決めてあげなければいけないと思います。

＜中居委員＞

携帯フォトコンテストは如何でしょう。ＱＲコードからの応募を可能とし、より楽しめ広まると思います。

＜池﨑委員長＞

費用も大きくは無いと思いますので、是非実行したいと思います。

＜杉山副委員長＞

市民情報センターの展示は可能だと思います。

＜岸田副委員長＞

屋台の許可については如何でしょう。

＜山崎委員＞

公園法では物販は一般的にダメです。（火気不可・衛生）また茶屋は民間にて管理しており、それを妨害するような形ではまずいと思います。豊平館を利用してノボテルさんと提携して行うのであれば可能かもしれません。

＜杉山副委員長＞

無料のお茶提供ですら気遣いが必要です。会場を安価でお借りしているので公園内での営利は厳しいかもしれませんね。

＜岸田副委員長＞

フォトコンテストについては実施の方向で考えていきたいと思います。

＜鈴木委員＞

さっぽろパークマネジメントグループの考えも確認が必要ですね。

＜岸田副委員長＞

昨年同様、お茶の無料提供は行うこととし、公園の使用料金が安価であるため、物販は難しそうですね。

＜佐藤総括幹事＞

飲食を伴ってのオフセットはできないでしょうか。

＜山崎委員＞

豊平館内にての販売は可能であると思いますが、そのシステム作りからですね。

＜杉山副委員長＞

逆に言うとお茶も豊平館内であれば販売できるということですね。

＜小久米委員＞

ただ、例年見ていますと豊平館でのイベントをアナウンスしていてもなかなか人が行かないですね。

＜佐藤総括幹事＞

中島公園命名１００周年記念弁当の販売はいかがでしょう。

＜近藤委員＞

可能であると思います。

＜岸田副委員長＞

次に設備に関してお伺いしたいと思います。

＜木村委員＞

資料に基づき説明

工程的にはまず北電への申請が急ぎとなります。照明数は基本的に昨年と同じで考えておりますが、増やすとなると電気基本料金が上がる可能性があります。

＜池﨑委員長＞

ネオン協会さんよりＬＥＤ照明を提供いただける話も出ております。

＜木村委員＞

使用量については昨年同様とし、内容を工夫したいと思います。パナソニックさんと打合せを行い、デザインコーディネートの協力をお願いしたいと考えております。９月初旬基本設計から施工図を完成させ、連休前の１４日には試験点灯を行いたいと思います。

＜岸田副委員長＞

ＪＣの役割としては試験点灯の準備ということで考えてよろしいですか。

＜木村委員＞

はい。

＜杉山副委員長＞

電気工事事業組合としての表へのＰＲの必要はないですか。ウェブシティさっぽろを有効に活用していただいても結構です。

＜木村委員＞

鈴木副部長と相談しますが是非お願いしたい。

＜佐藤総括幹事＞

ＬＥＤの使用は一般と同じですか

＜木村委員＞

ＬＥＤは自らの発光を見せるイルミネーションには適しますが、光の反射を利用するライトアップへの適正は疑問です。

＜小久米委員＞

誘導灯には良いかもしれませんね。

＜佐藤総括幹事＞

太陽光発電の利用はいかがでしょう。

＜木村委員＞

相当大きな規模でやらないと難しいですね。

（３）広報・プロモーション活動の展開について

＜岸田副委員長＞

広報活動については現在どのような状況でございましょうか。

＜小久米委員＞

ポスターの作成時期に来ているので、内容やスケジュールをポスターに落とし込みたい。また今年はチラシは作成せず、ポスターのみとなります。

＜佐藤総括幹事＞

英語・中国語による表記は今年もしたほうがよろしいでしょうか。

＜杉山副委員長＞

ハングル語もできますが、どこまでやるかは検討ですね。

＜岸田副委員長＞

当然、札幌青年会議所の公式ＨＰには掲載します。翻訳についてはシビックメディアさんにご協力をお願いしたいと思います。近隣ホテルさんとのタイアップ企画については如何でしょうか。

＜近藤委員＞

現在、パークホテルさんと打合せて、ディナーコースを企画しております。今後はキタホテルさんと打合せ予定です。

＜軍司委員＞

フォトコンテストの展示会場にホテルの使用も可能であると思います。

＜岸田副委員長＞

冊子の作成企画を考えますが如何でしょうか。オータムフェスト、すすきの飲食店、ライトアップをタイアップさせた形で。

＜山崎委員＞

本年度は無理だと思います。既にオータムとすすきの観光協会とでグルメグランプリ開催の趣旨で冊子作成が進んでいます。ただし、オータムの広報にライトアップの記載はします。発行部数は７万部です。

＜岸田副委員長＞

個別に飲食店に協賛は集められないでしょうか。

＜杉山副委員長＞

１０店舗程度なら可能ではないでしょうか。

＜山崎委員＞

オータムは今後、開催場所を広げていく予定でおり協賛企業にも話をしています。創成川の公園や道庁前広場等です。このライトアップもオータムフェストの一部としていくのもひとつの方法ではあると思いますが、別に進むのかの方向性を知りたいところです。今後、様々な場所でフェストを行い、街全体でのイベントとすることが理想であります。しかしながら全てをオータムフェスト実行委員会で企画することは難しいことです。フェストは３年単位で運営しているので、今年の１０月までに協賛事業として手を挙げていただければ申請できると思います。

＜岸田副委員長＞

そのことに関してデメリットはないと思うが、青年会議所として来年度の計画ができていないのが実情です。

＜杉山副委員長＞

この事業の着地を決めなければならないと思います。

＜山崎委員＞

この事業は何をしたいものかをはっきりしなければならないですね。

＜岸田副委員長＞

次回までにＪＣの考える方向性と札電協の意向を決めたうえで実行委員会にてご検討いただければと思います。

４．その他

（１）今後のスケジュール

＜佐藤総括幹事＞

広報について準備を着実に進めて参ります。ポスターの完成は８月末を予定しています。

（２）その他

＜杉山副委員長＞

先程の通り、ＪＣ事業として今後この活動の自立させていくために、オータムフェストとの関係をどうするかをこの実行委員会にて決めていかなければならないと思います。

＜岡澤副理事長＞

音楽会に際してポスターに出演者を予定でも入れたい。

＜佐々木理事長＞

このライトアップ事業の長期ビジョンを今年決めなくてはならないと考えます。ＪＣ内部でも議論があると思いますので、どのような形で継続していけるのかが我々の課題でもありましたのでオータムの話は理想的であるとも思います。今後内部で議論して結果を出したいと思います。

５．次回委員会開催日は９月１日の開催を予定しております。

第３回中島公園ライトアップ実行委員会議事録

２００９年　９月　１日

１８：００～２０：００

札幌市産業振興センター

シビックメディア会議室

１．出席者（順不同　敬称略）

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　暁彦

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　賢史

札幌市観光企画課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　克己

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　　　　　　　　　　杉山　幹夫

ノボテル札幌　　　　　　　営業部　マネージャー　　　　軍司　雄久

財団法人札幌市芸術文化財団　業務係長　　　　　　　　　細江　快広

株式会社　リオン　　　　　営業　　　　　　　　　　　　小久米　弘糧

ＮＰＯ法人ｈ・ｉ・ｐ－ａ（ヒップエー）　　　　　　　　中居　栄幸

ＮＰＯ法人ｈ・ｉ・ｐ－ａ（ヒップエー）　　　　　　　　藏田　勝栄

サッポロミュージアム５:０１　　　　　　　　　　　　　 岡村　一美

（社）札幌青年会議所

岡澤副理事長、池﨑議長、岸田事務局長、大越事務局次長、田中事務局次長

佐藤事務局次長、小野木委員、竹原副委員長、見越副委員長、大和副委員長

村太副委員長、小野委員、田中副委員長

２．実行委員長挨拶

＜池﨑委員長＞

みなさまこんばんは、本日も多数のご参加ありがとうございます。本日は前回の委員会で方向性を示した事項をより一層議論し決定していきたいと考えております。

長時間になりますが宜しくお願い致します。

３．協議事項

（１）イベント企画について

＜佐藤統括幹事＞

資料に基づき説明

光の森演奏会の現時点での出演者、出演グループについては記載の通りです。

＜岸田副委員長＞

オープニングをいかに華やかに出来るか。

＜小久米委員＞

雨天の場合は。

＜池﨑委員長＞

プランニングホッコーにてテントを張りますので問題ないです。

＜杉山委員＞

寒い中の演奏はきついので暖かくしてあげたい。

＜佐藤総括幹事＞

控え室にストーブをおきます。

（２）ウエルカム企画について

＜佐藤統括幹事＞

資料に基づき説明

【意見・対応】

＜池崎委員長＞

パークホテルへもお茶サービスを打診しております。

＜中居委員＞

豊平館の喫茶店に誘導するのもありでは。

＜佐藤統括幹事＞

去年もお茶をもらった人が喜んでいるので、人と人との触れあいの部分で重要だと思います。

＜岸田副委員長＞

水の用意の対応が難しくなるので水の運搬が出来るような仕組みが欲しい。

【意見・対応】

＜小久米委員＞

入り口と出口で行えば楽になるのでは。

＜岸田副委員長＞

去年は電気の容量が足りなくて何度か落ちたと聞いています。

＜小久米委員＞

豊平館のからみで出口だけで行うのは。

＜鈴木委員＞

中を一方通行にする必要がある。

＜杉山委員＞

去年も最終的に両方向から入場してきたので一方通行は厳しい。

＜佐藤総括幹事＞

それならば、北側のみでお茶を配る方が楽ではないか、売店に挨拶して。

＜杉山委員＞

行うのは問題ないが水のタンク２個ポット２個なのでそこが大丈夫か。

＜岸田副委員長＞

その点は池崎議長と鈴木さんでなんとか出来ます。

＜中居委員＞

ホームポットは使うのですか。

＜岸田副委員長＞

去年はホームポットも使用していました。

【意見・対応】

＜杉山委員＞

お茶提供場所はどうしますか。

＜中居委員＞

南で配った方が豊平館にも人が流れるのでは。

＜池﨑委員長＞

チラシをきちんと作れば大丈夫でしょう。

＜杉山委員＞

北側でお茶を配るのは。

＜岸田副委員長＞

台車で水を運べます。

＜山崎委員＞

豊平館から水をもらえないのか。

＜杉山委員＞

豊平館にあまり負担をかけたくないので北側でお茶サービスを行いましょう。

（３）設備企画について

＜岸田副委員長＞

最後にライトの調整が必要ですね。

＜鈴木委員＞

パナソニックの方も来ているのでご一緒にお願いしたい。

＜鈴木委員＞

環境の事を考えてステージ周り、滝、にはエバーライトを使用します。

＜木村委員＞

１５０Ｗで今までぐらいの明るさで水銀灯と違いすぐに点灯します。

＜佐藤統括幹事＞

こちら側が手伝う事はありますか。

＜鈴木委員＞

２９日は３名ぐらいでいいです。

＜木村委員＞

撤去の日は１０名ぐらい必要です。

（４）広報企画について

＜岸田副委員長＞

広報活動については現在どのような状況ですか。

＜小久米委員＞

現在ポスターが完成してきましたので、関係各所に配布を行い配布作業に入ります。詳細は添付資料にあります。

＜岸田副委員長＞

ホテルとのタイアップ企画は現在進行中です。

５．その他

（１）今後のスケジュール

＜佐藤総括幹事＞

チラシ、ポスター等完成しだい関係各所へ配布いたします。

６．次回委員会開催日は９月１４日の開催を予定しております。

第４回ライトアップ実行委員会議事録

日　時　　平成２１年９月１４日（月）

１８：３０～２０：３０

場　所　　札幌市産業振興センター　２階

NPO法人シビックメディア　会議室

１．出席者（順不同　敬称略）

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　暁彦

札幌電気工事事業組合　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　賢史

ＮＰＯ法人シビックメディア　　　　　　　　　　　　　　杉山　幹夫

ノボテル札幌　　　　　　　営業部　マネージャー　　　　軍司　雄久

ノボテル札幌　　　　　　　営業推進室　マネージャー　　近藤　真弓

株式会社　リオン　　　　　営業　　　　　　　　　　　　小久米　弘糧

ＮＰＯ法人ｈ・ｉ・ｐ－ａ（ヒップエー）　　　　　　　　中居　栄幸

サッポロミュージアム５:０１　　　　　　　　　　　　　 岡村　一美

（社）札幌青年会議所

岡澤副理事長、池﨑議長、岸田事務局長、大越事務局次長、

田中事務局次長、佐藤事務局次長、小野木議員、竹原議員、見越議員

- 実行委員長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池崎実行委員長

晩算を帰して当日を成功させたいと思います。

ここ数ヶ月の集大成を当日皆様と市民の皆さんとで分かち合えればと思います。

当日多々予期せぬ出来事等起こるかもしれませんが、何卒宜しくお願いいたします。

- 協議事項

- 中島公園ライトアップ事業

- イベント企画

〈佐藤事務局次長〉　初日のみ演奏者がまだ決まっておりません。

〈岡澤副理事長〉アーティストの待機場所は？

〈中居委員〉アーティスト全般は私のほうでアテンドする予定となっております。

場所は豊平館に現在打診しております。豊平館には１０数名程度待機できます。

〈岡村委員〉アーティストの方達が持ってくる機材等も豊平館の待機室、もしくは控え室に入れることが出来ますでしょうか？

〈佐藤事務局次長〉　豊平館ではそれまでの対応は無理だと思われますので、イベント企画担当者と北ホテルの担当者と早急に打ち合わせをさせていただきます。

〈中居委員〉　アーティストとの間が空いてしまう場合、最悪アーティストの持ち時間を延ばす、もしくはチェンジする間はBGMを流してはいかかでしょうか？

〈佐藤事務局次長〉　BGMを流すようにします。光の森ステージの司会は考えておりませんでしたが、司会についてはどういたしましょうか？

〈岡村委員〉　確かに例年MCが無いと言うことで、タイムスケジュールや内容がわからないことがありますので、司会は出来ればいてもらえればと思います。もしくは、園内のアナウンスなど使用すると言うことも出来るのでは？

〈佐藤事務局次長〉　それではアナウンスは何かかしらの手法を使い３０分前にアナウンスを流せるようにしたいと思います。　尚、当初ありました出店の案は今年度は実施しないこととなりましたのでご報告いたします。

〈竹原議員〉　フォトコンテストに関しまして、前回の会議で出たお話の中で入賞された作品を次年度のポスターに採用するや、ウェブシティさっぽろのトップ画面に採用するというお話がありましたが、こちらに関して意見はありませんでしょうか？　現在賞の数は５賞と考えております。

〈岡澤副理事長〉　次年度には次年度の方針が出てくると思われますので、確約はしないほうが無難だと思われます。ウェブシティさっぽろに関しましては、杉山さんとの打ち合わせで決めてみるということではいかかでしょうか？

〈竹原議員〉　わかりました。ポスター案はなしで、ウェブシティさっぽろに関しては今後打ち合わせさせていただきます。

〈杉山委員〉　フォトコンテストの他の賞に関して、フォトコンテストということで、例えばヨドバシカメラさんのような少なからず関連がありそうな企業にスポンサーをつのり、スポンサー賞という枠を作ってみてはいかかでしょうか？

〈竹原議員〉　こちらも確認し、打ち合わせさせていただきます。ちなみにノボテルさんに関しましては、ノボテル賞というスポンサー賞を設けさせていただいてまして、商品券を協賛していただけるということになっております。そして、各賞の内容に関しては次回実行委員会の際にご報告させていただきます。

- ウェルカム企画

〈佐藤事務局次長〉　お茶のサービスについては、札幌電装さんからIHのコンロを持ち出ししてもらえるのでそちらで対応したいと思います。

〈森田前実行委員〉　２年前は演奏が終了とともに、休憩の間大量の人がお茶をもらいにきますので、その対応も考えたほうが良いのでは？

〈佐藤事務局次長〉　ありがとうございます。対応のほう考えて生きたいと思います。

尚、水の給水に関していかがなさいますでしょうか？

〈軍司委員〉　　　　ノボテルから運ぶとしてもどのような手法を使って運べば良いのかわかりません。

〈見越議員〉　　　　アクアクララはどうでしょうか？ちょうど仮入会予定者の中に、アクアクララに勤めている方がいますので、私のほうで確認いたします。

佐藤事務局次長　当日のスタッフの割り振りに関しましては、最悪の場合急遽当日出席できないと言う場合に対して、予備スタッフを用意しております。

- 設備企画

〈木村委員〉　エバーライトという環境に良いライトなどを今年度から使用しよう

と考えております。　そして例年設営が予定通り進みにくいというこ

とで、早めに台頭できるような日程を組んでおります。

〈中居委員〉　園内は時間が経つにつれ暗くなり、場所が中々把握出来にくい状況にな

ります。前年は入り口に実行委員会メンバーを立たせ、ペンライトで気

付いてもらうような手法を使いましたが、それでも中々伝わりづらいと

言う結果になりましたので、今年は他にも何か施策を打った方がよいのではないでしょうか？

〈佐藤事務局次長〉ありがとうございます。こちらに関してはライトを使うなりの、

なんらかの手法で対応しようと考えますので、次回実行委員会までにはご報告いたします。

- 広報企画

〈大越事務局次長〉　今現在までの広報について、ライトアップのポスターは1000枚作成しメンバーの手によって順じ配布されております。その他マスコミ・プレス関係に関しましては私のほうで統括でやっておりますので、なにかありましたらご連絡頂ければと思います。

〈小久米〉　某ホテルから写真等のデータをいただけないかと言われています。

使用用途はブログの内容に画像も載せたいからと言うことですが。

〈大越事務局次長〉　了解いたしました。後日小久米さんにデータメールいたします。

- 協賛・タイアップ企画

〈小野議員〉　冊子やフライヤーのたたき台を作らせていただきましたが、何か変更点があればわたしのほうにご連絡頂ければと思います。

６．その他

（１）今後のスケジュール

〈佐藤事務局次長〉　今後のスケジュールと言うことで、実行委員会としての会議はこれで最後にはなりますが、当日まではメールや電話、その他懐疑というくくりではくそれぞれが集まっての打ち合わせなどとなりますが、何卒宜しくお願いいたします。

７．閉会

参考資料１２．引継候補団体との交渉状況／２００９年度１１月現在

【引継候補団体名】

ＮＰＯ法人北海道の地域文化を守る会（事務局長　小田切氏）

【　経　緯　】

・本実行委員会にて、引継団体があるならば事業継承すべきとの意見が大半を占め、今夏より本事業の引継先を模索し、札幌市より上記団体を紹介していただく。

※実行委員会自体での継続も検討はしたものの、ＪＣのような中核的な団体が無ければ継続は難しいとの結論に至る。

・札幌市としては、本事業のような民の事業を継続して欲しく、かつ昨年２００８年より始まったオータムフェストを更に全市へ展開するため、将来的には本事業を中島公園会場として組み入れたく、実行委員会との意向が合致した。

- オータムフェストは、初年度は大通会場のみで、本年度は大通会場とススキノ会場の２箇所にて開催。

９月中旬から約３週間の開催。

・引継候補の上記団体は、自衛隊撤退後のゆきまつり雪像の実行団体として設立され、市内のイベント会社が中心となって構成されている。

・上記団体は本事業に関心を示され、引継の可否を含めて検討いただき、同事務局長の私見ではあるが、引継条件として下記のような提示があった。

①引継の可否につき、もう少し時間が欲しい。

②費用面で数年間は１００万円以上をＪＣとして拠出して欲しい。また設営をはじめ人的面においても数年間は協力いただきたい。

③当団体でも協賛は募るが、協賛金額の如何によっては事業規模が半分程度になる可能性もある。

・また本事業の最大の協力者である札幌電気工事業協同組合青年部からは、来年度は同組合の全国大会が道内で同時期に開催されるためスケジュール的に協力は困難であり、またライトアップ事業は他団体からも依頼が多々あり別の時期に別の場所で開催したく、来年度は見合わせたいとの連絡があった。

・上記を踏まえ、２０１０年度体制にて総合的な判断を行いたく、現在検討中である。