２０１１年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業フレーム（案）

議長確認日　２０１１年　８月１８日

実行委員長確認日　２０１１年　８月１８日

創立６０周年記念特別会議

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □周年事業の統括管理 □二月「創立６０周年決起」例会の企画・運営 □十月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □十月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □「創立６０周年記念誌」の企画・運営 □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 |  | 企画 立案 ● 協議 ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 審議 ● 審議 | ● 討議 | 実施 ● ● 協議 実施 ● 募集 開始 ● | ● 報告 ● 討議 ● 協議 |  | ● 協議 | ● 審議 | ● 協議 | ● 審議 ● 協議 | ● 審議 検証 ● 募集 締切 ● | 実施 ● 実施 ● ● 報告 | ● 報告 ● 報告 | 発行 ● | ● 報告 ● 報告 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１１年　８月１８日

常任理事確認日　２０１１年　８月１８日

市民協働室　力強いまち構築委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □十月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □２０１１年度ブルーアース基金助成金給付事業（中止） （室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（室合同） （中止） □三月「公開討論会」の実施 □八月「力強いまち構築」例会の企画・設営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 |  | 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● ● 協議 | ● 審議 ● 審議 ● 協議 | ● 協議 ● 審議 募集 開始 ● | ● 討議 募集 開始 ● ● 審議 実施 ● |  | 募集 締切 ● 実施 ● ● 報告 | ● 協議 実施 ● ● 協議 | ● 審議 実施 ● ● 審議 企画 立案 ● | ● 協議 実施 ● 実施 ● | ● 審議 ● 報告 ● 報告 ● 協議 募集 締切 ● | 実施 ● 実施 ● ● 審議 | ● 報告 ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１１年　８月１８日

常任理事確認日　２０１１年　８月１８日

市民協働室　まちづくりネットワーク構築委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □十月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □２０１１年度ブルーアース基金助成金給付事業（中止） （室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（室合同） （中止） □六月「地域ホームステイ」の推進・検証（中止） □八月「まちづくりネットワーク構築」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 |  | 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 審議 | ● 協議 ● 協議 募集 開始 ● | ● 討議 募集 開始 ● ● 審議 ● 審議 企画 立案 ● |  | 募集 締切 ● 実施 ● ● 協議 | ● 協議 実施 ● 実施 ● ● 審議 | ● 審議 実施 ● 企画 立案 ● | ● 協議 実施 ● 実施 ● | ● 審議 ● 報告 ● 報告 ● 協議 募集 締切 ● | 実施 ● 実施 ● ● 審議 | ● 報告 ● 報告 ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 |